## Sheet
Código | Nombre | Estado | Fecha de estado | Proyecto | Sub proyecto | Atributos | Código de plantilla de workflow | Nombre de plantilla de workflow | Elemento de red | Nombre del elemento de red | Sitios del elemento de red | Tipo de elemento de red | Sitio | Fecha de solicitud | Fecha de plan | Personal asignado | Contratista asignado | Último hito | Hito más alto | Comentarios de cancelación | Último mensaje | Enlace | Fecha de plan
WBS-23-67805 | Sitio Nuevo No Convencional | Cancelada | 2023-12-27 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional |  |  |  |  | NQ00282 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204649-wbs-23-67805 | 2023-12-27
WBS-23-54692 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 | Cancelada | 2023-12-05 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0423 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-10-30 | 2023-12-03 |  |  | Call Off | Call Off |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191533-wbs-23-54692 | 2023-10-30
WBS-23-51138 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 | Cancelada | 2023-10-30 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0423 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-10-11 | 2023-11-14 |  |  | Call Off | Call Off |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187979-wbs-23-51138 | 2023-10-11
WBS-23-63215 | Sitio Nuevo No Convencional_v2 | Cancelada | 2023-12-06 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0530 | Sitio Nuevo No Convencional_v2 |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-12-06 | 2024-01-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200059-wbs-23-63215 | 2023-12-30
WBS-23-63251 | Sitio Nuevo No Convencional_v2 | Completada | 2023-12-07 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0530 | Sitio Nuevo No Convencional_v2 |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-12-06 | 2024-01-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200095-wbs-23-63251 | 2023-12-06
WBS-23-49215 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 | Cancelada | 2023-10-11 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0423 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-10-03 | 2023-11-06 |  | Contratista Pruebas | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186056-wbs-23-49215 | 2023-10-03
WBS-24-33224 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2023 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | CR00170 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238601-wbs-24-33224 | 2025-06-04
WBS-23-57316 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN |  |  |  |  | CO00772 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194158-wbs-23-57316 | 2023-10-19
WBS-21-23218 |  | Activa | 2021-10-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros |  |  |  |  | ST00291 | 2021-10-18 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60421-wbs-21-23218
WBS-21-00142 |  | Completada | 2021-01-14 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS |  |  |  |  | AS00076 | 2021-01-14 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33418-wbs-21-00142
WBS-21-00438 |  | Completada | 2021-02-02 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS |  |  |  |  | AS00099 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33800-wbs-21-00438
WBS-21-00896 |  | Completada | 2021-03-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS |  |  |  |  | CD00027 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34345-wbs-21-00896
WBS-21-00916 |  | Completada | 2021-02-19 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS |  |  |  |  | CN00139 | 2021-02-03 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Alejandro del Padre: OPCION 1 CN00139 RB: https://claro.sytex.io/d/f/8df58ac7-378a-4d92-89e6-05d89fbb5202 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34371-wbs-21-00916
WBS-21-02025 |  | Completada | 2021-06-23 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CD00027 | 2021-03-03 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35754-wbs-21-02025
WBS-21-02682 |  | Completada | 2021-03-18 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS |  |  |  |  | SP00067 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36519-wbs-21-02682
WBS-21-02943 |  | Completada | 2021-03-25 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-03-25 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36872-wbs-21-02943
WBS-21-02964 | PRUEBA | Completada | 2021-03-25 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-03-25 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36903-wbs-21-02964
WBS-21-03024 | PRUEBA | Completada | 2021-03-29 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36978-wbs-21-03024
WBS-21-03154 | PRUEBA | Completada | 2021-03-31 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37124-wbs-21-03154
WBS-21-04432 |  | Completada | 2021-04-27 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-04-27 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38661-wbs-21-04432
WBS-21-04492 |  | Completada | 2021-04-28 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-04-28 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38728-wbs-21-04492
WBS-21-04525 |  | Completada | 2021-04-29 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PY00000 | 2021-04-29 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | ELETEL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38769-wbs-21-04525
WBS-21-08998 |  | Completada | 2021-08-27 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00045 | 2021-07-07 | 2021-12-31 | INACTIVO - Ignacio Uriarte | GME PY |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-44144-wbs-21-08998
WBS-21-27745 |  | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | NE00023 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65083-wbs-21-27745
WBS-21-27746 |  | Completada | 2022-12-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00003 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65084-wbs-21-27746 | 2022-09-27
WBS-21-27747 |  | Completada | 2022-08-31 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00004 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65085-wbs-21-27747
WBS-21-27748 |  | Completada | 2022-08-31 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00005 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65086-wbs-21-27748
WBS-21-27749 |  | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00006 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65087-wbs-21-27749
WBS-21-27750 |  | Completada | 2022-09-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00007 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65088-wbs-21-27750
WBS-21-27751 |  | Completada | 2022-08-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00008 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65089-wbs-21-27751
WBS-21-27752 |  | Completada | 2021-11-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00009 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65090-wbs-21-27752 | 2022-09-27
WBS-21-27753 |  | Completada | 2021-11-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00010 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65091-wbs-21-27753 | 2022-09-27
WBS-21-27754 |  | Completada | 2022-06-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | BO00006 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65092-wbs-21-27754
WBS-21-27755 |  | Completada | 2023-08-02 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00194 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65093-wbs-21-27755 | 2022-09-27
WBS-21-27756 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00195 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ELETEL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65094-wbs-21-27756
WBS-21-27757 |  | Completada | 2022-06-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00073 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65095-wbs-21-27757
WBS-21-27758 |  | Completada | 2021-11-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00074 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65096-wbs-21-27758 | 2022-09-27
WBS-21-27759 |  | Completada | 2023-09-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00083 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65097-wbs-21-27759 | 2022-09-27
WBS-21-27760 |  | Completada | 2023-09-28 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00084 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65098-wbs-21-27760 | 2022-09-27
WBS-21-27761 |  | Completada | 2021-11-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PH00051 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ELETEL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65099-wbs-21-27761 | 2022-09-27
WBS-21-27762 |  | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00085 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65100-wbs-21-27762
WBS-21-27763 |  | Completada | 2022-08-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00075 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65101-wbs-21-27763
WBS-21-27764 |  | Completada | 2021-11-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00019 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65102-wbs-21-27764
WBS-21-27765 |  | Completada | 2023-07-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00044 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65103-wbs-21-27765 | 2022-09-27
WBS-21-27766 |  | Completada | 2023-07-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00045 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65104-wbs-21-27766 | 2022-09-27
WBS-21-27767 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00086 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65105-wbs-21-27767
WBS-21-27768 |  | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00087 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65106-wbs-21-27768
WBS-21-27769 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00088 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ELETEL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65107-wbs-21-27769
WBS-21-27770 |  | Completada | 2023-08-02 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00196 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65108-wbs-21-27770 | 2022-09-27
WBS-21-27771 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00197 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65109-wbs-21-27771
WBS-21-27772 |  | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CI00053 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65110-wbs-21-27772
WBS-21-27773 |  | Completada | 2023-07-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00410 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65111-wbs-21-27773 | 2022-09-27
WBS-21-27774 |  | Completada | 2023-07-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00334 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65112-wbs-21-27774 | 2022-09-27
WBS-21-27787 |  | Completada | 2021-12-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00194 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65125-wbs-21-27787
WBS-21-27805 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00197 | 2021-11-16 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  | Miguel Yaniskowski: Aprobada TX para el enlace IT197 - IT009 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-65143-wbs-21-27805
WBS-22-01513 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | NE00023 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK por lado de TX, a verificación de refuerzo de estructura del lado B | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73511-wbs-22-01513
WBS-22-01518 |  | Completada | 2022-10-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00003 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73516-wbs-22-01518
WBS-22-01522 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00004 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73520-wbs-22-01522
WBS-22-01526 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00005 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73524-wbs-22-01526
WBS-22-01534 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00006 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73532-wbs-22-01534
WBS-22-01541 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00007 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73539-wbs-22-01541
WBS-22-01547 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00008 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73545-wbs-22-01547
WBS-22-01558 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00009 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73556-wbs-22-01558 | 2022-11-15
WBS-22-01559 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00010 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73557-wbs-22-01559 | 2022-11-15
WBS-22-01570 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | BO00006 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73568-wbs-22-01570
WBS-22-01571 |  | Completada | 2023-05-04 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00194 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: TX OK Enlace IT194-IT010 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73569-wbs-22-01571 | 2022-11-15
WBS-22-01575 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00195 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: Debido a que no hay capacidad en la estructura en el sitio del lado B del enlace (IT002), se debe cambiar al sitio IT014. Esto implica que en el SN IT195 ahora se necesiten parábolas de 1.8m. Por favor verificar si es factible este diámetro. La altura se mantiene a 40m. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73573-wbs-22-01575
WBS-22-01577 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00073 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73575-wbs-22-01577
WBS-22-01579 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00074 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK de TX para el enlace SP074 - SP018 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73577-wbs-22-01579 | 2022-11-15
WBS-22-01580 |  | Cancelada | 2022-06-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00083 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK por lado de TX, a verificación de refuerzo de estructura del lado B | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73578-wbs-22-01580
WBS-22-01581 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00084 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: TX OK para el enlace CG084 - CG060 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73579-wbs-22-01581 | 2022-11-15
WBS-22-01584 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00051 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: Para este enlace necesitamos instalar con diversidad de espacio. Por favor consultar con Personal si es factible instalar 2 parábolas de 1,8mts a los 64 y 54 mts de altura en PH051 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73582-wbs-22-01584 | 2022-11-15
WBS-22-01589 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00085 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: TX OK Enlace CG085 - CG057 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73587-wbs-22-01589
WBS-22-01593 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00075 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK de TX para el enlace SP075 - SP016 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73591-wbs-22-01593
WBS-22-01596 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00019 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK por parte de TX para enlace GU019-CG020 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73594-wbs-22-01596 | 2022-11-15
WBS-22-01598 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00045 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK por lado de TX, a verificación de refuerzo de estructura del lado B | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73596-wbs-22-01598 | 2022-11-15
WBS-22-01600 |  | Cancelada | 2022-05-18 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00086 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: Para TX, la altura mínima necesaria es de 65mts para una parábola de 1,8m. Por favor confirmar si las mismas son factibles. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73598-wbs-22-01600
WBS-22-01605 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00087 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73603-wbs-22-01605
WBS-22-01606 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00088 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73604-wbs-22-01606
WBS-22-01623 |  | Cancelada | 2022-04-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00196 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: TX OK Enlace IT196-TI194 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73621-wbs-22-01623
WBS-22-01633 |  | Cancelada | 2022-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00197 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-73631-wbs-22-01633
WBS-22-03887 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00044 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Miguel Yaniskowski: OK por lado de TX, a verificación de refuerzo de estructura del lado B | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-75885-wbs-22-03887 | 2022-11-15
WBS-22-04007 |  | Completada | 2022-10-10 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CI00053 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-76005-wbs-22-04007
WBS-22-04008 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00410 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-76006-wbs-22-04008 | 2022-11-15
WBS-22-04009 |  | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00334 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-76007-wbs-22-04009 | 2022-11-15
WBS-22-04010 |  | Completada | 2022-06-21 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00254 | 2022-01-25 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-76008-wbs-22-04010
WBS-22-21399 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-05-04 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00196 | 2022-04-29 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-93418-wbs-22-21399 | 2022-11-15
WBS-22-22124 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2022-06-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00254 | 2022-03-08 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | GME PY |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-94143-wbs-22-22124
WBS-22-27981 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2023-02-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00197 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-99998-wbs-22-27981 | 2022-10-13
WBS-22-27982 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-10-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00197 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-99999-wbs-22-27982
WBS-22-27984 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2023-02-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00195 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100001-wbs-22-27984 | 2022-10-13
WBS-22-27985 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-10-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00195 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100002-wbs-22-27985
WBS-22-27986 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2022-12-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00086 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100003-wbs-22-27986 | 2022-10-13
WBS-22-27987 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-10-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00086 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100004-wbs-22-27987
WBS-22-27988 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2022-11-02 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00088 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100005-wbs-22-27988
WBS-22-27989 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-10-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00088 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100006-wbs-22-27989
WBS-22-31157 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00083 | 2022-06-22 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-103176-wbs-22-31157 | 2022-11-15
WBS-22-39697 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2023-08-02 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00019 | 2022-08-08 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111708-wbs-22-39697 | 2022-10-13
WBS-22-39698 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2022-08-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00019 | 2022-08-08 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111709-wbs-22-39698 | 2022-10-13
WBS-22-45260 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | IT00194 | 2022-09-08 | 2022-11-08 | INACTIVO - Verena Sandoval | KOLMENOR CONSTRUCCIONES Y | (SC) INGENIERIA EN PROCESO | (SC) INGENIERIA EN PROCESO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117277-wbs-22-45260 | 2022-07-20
WBS-22-45652 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | IT00196 | 2022-09-08 | 2022-11-08 | INACTIVO - Verena Sandoval | KOLMENOR CONSTRUCCIONES Y | (SC) INGENIERIA EN PROCESO | (SC) INGENIERIA EN PROCESO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117669-wbs-22-45652 | 2022-07-20
WBS-22-45658 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | GU00019 | 2022-09-09 | 2022-11-08 | Fernando Paez | LOTOI S.A | (SC) INGENIERIA APROBADA | (SC) INGENIERIA APROBADA |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117675-wbs-22-45658 | 2022-07-20
WBS-22-45659 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | GU00044 | 2022-09-09 | 2022-11-08 | Fernando Paez | LOTOI S.A | (SC) INGENIERIA EN PROCESO | (SC) INGENIERIA EN PROCESO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117676-wbs-22-45659 | 2022-07-20
WBS-22-45660 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | GU00045 | 2022-09-09 | 2022-11-08 | Fernando Paez | LOTOI S.A | (SC) INGENIERIA EN PROCESO | (SC) INGENIERIA EN PROCESO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117677-wbs-22-45660 | 2022-07-20
WBS-22-51298 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2022-10-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | CG00083 | 2022-09-09 | 2022-12-12 |  | LOTOI S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123319-wbs-22-51298 | 2022-08-23
WBS-22-51299 | Construcción de Sitios - SC | Activa | 2022-10-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | CG00083 | 2022-09-09 | 2022-12-12 |  | DOMEC SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123320-wbs-22-51299 | 2022-08-23
WBS-22-51300 | Construcción de Sitios - SC | Activa | 2022-10-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | CG00084 | 2022-10-12 | 2022-12-12 |  | DOMEC SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123321-wbs-22-51300 | 2022-08-23
WBS-22-51301 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2023-06-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | CN00410 | 2022-10-12 | 2022-12-12 |  | DOMEC SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123322-wbs-22-51301 | 2022-08-23
WBS-22-51302 | Construcción de Sitios - SC | Cancelada | 2023-06-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0273 | Construcción de Sitios - SC |  |  |  |  | CN00334 | 2022-10-12 | 2022-12-12 |  | DOMEC SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123323-wbs-22-51302 | 2022-08-23
WBS-23-12966 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2023-03-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CI00057 | 2023-03-17 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-149796-wbs-23-12966 | 2023-09-27
WBS-23-12970 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2023-03-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CI00057 | 2023-03-17 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-149800-wbs-23-12970 | 2023-09-27
WBS-23-12976 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2023-07-21 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CI00057 | 2023-03-17 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-149806-wbs-23-12976 | 2023-09-27
WBS-23-13493 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-05-03 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CI00057 | 2023-03-21 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Factibilidad OK | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-150323-wbs-23-13493 | 2023-11-15
WBS-23-20798 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2023-10-19 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00052 | 2023-05-03 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157633-wbs-23-20798 | 2023-09-27
WBS-23-20799 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-01-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_SITIOS MOVIMIENTO |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00052 | 2023-05-03 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157634-wbs-23-20799 | 2023-11-15
WBS-23-24292 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | NE00018 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161127-wbs-23-24292 | 2023-11-15
WBS-23-29384 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-09-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00010 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-166223-wbs-23-29384 | 2023-11-15
WBS-23-29385 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00051 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Factibilidad OK | Factibilidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-166224-wbs-23-29385 | 2023-11-15
WBS-23-29386 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-08-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00074 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-166225-wbs-23-29386 | 2023-11-15
WBS-23-30050 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-03-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00154 | 2023-06-26 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Factibilidad OK | Factibilidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-166889-wbs-23-30050 | 2023-11-15
WBS-23-34512 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00009 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171351-wbs-23-34512 | 2023-09-27
WBS-23-34513 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-08-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AY00009 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171352-wbs-23-34513 | 2023-11-15
WBS-23-36902 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AM00031 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173743-wbs-23-36902 | 2023-09-27
WBS-23-36903 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00091 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173744-wbs-23-36903 | 2023-09-27
WBS-23-36904 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00155 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173745-wbs-23-36904 | 2023-09-27
WBS-23-36905 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CD00026 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173746-wbs-23-36905 | 2023-09-27
WBS-23-36906 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CD00088 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173747-wbs-23-36906 | 2023-09-27
WBS-23-36907 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00043 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173748-wbs-23-36907 | 2023-09-27
WBS-23-36908 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00077 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173749-wbs-23-36908 | 2023-09-27
WBS-23-36910 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | PG00059 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173751-wbs-23-36910 | 2023-09-27
WBS-23-36911 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CZ00031 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173752-wbs-23-36911 | 2023-09-27
WBS-23-36912 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CZ00032 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173753-wbs-23-36912 | 2023-09-27
WBS-23-36913 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CZ00018 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173754-wbs-23-36913 | 2023-09-27
WBS-23-36915 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CZ00033 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173756-wbs-23-36915 | 2023-09-27
WBS-23-36916 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00046 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173757-wbs-23-36916 | 2023-09-27
WBS-23-36917 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00048 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173758-wbs-23-36917 | 2023-09-27
WBS-23-36918 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00049 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173759-wbs-23-36918 | 2023-09-27
WBS-23-36919 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00050 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173760-wbs-23-36919 | 2023-09-27
WBS-23-36920 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00027 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173761-wbs-23-36920 | 2023-09-27
WBS-23-36921 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00093 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173762-wbs-23-36921 | 2023-09-27
WBS-23-36922 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00017 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173763-wbs-23-36922 | 2023-09-27
WBS-23-36923 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00198 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173764-wbs-23-36923 | 2023-09-27
WBS-23-36924 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CI00032 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173765-wbs-23-36924 | 2023-09-27
WBS-23-36925 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00094 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173766-wbs-23-36925 | 2023-09-27
WBS-23-36926 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00095 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173767-wbs-23-36926 | 2023-09-27
WBS-23-36927 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CG00096 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173768-wbs-23-36927 | 2023-09-27
WBS-23-36928 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00051 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173769-wbs-23-36928 | 2023-09-27
WBS-23-36929 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CP00052 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173770-wbs-23-36929 | 2023-09-27
WBS-23-36930 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00048 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173771-wbs-23-36930 | 2023-09-27
WBS-23-36931 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00050 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173772-wbs-23-36931 | 2023-09-27
WBS-23-36932 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | GU00051 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173773-wbs-23-36932 | 2023-09-27
WBS-23-36933 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | NE00026 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173774-wbs-23-36933 | 2023-09-27
WBS-23-36934 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00078 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173775-wbs-23-36934 | 2023-09-27
WBS-23-36935 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00079 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173776-wbs-23-36935 | 2023-09-27
WBS-23-36936 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | MS00039 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173777-wbs-23-36936 | 2023-09-27
WBS-23-36937 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | NE00027 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173778-wbs-23-36937 | 2023-09-27
WBS-23-36938 | OBRAS CIVILES PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00215 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173779-wbs-23-36938 | 2023-09-27
WBS-23-36947 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AM00031 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173788-wbs-23-36947 | 2023-11-15
WBS-23-36948 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00091 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173789-wbs-23-36948 | 2023-11-15
WBS-23-36949 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2023-08-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00155 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173790-wbs-23-36949 | 2023-11-15
WBS-23-36951 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CD00026 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173792-wbs-23-36951 | 2023-11-15
WBS-23-36952 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CD00088 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173793-wbs-23-36952 | 2023-11-15
WBS-23-36953 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00043 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173794-wbs-23-36953 | 2023-11-15
WBS-23-36954 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00077 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173795-wbs-23-36954 | 2023-11-15
WBS-23-36955 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PG00059 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173796-wbs-23-36955 | 2023-11-15
WBS-23-36956 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CZ00031 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173797-wbs-23-36956 | 2023-11-15
WBS-23-36957 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CZ00032 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173798-wbs-23-36957 | 2023-11-15
WBS-23-36958 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CZ00018 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173799-wbs-23-36958 | 2023-11-15
WBS-23-36959 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CZ00033 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173800-wbs-23-36959 | 2023-11-15
WBS-23-36960 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00046 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173801-wbs-23-36960 | 2023-11-15
WBS-23-36961 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00048 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173802-wbs-23-36961 | 2023-11-15
WBS-23-36962 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00049 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173803-wbs-23-36962 | 2023-11-15
WBS-23-36963 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00050 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173804-wbs-23-36963 | 2023-11-15
WBS-23-36964 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00027 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173805-wbs-23-36964 | 2023-11-15
WBS-23-36965 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00093 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre |  | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173806-wbs-23-36965 | 2023-11-15
WBS-23-36966 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00017 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173807-wbs-23-36966 | 2023-11-15
WBS-23-36967 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00198 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173808-wbs-23-36967 | 2023-11-15
WBS-23-36968 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CI00032 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173809-wbs-23-36968 | 2023-11-15
WBS-23-36969 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00094 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173810-wbs-23-36969 | 2023-11-15
WBS-23-36970 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00095 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173811-wbs-23-36970 | 2023-11-15
WBS-23-36971 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00096 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173812-wbs-23-36971 | 2023-11-15
WBS-23-36972 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00051 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173813-wbs-23-36972 | 2023-11-15
WBS-23-36973 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CP00052 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173814-wbs-23-36973 | 2023-11-15
WBS-23-36974 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00048 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173815-wbs-23-36974 | 2023-11-15
WBS-23-36975 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00050 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173816-wbs-23-36975 | 2023-11-15
WBS-23-36976 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | GU00051 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173817-wbs-23-36976 | 2023-11-15
WBS-23-36977 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | NE00026 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173818-wbs-23-36977 | 2023-11-15
WBS-24-33223 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2021 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | BA01112 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238600-wbs-24-33223 | 2025-06-04
WBS-23-11244 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2023-03-08 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos |  |  |  |  | CFXX1 | 2023-03-08 | 2023-04-07 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-148072-wbs-23-11244 | 2023-03-08
WBS-24-27367 | Falla de Materiales | Completada | 2024-05-07 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0624 | Falla de Materiales |  |  |  |  | CFXX1 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232744-wbs-24-27367 | 2024-05-18
WBS-23-48803 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN |  |  |  |  | BA01137 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185644-wbs-23-48803 | 2023-09-11
WBS-21-04529 |  | Activa | 2021-04-29 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos |  |  |  |  | CFXX1 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38773-wbs-21-04529
WBS-24-33225 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | ME00041 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238602-wbs-24-33225 | 2025-06-04
WBS-24-33226 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | RN00079 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238603-wbs-24-33226 | 2025-06-04
WBS-24-33228 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | SL00100 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238605-wbs-24-33228 | 2025-06-04
WBS-24-33229 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. |  |  |  |  | ST00099 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238606-wbs-24-33229 | 2025-06-04
WBS-23-16691 | Integración IPRAN | Activa | 2023-04-11 | Movimientos 2020 |  |  | WST0007 | Integración IPRAN |  |  |  |  | SF00179 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-153522-wbs-23-16691 | 2023-03-17
WBS-20-10817 |  | Completada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros |  |  |  |  | CFXX1 | 2020-09-23 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28192-wbs-20-10817
WBS-20-10820 |  | Completada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros |  |  |  |  | CFXX1 | 2020-09-23 | 2020-10-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28196-wbs-20-10820
WBS-20-10821 |  | Completada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros |  |  |  |  | CFXX1 | 2020-09-23 | 2020-10-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28197-wbs-20-10821
WBS-20-10822 |  | Completada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro |  |  |  |  | CFXX1 | 2020-09-23 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28198-wbs-20-10822
WBS-20-10848 |  | Completada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro |  |  |  |  | CFXX1 | 2020-09-24 | 2020-11-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28230-wbs-20-10848
WBS-22-22891 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2022-05-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos |  |  |  |  | CFXX1 | 2022-05-06 | 2022-07-21 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-94911-wbs-22-22891
WBS-24-37225 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN |  |  |  |  | PRU0009 | 2024-06-24 | 2024-07-28 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242602-wbs-24-37225 | 2024-07-07
WBS-23-58510 | RSH 3G Claro en Otros | Completada | 2023-11-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195354-wbs-23-58510 | 2023-11-14
WBS-23-59189 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-11-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros |  |  |  |  | PRU0004 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196033-wbs-23-59189 | 2023-11-17
WBS-23-36978 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00078 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173819-wbs-23-36978 | 2023-11-15
WBS-23-36979 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | SP00079 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173820-wbs-23-36979 | 2023-11-15
WBS-23-36980 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | MS00039 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173821-wbs-23-36980 | 2023-11-15
WBS-23-36981 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | NE00027 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173822-wbs-23-36981 | 2023-11-15
WBS-23-36982 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00215 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173823-wbs-23-36982 | 2023-11-15
WBS-23-39223 | Sitios Nuevos Paraguay | Cancelada | 2023-08-14 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0040 | SRAN PY EXPANSIONES |  |  |  |  | CI00057 | 2023-08-14 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176064-wbs-23-39223 | 2023-10-16
WBS-23-39225 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CI00057 | 2023-08-14 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176066-wbs-23-39225 | 2023-12-25
WBS-23-40150 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | SP00074 | 2023-08-17 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176991-wbs-23-40150 | 2023-09-27
WBS-23-49617 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AY00010 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186458-wbs-23-49617 | 2023-09-27
WBS-23-49758 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CG00097 | 2023-10-05 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | ATC | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186599-wbs-23-49758 | 2023-11-15
WBS-24-07196 | Alta Sitios nuevos - AP00219 OPC 1 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00219 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212568-wbs-24-07196 | 2024-11-15
WBS-24-07197 | Alta Sitios nuevos OPC 1 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00424 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | INGENIERIA RF OK | INGENIERIA RF OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212569-wbs-24-07197 | 2024-11-15
WBS-24-07198 | Alta Sitios nuevos OPC 1 | Activa | 2024-02-01 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00428 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212570-wbs-24-07198 | 2024-11-15
WBS-24-07199 | Alta Sitios nuevos OPC 1 | Activa | 2024-02-01 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00201 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212571-wbs-24-07199 | 2024-11-15
WBS-24-08330 | Alta Sitios nuevos OPC 3 | Activa | 2024-02-07 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00424 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213702-wbs-24-08330 | 2024-11-15
WBS-24-08339 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00428 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213711-wbs-24-08339 | 2024-11-15
WBS-24-08349 | Alta Sitios nuevos OPC 4 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00424 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213721-wbs-24-08349 | 2024-11-15
WBS-24-08356 | Alta Sitios nuevos OPC 1 | Activa | 2024-02-07 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00054 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213728-wbs-24-08356 | 2024-11-15
WBS-24-08357 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00054 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213729-wbs-24-08357 | 2024-11-15
WBS-24-08403 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00424 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213775-wbs-24-08403 | 2024-11-15
WBS-24-08796 | Alta Sitios nuevos OPC 1 | Activa | 2024-02-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00423 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214170-wbs-24-08796 | 2024-11-15
WBS-24-08797 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00423 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | INGENIERIA RF OK | INGENIERIA RF OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214171-wbs-24-08797 | 2024-11-15
WBS-24-09363 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-04-04 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00201 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Búsqueda Opción | Búsqueda Opción |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214737-wbs-24-09363 | 2024-11-15
WBS-24-09364 | Alta Sitios nuevos OPC 3 | Completada | 2024-04-04 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00201 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | INGENIERIA TX OK | INGENIERIA TX OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214738-wbs-24-09364 | 2024-11-15
WBS-24-09866 | Alta Sitios nuevos OPC 3 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00428 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215240-wbs-24-09866 | 2024-11-15
WBS-24-09867 | Alta Sitios nuevos - AP00219 OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00219 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215241-wbs-24-09867 | 2024-11-15
WBS-24-09868 | Alta Sitios nuevos - AP00219 OPC 3 | Activa | 2024-02-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00219 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215242-wbs-24-09868 | 2024-11-15
WBS-24-11229 | Alta Sitios nuevos CN00425 OPC 1 | Activa | 2024-02-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00425 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216603-wbs-24-11229 | 2024-11-15
WBS-24-15413 | Sitios Nuevos Paraguay - CN00154 OPC 2 | Activa | 2024-03-12 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00154 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220787-wbs-24-15413 | 2024-11-15
WBS-24-16293 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-03-14 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00209 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre |  | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-221667-wbs-24-16293 | 2024-11-15
WBS-24-16294 | Sitios Nuevos Paraguay | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | MS00040 | 2024-03-12 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre |  | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-221668-wbs-24-16294 | 2024-11-15
WBS-24-22037 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00157 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227411-wbs-24-22037 | 2024-11-15
WBS-24-22038 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00421 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227412-wbs-24-22038 | 2024-11-15
WBS-24-22039 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00429 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227413-wbs-24-22039 | 2024-11-15
WBS-24-22040 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00125 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227414-wbs-24-22040 | 2024-11-15
WBS-24-22044 | Alta Sitios nuevos | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00209 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227418-wbs-24-22044 | 2024-09-27
WBS-24-22045 | Alta Sitios nuevos | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | MS00040 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. | Relevamiento | Relevamiento |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227419-wbs-24-22045 | 2024-09-27
WBS-24-22046 | Alta Sitios nuevos | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00157 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227420-wbs-24-22046 | 2024-09-27
WBS-24-22047 | Alta Sitios nuevos | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00421 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | BIOCOM |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227421-wbs-24-22047 | 2024-09-27
WBS-24-22048 | Alta Sitios nuevos | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00429 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227422-wbs-24-22048 | 2024-09-27
WBS-24-22049 | Alta Sitios nuevos | Activa | 2024-04-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00125 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227423-wbs-24-22049 | 2024-09-27
WBS-24-22687 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00220 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228061-wbs-24-22687 | 2024-01-11
WBS-24-22688 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00221 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228062-wbs-24-22688 | 2024-01-11
WBS-24-22689 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00222 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228063-wbs-24-22689 | 2024-01-11
WBS-24-22690 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-07-01 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AP00223 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228064-wbs-24-22690 | 2024-01-11
WBS-24-22691 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00204 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228065-wbs-24-22691 | 2024-01-11
WBS-24-22692 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-06-01 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00205 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228066-wbs-24-22692 | 2024-01-11
WBS-24-22693 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00206 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228067-wbs-24-22693 | 2024-01-11
WBS-24-22694 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00207 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228068-wbs-24-22694 | 2024-01-11
WBS-24-22695 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00208 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228069-wbs-24-22695 | 2024-01-11
WBS-24-22696 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00209 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228070-wbs-24-22696 | 2024-01-11
WBS-24-22697 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | AS00210 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228071-wbs-24-22697 | 2024-01-11
WBS-24-22698 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00439 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228072-wbs-24-22698 | 2024-01-11
WBS-24-22699 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00440 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228073-wbs-24-22699 | 2024-01-11
WBS-24-22700 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-05-29 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00441 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228074-wbs-24-22700 | 2024-01-11
WBS-24-22701 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00442 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228075-wbs-24-22701 | 2024-01-11
WBS-24-22702 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00443 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228076-wbs-24-22702 | 2024-01-11
WBS-24-22703 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00444 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228077-wbs-24-22703 | 2024-01-11
WBS-24-22704 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00445 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228078-wbs-24-22704 | 2024-01-11
WBS-24-22705 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00446 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228079-wbs-24-22705 | 2024-01-11
WBS-24-22706 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00447 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228080-wbs-24-22706 | 2024-01-11
WBS-24-22707 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00448 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228081-wbs-24-22707 | 2024-01-11
WBS-24-22708 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00449 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228082-wbs-24-22708 | 2024-01-11
WBS-24-22709 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00450 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228083-wbs-24-22709 | 2024-01-11
WBS-24-22710 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00451 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228084-wbs-24-22710 | 2024-01-11
WBS-24-22711 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00452 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228085-wbs-24-22711 | 2024-01-11
WBS-24-22712 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00453 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228086-wbs-24-22712 | 2024-01-11
WBS-24-22713 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00454 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228087-wbs-24-22713 | 2024-01-11
WBS-24-22714 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00455 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228088-wbs-24-22714 | 2024-01-11
WBS-24-22715 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00456 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228089-wbs-24-22715 | 2024-01-11
WBS-24-22716 | OBRAS CIVILES PY | Completada | 2024-06-24 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00457 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Obra eléctrica finalizada | Obra eléctrica finalizada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228090-wbs-24-22716 | 2024-01-11
WBS-24-22717 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | CN00458 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228091-wbs-24-22717 | 2024-01-11
WBS-24-22718 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00206 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228092-wbs-24-22718 | 2024-01-11
WBS-24-22719 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00207 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228093-wbs-24-22719 | 2024-01-11
WBS-24-22726 | OBRAS CIVILES PY | Activa | 2024-04-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | IT00208 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas | Pre ingenieria-adecuaciones solicitadas |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228100-wbs-24-22726 | 2024-01-11
WBS-24-22751 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00445 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228125-wbs-24-22751 | 2024-02-29
WBS-24-22752 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00446 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228126-wbs-24-22752 | 2024-02-29
WBS-24-22753 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00447 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228127-wbs-24-22753 | 2024-02-29
WBS-24-22754 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00448 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228128-wbs-24-22754 | 2024-02-29
WBS-24-22755 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00449 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228129-wbs-24-22755 | 2024-02-29
WBS-24-22756 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00450 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228130-wbs-24-22756 | 2024-02-29
WBS-24-22757 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00451 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228131-wbs-24-22757 | 2024-02-29
WBS-24-22758 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00452 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228132-wbs-24-22758 | 2024-02-29
WBS-24-22759 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00453 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228133-wbs-24-22759 | 2024-02-29
WBS-24-22760 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00454 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228134-wbs-24-22760 | 2024-02-29
WBS-24-22761 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00455 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228135-wbs-24-22761 | 2024-02-29
WBS-24-22762 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00456 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228136-wbs-24-22762 | 2024-02-29
WBS-24-22763 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00457 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228137-wbs-24-22763 | 2024-02-29
WBS-24-22764 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00458 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228138-wbs-24-22764 | 2024-02-29
WBS-24-22765 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00206 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228139-wbs-24-22765 | 2024-02-29
WBS-24-22766 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00207 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228140-wbs-24-22766 | 2024-02-29
WBS-24-22767 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | IT00208 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228141-wbs-24-22767 | 2024-02-29
WBS-24-22768 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00220 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228142-wbs-24-22768 | 2024-02-29
WBS-24-22769 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00221 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228143-wbs-24-22769 | 2024-02-29
WBS-24-22770 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-31 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00222 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228144-wbs-24-22770 | 2024-02-29
WBS-24-22771 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AP00223 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228145-wbs-24-22771 | 2024-02-29
WBS-24-22772 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00204 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228146-wbs-24-22772 | 2024-02-29
WBS-24-22773 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00205 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228147-wbs-24-22773 | 2024-02-29
WBS-24-22774 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00206 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228148-wbs-24-22774 | 2024-02-29
WBS-24-22775 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00207 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228149-wbs-24-22775 | 2024-02-29
WBS-24-22776 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00208 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228150-wbs-24-22776 | 2024-02-29
WBS-24-22777 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00209 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228151-wbs-24-22777 | 2024-02-29
WBS-24-22778 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | AS00210 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228152-wbs-24-22778 | 2024-02-29
WBS-24-22779 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-06 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00439 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228153-wbs-24-22779 | 2024-02-29
WBS-24-22780 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-05-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00440 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228154-wbs-24-22780 | 2024-02-29
WBS-24-22781 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00441 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228155-wbs-24-22781 | 2024-02-29
WBS-24-22782 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00442 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228156-wbs-24-22782 | 2024-02-29
WBS-24-22783 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00443 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228157-wbs-24-22783 | 2024-02-29
WBS-24-22784 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00444 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Alejandro del Padre | ATC | Alta de sitio proyectado | Alta de sitio proyectado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228158-wbs-24-22784 | 2024-02-29
WBS-24-25172 | Alta Sitios nuevos OPC 2 | Completada | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | CN00425 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | Sites Latam | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230547-wbs-24-25172 | 2024-11-15
WBS-24-33917 | ALTA SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-05 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PY00000 | 2024-06-05 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-239294-wbs-24-33917 | 2024-11-15
WBS-24-35734 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00009 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre |  | Calidad OK | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241111-wbs-24-35734 | 2024-11-15
WBS-24-35735 | Sitios Nuevos Paraguay | Activa | 2024-06-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0092 | OPCIONES CANDIDATOS SITIOS NUEVOS PY |  |  |  |  | PH00050 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre |  | Búsqueda Opción | Calidad OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241112-wbs-24-35735 | 2024-11-15
WBS-24-36751 | OBRAS CIVILES PY - SN | Activa | 2024-06-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0263 | OBRAS CIVILES PY |  |  |  |  | NE00018 | 2024-06-19 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre |  | Relevamiento | Relevamiento |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242128-wbs-24-36751 | 2024-08-28
WBS-24-33186 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 164276 |  | CF01346 | Sitio Nuevo | CF01346 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238563-wbs-24-33186 | 2025-06-04
WBS-20-14071 |  | Completada | 2021-09-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 164486 | CN408 | CN00408 | Sitio Nuevo | CN00408 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32649-wbs-20-14071
WBS-20-14072 |  | Completada |  | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 164487 | IT187 | IT00187 | Sitio Nuevo | IT00187 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32650-wbs-20-14072
WBS-20-14073 |  | Completada |  | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 164488 | CD086 | CD00086 | Sitio Nuevo | CD00086 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32651-wbs-20-14073
WBS-20-14074 |  | Completada |  | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 164489 | IT092 | IT00092 | Sitio Nuevo | IT00092 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32652-wbs-20-14074
WBS-20-14075 |  | Completada |  | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 164490 | CG081 | CG00081 | Sitio Nuevo | CG00081 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32653-wbs-20-14075
WBS-20-14066 |  | Completada | 2022-06-07 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165652 | CG00019 | CG00019 | Sitio Nuevo | CG00019 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32644-wbs-20-14066
WBS-20-14067 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165653 | CG00082 | CG00082 | Sitio Nuevo | CG00082 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32645-wbs-20-14067
WBS-20-14053 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165654 | CP00045 | CP00045 | Sitio Nuevo | CP00045 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32631-wbs-20-14053
WBS-20-14058 |  | Completada | 2021-11-26 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165655 | IT00189 | IT00189 | Sitio Nuevo | IT00189 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32636-wbs-20-14058
WBS-20-14060 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165656 | IT00190 | IT00190 | Sitio Nuevo | IT00190 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32638-wbs-20-14060
WBS-20-14061 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165657 | IT00191 | IT00191 | Sitio Nuevo | IT00191 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32639-wbs-20-14061
WBS-20-14064 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165658 | IT00192 | IT00192 | Sitio Nuevo | IT00192 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32642-wbs-20-14064
WBS-20-14068 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165659 | NE00019 | NE00019 | Sitio Nuevo | NE00019 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32646-wbs-20-14068
WBS-20-14069 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165660 | NE00020 | NE00020 | Sitio Nuevo | NE00020 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32647-wbs-20-14069
WBS-20-14070 |  | Completada | 2021-11-26 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165661 | NE00021 | NE00021 | Sitio Nuevo | NE00021 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32648-wbs-20-14070
WBS-20-14056 |  | Completada | 2021-09-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165662 | PH00029 | PH00029 | Sitio Nuevo | PH00029 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32634-wbs-20-14056
WBS-20-14054 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165663 | SP00064 | SP00064 | Sitio Nuevo | SP00064 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32632-wbs-20-14054
WBS-20-14055 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165664 | SP00065 | SP00065 | Sitio Nuevo | SP00065 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32633-wbs-20-14055
WBS-20-14057 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165665 | SP00066 | SP00066 | Sitio Nuevo | SP00066 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32635-wbs-20-14057
WBS-20-14059 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165666 | SP00067 | SP00067 | Sitio Nuevo | SP00067 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32637-wbs-20-14059
WBS-20-14062 |  | Completada | 2021-12-17 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165667 | SP00068 | SP00068 | Sitio Nuevo | SP00068 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32640-wbs-20-14062
WBS-20-14063 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165668 | SP00069 | SP00069 | Sitio Nuevo | SP00069 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32641-wbs-20-14063
WBS-20-14065 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2021_23 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 165669 | SP00070 | SP00070 | Sitio Nuevo | SP00070 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32643-wbs-20-14065
WBS-22-18913 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-06-02 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175755 | CI00053 | CI00053 | Sitio Nuevo | CI00053 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90929-wbs-22-18913 | 2022-12-25
WBS-22-18914 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-06-16 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175757 | AP00254 | AP00254 | Sitio Nuevo | AP00254 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90930-wbs-22-18914
WBS-22-18897 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-10-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175802 | NE00023 | NE00023 | Sitio Nuevo | NE00023 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90913-wbs-22-18897 | 2022-12-25
WBS-22-18899 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-03-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175803 | AY00004 | AY00004 | Sitio Nuevo | AY00004 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90915-wbs-22-18899 | 2022-12-25
WBS-22-18901 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-03-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175804 | AY00005 | AY00005 | Sitio Nuevo | AY00005 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90917-wbs-22-18901 | 2022-12-25
WBS-22-18902 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-04-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175805 | AY00006 | AY00006 | Sitio Nuevo | AY00006 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90918-wbs-22-18902 | 2022-12-25
WBS-22-18903 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-06-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175806 | AY00007 | AY00007 | Sitio Nuevo | AY00007 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90919-wbs-22-18903 | 2022-12-25
WBS-22-18905 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-05-23 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175807 | AY00008 | AY00008 | Sitio Nuevo | AY00008 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90921-wbs-22-18905 | 2022-12-25
WBS-22-18906 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2022-09-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175808 | BO00006 | BO00006 | Sitio Nuevo | BO00006 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90922-wbs-22-18906
WBS-22-18908 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-09-25 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175809 | SP00073 | SP00073 | Sitio Nuevo | SP00073 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90924-wbs-22-18908 | 2022-12-25
WBS-22-18909 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-06-08 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175810 | CG00085 | CG00085 | Sitio Nuevo | CG00085 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90925-wbs-22-18909 | 2022-12-25
WBS-22-18911 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-06-03 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175811 | SP00075 | SP00075 | Sitio Nuevo | SP00075 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90927-wbs-22-18911 | 2022-12-25
WBS-22-18912 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-11-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 175815 | CG00087 | CG00087 | Sitio Nuevo | CG00087 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-90928-wbs-22-18912 | 2022-12-25
WBS-22-33980 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177482 | AY00009 | AY00009 | Sitio Nuevo | AY00009 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106001-wbs-22-33980 | 2022-12-25
WBS-22-33981 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-09 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177483 | AY00010 | AY00010 | Sitio Nuevo | AY00010 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106002-wbs-22-33981 | 2022-12-25
WBS-22-33982 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-12-23 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177484 | IT00195 | IT00195 | Sitio Nuevo | IT00195 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106003-wbs-22-33982 | 2022-12-25
WBS-22-33984 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-12-20 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177485 | CG00086 | CG00086 | Sitio Nuevo | CG00086 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106005-wbs-22-33984 | 2022-12-25
WBS-22-33985 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-11-30 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177486 | CG00088 | CG00088 | Sitio Nuevo | CG00088 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106006-wbs-22-33985 | 2022-12-25
WBS-22-33986 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-10-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177487 | IT00197 | IT00197 | Sitio Nuevo | IT00197 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106007-wbs-22-33986 | 2022-12-25
WBS-22-33983 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2023-12-20 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 177488 | SP00074 | SP00074 | Sitio Nuevo | SP00074 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106004-wbs-22-33983 | 2022-12-25
WBS-22-39279 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-01-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 178183 | AY00003 | AY00003 | Sitio Nuevo | AY00003 | 2022-08-04 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111290-wbs-22-39279 | 2022-12-15
WBS-22-39270 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Cancelada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 178184 | PH00051 | PH00051 | Sitio Nuevo | PH00051 | 2022-08-04 | 2022-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111281-wbs-22-39270 | 2022-12-15
WBS-22-55290 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-07-24 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180251 | CN00334 | CN00334 | Sitio Nuevo | CN00334 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127314-wbs-22-55290 | 2023-12-25
WBS-22-55289 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-09-21 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180252 | CN00410 | CN00410 | Sitio Nuevo | CN00410 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127313-wbs-22-55289 | 2023-12-25
WBS-22-55280 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180329 | IT00194 | IT00194 | Sitio Nuevo | IT00194 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127304-wbs-22-55280 | 2023-12-25
WBS-22-55283 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-09-21 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180330 | CG00084 | CG00084 | Sitio Nuevo | CG00084 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127307-wbs-22-55283 | 2023-12-25
WBS-22-55284 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180331 | GU00019 | GU00019 | Sitio Nuevo | GU00019 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127308-wbs-22-55284 | 2023-12-25
WBS-22-55285 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-10-19 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180332 | GU00044 | GU00044 | Sitio Nuevo | GU00044 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127309-wbs-22-55285 | 2023-12-25
WBS-22-55286 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-09-22 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180333 | GU00045 | GU00045 | Sitio Nuevo | GU00045 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127310-wbs-22-55286 | 2023-12-25
WBS-22-55288 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2024-02-13 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180334 | IT00196 | IT00196 | Sitio Nuevo | IT00196 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127312-wbs-22-55288 | 2023-12-25
WBS-22-55281 | Sitios Nuevos Paraguay | Completada | 2023-10-11 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2022_31 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 180380 | CG00083 | CG00083 | Sitio Nuevo | CG00083 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127305-wbs-22-55281 | 2023-12-25
WBS-24-31571 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 182513 | NE00018 | NE00018 | Sitio Nuevo | NE00018 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236948-wbs-24-31571 | 2024-12-25
WBS-24-31570 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 185620 | CN00154 | CN00154 | Sitio Nuevo | CN00154 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236947-wbs-24-31570 | 2024-12-25
WBS-24-31572 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 185621 | PH00009 | PH00009 | Sitio Nuevo | PH00009 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236949-wbs-24-31572 | 2024-12-25
WBS-24-31574 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_6 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 185622 | PH00050 | PH00050 | Sitio Nuevo | PH00050 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236951-wbs-24-31574 | 2024-12-25
WBS-24-31611 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186939 | AP00220 | AP00220 | Sitio Nuevo | AP00220 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236988-wbs-24-31611 | 2024-12-25
WBS-24-31612 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186940 | AP00221 | AP00221 | Sitio Nuevo | AP00221 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236989-wbs-24-31612 | 2024-12-25
WBS-24-31613 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186941 | AP00222 | AP00222 | Sitio Nuevo | AP00222 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236990-wbs-24-31613 | 2024-12-25
WBS-24-31614 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186942 | AP00223 | AP00223 | Sitio Nuevo | AP00223 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236991-wbs-24-31614 | 2024-12-25
WBS-24-31615 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186944 | AS00204 | AS00204 | Sitio Nuevo | AS00204 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236992-wbs-24-31615 | 2024-12-25
WBS-24-31616 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-06-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186945 | AS00205 | AS00205 | Sitio Nuevo | AS00205 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236993-wbs-24-31616 | 2024-12-25
WBS-24-31617 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186946 | AS00206 | AS00206 | Sitio Nuevo | AS00206 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236994-wbs-24-31617 | 2024-12-25
WBS-24-31618 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186947 | AS00207 | AS00207 | Sitio Nuevo | AS00207 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236995-wbs-24-31618 | 2024-12-25
WBS-24-31619 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186948 | AS00208 | AS00208 | Sitio Nuevo | AS00208 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236996-wbs-24-31619 | 2024-12-25
WBS-24-31621 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186949 | AS00210 | AS00210 | Sitio Nuevo | AS00210 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236998-wbs-24-31621 | 2024-12-25
WBS-24-31620 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186950 | AS00209 | AS00209 | Sitio Nuevo | AS00209 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236997-wbs-24-31620 | 2024-12-25
WBS-24-31622 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186951 | CN00439 | CN00439 | Sitio Nuevo | CN00439 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236999-wbs-24-31622 | 2024-12-25
WBS-24-31623 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186952 | CN00440 | CN00440 | Sitio Nuevo | CN00440 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237000-wbs-24-31623 | 2024-12-25
WBS-24-31624 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Completada | 2024-07-04 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186953 | CN00441 | CN00441 | Sitio Nuevo | CN00441 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Auditoría | Auditoría |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237001-wbs-24-31624 | 2024-12-25
WBS-24-31625 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186954 | CN00442 | CN00442 | Sitio Nuevo | CN00442 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Gestiones de confiiguracion y materiales | Gestiones de confiiguracion y materiales |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237002-wbs-24-31625 | 2024-12-25
WBS-24-31626 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186955 | CN00443 | CN00443 | Sitio Nuevo | CN00443 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Gestiones de confiiguracion y materiales | Gestiones de confiiguracion y materiales |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237003-wbs-24-31626 | 2024-12-25
WBS-24-31627 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186956 | CN00444 | CN00444 | Sitio Nuevo | CN00444 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237004-wbs-24-31627 | 2024-12-25
WBS-24-31628 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186957 | CN00445 | CN00445 | Sitio Nuevo | CN00445 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237005-wbs-24-31628 | 2024-12-25
WBS-24-31629 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186958 | CN00446 | CN00446 | Sitio Nuevo | CN00446 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237006-wbs-24-31629 | 2024-12-25
WBS-24-31630 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186959 | CN00447 | CN00447 | Sitio Nuevo | CN00447 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237007-wbs-24-31630 | 2024-12-25
WBS-24-31631 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186960 | CN00448 | CN00448 | Sitio Nuevo | CN00448 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237008-wbs-24-31631 | 2024-12-25
WBS-24-31632 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186961 | CN00449 | CN00449 | Sitio Nuevo | CN00449 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237009-wbs-24-31632 | 2024-12-25
WBS-24-31633 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186962 | CN00450 | CN00450 | Sitio Nuevo | CN00450 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237010-wbs-24-31633 | 2024-12-25
WBS-24-31634 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186963 | CN00451 | CN00451 | Sitio Nuevo | CN00451 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237011-wbs-24-31634 | 2024-12-25
WBS-24-31635 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186964 | CN00452 | CN00452 | Sitio Nuevo | CN00452 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237012-wbs-24-31635 | 2024-12-25
WBS-24-31636 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186965 | CN00453 | CN00453 | Sitio Nuevo | CN00453 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237013-wbs-24-31636 | 2024-12-25
WBS-24-31637 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186966 | CN00454 | CN00454 | Sitio Nuevo | CN00454 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237014-wbs-24-31637 | 2024-12-25
WBS-24-31638 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186967 | CN00455 | CN00455 | Sitio Nuevo | CN00455 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237015-wbs-24-31638 | 2024-12-25
WBS-24-31639 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186968 | CN00456 | CN00456 | Sitio Nuevo | CN00456 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237016-wbs-24-31639 | 2024-12-25
WBS-24-31640 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186969 | CN00457 | CN00457 | Sitio Nuevo | CN00457 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay | Gestiones de confiiguracion y materiales | Gestiones de confiiguracion y materiales |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237017-wbs-24-31640 | 2024-12-25
WBS-24-31641 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186970 | CN00458 | CN00458 | Sitio Nuevo | CN00458 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237018-wbs-24-31641 | 2024-12-25
WBS-24-31642 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186971 | IT00206 | IT00206 | Sitio Nuevo | IT00206 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237019-wbs-24-31642 | 2024-12-25
WBS-24-31643 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186972 | IT00207 | IT00207 | Sitio Nuevo | IT00207 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237020-wbs-24-31643 | 2024-12-25
WBS-24-31644 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2023_35 SITIOS NUEVOS ADICIONALES |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186973 | IT00208 | IT00208 | Sitio Nuevo | IT00208 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237021-wbs-24-31644 | 2024-12-25
WBS-24-31575 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186975 | AP00198 | AP00198 | Sitio Nuevo | AP00198 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236952-wbs-24-31575 | 2024-12-25
WBS-24-31576 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186976 | AP00217 | AP00217 | Sitio Nuevo | AP00217 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236953-wbs-24-31576 | 2024-12-25
WBS-24-31577 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186977 | AP00218 | AP00218 | Sitio Nuevo | AP00218 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236954-wbs-24-31577 | 2024-12-25
WBS-24-31578 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186978 | AP00219 | AP00219 | Sitio Nuevo | AP00219 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236955-wbs-24-31578 | 2024-12-25
WBS-24-31580 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186979 | AS00201 | AS00201 | Sitio Nuevo | AS00201 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236957-wbs-24-31580 | 2024-12-25
WBS-24-31581 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186980 | AS00202 | AS00202 | Sitio Nuevo | AS00202 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236958-wbs-24-31581 | 2024-12-25
WBS-24-31582 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186981 | AS00211 | AS00211 | Sitio Nuevo | AS00211 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236959-wbs-24-31582 | 2024-12-25
WBS-24-31583 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186982 | AS00252 | AS00252 | Sitio Nuevo | AS00252 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236960-wbs-24-31583 | 2024-12-25
WBS-24-31584 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186983 | CG00078 | CG00078 | Sitio Nuevo | CG00078 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236961-wbs-24-31584 | 2024-12-25
WBS-24-31585 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186984 | CN00136 | CN00136 | Sitio Nuevo | CN00136 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236962-wbs-24-31585 | 2024-12-25
WBS-24-31586 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186985 | CN00176 | CN00176 | Sitio Nuevo | CN00176 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236963-wbs-24-31586 | 2024-12-25
WBS-24-31587 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186986 | CN00396 | CN00396 | Sitio Nuevo | CN00396 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236964-wbs-24-31587 | 2024-12-25
WBS-24-31588 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186987 | CN00421 | CN00421 | Sitio Nuevo | CN00421 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236965-wbs-24-31588 | 2024-12-25
WBS-24-31589 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186988 | CN00423 | CN00423 | Sitio Nuevo | CN00423 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236966-wbs-24-31589 | 2024-12-25
WBS-24-31590 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186989 | CN00424 | CN00424 | Sitio Nuevo | CN00424 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236967-wbs-24-31590 | 2024-12-25
WBS-24-31591 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186990 | CN00425 | CN00425 | Sitio Nuevo | CN00425 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236968-wbs-24-31591 | 2024-12-25
WBS-24-31592 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186991 | CN00427 | CN00427 | Sitio Nuevo | CN00427 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236969-wbs-24-31592 | 2024-12-25
WBS-24-31593 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186992 | CN00428 | CN00428 | Sitio Nuevo | CN00428 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236970-wbs-24-31593 | 2024-12-25
WBS-24-31594 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186993 | CN00429 | CN00429 | Sitio Nuevo | CN00429 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236971-wbs-24-31594 | 2024-12-25
WBS-24-31595 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186994 | CN00430 | CN00430 | Sitio Nuevo | CN00430 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236972-wbs-24-31595 | 2024-12-25
WBS-24-31597 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186995 | CN00431 | CN00431 | Sitio Nuevo | CN00431 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236974-wbs-24-31597 | 2024-12-25
WBS-24-31598 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186996 | CN00432 | CN00432 | Sitio Nuevo | CN00432 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236975-wbs-24-31598 | 2024-12-25
WBS-24-31599 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186997 | IT00125 | IT00125 | Sitio Nuevo | IT00125 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236976-wbs-24-31599 | 2024-12-25
WBS-24-31600 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186998 | IT00157 | IT00157 | Sitio Nuevo | IT00157 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236977-wbs-24-31600 | 2024-12-25
WBS-24-31601 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 186999 | IT00177 | IT00177 | Sitio Nuevo | IT00177 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236978-wbs-24-31601 | 2024-12-25
WBS-24-31602 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 187000 | IT00201 | IT00201 | Sitio Nuevo | IT00201 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236979-wbs-24-31602 | 2024-12-25
WBS-24-31603 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | Activa | 2024-05-27 | Sitios Nuevos Paraguay | PY2024_27 SITIOS NUEVOS |  | WST-0100 | SRAN SITIOS NUEVOS PY | 187001 | PH00054 | PH00054 | Sitio Nuevo | PH00054 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Alejandro del Padre | NOKIA Paraguay |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236980-wbs-24-31603 | 2024-12-25
WBS-20-13521 |  | Completada | 2021-01-20 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN001 | CP045 | CP00045 | Sitio Nuevo | CP00045 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | GME PY |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31974-wbs-20-13521
WBS-20-13523 |  | Completada | 2020-12-21 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN002 | SP064 | SP00064 | Sitio Nuevo | SP00064 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31976-wbs-20-13523
WBS-20-13524 |  | Completada | 2020-12-18 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN003 | SP065 | SP00065 | Sitio Nuevo | SP00065 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31977-wbs-20-13524
WBS-20-13525 |  | Completada | 2020-12-21 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN004 | PH029 | PH00029 | Sitio Nuevo | PH00029 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31978-wbs-20-13525
WBS-20-13526 |  | Completada | 2020-12-21 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN005 | SP066 | SP00066 | Sitio Nuevo | SP00066 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31979-wbs-20-13526
WBS-20-13527 |  | Completada | 2020-12-29 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN006 | IT189 | IT00189 | Sitio Nuevo | IT00189 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre |  |  |  |  | Alejandro del Padre: los datos del candidato están en el formulario https://claro.sytex.io/d/f/29caa424-407e-4c0a-98bd-ed03a50c6ab0 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31980-wbs-20-13527
WBS-20-13528 |  | Completada | 2020-12-23 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN007 | SP067 | SP00067 | Sitio Nuevo | SP00067 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | ELETEL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31981-wbs-20-13528
WBS-20-13529 |  | Completada | 2020-12-21 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN008 | IT190 | IT00190 | Sitio Nuevo | IT00190 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31982-wbs-20-13529
WBS-20-13530 |  | Completada | 2020-12-23 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN009 | IT191 | IT00191 | Sitio Nuevo | IT00191 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31983-wbs-20-13530
WBS-20-13531 |  | Completada | 2021-01-16 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN010 | SP068 | SP00068 | Sitio Nuevo | SP00068 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | Obratel S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31984-wbs-20-13531
WBS-20-13532 |  | Completada | 2020-12-21 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN011 | SP069 | SP00069 | Sitio Nuevo | SP00069 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31985-wbs-20-13532
WBS-20-13533 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN012 | IT192 | IT00192 | Sitio Nuevo | IT00192 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31986-wbs-20-13533
WBS-20-13534 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN013 | SP070 | SP00070 | Sitio Nuevo | SP00070 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31987-wbs-20-13534
WBS-20-13535 |  | Completada | 2020-12-23 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN014 | CG019 | CG00019 | Sitio Nuevo | CG00019 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | ATC |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31988-wbs-20-13535
WBS-20-13536 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN015 | CG082 | CG00082 | Sitio Nuevo | CG00082 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31989-wbs-20-13536
WBS-20-13537 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN016 | NE019 | NE00019 | Sitio Nuevo | NE00019 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31990-wbs-20-13537
WBS-20-13538 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN017 | NE020 | NE00020 | Sitio Nuevo | NE00020 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31991-wbs-20-13538
WBS-20-13539 |  | Completada | 2020-12-22 | Sitios Nuevos Paraguay |  |  | WST-0250 | ANALISIS ING - CANDIDATOS SITIOS NUEVOS | 2021PYSN018 | NE021 | NE00021 | Sitio Nuevo | NE00021 | 2020-11-18 | 2021-12-31 | Alejandro del Padre | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31992-wbs-20-13539
WBS-21-32852 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 20507 | ID Origin Solución RF | CF05293 | Sitio Nuevo | CF05293 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70188-wbs-21-32852
WBS-21-01671 |  | Activa | 2024-01-10 | Movimientos 2021 |  | TORRERA SITES, TX - MW EQ. TELE | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 20527 | ID Origin INST MOV | CF05099 | Movimiento | CF05099 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Marlene Urbina , teléfono: 11 62729279 comunicarse para el acceso al sitio ya que no hay faja de clausura según OyM o consultar con Leandro Miguel Silveira (ojo que el contrato esta vencido, solo avisar que se va a ver en que condiciones esta el sitio, si pregunta uds mucho no saben pero pueden tomar nota de lo que necesita) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35270-wbs-21-01671 | 2021-11-23
WBS-20-13636 |  | En espera | 2023-06-28 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | A riesgo - conflicto vecinal, Demorado Torrera, Sin Acceso | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 23195 | ID Origin Solución RF | BA01275 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | TERABYTE SRL | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Ponerse en contacto con Gustavo Ordonez, tel: +54 9 11 2570-0021 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32116-wbs-20-13636 | 2020-07-25
WBS-21-00925 |  | Completada | 2021-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31973 | ID Solucion Origin | BA01091 | Ran Sharing |  | 2021-02-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34384-wbs-21-00925
WBS-21-00926 |  | Completada | 2021-02-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31974 | ID Solucion Origin | BA00007 | Ran Sharing |  | 2021-02-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34385-wbs-21-00926
WBS-22-47355 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31978 | ID Solucion Origin | BA00031 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119372-wbs-22-47355 | 2020-12-04
WBS-21-05859 |  | Completada | 2021-06-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31982 | ID Solucion Origin | BA00936 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40292-wbs-21-05859
WBS-21-08248 |  | Completada | 2021-07-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31985 | ID Solucion Origin | ER00140 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43253-wbs-21-08248
WBS-21-08249 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31986 | ID Solucion Origin | ME00049 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43254-wbs-21-08249
WBS-21-08250 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31988 | ID Solucion Origin | ME00251 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43255-wbs-21-08250
WBS-21-08251 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31989 | ID Solucion Origin | ME00056 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43256-wbs-21-08251
WBS-21-08258 |  | Completada | 2021-08-13 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31997 | ID Solucion Origin | SF00100 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43263-wbs-21-08258
WBS-21-00927 |  | Completada | 2021-02-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31998 | ID Solucion Origin | SF00382 | Ran Sharing |  | 2021-02-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34386-wbs-21-00927
WBS-21-08259 |  | Completada | 2021-08-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 31999 | ID Solucion Origin | SF00387 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43264-wbs-21-08259
WBS-21-08260 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32000 | ID Solucion Origin | SL00063 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43265-wbs-21-08260
WBS-21-05208 |  | Completada | 2021-06-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32007 | ID Solucion Origin | CO00106 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39527-wbs-21-05208
WBS-21-04990 |  | Completada | 2021-05-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32008 | ID Solucion Origin | CT00096 | Ran Sharing |  | 2021-05-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39272-wbs-21-04990
WBS-21-08252 |  | Completada | 2021-09-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32009 | ID Solucion Origin | FO00054 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43257-wbs-21-08252
WBS-21-08253 |  | Completada | 2021-08-05 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32010 | ID Solucion Origin | FO00070 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43258-wbs-21-08253
WBS-21-08254 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32011 | ID Solucion Origin | ME00103 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43259-wbs-21-08254
WBS-21-08255 |  | Completada | 2021-08-05 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32012 | ID Solucion Origin | MI00127 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43260-wbs-21-08255
WBS-21-08256 |  | Completada | 2021-08-05 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32014 | ID Solucion Origin | MI00140 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43261-wbs-21-08256
WBS-21-08261 |  | Completada | 2021-08-13 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32021 | ID Solucion Origin | BA01045 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43266-wbs-21-08261
WBS-21-03609 |  | Completada | 2021-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32022 | ID Solucion Origin | BA00423 | Ran Sharing |  | 2021-04-12 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37690-wbs-21-03609
WBS-21-08262 |  | Completada | 2021-08-13 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32023 | ID Solucion Origin | BA00588 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43267-wbs-21-08262
WBS-21-04991 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32024 | ID Solucion Origin | CO00097 | Ran Sharing |  | 2021-05-05 | 2020-12-31 | Camila Genaro - INACTIVA | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39273-wbs-21-04991
WBS-21-21526 |  | Completada | 2022-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32025 | ID Solucion Origin | BA00589 | Ran Sharing |  | 2021-10-01 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58504-wbs-21-21526
WBS-21-08263 |  | Completada | 2021-09-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32026 | ID Solucion Origin | CRR0004 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43268-wbs-21-08263
WBS-21-03610 |  | Completada | 2021-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32027 | ID Solucion Origin | ER00045 | Ran Sharing |  | 2021-04-12 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37691-wbs-21-03610
WBS-21-04992 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32028 | ID Solucion Origin | RJ00100 | Ran Sharing |  | 2021-05-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39274-wbs-21-04992
WBS-21-04993 |  | Completada | 2021-05-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32029 | ID Solucion Origin | ST00150 | Ran Sharing |  | 2021-05-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39275-wbs-21-04993
WBS-21-04994 |  | Completada | 2021-05-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32030 | ID Solucion Origin | TU00103 | Ran Sharing |  | 2021-05-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39276-wbs-21-04994
WBS-21-08264 |  | Completada | 2021-08-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32032 | ID Solucion Origin | BA00422 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43269-wbs-21-08264
WBS-21-01230 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32033 | ID Solucion Origin | CO00016 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34761-wbs-21-01230
WBS-21-01233 |  | Completada | 2021-03-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32034 | ID Solucion Origin | CO00037 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34764-wbs-21-01233
WBS-21-01234 |  | Completada | 2021-03-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32035 | ID Solucion Origin | CO00102 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34765-wbs-21-01234
WBS-21-01235 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32036 | ID Solucion Origin | CO00107 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34766-wbs-21-01235
WBS-21-01236 |  | Completada | 2021-03-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32037 | ID Solucion Origin | CO00312 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34767-wbs-21-01236
WBS-21-01835 |  | Completada | 2021-03-18 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32038 | ID Solucion Origin | CO00446 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35471-wbs-21-01835
WBS-21-01836 |  | Completada | 2021-03-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32039 | ID Solucion Origin | CO00771 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35472-wbs-21-01836
WBS-21-01237 |  | Completada | 2021-03-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32040 | ID Solucion Origin | CO00780 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34768-wbs-21-01237
WBS-21-01238 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32041 | ID Solucion Origin | CO00797 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34769-wbs-21-01238
WBS-22-05694 |  | Completada | 2022-03-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32047 | ID Solucion Origin | CR00215 | Ran Sharing |  | 2022-02-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-77692-wbs-22-05694
WBS-21-01845 |  | Completada | 2021-06-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32049 | ID Solucion Origin | ER00082 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35481-wbs-21-01845
WBS-21-01837 |  | Completada | 2021-06-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32051 | ID Solucion Origin | ER00112 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35473-wbs-21-01837
WBS-21-07862 |  | Completada | 2021-06-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32052 | ID Solucion Origin | ERR0001 | Ran Sharing |  | 2021-06-18 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-42818-wbs-21-07862
WBS-21-01838 |  | Completada | 2021-06-23 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32053 | ID Solucion Origin | ERR0003 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35474-wbs-21-01838
WBS-21-07863 |  | Completada | 2021-06-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32054 | ID Solucion Origin | ERR0005 | Ran Sharing |  | 2021-06-18 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-42819-wbs-21-07863
WBS-21-01839 |  | Completada | 2021-04-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32059 | ID Solucion Origin | RJ00027 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35475-wbs-21-01839
WBS-21-01840 |  | Completada | 2021-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32060 | ID Solucion Origin | SF00009 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35476-wbs-21-01840
WBS-21-08257 |  | Completada | 2021-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32064 | ID Solucion Origin | SL00017 | Ran Sharing |  | 2021-06-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-43262-wbs-21-08257
WBS-21-01841 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32078 | ID Solucion Origin | COR0009 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35477-wbs-21-01841
WBS-21-01842 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32079 | ID Solucion Origin | CO00417 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35478-wbs-21-01842
WBS-21-01843 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32080 | ID Solucion Origin | CO00418 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35479-wbs-21-01843
WBS-21-01239 |  | Completada | 2021-03-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32081 | ID Solucion Origin | CO00103 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34770-wbs-21-01239
WBS-21-01240 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32082 | ID Solucion Origin | CO00100 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34771-wbs-21-01240
WBS-21-01241 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32083 | ID Solucion Origin | CO00104 | Ran Sharing |  | 2021-02-09 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34772-wbs-21-01241
WBS-21-00928 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32084 | ID Solucion Origin | CO00773 | Ran Sharing |  | 2021-02-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34387-wbs-21-00928
WBS-21-01844 |  | Completada | 2021-06-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32086 | ID Solucion Origin | SF00032 | Ran Sharing |  | 2021-02-25 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35480-wbs-21-01844
WBS-21-06759 |  | Completada | 2021-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 32087 | ID Solucion Origin | CO00220 | Other |  | 2021-06-02 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41457-wbs-21-06759
WBS-21-04863 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32141 | ID Solucion Origin | NQ00034 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39138-wbs-21-04863
WBS-21-04864 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32142 | ID Solucion Origin | RN00303 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39139-wbs-21-04864
WBS-21-04865 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32143 | ID Solucion Origin | RN00301 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39140-wbs-21-04865
WBS-21-21837 |  | Activa | 2021-10-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32144 | ID Solucion Origin | TU00300 | Ran Sharing |  | 2021-10-04 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58861-wbs-21-21837
WBS-21-04866 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32145 | ID Solucion Origin | NQ00302 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39141-wbs-21-04866
WBS-21-04867 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32146 | ID Solucion Origin | CB00029 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39142-wbs-21-04867
WBS-21-04868 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32148 | ID Solucion Origin | CB00399 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39143-wbs-21-04868
WBS-21-04869 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32149 | ID Solucion Origin | CB00403 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39144-wbs-21-04869
WBS-21-04873 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32152 | ID Solucion Origin | CB00402 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39148-wbs-21-04873
WBS-21-04874 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32153 | ID Solucion Origin | SC00300 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39149-wbs-21-04874
WBS-21-21838 |  | Activa | 2021-10-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32156 | ID Solucion Origin | SE00106 | Ran Sharing |  | 2021-10-04 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58862-wbs-21-21838
WBS-21-04870 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32159 | ID Solucion Origin | CB00075 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39145-wbs-21-04870
WBS-21-04871 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32161 | ID Solucion Origin | RN00300 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39146-wbs-21-04871
WBS-21-04872 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32162 | ID Solucion Origin | RN00302 | Ran Sharing |  | 2021-05-03 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39147-wbs-21-04872
WBS-21-04366 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32177 | ID Solucion Origin | SE00303 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38586-wbs-21-04366
WBS-21-04367 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32213 | ID Solucion Origin | SE00153 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38587-wbs-21-04367
WBS-21-02260 |  | Completada | 2021-04-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32214 | ID Solucion Origin | RJ00300 | Ran Sharing |  | 2021-03-10 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36029-wbs-21-02260
WBS-21-05603 |  | Activa | 2021-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32217 | ID Solucion Origin | ST00281 | Ran Sharing |  | 2021-05-17 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40000-wbs-21-05603
WBS-21-04368 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32219 | ID Solucion Origin | SE00037 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38588-wbs-21-04368
WBS-20-10850 |  | Cancelada | 2020-09-24 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32222 | ID Solucion Origin | NQ00241 | Ran Sharing |  | 2020-09-24 | 2020-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28233-wbs-20-10850
WBS-20-10852 |  | Completada | 2020-10-21 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32222 | ID Solucion Origin | NQ00241 | Ran Sharing |  | 2020-09-24 | 2020-07-20 | Adrian Ladislao Zorrilla | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28235-wbs-20-10852
WBS-21-05605 |  | Activa | 2021-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32223 | ID Solucion Origin | ST00222 | Ran Sharing |  | 2021-05-17 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40002-wbs-21-05605
WBS-21-04369 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32231 | ID Solucion Origin | SJ00059 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38589-wbs-21-04369
WBS-21-04370 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32232 | ID Solucion Origin | SL00032 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38590-wbs-21-04370
WBS-21-04371 |  | Activa | 2021-04-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32233 | ID Solucion Origin | SL00062 | Ran Sharing |  | 2021-04-26 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38591-wbs-21-04371
WBS-20-10858 |  | Completada | 2020-10-26 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32234 | ID Solucion Origin | BA01058 | Ran Sharing |  | 2020-09-25 | 2020-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28241-wbs-20-10858
WBS-20-10859 |  | Completada | 2020-10-26 | Ran Sharing 3G 2020 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 32235 | ID Solucion Origin | BA01060 | Ran Sharing |  | 2020-09-25 | 2020-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-28242-wbs-20-10859
WBS-20-13631 | WBS-21-15933 | Completada | 2022-05-27 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | DEMORADO DEFINICIÓN TX, SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33177 | ID Origin Solución RF | BA01101 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/babcd9b5-d1bf-49e7-8801-24a7c81136d6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32111-wbs-20-13631
WBS-20-13656 | WBS-21-15915 | Completada | 2022-05-13 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | 2022, SN Top 65, Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33178 | ID Origin Solución RF | BA01108 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/77cd0a46-50e0-4085-8309-e04f818e8c80?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32136-wbs-20-13656
WBS-20-13124 |  | Cancelada | 2021-09-28 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33179 | ID Origin Solución RF | BA01191 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: CAO MW: http://ledzite.claro.amx:8009/docs/ENLACES/39627/39627-%20BA01191%20San%20Nicolas%2013-Alto%20Verde%20TO%20BA00158%20San%20Nicolas%201%20-%20ING%20RE.pdf | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31371-wbs-20-13124
WBS-20-13627 |  | Completada | 2021-11-09 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33180 | ID Origin Solución RF | BA01276 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/e996a1e7-76c5-42ae-97d4-50aa2a07edd7 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32107-wbs-20-13627
WBS-20-13133 |  | Completada |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33185 | ID Origin Solución RF | BA00589 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/96648888-decc-4aab-b647-b45614d51573 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31380-wbs-20-13133
WBS-20-13128 |  | Completada | 2021-09-10 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33186 | ID Origin Solución RF | BA00688 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADA: https://claro.sytex.io/d/f/f47d5e2b-4a4a-4452-bd54-ff0fbe797393 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31375-wbs-20-13128
WBS-20-13653 |  | Completada | 2021-11-11 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33188 | ID Origin Solución RF | BA00699 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/b53f823d-11df-4c1f-bcba-4e6e61e0e2c6 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32133-wbs-20-13653
WBS-20-13654 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33189 | ID Origin Solución RF | BA00712 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/00317fbd-2c56-4504-8dfc-22d39a98e61e | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32134-wbs-20-13654
WBS-20-13667 |  | Completada |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33190 | ID Origin Solución RF | BA00798 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-21 | 2020-10-08 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se adj mail de interferencia en la zona https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/a/e8/RE__BA00798_-_Posible_interferencia.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32148-wbs-20-13667
WBS-20-13695 |  | Completada | 2021-05-20 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33191 | ID Origin Solución RF | CF01346 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-24 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se adj. mai con el ok a la interferencia https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/8/48/RE__CF01346_-_Posible_interferencia.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32178-wbs-20-13695
WBS-20-13696 |  | Completada | 2021-02-03 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33192 | ID Origin Solución RF | CF01347 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-24 | 2020-10-08 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/5e26b223-aed0-4241-8a73-a43bd3c9c7d7 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32179-wbs-20-13696
WBS-20-13134 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33193 | ID Origin Solución RF | CF02001 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Se paso a TX por FO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31381-wbs-20-13134 | 2020-07-25
WBS-20-13135 |  | Completada | 2022-02-01 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, Falta de Energía | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33194 | ID Origin Solución RF | CF02023 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/c34e4fb8-4141-44d7-bb19-c7e167479e44 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31382-wbs-20-13135
WBS-20-13138 |  | Completada | 2021-12-06 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33195 | ID Origin Solución RF | CF05183 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/ff2651a0-84ca-4440-927f-98a38ede2215 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31385-wbs-20-13138
WBS-20-12703 |  | Completada | 2021-04-09 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33197 | ID Origin Solución RF | CF05350 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-19 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/a21eb5ff-7c80-4d20-bc4b-63151f4c18dc CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/2e550a56-196c-432b-b1b9-6198f4698e3e | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-30213-wbs-20-12703
WBS-21-01268 |  | Completada | 2023-09-29 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33198 | ID Origin Solución RF | CF05354 | Sitio Nuevo | CF05354 | 2021-02-09 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: CAM MW:https://claro.sytex.io/d/f/a293354e-3c14-4f74-9f4b-4833357edf95 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34802-wbs-21-01268 | 2021-10-17
WBS-20-13628 |  | Completada | 2021-11-24 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33199 | ID Origin Solución RF | CB00070 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: CAO MW:https://claro.sytex.io/d/f/5e818323-4803-4476-9dbd-0d55cc4f890d | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32108-wbs-20-13628
WBS-20-13629 |  | Completada | 2021-10-21 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33200 | ID Origin Solución RF | CH00028 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/896fa09e-59bf-4d4a-b8c0-31f92f5e2711 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32109-wbs-20-13629
WBS-20-13647 |  | Completada | 2021-12-28 | Sitios Nuevos 2020 |  | Claro en TP, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33201 | ID Origin Solución RF | CH00037 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/5bdaafb9-25eb-4990-a927-49bb645913de | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32127-wbs-20-13647
WBS-20-12706 |  | Completada | 2020-12-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33202 | ID Origin Solución RF | CH00165 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-19 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/46853091-4ee4-42dd-8f47-aec7452fa74a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-30216-wbs-20-12706
WBS-21-01267 |  | Completada | 2022-11-02 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA GME, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33203 | ID Origin Solución RF | CO00021 | Sitio Nuevo | CO00021 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Melanie Cejas: WEEK DE INTEGRACION 41 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34801-wbs-21-01267
WBS-20-13632 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33204 | ID Origin Solución RF | CO00142 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32112-wbs-20-13632 | 2020-07-25
WBS-20-13658 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33206 | ID Origin Solución RF | CO00251 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32138-wbs-20-13658 | 2020-07-25
WBS-20-13657 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  | A RIESGO, SIN CAPEX, Sitio No Prioritario | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33207 | ID Origin Solución RF | CO00260 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Plano: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/0/b8/CO260_VILLA_CORNU_2_-_PDF_PI_CLARO.PDF | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32137-wbs-20-13657 | 2020-07-25
WBS-20-13637 |  | Completada | 2022-10-17 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA ATIS, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33208 | ID Origin Solución RF | CO00591 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/11a7d78d-d78c-4970-88db-0e7d849736b1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32117-wbs-20-13637
WBS-20-13613 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33209 | ID Origin Solución RF | CO00862 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32091-wbs-20-13613 | 2020-07-25
WBS-20-13670 |  | Completada | 2023-05-17 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO - ODF | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33210 | ID Origin Solución RF | CR00118 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-21 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/a72a46e2-d142-41d4-a52e-d4e1f06e06d9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32151-wbs-20-13670 | 2020-07-25
WBS-20-13668 |  | Completada | 2023-02-24 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO - ODF, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33211 | ID Origin Solución RF | CR00130 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-21 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ### RECUERDE INSTALAR SEGUN PLANO ADJ: ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32149-wbs-20-13668 | 2020-07-25
WBS-23-08033 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-02-16 | Sitios Nuevos 2020 |  | Falla Rectificadores, IMPLA - Falla ABIA/ABIO/ASIA/ASIB | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33211 | ID Origin Solución RF | CR00130 | Sitio Nuevo |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144859-wbs-23-08033 | 2023-01-26
WBS-20-13143 |  | Completada | 2022-05-11 | Sitios Nuevos 2020 |  | DEMORADO DEFINICIÓN TX, Demorado Torrera | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33212 | ID Origin Solución RF | CR00137 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/dc603d14-e7c4-4468-9a4c-852fc6ac0b3d | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31390-wbs-20-13143
WBS-20-13640 | WBS-21-15799 | Completada | 2022-11-28 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33213 | ID Origin Solución RF | CR00138 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/b89f9fa7-6f3f-4e31-86a5-a76c266189f7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32120-wbs-20-13640 | 2020-07-25
WBS-20-13648 |  | Completada | 2022-05-11 | Sitios Nuevos 2020 |  | HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33214 | ID Origin Solución RF | CR00154 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/99c0975f-6605-462e-8371-979f58814e40 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32128-wbs-20-13648
WBS-20-13129 |  | Completada | 2023-07-06 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado TX FO - IPRAN, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33215 | ID Origin Solución RF | CR00166 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Juan Cortez: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/20f5848a-4868-49d1-ba6c-b8fcb96236c4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31376-wbs-20-13129 | 2020-07-25
WBS-20-13643 |  | Completada | 2022-02-11 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33216 | ID Origin Solución RF | CT00007 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Dario Alberto Vazquez: ALARMAS PRESENTES VSWR Antenna line failure, posible falla en conectores, antenas o jumpers | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32123-wbs-20-13643
WBS-20-13644 |  | Completada | 2021-10-13 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33217 | ID Origin Solución RF | CT00009 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d7c1d24d-a673-4637-aed8-75930a427a49 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32124-wbs-20-13644
WBS-20-13645 |  | Completada | 2022-02-10 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33218 | ID Origin Solución RF | CT00120 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Mariano Zamorano: Se realiza el cambio de placa ABIA el nuevo SN: DH213080049. La celda se encuentra sin alarmas. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32125-wbs-20-13645
WBS-22-07911 |  | Completada | 2022-03-07 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33218 | ID Origin Solución RF | CT00120 | Sitio Nuevo |  | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-79916-wbs-22-07911
WBS-20-13659 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33220 | ID Origin Solución RF | CO01159 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32139-wbs-20-13659 | 2020-07-25
WBS-20-13633 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  | A riesgo - conflicto vecinal, Demorado Torrera | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33221 | ID Origin Solución RF | ER00039 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  |  | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Se desasigna el sitio a pedido de la contratista, si el mismo vuelve activarse debe re asignarse.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32113-wbs-20-13633 | 2020-07-25
WBS-20-13641 |  | Completada | 2022-01-12 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33222 | ID Origin Solución RF | ER00062 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/b1604fb8-8425-4b87-a5a3-c4ed8bef7f92 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32121-wbs-20-13641
WBS-20-13671 |  | Completada | 2022-06-24 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33223 | ID Origin Solución RF | ER00153 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-21 | 2020-10-08 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/64f3718f-88a5-4684-9a33-0717fc7c7317 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32152-wbs-20-13671
WBS-20-13123 |  | Completada | 2022-01-21 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33224 | ID Origin Solución RF | ER00154 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/6289dacf-fc07-41ad-baa6-5fc145e80b64 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31370-wbs-20-13123
WBS-20-13139 |  | Completada | 2022-01-24 | Sitios Nuevos 2020 |  | A riesgo - conflicto vecinal | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33225 | ID Origin Solución RF | JU00005 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: BOIR:https://claro.sytex.io/d/f/f2b34e0d-7b6b-42b0-ba9e-1908128818fe | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31386-wbs-20-13139
WBS-20-13642 |  | Completada | 2022-04-04 | Sitios Nuevos 2020 |  | A riesgo - conflicto vecinal | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33226 | ID Origin Solución RF | JU00018 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/2c8c8dd0-6984-497d-b8f0-95cef700de05 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32122-wbs-20-13642
WBS-24-07666 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-02-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33226 | ID Origin Solución RF | JU00018 | Sitio Nuevo |  | 2024-02-05 | 2024-02-14 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213038-wbs-24-07666 | 2025-02-05
WBS-20-13126 |  | Completada | 2022-03-18 | Sitios Nuevos 2020 |  | Demorado TX FO - IPRAN | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33228 | ID Origin Solución RF | JU00126 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Tiene SINR bajo en B2 pero se observa el mismo comportamiento en sitios vecinos y hay tarjetas de interferencia creadas en sytex | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31373-wbs-20-13126
WBS-20-13638 |  | Completada | 2022-06-29 | Sitios Nuevos 2020 |  | Inst. TCA, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33231 | ID Origin Solución RF | ME00457 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/e5addd3b-1796-4888-8db2-a1ed2c6bca89 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32118-wbs-20-13638
WBS-23-43989 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-09-13 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33231 | ID Origin Solución RF | ME00457 | Sitio Nuevo |  | 2023-09-07 | 2023-09-19 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180831-wbs-23-43989 | 2024-09-07
WBS-20-13649 | WBS-21-18909 | Completada | 2022-10-12 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | DEMORADO DEFINICIÓN TX, MC Post (coub), TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33232 | ID Origin Solución RF | ME00601 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/ef72bfc9-791f-4a7b-9ccf-32e02528788a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32129-wbs-20-13649
WBS-20-13151 |  | Completada | 2021-11-25 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33233 | ID Origin Solución RF | ER00143 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/bdef98ea-06cf-42d3-bb8a-9744d935bc0c | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31398-wbs-20-13151
WBS-20-13130 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  | Inst. TCA, PROBLEMAS MUNICIPALES, SITIO VANDALIZADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33235 | ID Origin Solución RF | ME00604 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Gabinete por FO: https://claro.sytex.io/d/f/7a5627e1-02c0-487d-9826-3ae66f92a341 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31377-wbs-20-13130
WBS-20-13152 |  | Completada | 2021-09-29 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33236 | ID Origin Solución RF | ME00605 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se adj. mail por interferencia en la zona: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/1/fd/RE__ME00605_-_Posible_interferencia.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31399-wbs-20-13152
WBS-20-13634 |  | Completada | 2021-09-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33238 | ID Origin Solución RF | MI00189 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/4ee4eb01-05c6-49bf-87a3-0d74b10297e8 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32114-wbs-20-13634
WBS-20-13630 |  | Completada | 2021-09-22 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33239 | ID Origin Solución RF | MI00190 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/69ee2580-dc98-4fbd-b6b3-c7e6bdbe0e34 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32110-wbs-20-13630
WBS-20-13154 |  | Completada | 2021-09-24 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33243 | ID Origin Solución RF | PA00077 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/9133b342-8ac4-4cf0-b6d2-8f6aa3b9a293 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31401-wbs-20-13154
WBS-20-13650 |  | Completada | 2022-01-13 | Sitios Nuevos 2020 |  | Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33246 | ID Origin Solución RF | RN00027 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/07ae8bf5-32f9-4a28-b632-371126e6281e | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32130-wbs-20-13650
WBS-20-13144 |  | Completada | 2021-12-23 | Sitios Nuevos 2020 |  | A RIESGO, Demorado Torrera | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33247 | ID Origin Solución RF | RN00120 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: El radioenlace que se utilizo es del sitio RN00149, y no se solicito nunca radio para este sitio. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31391-wbs-20-13144
WBS-20-13669 |  | Completada | 2021-11-05 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33248 | ID Origin Solución RF | RN00131 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-21 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se envio mail por interferencia: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/4/22/RE__RN00131_-_Posible_interferencia.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32150-wbs-20-13669
WBS-20-13127 |  | Completada | 2021-12-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33249 | ID Origin Solución RF | RN00147 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/4d6ac2eb-e590-4846-97a9-f91172ca38c7 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31374-wbs-20-13127
WBS-20-13661 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  | Acceso a Sitio, Demorado - Clausurado Muni, Demorado Torrera | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33250 | ID Origin Solución RF | RN00149 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: El radioenlace de este sitio fue usado en RN00120 https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/6/c6/RE__RN00149_to_RN000120.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32141-wbs-20-13661 | 2020-07-25
WBS-20-13660 |  | Completada | 2021-11-01 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33251 | ID Origin Solución RF | RN00172 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se envió mail por interferencia https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/8/f3/RN00172_-_Posible_interferencia.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32140-wbs-20-13660
WBS-20-13149 |  | Completada | 2021-12-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33252 | ID Origin Solución RF | SC00127 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/ad6ff3c0-73a9-4b26-8ba0-374d89381b9a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31396-wbs-20-13149
WBS-20-13131 | Workflow | Completada | 2022-09-09 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33255 | ID Origin Solución RF | SF00199 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/bcfc83d9-f603-4073-96f7-d4b73ab2e0d0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31378-wbs-20-13131
WBS-20-13132 |  | Completada | 2022-03-30 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33257 | ID Origin Solución RF | RN00148 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se realizo cambio HW de MW por pedido de OyM. Ya el sitio quedo fuera de garantía. https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/1/a1/RN148_ATIS-RNE-5007_ANEXO_A.PDF | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31379-wbs-20-13132
WBS-20-13651 |  | Completada | 2022-03-16 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33258 | ID Origin Solución RF | SJ00119 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/56f3711a-ae96-4b73-a371-00be98900d5a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32131-wbs-20-13651
WBS-20-13141 |  | Completada | 2022-01-28 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33259 | ID Origin Solución RF | SJ00123 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/43e53b7a-92b1-452c-9f93-0953b1e239fc | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31388-wbs-20-13141
WBS-20-13652 |  | Completada | 2022-04-28 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33260 | ID Origin Solución RF | SJ00125 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/1acb6e5c-fb96-42a7-b3a1-4a426457749c | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32132-wbs-20-13652
WBS-20-13136 |  | Completada | 2022-09-15 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33261 | ID Origin Solución RF | SJ00126 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/e5b01f96-ab44-475c-a088-a9771429fb18?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31383-wbs-20-13136
WBS-20-13155 |  | Completada | 2021-10-07 | Sitios Nuevos 2020 |  | HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33262 | ID Origin Solución RF | SL00134 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/4c3946d5-9651-4945-9be5-62e09c317960 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31402-wbs-20-13155
WBS-20-13148 |  | Completada | 2021-09-21 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33265 | ID Origin Solución RF | SF00487 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/278d0783-6aca-464a-a6fd-b07a99b8472b | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31395-wbs-20-13148
WBS-20-13142 | WBS-21-16017 | Completada | 2022-10-14 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33266 | ID Origin Solución RF | ST00099 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/56a49f1a-7605-494d-8673-0735b6ba8e56?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31389-wbs-20-13142
WBS-20-13137 |  | Cancelada | 2021-09-28 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33269 | ID Origin Solución RF | ST00261 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Civil: https://claro.sytex.io/d/f/a833ad01-e29f-4647-b1b8-22899c774654 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31384-wbs-20-13137
WBS-20-13150 | WBS-21-15985 | Completada | 2023-07-25 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33270 | ID Origin Solución RF | ST00265 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-30 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Civil: https://claro.sytex.io/d/f/a924725d-0de6-4553-98b1-ed5fbb9797b3 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31397-wbs-20-13150 | 2020-07-25
WBS-24-07642 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-02-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33270 | ID Origin Solución RF | ST00265 | Sitio Nuevo |  | 2024-02-05 | 2024-02-14 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213014-wbs-24-07642 | 2025-02-05
WBS-20-12699 |  | Completada | 2021-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33271 | ID Origin Solución RF | TU00227 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-19 | 2020-10-08 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/cfe7c19b-a3ab-4b5a-bffd-e2ebb243702b CAO MW APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/db2f1741-a260-4554-a83b-703427f2fb78 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-30209-wbs-20-12699
WBS-20-12693 |  | Completada | 2021-02-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33272 | ID Origin Solución RF | TU00231 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-19 | 2020-10-08 | Claudio Alejandro Oviedo - INACTIVO | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA Aprobado: https://claro.sytex.io/d/f/4aa85e5a-010a-4382-b4fc-7bf68541bb67 CAO MW Aprobado: https://claro.sytex.io/d/f/164444ff-2114-4154-87b4-270af32e3c06 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-30203-wbs-20-12693
WBS-20-13646 | WBS-21-15832 | Completada | 2023-05-15 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | 2022, Claro en TMA, Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33273 | ID Origin Solución RF | TU00234 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Elio Ulises Pérez: Se integra en la W12 - No se hizo la semana pasada por problemas con el MW | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32126-wbs-20-13646 | 2020-07-25
WBS-24-07638 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-02-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33273 | ID Origin Solución RF | TU00234 | Sitio Nuevo |  | 2024-02-05 | 2024-02-14 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213010-wbs-24-07638 | 2025-02-05
WBS-21-00022 |  | Completada | 2021-06-25 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33274 | ID Origin Solución RF | TU00295 | Sitio Nuevo |  | 2021-01-05 | 2020-10-08 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/3645fc9f-0df9-4a86-b432-f95d53e9af7a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33278-wbs-21-00022
WBS-20-12938 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33306 | ID Origin Solución RF | BA00626 | Sitio Nuevo |  | 2020-10-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31121-wbs-20-12938
WBS-20-12996 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33307 | ID Origin Solución RF | ST00260 | Sitio Nuevo | ST00260 | 2020-10-27 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31187-wbs-20-12996
WBS-20-12949 |  | En espera | 2023-09-12 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA GME, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33308 | ID Origin Solución RF | SF00040 | Sitio Nuevo | SF00040 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: ### Sin acceso al sitio y al lado B para dar tx, no se puede avanzar con el sitio, se da de baja para implementar este año. queda en espera a la solución por el lado de GME. ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31133-wbs-20-12949 | 2021-10-17
WBS-20-12945 | WBS-21-15856 | Completada | 2022-10-04 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33309 | ID Origin Solución RF | ME00041 | Sitio Nuevo | ME00041 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/88bac224-df91-481c-90c2-2958aac64013?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31129-wbs-20-12945
WBS-20-12942 |  | Completada | 2022-08-12 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | HW Faltante: AHFIG, TX - FO, DEMORADO, TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33310 | ID Origin Solución RF | CO01037 | Sitio Nuevo | CO01037 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/4ede321a-325f-4214-9482-bd36eb2a9955?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31126-wbs-20-12942
WBS-20-12993 | WBS-22-07763 | Completada | 2022-09-14 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33311 | ID Origin Solución RF | SL00100 | Sitio Nuevo | SL00100 | 2020-10-27 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/e668fc7d-8227-4996-afff-9f3d0fd4c9c7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31184-wbs-20-12993
WBS-20-12948 | WBS-21-16050 | Completada | 2022-12-14 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | DEMORADO DEFINICIÓN TX, TX - MW EQ. TELE, TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33312 | ID Origin Solución RF | MI00193 | Sitio Nuevo | MI00193 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO CIVIL:https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/a/08/MI193_CAO--FO-20-309211.pdf | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31132-wbs-20-12948 | 2021-10-17
WBS-20-12995 |  | Completada | 2023-02-22 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA GME, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33313 | ID Origin Solución RF | ST00056 | Sitio Nuevo | ST00056 | 2020-10-27 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: SIEMPRE EN LOS SITIOS TORRERA o DE OTRAS OPERADORAS, DEBEN DE RESPETAR LA FRANJA DE INSTALACION DE LAS ANTENAS. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31186-wbs-20-12995 | 2021-10-17
WBS-24-33219 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33313 | ID Origin Solución RF | ST00056 | Sitio Nuevo | ST00056 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238596-wbs-24-33219 | 2025-06-04
WBS-20-12943 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33314 | ID Origin Solución RF | ER00198 | Sitio Nuevo | ER00198 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31127-wbs-20-12943 | 2021-10-17
WBS-20-12939 | WBS-22-08165 | Completada | 2022-08-12 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65, TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33315 | ID Origin Solución RF | CF05349 | Sitio Nuevo | CF05349 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/3374c11a-6b39-44c9-b2fb-a5e061f476f3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31122-wbs-20-12939
WBS-20-12944 |  | Completada | 2022-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33316 | ID Origin Solución RF | FO00090 | Sitio Nuevo | FO00090 | 2020-10-26 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Existe interferencia confirmada en la banda de 2600. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31128-wbs-20-12944
WBS-20-12940 |  | En espera | 2022-11-02 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, Pendientes SA Civil, SITIO VANDALIZADO, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33317 | ID Origin Solución RF | CH00049 | Sitio Nuevo | CH00049 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Sigue vandalizado el sitio, se deja en suspendido, a la espera de la torrera, y los materiales se usan en CR00130. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31123-wbs-20-12940 | 2021-10-17
WBS-20-12950 | WBS-22-07862 | Completada | 2023-04-17 | Sitios Nuevos 2020 |  | TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33318 | ID Origin Solución RF | SJ00021 | Sitio Nuevo | SJ00021 | 2020-10-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/4ca08bc2-8245-4f91-8813-1915c0382abf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31134-wbs-20-12950 | 2021-10-17
WBS-20-12994 |  | Completada | 2023-06-16 | Sitios Nuevos 2020 |  | A RIESGO, TORRERA GME | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33319 | ID Origin Solución RF | SL00174 | Sitio Nuevo | SL00174 | 2020-10-27 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/b7fcfda9-f959-4c6f-9908-5947e918cb09?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31185-wbs-20-12994 | 2021-10-17
WBS-20-13372 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33325 | ID Origin Solución RF | ST00253 | Sitio Nuevo | ST00253 | 2020-11-10 | 2020-10-29 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31669-wbs-20-13372 | 2020-08-15
WBS-20-13718 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33326 | ID Origin Solución RF | TF00036 | Sitio Nuevo | TF00036 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32202-wbs-20-13718
WBS-20-13722 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33327 | ID Origin Solución RF | SF01121 | Sitio Nuevo | SF01121 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32206-wbs-20-13722
WBS-20-13719 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33328 | ID Origin Solución RF | SL00094 | Sitio Nuevo | SL00094 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32203-wbs-20-13719 | 2020-10-17
WBS-20-13721 |  | Cancelada | 2022-03-03 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33329 | ID Origin Solución RF | SC00095 | Sitio Nuevo | SC00095 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32205-wbs-20-13721
WBS-20-13720 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33330 | ID Origin Solución RF | SL00080 | Sitio Nuevo | SL00080 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32204-wbs-20-13720 | 2020-10-17
WBS-20-13723 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33331 | ID Origin Solución RF | SF01109 | Sitio Nuevo | SF01109 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32207-wbs-20-13723
WBS-20-13724 |  | Completada | 2023-01-31 | Sitios Nuevos 2020 |  | Demorado TX FO - IPRAN, TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33332 | ID Origin Solución RF | SF01108 | Sitio Nuevo | SF01108 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ODF: https://claro.sytex.io/d/f/f16778cc-f2e1-4c02-84ce-63bfd154a695?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32208-wbs-20-13724 | 2020-10-17
WBS-20-13726 |  | Cancelada | 2021-04-27 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33333 | ID Origin Solución RF | RN00190 | Sitio Nuevo | RN00190 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32210-wbs-20-13726
WBS-20-13725 |  | Cancelada | 2021-04-27 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33334 | ID Origin Solución RF | RN00226 | Sitio Nuevo | RN00226 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32209-wbs-20-13725
WBS-20-13727 | WBS-21-15728 | Completada | 2022-06-22 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, SN Task Force, TORRERA GME | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33335 | ID Origin Solución RF | PA00043 | Sitio Nuevo | PA00043 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW:https://claro.sytex.io/d/f/7dc655e6-57b5-4915-99bb-d5f636772747 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32211-wbs-20-13727
WBS-20-13728 |  | Completada | 2022-06-16 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33336 | ID Origin Solución RF | JU00087 | Sitio Nuevo | JU00087 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/93fb7ea4-0282-4c77-89a5-87e3c4ea4a58?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32212-wbs-20-13728
WBS-20-13729 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33337 | ID Origin Solución RF | CO01106 | Sitio Nuevo | CO01106 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32213-wbs-20-13729 | 2020-10-17
WBS-20-13730 |  | Completada |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33338 | ID Origin Solución RF | CO01034 | Sitio Nuevo | CO01034 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/0711b5e4-65d0-427d-a41b-dc64ab2f6ed6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32214-wbs-20-13730 | 2020-10-17
WBS-20-13731 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33339 | ID Origin Solución RF | CO01004 | Sitio Nuevo | CO01004 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32215-wbs-20-13731 | 2020-10-17
WBS-20-13733 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33340 | ID Origin Solución RF | CR00139 | Sitio Nuevo | CR00139 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32217-wbs-20-13733
WBS-20-13734 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  | BAJA | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33341 | ID Origin Solución RF | CO00677 | Sitio Nuevo | CO00677 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32218-wbs-20-13734
WBS-20-13732 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33342 | ID Origin Solución RF | CT00146 | Sitio Nuevo | CT00146 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32216-wbs-20-13732
WBS-20-13735 | WBS-21-15734 | Completada | 2022-02-25 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33343 | ID Origin Solución RF | CO00500 | Sitio Nuevo | CO00500 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/f93c124c-78ce-411c-a80c-1136bc7cce0d | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32219-wbs-20-13735
WBS-20-13736 |  | En espera | 2024-01-16 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33344 | ID Origin Solución RF | CO00452 | Sitio Nuevo | CO00452 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32220-wbs-20-13736 | 2020-10-17
WBS-20-13737 |  | Completada | 2021-12-22 | Sitios Nuevos 2020 |  | HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33345 | ID Origin Solución RF | CO00052 | Sitio Nuevo | CO00052 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Guillermo Wayar: BOIR: https://claro.sytex.io/d/f/26113f14-57b0-4837-91cd-7c803aa3bd60 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32221-wbs-20-13737
WBS-20-13738 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33346 | ID Origin Solución RF | CO00012 | Sitio Nuevo | CO00012 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32222-wbs-20-13738
WBS-20-13739 |  | En espera | 2023-06-12 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65, TX - FO, TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33347 | ID Origin Solución RF | CB00216 | Sitio Nuevo | CB00216 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: 15/01 En proceso de regularización de la estructura Torrera A1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32223-wbs-20-13739 | 2020-10-17
WBS-20-13740 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33348 | ID Origin Solución RF | CB00141 | Sitio Nuevo | CB00141 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  | Cynthia Briones: 01/07 Informa operaciones que el cable de la baliza fue vandalizado | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32224-wbs-20-13740 | 2020-10-17
WBS-20-13741 |  | Completada | 2023-05-28 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33349 | ID Origin Solución RF | CB00140 | Sitio Nuevo | CB00140 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/b4783dda-aa73-4870-84d5-fe8e034570b2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32225-wbs-20-13741 | 2020-10-17
WBS-20-13743 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33350 | ID Origin Solución RF | CF02060 | Sitio Nuevo | CF02060 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32227-wbs-20-13743
WBS-20-13742 |  | Completada | 2022-11-03 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33351 | ID Origin Solución RF | CF02127 | Sitio Nuevo | CF02127 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-1949617-sitio-nuevo-sran | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32226-wbs-20-13742
WBS-20-13744 |  | Completada | 2022-11-30 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33352 | ID Origin Solución RF | CF01892 | Sitio Nuevo | CF01892 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/a6bd7552-6b45-4eee-a334-39fe05f62922?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32228-wbs-20-13744 | 2020-10-17
WBS-20-13745 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33353 | ID Origin Solución RF | BA01269 | Sitio Nuevo | BA01269 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32229-wbs-20-13745 | 2020-10-17
WBS-20-13747 |  | Cancelada | 2023-10-27 | Sitios Nuevos 2020 |  | TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33354 | ID Origin Solución RF | BA01103 | Sitio Nuevo | BA01103 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32231-wbs-20-13747 | 2020-10-17
WBS-20-13746 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33355 | ID Origin Solución RF | BA01185 | Sitio Nuevo | BA01185 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32230-wbs-20-13746 | 2020-10-17
WBS-20-13748 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33356 | ID Origin Solución RF | BA01095 | Sitio Nuevo | BA01095 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32232-wbs-20-13748
WBS-20-13749 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33357 | ID Origin Solución RF | RN00093 | Sitio Nuevo | RN00093 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32233-wbs-20-13749 | 2020-10-17
WBS-20-13750 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33358 | ID Origin Solución RF | ST00040 | Sitio Nuevo | ST00040 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32234-wbs-20-13750
WBS-20-13752 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33359 | ID Origin Solución RF | ME00480 | Sitio Nuevo | ME00480 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32236-wbs-20-13752
WBS-20-13751 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33360 | ID Origin Solución RF | ME00013 | Sitio Nuevo | ME00013 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32235-wbs-20-13751
WBS-20-13753 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33361 | ID Origin Solución RF | CO01096 | Sitio Nuevo | CO01096 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32237-wbs-20-13753
WBS-20-13754 |  | Activa | 2024-06-25 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33362 | ID Origin Solución RF | CF03244 | Sitio Nuevo | CF03244 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Gabriel Campos: Por cuestiones climáticas se posterga la integración para la Week 25 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32238-wbs-20-13754 | 2020-10-17
WBS-24-23963 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-21 | Sitios Nuevos 2020 |  | Desmalezamiento | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33362 | ID Origin Solución RF | CF03244 | Sitio Nuevo | CF03244 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229338-wbs-24-23963 | 2024-05-02
WBS-24-30496 | Regularización de materiales por omisión. | Activa | 2024-05-21 | Sitios Nuevos 2020 |  | IMPLA - IPRAN | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33362 | ID Origin Solución RF | CF03244 | Sitio Nuevo | CF03244 | 2024-05-21 | 2025-06-05 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235873-wbs-24-30496 | 2025-05-22
WBS-20-13755 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33363 | ID Origin Solución RF | CO01094 | Sitio Nuevo | CO01094 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32239-wbs-20-13755
WBS-20-13756 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33364 | ID Origin Solución RF | MI00016 | Sitio Nuevo | MI00016 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32240-wbs-20-13756 | 2020-10-17
WBS-20-13757 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Adecuación MW Lado A / Lado B, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33365 | ID Origin Solución RF | NQ00164 | Sitio Nuevo | NQ00164 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones |  | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Puede ver el CAO de CIVIL desde la app del celular, haciendo clic https://app.sytex.io/d/f/d0efb9df-7cf1-4d4f-bcdf-0cf3bd931c0a?org_id=108 o bien debe de cerrar la sesión de sytex y pegar en la barra del navegador el siguiente link https://app.sytex.io/d/f/d0efb9df-7cf1-4d4f-bcdf-0cf3bd931c0a?org_id=108 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32241-wbs-20-13757 | 2020-10-17
WBS-20-13758 |  | Completada | 2024-07-01 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Adecuación de Energía, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33366 | ID Origin Solución RF | NQ00162 | Sitio Nuevo | NQ00162 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: 08/02 se asigna material a piso para avanzar con el pedido de materiales. Se dio el ok para solicitar materiales de MW | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32242-wbs-20-13758 | 2020-10-17
WBS-24-13160 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-30 | Sitios Nuevos 2020 |  | Reintegro - Facturación | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33366 | ID Origin Solución RF | NQ00162 | Sitio Nuevo | NQ00162 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Reintegro por envíos de equipos. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218534-wbs-24-13160 | 2024-03-14
WBS-24-17969 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-05 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33366 | ID Origin Solución RF | NQ00162 | Sitio Nuevo | NQ00162 | 2024-03-21 | 2024-04-24 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-223343-wbs-24-17969 | 2024-04-03
WBS-24-21129 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-14 | Sitios Nuevos 2020 |  | Banco Baterias, IMPLA - Falla ABIA/ABIO/ASIA/ASIB | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33366 | ID Origin Solución RF | NQ00162 | Sitio Nuevo | NQ00162 | 2024-04-08 | 2024-05-12 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Por falla de placa en TA-24-87984 que no posee form, se carga en este adicional. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226503-wbs-24-21129 | 2024-04-21
WBS-20-13759 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33367 | ID Origin Solución RF | ME00182 | Sitio Nuevo | ME00182 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32243-wbs-20-13759
WBS-20-13760 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33368 | ID Origin Solución RF | CR00160 | Sitio Nuevo | CR00160 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32244-wbs-20-13760 | 2020-10-17
WBS-20-13761 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33369 | ID Origin Solución RF | CF02158 | Sitio Nuevo | CF02158 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32245-wbs-20-13761
WBS-20-13762 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33370 | ID Origin Solución RF | CF02266 | Sitio Nuevo | CF02266 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32246-wbs-20-13762
WBS-20-13698 |  | Completada | 2024-03-11 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, Adecuación MW Lado A / Lado B, Banco Batería - Incompleto, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33371 | ID Origin Solución RF | NQ00142 | Sitio Nuevo | NQ00142 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se avanza con un banco de batería. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32182-wbs-20-13698 | 2020-10-17
WBS-23-53949 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-20 | Sitios Nuevos 2020 |  | Adecuación Civil, Inst. TCA, LOGISTICA | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33371 | ID Origin Solución RF | NQ00142 | Sitio Nuevo | NQ00142 | 2023-10-26 | 2023-11-29 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190790-wbs-23-53949 | 2023-11-08
WBS-20-13700 |  | Completada | 2022-12-16 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | HW Faltante: AHFIG, TX - FO, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33372 | ID Origin Solución RF | BA01146 | Sitio Nuevo | BA01146 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/dfecc07d-d466-4544-9f3e-68a739528e72?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32184-wbs-20-13700 | 2020-10-17
WBS-20-13699 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33373 | ID Origin Solución RF | SF01117 | Sitio Nuevo | SF01117 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32183-wbs-20-13699
WBS-20-13701 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33374 | ID Origin Solución RF | ER00012 | Sitio Nuevo | ER00012 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32185-wbs-20-13701
WBS-20-13702 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33375 | ID Origin Solución RF | SF00045 | Sitio Nuevo | SF00045 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32186-wbs-20-13702 | 2020-10-17
WBS-20-13703 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33376 | ID Origin Solución RF | BA00105 | Sitio Nuevo | BA00105 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32187-wbs-20-13703
WBS-20-13704 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33377 | ID Origin Solución RF | ME00481 | Sitio Nuevo | ME00481 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32188-wbs-20-13704
WBS-20-13706 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33378 | ID Origin Solución RF | CF05173 | Sitio Nuevo | CF05173 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32190-wbs-20-13706
WBS-20-13708 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33379 | ID Origin Solución RF | CO01079 | Sitio Nuevo | CO01079 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32192-wbs-20-13708
WBS-20-13709 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33380 | ID Origin Solución RF | CT00131 | Sitio Nuevo | CT00131 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32193-wbs-20-13709
WBS-20-13710 |  | Completada | 2023-09-13 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Claro en TP, TX - MW EQ. NOKIA | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33381 | ID Origin Solución RF | TU00258 | Sitio Nuevo | TU00258 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/655e1d67-6055-4138-855c-3c765005faab?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32194-wbs-20-13710 | 2020-10-17
WBS-23-39003 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-12-26 | Sitios Nuevos 2020 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33381 | ID Origin Solución RF | TU00258 | Sitio Nuevo | TU00258 | 2023-08-11 | 2023-09-14 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  | Cynthia Briones: el antes (fotos y capturas) y después (fotos y capturas) de la falla del MRF deberá verse en la solapa ADICIONAL del RFA. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-175844-wbs-23-39003 | 2023-08-24
WBS-23-67373 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-02-23 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 33381 | ID Origin Solución RF | TU00258 | Sitio Nuevo | TU00258 | 2023-12-26 | 2024-02-14 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  | Cynthia Briones: Debe de descargar el material de la WBS-23-39003 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204217-wbs-23-67373 | 2024-12-26
WBS-20-13711 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33382 | ID Origin Solución RF | SL00158 | Sitio Nuevo | SL00158 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32195-wbs-20-13711 | 2020-10-17
WBS-20-13712 |  | Completada | 2022-08-16 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33383 | ID Origin Solución RF | BA00694 | Sitio Nuevo | BA00694 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/6da993c6-a0d2-43d9-9760-06cc47bc0a94?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32196-wbs-20-13712
WBS-20-13713 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33384 | ID Origin Solución RF | BA00696 | Sitio Nuevo | BA00696 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32197-wbs-20-13713
WBS-20-13715 |  | Cancelada | 2024-04-04 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33385 | ID Origin Solución RF | SF00602 | Sitio Nuevo | SF00602 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32199-wbs-20-13715 | 2020-10-17
WBS-20-13716 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33386 | ID Origin Solución RF | CR00168 | Sitio Nuevo | CR00168 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32200-wbs-20-13716
WBS-20-13717 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33387 | ID Origin Solución RF | CT00132 | Sitio Nuevo | CT00132 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32201-wbs-20-13717
WBS-20-13517 |  | Completada | 2021-07-20 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33388 | ID Origin Solución RF | CF02850 | Sitio Nuevo | CF02850 | 2020-11-18 | 2020-10-29 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/47286a71-0199-4df5-af03-d0b10023d6c4 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31967-wbs-20-13517
WBS-20-13516 |  | Completada | 2021-11-24 | Sitios Nuevos 2020 |  | HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33389 | ID Origin Solución RF | ME00450 | Sitio Nuevo | ME00450 | 2020-11-18 | 2020-10-29 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/bd92fa58-3bba-4a6d-9c3e-dc8dc85007d1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-31966-wbs-20-13516
WBS-20-13764 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2020 |  | Demorado - Clausurado Muni, SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33390 | ID Origin Solución RF | SL00095 | Sitio Nuevo | SL00095 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: El sitio queda en ESPERA hasta que se reactive o se desmonte. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32248-wbs-20-13764 | 2020-10-17
WBS-20-13765 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33391 | ID Origin Solución RF | ME00471 | Sitio Nuevo | ME00471 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32249-wbs-20-13765 | 2020-10-17
WBS-20-13766 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33392 | ID Origin Solución RF | CO01010 | Sitio Nuevo | CO01010 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32250-wbs-20-13766
WBS-20-13767 |  | Cancelada | 2024-04-17 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33393 | ID Origin Solución RF | CB00007 | Sitio Nuevo | CB00007 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32251-wbs-20-13767 | 2020-10-19
WBS-20-13768 |  | Completada | 2021-10-27 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33394 | ID Origin Solución RF | BA00124 | Sitio Nuevo | BA00124 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/ad1f0b87-9a0e-489a-aac3-9a562e89f215 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32252-wbs-20-13768
WBS-20-13707 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33395 | ID Origin Solución RF | MI00122 | Sitio Nuevo | MI00122 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32191-wbs-20-13707 | 2020-10-17
WBS-20-13769 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33396 | ID Origin Solución RF | CO00969 | Sitio Nuevo | CO00969 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32253-wbs-20-13769
WBS-20-13770 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33397 | ID Origin Solución RF | SF01148 | Sitio Nuevo | SF01148 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32254-wbs-20-13770
WBS-20-13771 |  | Completada | 2022-11-07 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33398 | ID Origin Solución RF | RN00079 | Sitio Nuevo | RN00079 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/c42c45ae-1e7b-4100-984f-d35be840ebaf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32255-wbs-20-13771
WBS-20-13772 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33399 | ID Origin Solución RF | BA00313 | Sitio Nuevo |  | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32256-wbs-20-13772
WBS-20-13773 |  | Completada | 2023-01-31 | Sitios Nuevos 2020 |  | A RIESGO, Demorado TX FO - IPRAN, TORRERA GME, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33400 | ID Origin Solución RF | CO01102 | Sitio Nuevo | CO01102 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Gabinete de FO: https://claro.sytex.io/d/f/3f51a456-1676-42a6-a59d-079e6a416267?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32257-wbs-20-13773 | 2020-10-17
WBS-20-13774 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33401 | ID Origin Solución RF | BA00303 | Sitio Nuevo | BA00303 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32258-wbs-20-13774 | 2020-10-17
WBS-20-13775 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33402 | ID Origin Solución RF | ST00227 | Sitio Nuevo | ST00227 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32259-wbs-20-13775
WBS-20-13776 |  | Cancelada | 2021-09-13 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33403 | ID Origin Solución RF | ME00470 | Sitio Nuevo | ME00470 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32260-wbs-20-13776
WBS-20-13778 |  | Cancelada | 2021-11-10 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33405 | ID Origin Solución RF | CF05068 | Sitio Nuevo | CF05068 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32262-wbs-20-13778
WBS-20-14421 |  | Completada | 2021-09-27 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33406 | ID Origin Solución RF | CO01035 | Sitio Nuevo | CO01035 | 2020-12-21 | 2020-12-31 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/cef2840e-fd9e-44a7-b612-88ad2fe948a9 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33084-wbs-20-14421
WBS-20-13779 |  | Completada | 2023-09-21 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33407 | ID Origin Solución RF | CO01040 | Sitio Nuevo | CO01040 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Jose Manuel Bernat: se programa integracion para la W34 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32263-wbs-20-13779 | 2020-10-17
WBS-23-42114 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-14 | Sitios Nuevos 2020 |  | Controladora TCA | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 33407 | ID Origin Solución RF | CO01040 | Sitio Nuevo | CO01040 | 2023-08-29 | 2023-10-02 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178956-wbs-23-42114 | 2023-09-11
WBS-20-13780 | WBS-21-15911 | En espera | 2022-07-05 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado - Clausurado Muni, TORRERA GME, Sitio MED | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33408 | ID Origin Solución RF | RN00075 | Sitio Nuevo | RN00075 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones |  | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: El radioenlace se utilizo en BA00683. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32264-wbs-20-13780 | 2020-10-17
WBS-20-13782 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33409 | ID Origin Solución RF | BA00305 | Sitio Nuevo | BA00305 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32266-wbs-20-13782
WBS-20-13783 |  | Completada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO - ODF, Demorado TX FO - IPRAN, SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33410 | ID Origin Solución RF | PA00068 | Sitio Nuevo | PA00068 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/692b86a4-c078-4aac-890a-fc94c8551a12 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32267-wbs-20-13783
WBS-20-13784 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33411 | ID Origin Solución RF | CO00259 | Sitio Nuevo | CO00259 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32268-wbs-20-13784
WBS-20-13785 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33412 | ID Origin Solución RF | BA00033 | Sitio Nuevo | BA00033 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32269-wbs-20-13785
WBS-20-13786 | WBS-21-15801 | Completada | 2022-08-31 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Claro en TP | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33413 | ID Origin Solución RF | SE00175 | Sitio Nuevo | SE00175 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/951b80e2-cd11-47fc-b7f1-30e78cfb92de?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32270-wbs-20-13786
WBS-20-13787 |  | Completada | 2022-09-14 | Sitios Nuevos 2020 |  | Validación Estructura Coubicado, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33414 | ID Origin Solución RF | ST00266 | Sitio Nuevo | ST00266 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: El sitio quedo demorado desde el 2021, porque no contaba con energía propia, recién en Julio de este año se conecto el pilar. Se realizo cambio de MRF para contar con los kpi. ok. Se derivan las tareas para dejarlo en comercial. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32271-wbs-20-13787
WBS-20-13788 |  | Completada | 2021-12-21 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33415 | ID Origin Solución RF | CT00010 | Sitio Nuevo | CT00010 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Dario Alberto Vazquez: se encontró caja de alarmas abierta con agua y gabinete de tx con marca y rayones de golpes, perdió estanqueidad con agua en piso, gabinete de power falta filtro en puerta | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32272-wbs-20-13788
WBS-20-14420 | WBS-22-08166 | Completada | 2022-07-15 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - MW EQ. CERAGON, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33416 | ID Origin Solución RF | FO00088 | Sitio Nuevo | FO00088 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Valores negativos de SINR en todo el LTE 2600 debido a posibles interferencias | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33083-wbs-20-14420
WBS-20-13789 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33417 | ID Origin Solución RF | ME00498 | Sitio Nuevo | ME00498 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32273-wbs-20-13789
WBS-20-13790 |  | Cancelada | 2021-09-13 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33418 | ID Origin Solución RF | ME00603 | Sitio Nuevo | ME00603 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32274-wbs-20-13790
WBS-20-13791 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33419 | ID Origin Solución RF | ME00606 | Sitio Nuevo | ME00606 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32275-wbs-20-13791
WBS-20-13792 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33420 | ID Origin Solución RF | SL00150 | Sitio Nuevo | SL00150 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32276-wbs-20-13792
WBS-20-13793 |  | Cancelada | 2021-09-13 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33421 | ID Origin Solución RF | RJ00010 | Sitio Nuevo | RJ00010 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32277-wbs-20-13793
WBS-20-13794 |  | Completada | 2023-09-13 | Sitios Nuevos 2020 |  | A RIESGO, TORRERA GME, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33422 | ID Origin Solución RF | CO01175 | Sitio Nuevo | CO01175 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Federico Busnardo: WEEK DE INTEGRACION: 44 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32278-wbs-20-13794 | 2020-10-17
WBS-20-13795 | WBS-21-15725 | Completada | 2022-05-13 | Sitios Nuevos 2020 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | A riesgo - conflicto vecinal, HW Faltante: AHFIG | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33423 | ID Origin Solución RF | CO00399 | Sitio Nuevo | CO00399 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | Contrato Firmado | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/0ec53e0d-17d6-4e8a-9565-d79a5aefb641 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32279-wbs-20-13795
WBS-20-13796 |  | Completada | 2023-06-01 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA GME, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33424 | ID Origin Solución RF | ME00610 | Sitio Nuevo | ME00610 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Planos: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/7/5d/MEN0276_HOSPITAL_LENCINAS_-_PDF.PDF | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32280-wbs-20-13796 | 2020-10-17
WBS-20-13781 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33427 | ID Origin Solución RF | BA00170 | Sitio Nuevo | BA00170 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32265-wbs-20-13781
WBS-20-13714 |  | Cancelada | 2024-04-04 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33913 | ID Origin Solución RF | SF00604 | Sitio Nuevo | SF00604 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32198-wbs-20-13714 | 2020-10-17
WBS-20-13705 |  | Activa |  | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 33914 | ID Origin Solución RF | SJ00098 | Sitio Nuevo | SJ00098 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32189-wbs-20-13705
WBS-21-01561 |  | Completada | 2024-03-27 | Movimientos 2021 | 2024 - ADICIONAL PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, ENERGÍA MEDIDOR PROPIO, Integrado 2022 / On Air 2024, TORRERA SITES, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35919 | ID Origin INST MOV | CF03688 | Movimiento | CF03688 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: 16/02 Informan que ya esta el medidor, se solicito la re inserción del IPRAN, se vuelve a sitio el lunes 19/02 a finalizar trabajo en campo para la puesta en comercial. Se debe de cargar Qo por re visita.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35148-wbs-21-01561 | 2021-11-23
WBS-21-01574 |  | Completada | 2023-04-21 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35920 | ID Origin INST MOV | SF00179 | Movimiento | SF00179 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: #### SIEMPRE TIENE QUE REVISAR EL CAO DE CIVIL, ANTES DE SOLICITAR MATERIALES #### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35161-wbs-21-01574 | 2021-11-23
WBS-21-01573 |  | Activa | 2021-02-17 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35921 | ID Origin INST MOV | SC00125 | Movimiento | SC00125 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35160-wbs-21-01573
WBS-21-01563 |  | Activa | 2021-02-17 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35922 | ID Origin INST MOV | MI00211 | Movimiento | MI00211 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35150-wbs-21-01563 | 2021-11-23
WBS-21-01575 |  | Cancelada | 2023-04-27 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35925 | ID Origin INST MOV | CO01104 | Movimiento | CO01104 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35162-wbs-21-01575 | 2021-11-23
WBS-21-01644 |  | Completada | 2021-05-28 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35927 | ID Origin INST MOV | CF05025 | Movimiento | CF05025 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/ba4dfa8a-2653-4e94-88d3-6972ec9e69a2 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35243-wbs-21-01644
WBS-21-01576 |  | Cancelada | 2023-02-14 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35928 | ID Origin INST MOV | CO01179 | Movimiento | CO01179 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35163-wbs-21-01576 | 2021-11-23
WBS-21-01579 |  | Completada | 2022-11-14 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35929 | ID Origin INST MOV | ME00204 | Movimiento | ME00204 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/3c1f0c94-dbd6-4249-b2da-ef4540699e15?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35166-wbs-21-01579
WBS-21-01582 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35931 | ID Origin INST MOV | CF05318 | Movimiento | CF05318 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35169-wbs-21-01582
WBS-21-01645 |  | Completada | 2021-08-17 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35932 | ID Origin INST MOV | ME00485 | Movimiento | ME00485 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/2a8732a2-c532-4d3a-b266-fe41f2af5831 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35244-wbs-21-01645
WBS-21-01646 |  | Activa | 2021-02-19 | Movimientos 2021 |  | SITIO VANDALIZADO, TORRERA GME | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35933 | ID Origin INST MOV | MI00197 | Movimiento | MI00197 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  |  | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: #### RECUERDE SOLICITAR EL ACTA DE LA MUNI A GME #### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35245-wbs-21-01646 | 2021-11-23
WBS-21-01581 |  | Completada | 2021-10-06 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35934 | ID Origin INST MOV | CF05407 | Movimiento | CF05407 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/5949864a-02dd-4c15-a5ea-1939045e7d66 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35168-wbs-21-01581
WBS-21-01583 |  | En espera | 2022-09-27 | Movimientos 2021 |  | Demorado - Clausurado Muni, HW Faltante: AHFIG, TORRERA SITES, DEMORADO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35935 | ID Origin INST MOV | CF05386 | Movimiento | CF05386 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Sitio Clausurado sin acceso para retirar el HW, desde Julio 2022. se adj. mail https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/f/4e/RE__CF05386_-_CLAUSURADO.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35170-wbs-21-01583 | 2021-11-23
WBS-24-30774 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-05-27 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 35935 | ID Origin INST MOV | CF05386 | Movimiento | CF05386 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236151-wbs-24-30774 | 2025-05-23
WBS-21-01650 |  | Completada | 2021-04-23 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35936 | ID Origin INST MOV | CF03692 | Movimiento | CF03692 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/f65edf90-5651-4b90-acd3-06fa61e4df6a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35249-wbs-21-01650
WBS-21-01585 |  | Completada | 2021-11-24 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35937 | ID Origin INST MOV | CF05285 | Movimiento | CF05285 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/56231264-eb86-41f5-914f-22dfa5dd26f5 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35172-wbs-21-01585
WBS-21-01586 |  | Completada | 2023-01-25 | Movimientos 2021 |  | Claro en TP, SN Task Force, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35938 | ID Origin INST MOV | MI00263 | Movimiento | MI00263 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se realiza desmonte de paneles + soporteria para ubicar antena de MW. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35173-wbs-21-01586 | 2021-11-23
WBS-21-01587 |  | Completada | 2021-08-18 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35939 | ID Origin INST MOV | CF05184 | Movimiento | CF05184 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Gabinetes APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/ad228da8-a5ee-4f34-a858-28fb3f134b26 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35174-wbs-21-01587
WBS-21-01584 |  | Cancelada | 2024-04-04 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35940 | ID Origin INST MOV | CR00164 | Movimiento | CR00164 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  |  | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Consultar si queda en CR00015 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35171-wbs-21-01584 | 2021-11-23
WBS-21-01651 |  | Completada | 2023-08-24 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35942 | ID Origin INST MOV | SF00194 | Movimiento | SF00194 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/947b04bf-b236-4ea1-9b71-2559b6b59d76 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35250-wbs-21-01651 | 2021-11-23
WBS-21-02683 |  | Cancelada | 2022-02-21 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35943 | ID Origin INST MOV | BA00041 | Movimiento | BA00041 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36520-wbs-21-02683
WBS-21-01657 |  | Completada | 2021-09-28 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35944 | ID Origin INST MOV | CF03870 | Movimiento | CF03870 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/7f25794d-2efa-4a6e-a5b0-c10bc9612b48 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35256-wbs-21-01657
WBS-21-00173 |  | Completada | 2021-03-16 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35945 | ID Origin INST MOV | CF05304 | Movimiento |  | 2021-01-15 | 2020-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Sea adjunta Ok validacion de riendas https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/d/e7/RE__Validaci%C3%B3n_Riendas_CF05304.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33455-wbs-21-00173
WBS-21-01658 |  | Cancelada | 2022-08-24 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35946 | ID Origin INST MOV | CF05103 | Movimiento | CF05103 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  |  | Call Off | Call Off |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35257-wbs-21-01658
WBS-21-01659 |  | Completada | 2021-07-26 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35947 | ID Origin INST MOV | CF05286 | Movimiento | CF05286 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/fc0e4b5b-7bd9-4552-9e6b-9986e705cfa8 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35258-wbs-21-01659
WBS-21-00175 |  | Completada | 2022-04-13 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35948 | ID Origin INST MOV | RJ00016 | Movimiento |  | 2021-01-15 | 2020-12-31 |  | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: SOLO SE INSTALO LA CELDA - LA TX YA ESTABA ACTIVA.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-33457-wbs-21-00175
WBS-21-01661 |  | Completada | 2021-07-16 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35949 | ID Origin INST MOV | CF05422 | Movimiento | CF05422 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/209dc287-8ed3-46e8-ad37-ba1151c2e865 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35260-wbs-21-01661
WBS-21-01660 |  | Completada | 2021-02-19 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, Sin Acceso, TORRERA GME, TX Coordinada con MW, Validación Estructura Coubicado | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35950 | ID Origin INST MOV | CH00162 | Movimiento | CH00162 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/9daf1ea5-e725-4de3-8af3-c37819a60085?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35259-wbs-21-01660
WBS-21-01663 |  | Completada | 2021-08-18 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35951 | ID Origin INST MOV | BA01137 | Movimiento | BA01137 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/f71c821a-5d2a-4db1-8043-1e5653d82ace | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35262-wbs-21-01663
WBS-21-01664 |  | Completada | 2022-05-16 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35952 | ID Origin INST MOV | BA01187 | Movimiento | BA01187 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/f99b8d6b-7ee2-480c-9efe-88f6e0dcdba7 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35263-wbs-21-01664
WBS-21-01665 |  | Completada | 2021-12-03 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35953 | ID Origin INST MOV | BA00009 | Movimiento | BA00009 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d633d04d-248f-43eb-b277-0d196fd7478e | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35264-wbs-21-01665
WBS-21-01666 |  | Completada | 2021-12-28 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35954 | ID Origin INST MOV | MI00141 | Movimiento | MI00141 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/903dd985-b935-4e57-bd1d-ebb63dfd7ffe | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35265-wbs-21-01666
WBS-21-01667 |  | Completada | 2022-03-17 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35955 | ID Origin INST MOV | ST00055 | Movimiento | ST00055 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/a70a5bd8-2b9f-4ea0-b9b5-4ad1be2263e3 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35266-wbs-21-01667
WBS-21-01668 |  | Completada | 2022-08-16 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35956 | ID Origin INST MOV | CO01139 | Movimiento | CO01139 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/5da0df91-f5b8-4eab-9ade-a16dfbe0c7b0 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35267-wbs-21-01668
WBS-24-20932 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-04-08 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 35956 | ID Origin INST MOV | CO01139 | Movimiento | CO01139 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  | Cynthia Briones: se adj mail https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/4/a2/RE__Bloqueo_almac%C3%A9n_SNUE.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226306-wbs-24-20932 | 2024-04-12
WBS-21-01669 |  | Completada | 2022-05-13 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35957 | ID Origin INST MOV | SF00149 | Movimiento | SF00149 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/bf451217-c2e7-4d22-95a9-b5db512fb768 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35268-wbs-21-01669
WBS-21-01670 |  | Completada | 2021-02-19 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Acceso a Sitio, CONTRATISTA__, DEMORADO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35958 | ID Origin INST MOV | ME00608 | Movimiento | ME00608 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/28c6971e-496b-4801-a9b4-2de241b3041d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35269-wbs-21-01670
WBS-21-01674 |  | Completada | 2022-06-22 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | HW Faltante: AHFIG, SIN CAPEX, Sitio No Prioritario | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35959 | ID Origin INST MOV | ER00181 | Movimiento | ER00181 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/49d22aca-6d2d-4901-9f82-106aad9f45e9 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35273-wbs-21-01674
WBS-21-01675 |  | Completada | 2021-05-14 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35960 | ID Origin INST MOV | SF00378 | Movimiento | SF00378 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/e6ddfb47-a7f9-42c2-a35c-917510dbc56d | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35274-wbs-21-01675
WBS-21-01672 |  | Completada | 2022-07-14 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35961 | ID Origin INST MOV | JU00016 | Movimiento | JU00016 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: SOLO SE INSTALO LA CELDA- LA TX ES EXISTENTE | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35271-wbs-21-01672
WBS-21-01673 |  | Completada | 2022-07-18 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, Movimiento de soportes en torre | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35962 | ID Origin INST MOV | CR00162 | Movimiento | CR00162 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW :https://claro.sytex.io/d/f/09f2ce93-9bc7-4826-a3eb-b469ade47dff | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35272-wbs-21-01673
WBS-21-01676 |  | Completada | 2022-05-09 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35963 | ID Origin INST MOV | SF00178 | Movimiento | SF00178 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/bb50d396-4198-43b1-8eb1-40d557ec2f1a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35275-wbs-21-01676
WBS-21-01677 |  | Completada | 2022-04-26 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35964 | ID Origin INST MOV | SF00196 | Movimiento | SF00196 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/66cd5ac1-211e-46a8-a942-a73b40ec9eee | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35276-wbs-21-01677
WBS-21-01679 |  | Completada | 2021-05-27 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35965 | ID Origin INST MOV | SL00157 | Movimiento | SL00157 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Sitio Mov. del SL202 actualmente activo, por favor revisar esto ya que presenta RSSI alto en LTE | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35278-wbs-21-01679
WBS-21-01678 |  | Completada | 2022-05-04 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35966 | ID Origin INST MOV | SF00455 | Movimiento | SF00455 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/61db9af4-dbb3-409d-ba35-ddc17ffce2b2 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35277-wbs-21-01678
WBS-21-01681 |  | Completada | 2021-07-07 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35967 | ID Origin INST MOV | CF05012 | Movimiento | CF05012 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/2817210c-f055-4fd6-9d35-9be9194b40d2 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35280-wbs-21-01681
WBS-21-01680 |  | Completada | 2022-04-08 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35968 | ID Origin INST MOV | MI00213 | Movimiento | MI00213 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/1f09f648-1e60-4b74-8bb2-e8187313ed81 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35279-wbs-21-01680
WBS-21-01662 |  | Completada | 2023-05-31 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 35969 | ID Origin INST MOV | ST00018 | Movimiento | ST00018 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/8fcbf7fc-3e38-4d83-9817-c81d79b7b7a7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35261-wbs-21-01662 | 2021-11-23
WBS-21-01653 |  | Completada | 2021-02-19 | Movimientos 2021 |  | Demorado FO - ODF | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 36608 | ID Origin INST MOV | CF05385 | Movimiento | CF05385 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: BOIR:https://claro.sytex.io/d/f/0c1cb80b-2dbd-4909-9803-10f9926d5555 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35252-wbs-21-01653
WBS-21-01656 |  | Completada | 2021-08-26 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 36609 | ID Origin INST MOV | CF05393 | Movimiento | CF05393 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/d125a449-9ce0-4837-b73a-5494ea95ce2b | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35255-wbs-21-01656
WBS-21-01654 |  | Completada | 2021-11-25 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 36610 | ID Origin INST MOV | SF00601 | Movimiento | SF00601 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/330c1907-aec0-4276-9a81-b2cb424cf433 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35253-wbs-21-01654
WBS-21-01121 |  | Completada | 2021-03-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 36941 | ID Origin Solución | CO00122 | Ran Sharing |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34612-wbs-21-01121
WBS-21-01269 | WBS-22-08158 | Completada | 2022-06-27 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA ATIS | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36986 | ID Origin Solución RF | RN00173 | Sitio Nuevo | RN00173 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/b269ab33-b24e-40ff-9a35-32cec27de70b | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34803-wbs-21-01269
WBS-21-01265 | WBS-22-08141 | Completada | 2022-07-27 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36987 | ID Origin Solución RF | RN00164 | Sitio Nuevo | RN00164 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/a39eea54-e494-4fef-b84e-696f6c840486?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34799-wbs-21-01265
WBS-21-01270 |  | Completada | 2021-02-09 | Sitios Nuevos 2021 |  | TORRERA TORRESEC, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36988 | ID Origin Solución RF | CF02118 | Sitio Nuevo | CF02118 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO CORRECTO: https://claro.sytex.io/d/f/37498cac-e208-4543-b067-d12b2f752405?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34804-wbs-21-01270 | 2021-10-17
WBS-21-01271 |  | En espera | 2023-06-28 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36989 | ID Origin Solución RF | ME00475 | Sitio Nuevo | ME00475 | 2021-02-09 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: El sitio quedo clausurado por problemas municipales, la celda se logro integrar, falta completar fotos en el formulario, pero las de altura están completas, a nivel KPI no se observo problemas por lo que se decidió avanzar con la tarea de aceptación de calidad. Se adjunta mail https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/6/b3/RE__ME00475_PROBLEMAS_CON_SEGURIDAD_AMBIENTAL_DE_LA_PROVINCIA_DE_MENDOZA.msg Y se adjunta análisis de NOKIA para su verificación. https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/3/74/ME00475_POSTCHECK.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34805-wbs-21-01271 | 2021-10-17
WBS-21-01272 | WBS-22-12700 | Completada | 2023-07-25 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TX - MW EQ. CERAGON, TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36990 | ID Origin Solución RF | SE00028 | Sitio Nuevo | SE00028 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Federico Busnardo: Auditoria APROBADA: Calificacion Instalacion a cota 0/altura = 8.5 A futuro y sin excepción alguna, el auditor asistirá a campo cuando todos los formularios estén en etapa "ENVIADO" y con la auditoria calendarizada bajo la nueva modalidad vía chat de Sytex. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34806-wbs-21-01272 | 2021-10-17
WBS-23-44140 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-09-08 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 36990 | ID Origin Solución RF | SE00028 | Sitio Nuevo | SE00028 | 2023-09-08 | 2023-10-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Se carga tarea por mala instalación en el sitio nuevo de la torrera. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180981-wbs-23-44140 | 2023-09-21
WBS-21-01264 | WBS-22-09158 | Completada | 2022-12-26 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65, TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 36991 | ID Origin Solución RF | ME00185 | Sitio Nuevo | ME00185 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ### Se utilizo gabinete de CH00049 porque no solicitaron 2 gabinetes ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-34798-wbs-21-01264 | 2021-10-17
WBS-21-01652 |  | En espera | 2022-09-26 | Movimientos 2021 |  | Demorado Torrera, Sin Acceso, TORRERA GME | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37006 | ID Origin INST MOV | ST00054 | Movimiento | ST00054 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | PEREZ ELIO ULISES | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Sitio demorado porque GME nunca dio ok al ingreso, quedo suspendido hace mas de un año, | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35251-wbs-21-01652
WBS-21-01655 |  | Completada | 2021-05-05 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37007 | ID Origin INST MOV | CF05361 | Movimiento | CF05361 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | CERAGON ARGENTINA S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/282790c5-f0fe-4edc-8759-b07123f0108a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35254-wbs-21-01655
WBS-21-02454 |  | Completada | 2022-10-12 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37343 | ID Origin INST MOV | CF05212 | Movimiento | CF05212 | 2021-03-10 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Franco Deltetto: Se asistió a sitio a resolver los pendientes | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36223-wbs-21-02454
WBS-21-02455 |  | Completada | 2021-11-23 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37344 | ID Origin INST MOV | BA01679 | Movimiento | BA01679 | 2021-03-10 | 2021-12-31 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/13637275-4327-4c76-b385-221945118bf4 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36224-wbs-21-02455
WBS-21-02453 |  | Completada | 2021-11-29 | Movimientos 2021 |  | Demorado TX FO - IPRAN, HW Faltante: AHFIG | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37345 | ID Origin INST MOV | CO01177 | Movimiento | CO01177 | 2021-03-10 | 2021-12-31 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/8ae4ae6e-796c-4909-9c2f-c2c5c4a77f88 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36222-wbs-21-02453
WBS-21-02452 |  | Completada | 2024-06-28 | Movimientos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Prioridad_Critica, SATELITAL | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37346 | ID Origin INST MOV | CB00154 | Movimiento | CB00154 | 2021-03-10 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TCTECH S.R.L | Integrado | Integrado |  | Cynthia Briones: Contratista solicito materiales de la celda, la OC esta en proceso y tiene planes solicitados. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36221-wbs-21-02452 | 2021-11-23
WBS-24-25002 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-24 | Movimientos 2021 |  | IMPLA - Falla ABIA/ABIO/ASIA/ASIB, IMPLA - SW | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 37346 | ID Origin INST MOV | CB00154 | Movimiento | CB00154 | 2024-04-24 | 2024-05-28 | Cynthia Briones | TCTECH S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230377-wbs-24-25002 | 2024-05-07
WBS-24-26347 | Falla de Materiales | Activa | 2024-05-06 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0624 | Falla de Materiales | 37346 | ID Origin INST MOV | CB00154 | Movimiento | CB00154 | 2024-04-30 | 2024-05-04 |  | TCTECH S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231723-wbs-24-26347 | 2024-05-11
WBS-21-02201 |  | Completada | 2021-04-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 37347 | ID Solucion Origin | CO00593 | Ran Sharing |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35950-wbs-21-02201
WBS-21-02202 |  | Completada | 2021-04-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 37348 | ID Solucion Origin | CO00413 | Ran Sharing |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35951-wbs-21-02202
WBS-21-02534 |  | Completada | 2021-05-10 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37387 | ID Origin INST MOV | CF01847 | Movimiento | CF01847 | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/573ed35b-c60c-484f-987d-1aee13bb0c00 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36325-wbs-21-02534
WBS-21-02535 |  | Completada | 2022-03-31 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37388 | ID Origin INST MOV | TU00260 | Movimiento | TU00260 | 2021-03-12 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/99781163-b927-415b-af09-4c8cfda0fdcf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36326-wbs-21-02535
WBS-21-02536 |  | Completada | 2022-11-04 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37389 | ID Origin INST MOV | CF05417 | Movimiento | CF05417 | 2021-03-12 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/32789185-bda6-41fa-9927-b0003363aad7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36327-wbs-21-02536
WBS-21-02720 |  | Cancelada | 2022-02-21 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37432 | ID Origin INST MOV | BA01916 | Movimiento | BA01916 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36567-wbs-21-02720
WBS-21-02721 |  | Completada | 2023-02-13 | Movimientos 2021 |  | Propio, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37433 | ID Origin INST MOV | CF05404 | Movimiento | CF05404 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/511e99ae-27e3-46ce-be3f-218fec893265?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36568-wbs-21-02721 | 2021-11-23
WBS-21-02722 |  | Completada | 2021-09-10 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37434 | ID Origin INST MOV | CO01181 | Movimiento | CO01181 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/1b652013-7eed-4274-89b3-d90570fd9646 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36569-wbs-21-02722
WBS-21-02723 |  | Completada | 2022-02-01 | Movimientos 2021 |  | Demorado FO - ODF, Demorado TX FO - IPRAN, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37435 | ID Origin INST MOV | MI00203 | Movimiento | MI00203 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: BOIR:https://claro.sytex.io/d/f/a9e0dc05-650b-4ca8-ba7b-4a841fb5d7be | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36570-wbs-21-02723
WBS-21-02724 |  | Completada | 2023-05-03 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Claro en TP, SN Task Force, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37436 | ID Origin INST MOV | MI00204 | Movimiento | MI00204 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: rfa:https://claro.sytex.io/d/f/5d6bba3a-1c40-4eed-a8dc-3a6f83b46b7b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36571-wbs-21-02724 | 2021-11-23
WBS-21-02725 |  | Completada | 2023-05-10 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA PHOENIX, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37437 | ID Origin INST MOV | RJ00059 | Movimiento | RJ00059 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Federico Busnardo: ENERGIA SITIO OK, 3 FASES EN FUNCIONAMIENTO CORROBORADAS EN AUDITORIA, | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36572-wbs-21-02725 | 2021-11-23
WBS-23-19424 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-05-29 | Movimientos 2021 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 37437 | ID Origin INST MOV | RJ00059 | Movimiento | RJ00059 | 2023-04-25 | 2023-05-29 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-156258-wbs-23-19424 | 2023-05-08
WBS-21-02726 |  | Completada | 2022-07-01 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65, TORRERA AMERICAN TOWER | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37438 | ID Origin INST MOV | RN00170 | Movimiento | RN00170 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: CAO MW:https://claro.sytex.io/d/f/d0ab9b63-86e7-4f65-adb7-94d74011d627?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36573-wbs-21-02726
WBS-21-02727 |  | Completada | 2022-05-09 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37439 | ID Origin INST MOV | CF05388 | Movimiento | CF05388 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/7d5f82d2-1831-45be-8d8f-5b90949e5637 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36574-wbs-21-02727
WBS-21-02918 |  | Completada | 2021-05-14 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37683 | ID Origin INST MOV | CF03028 | Movimiento | CF03028 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/14ed2502-a7a4-41fa-ac1b-5543346cc50c | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36830-wbs-21-02918
WBS-21-03008 |  | Completada | 2022-06-27 | Movimientos 2021 |  | DEMORADO DEFINICIÓN TX, Prioridad_Critica | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37684 | ID Origin INST MOV | CF03246 | Movimiento | CF03246 | 2021-03-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/1791c40b-45c9-4354-9b3c-ac9ce67e3968 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36952-wbs-21-03008
WBS-21-03007 |  | Completada | 2022-05-31 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 37685 | ID Origin INST MOV | BA01109 | Movimiento | BA01109 | 2021-03-26 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d5ab0eec-6eb7-453b-adb7-87c04d46534b | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-36951-wbs-21-03007
WBS-21-03175 |  | Activa | 2021-03-31 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38135 | ID Origin INST MOV | CO01182 | Movimiento | CO01182 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37145-wbs-21-03175
WBS-21-03177 |  | Activa | 2021-03-31 | Movimientos 2021 |  | Claro en TP, TORRERA SITES | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38136 | ID Origin INST MOV | SJ00121 | Movimiento | SJ00121 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  | Cynthia Briones: CAO CIVIL: https://claro.sytex.io/d/f/c605bdae-1634-4503-b536-14a9e2228aff?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37147-wbs-21-03177 | 2021-11-23
WBS-21-03178 |  | Completada | 2024-01-24 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO en puerta, TORRERA SITES, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38137 | ID Origin INST MOV | SF00176 | Movimiento | SF00176 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Integrado | Integrado |  | Natali Sasia: INTEGRACION W48 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37148-wbs-21-03178 | 2021-11-23
WBS-23-41548 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-26 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 38137 | ID Origin INST MOV | SF00176 | Movimiento | SF00176 | 2023-08-25 | 2023-09-28 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178390-wbs-23-41548 | 2023-09-07
WBS-21-03179 |  | Completada | 2022-04-25 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38138 | ID Origin INST MOV | ME00513 | Movimiento | ME00513 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/4059b171-f51b-4039-bbc6-3a99e01521a2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37149-wbs-21-03179
WBS-21-03180 |  | Activa | 2021-03-31 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38139 | ID Origin INST MOV | PA00071 | Movimiento | PA00071 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37150-wbs-21-03180
WBS-21-03181 |  | Cancelada | 2023-04-27 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38140 | ID Origin INST MOV | SF01077 | Movimiento | SF01077 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37151-wbs-21-03181 | 2021-11-23
WBS-21-03182 |  | Activa | 2021-03-31 | Movimientos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38141 | ID Origin INST MOV | BA01152 | Movimiento | BA01152 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37152-wbs-21-03182 | 2021-11-23
WBS-21-03184 |  | Activa | 2021-03-31 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38143 | ID Origin INST MOV | CF05268 | Movimiento | CF05268 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37154-wbs-21-03184
WBS-21-03185 |  | Cancelada | 2021-04-23 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38144 | ID Origin INST MOV | CF05222 | Movimiento | CF05222 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37155-wbs-21-03185
WBS-21-03186 |  | Completada | 2022-09-26 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38145 | ID Origin INST MOV | CF03674 | Movimiento | CF03674 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/93725db3-d2bf-451b-a845-ed5d1010b766?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-37156-wbs-21-03186
WBS-21-32847 |  | Completada | 2023-07-25 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38518 | ID Origin Solución RF | BA01099 | Sitio Nuevo | BA01099 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: 20/04 se instalan los gabinetes.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70183-wbs-21-32847 | 2021-10-17
WBS-21-32848 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38519 | ID Origin Solución RF | BA00087 | Sitio Nuevo | BA00087 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Relevamiento MW: https://claro.sytex.io/d/f/2ffd3710-9c1c-4926-9184-21eab59cdb6f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70184-wbs-21-32848 | 2021-10-17
WBS-21-32849 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38520 | ID Origin Solución RF | BA00088 | Sitio Nuevo | BA00088 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70185-wbs-21-32849 | 2021-10-17
WBS-21-32870 |  | Completada | 2023-10-11 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38522 | ID Origin Solución RF | BA00841 | Sitio Nuevo | BA00841 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Solange Molina: OBSERVACIONES: (Adjunto fotos en archivos) La obra civil no esta terminada (Fotos del pozo que no tiene piedra) La térmica del pilar es de 32 A cuando debe ser de 63 A (Eso corresponde a quienes realizar la obra civil no la instalación) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70206-wbs-21-32870 | 2021-10-17
WBS-23-40011 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-12 | Sitios Nuevos 2021 |  | Falla de Power | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 38522 | ID Origin Solución RF | BA00841 | Sitio Nuevo | BA00841 | 2023-08-17 | 2023-09-20 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176852-wbs-23-40011 | 2023-08-30
WBS-21-32867 |  | Completada | 2023-02-22 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO - ODF, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38523 | ID Origin Solución RF | CF01319 | Sitio Nuevo | CF01319 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RECUERDE QUE DEBE QUEDAR INSTALDO RESPETANDO LA FRANJA DE ALQUILER DEL SITIO: | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70203-wbs-21-32867 | 2021-10-17
WBS-21-32868 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38524 | ID Origin Solución RF | CF01696 | Sitio Nuevo | CF01696 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70204-wbs-21-32868
WBS-21-32850 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38525 | ID Origin Solución RF | CF02151 | Sitio Nuevo | CF02151 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Leandro Miguel Silveira: EL SITIO PERTENECE A AMS, NO A AMO. CORREGIR RECHAZOS EN ACEPTACION DE CAMPO RA-OPER TA-24-183617 Y COORDINAREMOS VISITA PARA AMBAS AUDITORIAS. SALUDOS | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70186-wbs-21-32850 | 2021-10-17
WBS-24-24229 | Transporte Materiales MW | Completada | 2024-05-21 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | 38525 | ID Origin Solución RF | CF02151 | Sitio Nuevo | CF02151 | 2024-04-22 | 2024-04-24 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229604-wbs-24-24229 | 2024-08-21
WBS-24-32667 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-31 | Sitios Nuevos 2021 |  | IMPLA - SW | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 38525 | ID Origin Solución RF | CF02151 | Sitio Nuevo | CF02151 | 2024-05-31 | 2024-07-04 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238044-wbs-24-32667 | 2024-06-13
WBS-21-32858 |  | En espera | 2024-01-16 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38526 | ID Origin Solución RF | CO00519 | Sitio Nuevo | CO00519 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70194-wbs-21-32858 | 2021-10-17
WBS-21-32857 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38527 | ID Origin Solución RF | CO00139 | Sitio Nuevo | CO00139 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70193-wbs-21-32857
WBS-21-32859 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38528 | ID Origin Solución RF | CO00858 | Sitio Nuevo | CO00858 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70195-wbs-21-32859 | 2021-10-17
WBS-21-32860 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38531 | ID Origin Solución RF | CT00008 | Sitio Nuevo | CT00008 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70196-wbs-21-32860
WBS-21-32855 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38533 | ID Origin Solución RF | CB00123 | Sitio Nuevo | CB00123 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70191-wbs-21-32855 | 2021-10-17
WBS-21-32871 |  | Completada | 2023-07-25 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado Torrera, SITIO VANDALIZADO, TORRERA ATIS, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38534 | ID Origin Solución RF | CO01157 | Sitio Nuevo | CO01157 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | INTEGRAR S.R.L | On Air | On Air |  | Victor Pereyra: Se integra en la W24 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70207-wbs-21-32871 | 2021-10-17
WBS-23-61706 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-12-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 38534 | ID Origin Solución RF | CO01157 | Sitio Nuevo | CO01157 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Cynthia Briones | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198550-wbs-23-61706 | 2024-11-29
WBS-21-32861 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38535 | ID Origin Solución RF | CO01158 | Sitio Nuevo | CO01158 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70197-wbs-21-32861 | 2021-10-17
WBS-21-32878 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38537 | ID Origin Solución RF | ER00180 | Sitio Nuevo | ER00180 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70214-wbs-21-32878 | 2021-10-17
WBS-21-32863 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38539 | ID Origin Solución RF | NQ00143 | Sitio Nuevo | NQ00143 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70199-wbs-21-32863 | 2021-10-17
WBS-21-32864 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38541 | ID Origin Solución RF | RN00020 | Sitio Nuevo | RN00020 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70200-wbs-21-32864
WBS-21-32866 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38542 | ID Origin Solución RF | RN00022 | Sitio Nuevo | RN00022 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70202-wbs-21-32866
WBS-21-32877 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38544 | ID Origin Solución RF | RN00136 | Sitio Nuevo | RN00136 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70213-wbs-21-32877 | 2021-10-17
WBS-21-32879 |  | Completada | 2023-04-03 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - MW EQ. CERAGON, TORRERA A1 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38545 | ID Origin Solución RF | RN00177 | Sitio Nuevo | RN00177 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: El sitio fue re asignado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70215-wbs-21-32879 | 2021-10-17
WBS-23-44389 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-09-14 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 38545 | ID Origin Solución RF | RN00177 | Sitio Nuevo | RN00177 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181230-wbs-23-44389 | 2024-09-11
WBS-21-32869 | WBS-22-00593 | Completada | 2023-01-11 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38546 | ID Origin Solución RF | CO01091 | Sitio Nuevo | CO01091 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/706f399c-f027-4867-a88f-7bd7c5faa2ca | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70205-wbs-21-32869 | 2021-10-17
WBS-24-22405 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-04-25 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 38546 | ID Origin Solución RF | CO01091 | Sitio Nuevo | CO01091 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  | Cynthia Briones: evidencia del material instalado punto 3.6.9A.3 https://claro.sytex.io/d/f/706f399c-f027-4867-a88f-7bd7c5faa2ca?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227779-wbs-24-22405 | 2025-04-13
WBS-21-32862 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38547 | ID Origin Solución RF | NQ00081 | Sitio Nuevo | NQ00081 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70198-wbs-21-32862 | 2021-10-17
WBS-21-32843 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38549 | ID Origin Solución RF | SL00133 | Sitio Nuevo | SL00133 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70179-wbs-21-32843 | 2021-10-17
WBS-21-32873 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38550 | ID Origin Solución RF | ST00181 | Sitio Nuevo | ST00181 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70209-wbs-21-32873
WBS-21-32876 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38551 | ID Origin Solución RF | ST00274 | Sitio Nuevo | ST00274 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70212-wbs-21-32876
WBS-21-04374 |  | Cancelada | 2021-04-27 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38903 | ID Origin Solución RF | CO01020 | Sitio Nuevo | CO01020 | 2021-04-26 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38594-wbs-21-04374
WBS-21-04435 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38903 | ID Origin Solución RF | CO01020 | Sitio Nuevo | CO01020 | 2021-04-27 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38664-wbs-21-04435
WBS-21-13759 |  | Completada | 2023-03-10 | Sitios Nuevos 2021 |  | Demorado FO en puerta, HW Faltante: AHFIG, SN Top 65, DEMORADO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38903 | ID Origin Solución RF | CO01020 | Sitio Nuevo | CO01020 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/3a67b83f-8875-430e-b58b-e8dd3c403054?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49759-wbs-21-13759 | 2021-10-17
WBS-21-04376 |  | Cancelada | 2021-04-27 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38904 | ID Origin Solución RF | SF00986 | Sitio Nuevo | SF00986 | 2021-04-26 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38596-wbs-21-04376
WBS-21-04436 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38904 | ID Origin Solución RF | SF00986 | Sitio Nuevo | SF00986 | 2021-04-27 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38665-wbs-21-04436
WBS-21-13760 | WBS-22-07770 | Completada | 2023-01-31 | Sitios Nuevos 2021 |  | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 38904 | ID Origin Solución RF | SF00986 | Sitio Nuevo | SF00986 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: SINR negativo en LTE700 y RTWP elevado en 3G 850. Se observan interferencias en el espectro | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49760-wbs-21-13760 | 2021-10-17
WBS-23-34983 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-07-21 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 38904 | ID Origin Solución RF | SF00986 | Sitio Nuevo | SF00986 | 2023-07-21 | 2023-08-24 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171822-wbs-23-34983 | 2023-08-03
WBS-24-34438 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | Sitios Nuevos 2021 |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 38904 | ID Origin Solución RF | SF00986 | Sitio Nuevo | SF00986 | 2024-06-07 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-239815-wbs-24-34438 | 2025-06-08
WBS-21-04373 |  | Completada | 2022-02-22 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 38905 | ID Origin INST MOV | ME00353 | Movimiento | ME00353 | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/bcd0ce21-34ad-45df-830f-55de58a126a4 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-38593-wbs-21-04373
WBS-21-32846 |  | Cancelada | 2022-05-12 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 41885 | ID Origin Solución RF | ST00044 | Sitio Nuevo | ST00044 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70182-wbs-21-32846
WBS-21-05209 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42159 | ID Solucion Origin | CO00318 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39528-wbs-21-05209
WBS-21-05468 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42160 | ID Solucion Origin | CO00340 | Ran Sharing |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39830-wbs-21-05468
WBS-21-05212 |  | Activa | 2021-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42166 | ID Solucion Origin | ME00174 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39532-wbs-21-05212
WBS-21-05213 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42167 | ID Solucion Origin | NQ00079 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39533-wbs-21-05213
WBS-21-05214 |  | Activa | 2021-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42168 | ID Solucion Origin | SJ00127 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39534-wbs-21-05214
WBS-21-05215 |  | Activa | 2021-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42169 | ID Solucion Origin | SJ00303 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39535-wbs-21-05215
WBS-21-05216 |  | Activa | 2021-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42170 | ID Solucion Origin | ME00403 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39536-wbs-21-05216
WBS-21-05217 |  | Completada | 2022-03-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42171 | ID Solucion Origin | RN00193 | Ran Sharing |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39537-wbs-21-05217
WBS-21-05537 |  | Completada | 2021-06-08 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 42175 | ID Solucion Origin | BA01260 | Ran Sharing |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39908-wbs-21-05537
WBS-21-05538 |  | Completada | 2021-06-08 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 42176 | ID Solucion Origin | CO00477 | Ran Sharing |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-39909-wbs-21-05538
WBS-21-05860 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42259 | ID Solucion Origin | CO00055 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40293-wbs-21-05860
WBS-21-05861 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42260 | ID Solucion Origin | CO00513 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40294-wbs-21-05861
WBS-21-05862 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42261 | ID Solucion Origin | CO00307 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40295-wbs-21-05862
WBS-21-05863 |  | Completada | 2021-06-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42262 | ID Solucion Origin | CO00636 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40296-wbs-21-05863
WBS-21-05873 |  | Activa | 2021-05-18 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42262 | ID Solucion Origin | CO00636 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40307-wbs-21-05873
WBS-21-05955 |  | Completada | 2021-06-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42263 | ID Solucion Origin | CO00046 | Ran Sharing |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Camila Genaro - INACTIVA | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40411-wbs-21-05955
WBS-21-05865 |  | Completada | 2021-06-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42264 | ID Solucion Origin | CO00351 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40298-wbs-21-05865
WBS-21-05867 |  | Completada | 2021-06-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42265 | ID Solucion Origin | CO00804 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40300-wbs-21-05867
WBS-21-05869 |  | Completada | 2021-06-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42266 | ID Solucion Origin | CO00743 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40302-wbs-21-05869
WBS-21-05844 |  | Activa | 2021-05-18 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 42275 | ID Solucion Origin | ST00275 | Ran Sharing |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-40273-wbs-21-05844
WBS-21-06727 |  | Completada | 2021-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42435 | ID Solucion Origin | CO00302 | Ran Sharing |  | 2021-06-02 | 2021-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41418-wbs-21-06727
WBS-21-06728 |  | Completada | 2021-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42436 | ID Solucion Origin | CO00472 | Ran Sharing |  | 2021-06-02 | 2021-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41419-wbs-21-06728
WBS-21-06729 |  | Completada | 2021-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42437 | ID Solucion Origin | CO00441 | Ran Sharing |  | 2021-06-02 | 2021-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41420-wbs-21-06729
WBS-21-06938 |  | Activa | 2021-06-04 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 42448 | ID Origin INST MOV | SF00498 | Movimiento | SF00498 | 2021-06-04 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  | Cynthia Briones: CiviL: https://claro.sytex.io/d/f/931f41b7-215e-40a5-b99e-7a6ddd125e0a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41667-wbs-21-06938
WBS-21-07170 |  | Completada | 2021-06-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42570 | ID Solucion Origin | SF00381 | Ran Sharing |  | 2021-06-09 | 2021-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41972-wbs-21-07170
WBS-21-07168 |  | Cancelada | 2021-10-07 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 42573 | ID Origin INST MOV | CF01440 | Movimiento | CF01440 | 2021-06-09 | 2021-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-41970-wbs-21-07168
WBS-21-07864 |  | Completada | 2021-06-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42755 | ID Solucion Origin | ER00038 | Ran Sharing |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-42820-wbs-21-07864
WBS-21-07865 |  | Completada | 2021-06-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42756 | ID Solucion Origin | ER00101 | Ran Sharing |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-42821-wbs-21-07865
WBS-21-07866 |  | Completada | 2021-06-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 42757 | ID Solucion Origin | CR00049 | Ran Sharing |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-42822-wbs-21-07866
WBS-21-01588 |  | Completada | 2022-02-16 | Movimientos 2021 |  | DEMORADO DEFINICIÓN TX, Prioridad_Critica | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 42980 | ID Origin INST MOV | ER00005 | Movimiento | ER00005 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/1cb18440-6019-4ab5-a69a-af61e1d734f9 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-35175-wbs-21-01588
WBS-21-32851 |  | Completada | 2024-04-23 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, Banco Batería - Incompleto, TORRERA GME, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43229 | ID Origin Solución RF | CF03933 | Sitio Nuevo | CF03933 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: 29/02 Nokia no puede cerrar tareas por falla en MRF, además debe de solicitar los SFP para dejar el sitio con gestión. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70187-wbs-21-32851 | 2021-10-17
WBS-23-62626 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-17 | Sitios Nuevos 2021 |  | Falla de Power | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 43229 | ID Origin Solución RF | CF03933 | Sitio Nuevo | CF03933 | 2023-12-04 | 2024-01-07 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Se cancelan las tareas de Gestion de materiales, carga de inv. y acep. whs ya que el power fue pedido vía mail y descargado en la carga original de inventario. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199470-wbs-23-62626 | 2023-12-17
WBS-24-13157 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-29 | Sitios Nuevos 2021 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 43229 | ID Origin Solución RF | CF03933 | Sitio Nuevo | CF03933 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218531-wbs-24-13157 | 2024-03-14
WBS-24-23559 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-05-10 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 43229 | ID Origin Solución RF | CF03933 | Sitio Nuevo | CF03933 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Sin posibilidad de volver tareas atras en la WBS-24-13157 y por omisión de la contrata al momento de descargar materiales se solicita la misma en la WBS-24-23559. NOKIA debe de cerrar la tarea de GESTION DE MATERIALES: | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228933-wbs-24-23559 | 2025-04-18
WBS-21-09524 |  | Completada | 2022-07-01 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | HW Faltante: AHFIG, SN Top 65 | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 43487 | ID Origin INST MOV | ER00188 | Movimiento | ER00188 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/f164ebce-2898-40a5-ac07-f117e68bce61?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-44765-wbs-21-09524
WBS-21-09600 |  | Completada | 2021-08-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 43488 | ID Solucion Origin | NQ00406 | Ran Sharing |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-44847-wbs-21-09600
WBS-21-10158 |  | Activa | 2021-07-23 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 43491 | ID Solucion Origin | ME00617 | Ran Sharing |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-45474-wbs-21-10158
WBS-21-10159 |  | Activa | 2021-07-23 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 43492 | ID Solucion Origin | ME00115 | Ran Sharing |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-45475-wbs-21-10159
WBS-21-10160 |  | Activa | 2021-07-23 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 43493 | ID Solucion Origin | ME00116 | Ran Sharing |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-45476-wbs-21-10160
WBS-21-09719 |  | Activa | 2021-07-19 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 43504 | ID Origin INST MOV | SL00141 | Movimiento | SL00141 | 2021-07-19 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: ### RECUERDE RESPETAR LA FRANJA DE ALQUILER, NO PUEDE MOVER LOS PIPE, DEBE DE INSTALAR COMO ESTA EL SITIO ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-44981-wbs-21-09719 | 2021-11-27
WBS-21-10318 |  | Completada | 2021-09-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43599 | ID Solucion Origin | NQ00031 | Ran Sharing |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-45662-wbs-21-10318
WBS-21-12751 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43801 | ID Origin Solución RF | SJ00118 | Sitio Nuevo | SJ00118 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48599-wbs-21-12751
WBS-21-13762 |  | Activa | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43801 | ID Origin Solución RF | SJ00118 | Sitio Nuevo | SJ00118 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | INTERCOM S.R.L | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: #### RECUERDE RESPETAR LA FRANJA DE ALQUILAR, AL MOMENTO DE INSTALAR, NO SE PUEDEN MOVER LOS PIPES DE LUGAR #### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49762-wbs-21-13762 | 2021-10-17
WBS-24-26645 | Transporte Materiales MW | Completada | 2024-07-02 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | 43801 | ID Origin Solución RF | SJ00118 | Sitio Nuevo | SJ00118 | 2024-05-02 | 2024-05-31 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232022-wbs-24-26645 | 2024-08-31
WBS-21-12759 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43802 | ID Origin Solución RF | BA01287 | Sitio Nuevo | BA01287 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48609-wbs-21-12759
WBS-21-13769 |  | Completada | 2022-10-12 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TGS, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43802 | ID Origin Solución RF | BA01287 | Sitio Nuevo | BA01287 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/bb95fe5a-76e2-46ba-b457-54edc1f57e88?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49769-wbs-21-13769
WBS-21-12750 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43803 | ID Origin Solución RF | NQ00184 | Sitio Nuevo | NQ00184 | 2021-08-26 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48598-wbs-21-12750
WBS-21-13761 |  | Completada | 2022-10-17 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43803 | ID Origin Solución RF | NQ00184 | Sitio Nuevo | NQ00184 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/1/89/RE__Problemas_de_energ%C3%ADa_NQ00184_-_Bloqueo_temporal_de_LTE_1900.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49761-wbs-21-13761
WBS-21-12754 |  | Cancelada | 2022-07-28 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43804 | ID Origin Solución RF | BA01149 | Sitio Nuevo | BA01149 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48602-wbs-21-12754
WBS-21-13765 |  | Completada | 2023-02-22 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43804 | ID Origin Solución RF | BA01149 | Sitio Nuevo | BA01149 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ### REVISE LOS PLANOS EN LA SOLAPA ARCHIVO E INSTALE SEGUN EL MISMO, NO SOBRE PASE LA FRANJA ALQUILADA ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49765-wbs-21-13765 | 2021-10-17
WBS-21-12757 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43805 | ID Origin Solución RF | SJ00076 | Sitio Nuevo | SJ00076 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48606-wbs-21-12757
WBS-21-13767 |  | Completada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Propio, TORRERA SITES | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43805 | ID Origin Solución RF | SJ00076 | Sitio Nuevo | SJ00076 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ### RESPETE LA FRANJA DE ALQUILER NO SOBRE PASE LA MISMA; SIGA EL PLANO ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49767-wbs-21-13767 | 2021-10-17
WBS-21-12752 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43806 | ID Origin Solución RF | SC00131 | Sitio Nuevo | SC00131 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48600-wbs-21-12752
WBS-21-13763 |  | Activa | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43806 | ID Origin Solución RF | SC00131 | Sitio Nuevo | SC00131 | 2021-09-06 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49763-wbs-21-13763 | 2021-10-17
WBS-21-12753 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43807 | ID Origin Solución RF | SC00047 | Sitio Nuevo | SC00047 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48601-wbs-21-12753
WBS-21-13764 |  | Activa | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43807 | ID Origin Solución RF | SC00047 | Sitio Nuevo | SC00047 | 2021-09-06 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49764-wbs-21-13764 | 2021-10-17
WBS-21-12758 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43808 | ID Origin Solución RF | BA00302 | Sitio Nuevo | BA00302 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48608-wbs-21-12758
WBS-21-13768 |  | Completada | 2024-03-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, TORRERA SITES, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43808 | ID Origin Solución RF | BA00302 | Sitio Nuevo | BA00302 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO CIVIL: https://app.sytex.io/d/f/7893837a-4696-40dc-b332-b312f893ba45?org_id=108 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49768-wbs-21-13768 | 2021-10-17
WBS-24-06374 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | Sitios Nuevos 2021 |  | Falla de SW, Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 43808 | ID Origin Solución RF | BA00302 | Sitio Nuevo | BA00302 | 2024-01-29 | 2024-03-03 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-211746-wbs-24-06374 | 2024-02-11
WBS-24-06701 | Transporte Materiales MW | Completada | 2024-01-30 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | 43808 | ID Origin Solución RF | BA00302 | Sitio Nuevo | BA00302 | 2024-01-30 | 2024-05-29 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212073-wbs-24-06701 | 2024-05-29
WBS-24-26543 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-02 | Sitios Nuevos 2021 |  | IMPLA - Falla ABIA/ABIO/ASIA/ASIB | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 43808 | ID Origin Solución RF | BA00302 | Sitio Nuevo | BA00302 | 2024-05-02 | 2024-06-05 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231919-wbs-24-26543 | 2024-05-15
WBS-21-12755 |  | Cancelada | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43809 | ID Origin Solución RF | SC00048 | Sitio Nuevo | SC00048 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48604-wbs-21-12755
WBS-21-13766 |  | Activa | 2021-09-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43809 | ID Origin Solución RF | SC00048 | Sitio Nuevo | SC00048 | 2021-09-06 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49766-wbs-21-13766 | 2021-10-17
WBS-21-12807 |  | Completada | 2021-09-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43817 | ID Solucion Origin | RN00008 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48674-wbs-21-12807
WBS-21-12808 |  | Completada | 2021-09-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43818 | ID Solucion Origin | NQ00043 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48675-wbs-21-12808
WBS-21-12809 |  | Completada | 2021-09-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43819 | ID Solucion Origin | NQ00030 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48676-wbs-21-12809
WBS-21-12810 |  | Completada | 2021-09-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43820 | ID Solucion Origin | CB00035 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48677-wbs-21-12810
WBS-21-12811 |  | Completada | 2021-11-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43821 | ID Solucion Origin | ME00360 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48678-wbs-21-12811
WBS-21-12812 |  | Completada | 2021-09-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43822 | ID Solucion Origin | CB00102 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48679-wbs-21-12812
WBS-21-12813 |  | Completada | 2021-12-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43823 | ID Solucion Origin | CB00026 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48680-wbs-21-12813
WBS-21-12814 |  | Completada | 2021-11-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43824 | ID Solucion Origin | BA00702 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48681-wbs-21-12814
WBS-21-12815 |  | Completada | 2021-11-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43825 | ID Solucion Origin | BA00394 | Ran Sharing |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48682-wbs-21-12815
WBS-21-13613 |  | Activa | 2021-09-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43849 | ID Solucion Origin | SE00054 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49594-wbs-21-13613
WBS-21-13017 |  | Completada | 2022-12-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43850 | ID Solucion Origin | ER00227 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48925-wbs-21-13017 | 2021-08-23
WBS-21-13020 |  | Completada | 2021-12-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43851 | ID Solucion Origin | MI00026 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48928-wbs-21-13020
WBS-21-13021 |  | Completada | 2023-01-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43852 | ID Solucion Origin | ER00272 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48929-wbs-21-13021 | 2021-08-23
WBS-21-13023 |  | Activa | 2021-08-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43853 | ID Solucion Origin | SE00170 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48931-wbs-21-13023
WBS-21-13036 |  | Completada | 2022-12-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43854 | ID Solucion Origin | ER00097 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48944-wbs-21-13036 | 2021-08-23
WBS-21-13038 |  | Completada | 2023-01-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43855 | ID Solucion Origin | CR00009 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48946-wbs-21-13038 | 2021-08-23
WBS-21-13616 |  | Completada | 2022-12-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43856 | ID Solucion Origin | CR00135 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49598-wbs-21-13616 | 2021-08-30
WBS-21-13617 |  | Completada | 2022-12-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43858 | ID Solucion Origin | CR00222 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49600-wbs-21-13617 | 2021-08-30
WBS-21-13577 |  | Completada | 2023-02-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43859 | ID Solucion Origin | CR00051 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49552-wbs-21-13577 | 2021-08-30
WBS-21-13575 |  | Completada | 2023-01-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43860 | ID Solucion Origin | CR00080 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49550-wbs-21-13575 | 2021-08-30
WBS-21-13050 |  | Completada | 2022-01-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43862 | ID Solucion Origin | CO00592 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48958-wbs-21-13050
WBS-21-13039 |  | Completada | 2022-02-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43864 | ID Solucion Origin | RJ00018 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48947-wbs-21-13039
WBS-21-13041 |  | Activa | 2021-08-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43865 | ID Solucion Origin | CR00038 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48949-wbs-21-13041
WBS-21-13035 |  | Cancelada | 2023-05-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43866 | ID Solucion Origin | RJ00053 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48943-wbs-21-13035 | 2021-08-23
WBS-21-13047 |  | Completada | 2021-11-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43867 | ID Solucion Origin | CO00756 | Ran Sharing |  | 2021-08-30 | 2021-08-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48955-wbs-21-13047
WBS-21-13576 |  | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43868 | ID Solucion Origin | SE00007 | Ran Sharing |  | 2021-09-03 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49551-wbs-21-13576 | 2021-08-30
WBS-21-12377 |  | Completada | 2021-11-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43875 | ID Solucion Origin | MI00096 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48126-wbs-21-12377
WBS-21-12378 |  | Completada | 2021-10-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43887 | ID Solucion Origin | MI00038 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48127-wbs-21-12378
WBS-21-12379 |  | Completada | 2021-10-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43888 | ID Solucion Origin | MI00269 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48128-wbs-21-12379
WBS-21-12380 |  | Activa | 2021-08-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43888 | ID Solucion Origin | MI00269 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48129-wbs-21-12380
WBS-21-12381 |  | Completada | 2021-10-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43889 | ID Solucion Origin | MI00266 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48130-wbs-21-12381
WBS-21-12382 |  | Completada | 2021-10-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43890 | ID Solucion Origin | MI00267 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48131-wbs-21-12382
WBS-21-12383 |  | Completada | 2021-10-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 43891 | ID Solucion Origin | MI00268 | Ran Sharing |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48132-wbs-21-12383
WBS-21-12549 |  | Completada | 2021-09-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43900 | ID Solucion Origin | BA00855 | Ran Sharing |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48326-wbs-21-12549
WBS-21-12550 |  | Completada | 2021-11-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 43901 | ID Solucion Origin | BA00769 | Ran Sharing |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48327-wbs-21-12550
WBS-21-12768 |  | Activa | 2021-08-26 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 43953 | ID Origin Solución RF | CB00084 | Sitio Nuevo | CB00084 | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  | TCTECH S.R.L | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-48623-wbs-21-12768
WBS-21-13827 |  | Completada | 2022-02-16 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 44160 | ID Origin INST MOV | CO00517 | Movimiento | CO00517 | 2021-09-07 | 2021-12-31 |  | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW: https://claro.sytex.io/d/f/1adaf185-7d54-4d0d-ae6d-5effc6090d0a | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-49832-wbs-21-13827
WBS-21-14006 |  | Completada | 2021-11-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44176 | ID Solucion Origin | SE00194 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50032-wbs-21-14006
WBS-21-14008 |  | Completada | 2021-11-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44177 | ID Solucion Origin | SF00529 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50034-wbs-21-14008
WBS-21-14009 |  | Completada | 2021-11-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44178 | ID Solucion Origin | ST00290 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50036-wbs-21-14009
WBS-21-13985 |  | Completada | 2021-11-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44179 | ID Solucion Origin | SE00197 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50007-wbs-21-13985
WBS-21-13986 |  | Completada | 2021-11-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44180 | ID Solucion Origin | ST00289 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50008-wbs-21-13986
WBS-21-13988 |  | Completada | 2021-11-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44181 | ID Solucion Origin | SE00198 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50010-wbs-21-13988
WBS-21-13989 |  | Completada | 2021-11-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44182 | ID Solucion Origin | SE00199 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50011-wbs-21-13989
WBS-21-13990 |  | Completada | 2021-11-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44183 | ID Solucion Origin | BA01329 | Ran Sharing |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50012-wbs-21-13990
WBS-21-14113 |  | Completada | 2022-02-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 44210 | ID Solucion Origin | BA00589 | Ran Sharing |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50176-wbs-21-14113
WBS-21-14114 |  | Activa | 2021-09-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | 44210 | ID Solucion Origin | BA00589 | Ran Sharing |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50177-wbs-21-14114
WBS-21-14358 |  | Cancelada | 2021-09-13 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44232 | ID Origin Solución RF | CO01240 | Sitio Nuevo | CO01240 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50449-wbs-21-14358
WBS-21-14363 |  | Completada | 2023-03-15 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44233 | ID Origin Solución RF | CO00175 | Sitio Nuevo | CO00175 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Auditoria ACO: https://claro.sytex.io/d/f/728143e7-882f-4392-aac5-7b8313b61d32?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50454-wbs-21-14363 | 2021-10-17
WBS-23-41622 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-08-30 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | 44233 | ID Origin Solución RF | CO00175 | Sitio Nuevo | CO00175 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178464-wbs-23-41622 | 2024-08-25
WBS-21-14362 |  | Completada | 2023-02-22 | Sitios Nuevos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Propio, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44234 | ID Origin Solución RF | CF05178 | Sitio Nuevo | CF05178 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Trisector Instalada por Civil. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50453-wbs-21-14362 | 2021-10-17
WBS-21-14361 |  | Completada | 2023-02-22 | Sitios Nuevos 2021 |  | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44235 | ID Origin Solución RF | BA01112 | Sitio Nuevo | BA01112 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/21452ce1-7407-493c-9307-bc6140888d54?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50452-wbs-21-14361 | 2021-10-17
WBS-21-14359 | WBS-22-01417 | Completada | 2022-06-09 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44236 | ID Origin Solución RF | BA00970 | Sitio Nuevo | BA00970 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d2355dc7-99d9-42f6-a018-63219f363c1f | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50450-wbs-21-14359
WBS-21-14582 |  | Completada | 2021-09-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44386 | ID Solucion Origin | NQ00300 | Ran Sharing |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-50739-wbs-21-14582
WBS-21-20887 |  | Completada | 2022-03-17 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44845 | ID Origin Solución RF | BA01191 | Sitio Nuevo |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/3d4b2fb8-be10-40b3-bc1c-97f1e6e15a88 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-57730-wbs-21-20887
WBS-21-20886 |  | Cancelada | 2024-01-19 | Sitios Nuevos 2021 |  | Acceso a Sitio, Demorado - Clausurado Muni, Demorado Torrera | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 44846 | ID Origin Solución RF | ST00261 | Sitio Nuevo |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Sitio sin acceso, se clausuro al momento de ir a instalar se adjunta mail. https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/c/ae/RE__ST00261_-_PERMISO_MUNICIPAL.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-57729-wbs-21-20886 | 2021-07-15
WBS-21-21834 |  | Activa | 2021-10-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 44901 | ID Solucion Origin | CO01057 | Ran Sharing |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58858-wbs-21-21834
WBS-21-21835 |  | Activa | 2021-10-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 44902 | ID Solucion Origin | CO01238 | Ran Sharing |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58859-wbs-21-21835
WBS-21-21836 |  | Activa | 2021-10-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 44903 | ID Solucion Origin | ST00273 | Ran Sharing |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-58860-wbs-21-21836
WBS-21-22067 |  | Completada | 2021-10-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44929 | ID Solucion Origin | BA01297 | Ran Sharing |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-59114-wbs-21-22067
WBS-21-22068 |  | Completada | 2021-10-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 44930 | ID Solucion Origin | BA01314 | Ran Sharing |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-59115-wbs-21-22068
WBS-21-22307 |  | Completada | 2022-05-13 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Adecuación MW Lado A / Lado B, Demorado Torrera | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 44989 | ID Origin Solución RF | CF01440 | Movimiento | CF01440 | 2021-10-07 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Gabinetes Aprobado: https://claro.sytex.io/d/f/eacda992-32d3-43a3-9438-ab6534a80c64 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-59380-wbs-21-22307
WBS-21-22899 |  | Cancelada | 2021-10-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45054 | ID Solucion Origin | ST00043 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60060-wbs-21-22899
WBS-21-22900 |  | Cancelada | 2021-10-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45055 | ID Solucion Origin | ST00149 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60061-wbs-21-22900
WBS-21-22901 |  | Activa | 2021-10-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45056 | ID Solucion Origin | SE00109 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60062-wbs-21-22901
WBS-21-22902 |  | Cancelada | 2021-10-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45056 | ID Solucion Origin | SE00109 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60063-wbs-21-22902
WBS-21-22903 |  | Completada | 2021-12-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45057 | ID Solucion Origin | CO01256 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60064-wbs-21-22903
WBS-21-22904 |  | Completada | 2021-12-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45058 | ID Solucion Origin | CH00171 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60065-wbs-21-22904
WBS-21-22905 |  | Completada | 2021-11-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45059 | ID Solucion Origin | CH00170 | Ran Sharing |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60066-wbs-21-22905
WBS-21-23223 |  | Completada | 2021-11-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45062 | ID Solucion Origin | SE00207 | Ran Sharing | SE00207 | 2021-10-18 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60426-wbs-21-23223
WBS-21-23225 |  | Completada | 2021-12-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45063 | ID Solucion Origin | ST00291 | Ran Sharing |  | 2021-10-18 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60428-wbs-21-23225
WBS-21-23224 |  | Completada | 2021-12-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45064 | ID Solucion Origin | ST00292 | Ran Sharing |  | 2021-10-18 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60427-wbs-21-23224
WBS-21-23071 |  | Completada | 2021-10-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45065 | ID Solucion Origin | SJ00131 | Ran Sharing |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60249-wbs-21-23071
WBS-21-23072 |  | Completada | 2021-10-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45066 | ID Solucion Origin | SJ00130 | Ran Sharing |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60250-wbs-21-23072
WBS-21-23407 |  | Completada | 2022-06-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45079 | ID Solucion Origin | CF04553 | Ran Sharing |  | 2021-10-19 | 2021-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-60646-wbs-21-23407
WBS-21-23756 |  | Completada | 2021-10-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 45159 | ID Solucion Origin | NQ00252 | Ran Sharing |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-61020-wbs-21-23756
WBS-21-27204 |  | Completada | 2021-11-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 46767 | ID Solucion Origin | CO01247 | Ran Sharing |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-64542-wbs-21-27204
WBS-21-27585 |  | Completada | 2021-11-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 46775 | ID Solucion Origin | BA00576 | Ran Sharing |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-64923-wbs-21-27585
WBS-21-27586 |  | Completada | 2021-11-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 46776 | ID Solucion Origin | BA01320 | Ran Sharing |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-64924-wbs-21-27586
WBS-21-27587 |  | Completada | 2021-11-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 46777 | ID Solucion Origin | BA01321 | Ran Sharing |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-64925-wbs-21-27587
WBS-21-27588 |  | Completada | 2021-11-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 46778 | ID Solucion Origin | BA01322 | Ran Sharing |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-64926-wbs-21-27588
WBS-21-29631 |  | Completada | 2022-06-21 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 46806 | ID Origin Solución RF | SC00211 | Movimiento | SC00211 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/01bc6408-5ea0-4d4b-976f-a8293a026313?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-66968-wbs-21-29631
WBS-21-29632 |  | Completada | 2022-11-02 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 46808 | ID Origin Solución RF | BA00683 | Movimiento | BA00683 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/a28ccb76-2a46-41b8-88a3-963158c43fae?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-66969-wbs-21-29632
WBS-21-31264 |  | Activa | 2021-12-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47049 | ID Origin Solución RF | ME00367 | Sitio Nuevo | ME00367 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-68599-wbs-21-31264 | 2021-10-17
WBS-21-31265 |  | Activa | 2021-12-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47050 | ID Origin Solución RF | SC00112 | Sitio Nuevo | SC00112 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-68600-wbs-21-31265 | 2021-10-17
WBS-21-31267 |  | Activa | 2021-12-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47051 | ID Origin Solución RF | TF00033 | Sitio Nuevo | TF00033 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-68602-wbs-21-31267 | 2021-10-17
WBS-21-31266 |  | Activa | 2021-12-06 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47052 | ID Origin Solución RF | SC00113 | Sitio Nuevo | SC00113 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-68601-wbs-21-31266 | 2021-10-17
WBS-21-31575 |  | Completada | 2023-02-23 | Sitios Nuevos 2021 |  | Demorado FO - ODF, Demorado TX FO - IPRAN, SN Top 65, TORRERA SITES | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47077 | ID Origin Solución RF | TF00043 | Sitio Nuevo | TF00043 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Revisar solapa ARCHIVO del CAO Civil, donde se encuentra el plano. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-68911-wbs-21-31575 | 2021-10-17
WBS-21-31930 |  | Completada | 2021-12-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47123 | ID Solucion Origin | CH00172 | Ran Sharing |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69266-wbs-21-31930
WBS-21-31931 |  | Completada | 2021-12-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47124 | ID Solucion Origin | BA01332 | Ran Sharing |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69267-wbs-21-31931
WBS-21-31932 |  | Completada | 2021-12-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47125 | ID Solucion Origin | SF00532 | Ran Sharing |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69268-wbs-21-31932
WBS-21-32487 |  | Completada | 2021-12-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47139 | ID Solucion Origin | SE00196 | Ran Sharing |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69823-wbs-21-32487
WBS-21-34573 |  | Completada | 2023-01-11 | Movimientos 2021 |  | TORRERA SITES, TX - MW EQ. NOKIA | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 47159 | ID Origin Solución RF | SF00605 | Movimiento | SF00605 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CAO Civil: https://claro.sytex.io/d/f/725cba2c-9508-43dd-b070-162ffb9c0348?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-71909-wbs-21-34573 | 2021-11-23
WBS-21-34590 |  | Completada | 2022-10-05 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Pendientes SA Civil, SITIO VANDALIZADO, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 47160 | ID Origin Solución RF | MI00006 | Movimiento | MI00006 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/e8a0190b-07e8-4deb-881b-c2d402548a45?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-71926-wbs-21-34590
WBS-21-34591 |  | Cancelada | 2023-04-27 | Movimientos 2021 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 47161 | ID Origin Solución RF | SF00499 | Movimiento | SF00499 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-71927-wbs-21-34591 | 2021-11-23
WBS-21-34592 |  | Activa | 2021-12-30 | Movimientos 2021 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA SITES | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 47162 | ID Origin Solución RF | PA00214 | Movimiento | PA00214 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-71928-wbs-21-34592 | 2021-11-23
WBS-21-34593 |  | Completada | 2022-10-11 | Movimientos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Adecuación de Energía, HW Faltante: AHFIG, TX Coordinada con MW, DEMORADO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 47163 | ID Origin Solución RF | CO01151 | Movimiento | CO01151 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: CO01151 KPI'S OK. Agregar al tablero de discusión: "se observa alarma de GTPU-Path failure, correspondiente a portadoras de Movistar. Validado con BOIR y reflejado en RFA" | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-71929-wbs-21-34593
WBS-21-32833 |  | Completada | 2022-05-19 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47164 | ID Origin Solución RF | NQ00245 | Sitio Nuevo | NQ00245 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/27b4427a-faf4-4822-a7bb-1a5296c7c2e4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70169-wbs-21-32833
WBS-21-32834 |  | Completada | 2022-05-23 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47165 | ID Origin Solución RF | NQ00244 | Sitio Nuevo | NQ00244 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/9c47efe3-8304-4813-8139-4eaca80d2e96?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70170-wbs-21-32834
WBS-21-32839 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47166 | ID Origin Solución RF | ME00289 | Sitio Nuevo | ME00289 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70175-wbs-21-32839 | 2021-10-17
WBS-21-32840 |  | Completada | 2022-11-14 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47167 | ID Origin Solución RF | CF05297 | Sitio Nuevo | CF05297 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/04fb7376-8b0d-464f-9b80-917b2ba8dea8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70176-wbs-21-32840
WBS-21-32842 |  | Cancelada | 2023-09-25 | Sitios Nuevos 2021 |  | TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47168 | ID Origin Solución RF | MI00180 | Sitio Nuevo | MI00180 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  | Cynthia Briones: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/5/1f/SITIO_NUEVO_-_CLARO_EN_TP____MI00180_EN_A19-S013_El_Alc%C3%A1zar_Rep_-_Solicitud_panles_RF.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70178-wbs-21-32842 | 2021-10-17
WBS-21-32841 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47169 | ID Origin Solución RF | BA01048 | Sitio Nuevo | BA01048 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70177-wbs-21-32841 | 2021-10-17
WBS-21-32865 |  | Cancelada | 2022-03-08 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47170 | ID Origin Solución RF | CF05134 | Sitio Nuevo | CF05134 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70201-wbs-21-32865
WBS-21-32872 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47171 | ID Origin Solución RF | CO00892 | Sitio Nuevo | CO00892 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70208-wbs-21-32872 | 2021-10-17
WBS-21-32836 |  | Activa | 2021-12-20 | Sitios Nuevos 2021 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47172 | ID Origin Solución RF | CO01186 | Sitio Nuevo | CO01186 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70172-wbs-21-32836
WBS-21-32835 |  | Completada | 2022-05-12 | Sitios Nuevos 2021 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65 | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47173 | ID Origin Solución RF | NQ00243 | Sitio Nuevo | NQ00243 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/4f38695f-31e8-414e-9582-3d88651ac743 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70171-wbs-21-32835
WBS-22-00742 |  | Completada | 2022-02-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47264 | ID Solucion Origin | SE00195 | Ran Sharing |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-72740-wbs-22-00742
WBS-22-03208 |  | Completada | 2022-01-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47326 | ID Solucion Origin | BA01326 | Ran Sharing |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-75206-wbs-22-03208
WBS-22-03996 |  | Activa | 2022-01-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47353 | ID Solucion Origin | SE00154 | Ran Sharing |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-75994-wbs-22-03996
WBS-22-03997 |  | Activa | 2022-01-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47354 | ID Solucion Origin | SE00198 | Ran Sharing |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-75995-wbs-22-03997
WBS-22-03998 |  | Activa | 2022-01-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47355 | ID Solucion Origin | SE00197 | Ran Sharing |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-75996-wbs-22-03998
WBS-22-04482 |  | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47395 | ID Solucion Origin | ME00428 | Ran Sharing |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-76479-wbs-22-04482 | 2022-01-27
WBS-22-17076 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2022-04-07 | Sitios Nuevos 2022 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47484 | ID Origin Solución RF | BA01303 | Sitio Nuevo | BA01303 | 2022-04-07 | 2022-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-89089-wbs-22-17076 | 2022-10-17
WBS-22-05560 |  | Completada | 2022-02-04 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | 47496 | ID Solucion Origin | BA01324 | Ran Sharing |  | 2022-02-02 | 2022-02-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-77558-wbs-22-05560
WBS-22-05726 |  | Completada | 2022-03-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | 47513 | ID Solucion Origin | CR00040 | Ran Sharing |  | 2022-02-03 | 2022-02-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-77724-wbs-22-05726
WBS-22-06542 |  | Completada | 2023-01-23 | Sitios Nuevos 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Propio | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 47641 | ID Origin Solución RF | CT00116 | Sitio Nuevo | CT00116 | 2022-02-09 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/1ec4cd99-fd31-4315-808a-bb7860d6ba76?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-78542-wbs-22-06542 | 2022-10-17
WBS-22-06922 |  | Activa | 2022-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47877 | ID Solucion Origin | CO01238 | Ran Sharing |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-78922-wbs-22-06922
WBS-22-06921 |  | Activa | 2022-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47878 | ID Solucion Origin | CO01057 | Ran Sharing |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Rodrigo Petrini | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-78921-wbs-22-06921
WBS-22-06920 |  | Activa | 2022-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47879 | ID Solucion Origin | ST00273 | Ran Sharing |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-78920-wbs-22-06920
WBS-22-06919 |  | Activa | 2022-02-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | 47880 | ID Solucion Origin | CO01048 | Ran Sharing |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Eduardo Bohorquez | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-78919-wbs-22-06919
WBS-22-08083 |  | Completada | 2022-12-19 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado - Clima, SATELITAL | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 48253 | ID Origin Solución RF | SC00034 | Sitio Nuevo | SC00034 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TCTECH S.R.L | TX Ready | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/1679cfae-bd4c-4cfd-9c04-cd482b230108?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-80088-wbs-22-08083 | 2022-10-17
WBS-22-08081 |  | Completada | 2024-07-03 | Sitios Nuevos 2022 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Claro en TP, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 48254 | ID Origin Solución RF | SF00060 | Sitio Nuevo | SF00060 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: ### PLAN VENCE EL 17/05/2024 ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-80086-wbs-22-08081 | 2022-10-17
WBS-24-25547 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-05 | Sitios Nuevos 2022 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 48254 | ID Origin Solución RF | SF00060 | Sitio Nuevo | SF00060 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | Cynthia Briones | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230922-wbs-24-25547 | 2024-05-09
WBS-22-10798 |  | Completada | 2022-07-20 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 48620 | ID Origin Solución RF | SC00130 | Sitio Nuevo | SC00130 | 2022-03-07 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/5cf31f2b-a5c7-401b-851c-31e2d9e090c7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-82806-wbs-22-10798
WBS-22-17156 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-12-06 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 49789 | ID Origin Solución RF | BA01302 | Sitio Nuevo | BA01302 | 2022-04-08 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/48eef45a-1bf7-424a-9260-d28f6b9c41c6 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-89169-wbs-22-17156 | 2022-10-17
WBS-22-26096 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2023-06-05 | Movimientos 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Claro en TP, DEMORADO CONTRATO, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 51555 | ID Origin Solución RF | CF04589 | Movimiento | CF04589 | 2022-05-26 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | On Air | On Air |  | INACTIVO - Solange Molina: Se aprueba el sitio con el pendiente detallado a pedido de Implantaciones y Operaciones | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-98117-wbs-22-26096 | 2022-11-23
WBS-22-28361 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2022-09-23 | Movimientos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 51916 | ID Origin Solución RF | CF04552 | Movimiento | CF04552 | 2022-06-07 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: rfa:https://claro.sytex.io/d/f/10932f04-aef5-4901-b77a-24461d9e0e31?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100378-wbs-22-28361
WBS-22-28360 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2023-08-04 | Movimientos 2022 |  | SN Top 65, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 51917 | ID Origin Solución RF | BA00590 | Movimiento | BA00590 | 2022-06-07 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Obra Civil en ejecución, se adj propuesta aprobada para la carga del BI. https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/8/c2/BA00590_INGENIERIA_APROBADA.7z | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100377-wbs-22-28360 | 2022-11-23
WBS-22-28362 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2022-09-14 | Movimientos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | Demorado FO - ODF, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 51918 | ID Origin Solución RF | CF04642 | Movimiento | CF04642 | 2022-06-07 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Safira Alber: RFA:https://claro.sytex.io/d/f/bdd946d8-c24f-4c00-b559-7e92ed84b5e5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-100379-wbs-22-28362
WBS-22-30417 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-06-10 | Sitios Nuevos 2022 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Demorado TX FO - IPRAN, TORRERA SITES, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 54281 | ID Origin Solución RF | CO00258 | Sitio Nuevo | CO00258 | 2022-06-16 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Aguardando FO desde 05/08/2023. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-102436-wbs-22-30417 | 2022-10-17
WBS-23-67990 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-09 | Sitios Nuevos 2022 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 54281 | ID Origin Solución RF | CO00258 | Sitio Nuevo | CO00258 | 2023-12-28 | 2024-01-31 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  | Cynthia Briones: Falla MRF durante la instalación del sitio. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204834-wbs-23-67990 | 2024-01-10
WBS-22-34139 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2024-06-04 | Sitios Nuevos 2022 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, TORRERA SITES, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 55799 | ID Origin Solución RF | MI00093 | Sitio Nuevo | MI00093 | 2022-07-06 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. | Integrado | Integrado |  | Cynthia Briones: ### cuando el problema de energía este resuelto, y se deba de volver al sitio, se tendrá que solicitar nuevos planes ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106160-wbs-22-34139 | 2022-10-17
WBS-23-60724 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-22 | Sitios Nuevos 2022 |  | Caja de drenaje de FO, Instalación BPC | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 55799 | ID Origin Solución RF | MI00093 | Sitio Nuevo | MI00093 | 2023-11-24 | 2023-12-28 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197568-wbs-23-60724 | 2023-12-07
WBS-24-37645 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | Sitios Nuevos 2022 |  | IMPLA - Falla ABIA/ABIO/ASIA/ASIB | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 55799 | ID Origin Solución RF | MI00093 | Sitio Nuevo | MI00093 | 2024-06-25 | 2024-07-29 | Cynthia Briones | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243022-wbs-24-37645 | 2024-07-08
WBS-22-34446 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-03-03 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION | SN Top 65, YPF | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 55833 | ID Origin Solución RF | NQ00266 | Sitio Nuevo | NQ00266 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | CERAGON ARGENTINA S.A | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO:https://claro.sytex.io/d/f/ccd41b4a-652e-4f3e-a4eb-0958fd6b5c12?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106467-wbs-22-34446 | 2022-10-17
WBS-22-34583 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2022-07-07 | Movimientos 2022 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 55834 | ID Origin Solución RF | CO01600 | Movimiento | CO01600 | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106604-wbs-22-34583
WBS-22-43611 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2024-01-16 | Sitios Nuevos 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, TORRERA TORRESEC, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56557 | ID Origin Solución RF | ER00250 | Sitio Nuevo | ER00250 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Juan Cortez: Queda ACO por falta de acceso con OK de PM. Puntos a corregir: Instalacion de cableado de contacto seco entre bateria y power, recorridos de PAT en RFM, precinto en fuelle de un RFM y la validacion por parte de OPER para futuro mantenimiento de AHFIG. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-115627-wbs-22-43611 | 2022-10-17
WBS-23-51812 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-22 | Sitios Nuevos 2022 |  | Reintegro - Facturación | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 56557 | ID Origin Solución RF | ER00250 | Sitio Nuevo | ER00250 | 2023-10-17 | 2023-11-20 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188653-wbs-23-51812 | 2023-10-30
WBS-24-04788 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-03 | Sitios Nuevos 2022 |  | Falla ODU | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 56557 | ID Origin Solución RF | ER00250 | Sitio Nuevo | ER00250 | 2024-01-23 | 2024-02-26 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-210160-wbs-24-04788 | 2024-02-05
WBS-24-23444 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-04-17 | Sitios Nuevos 2022 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 56557 | ID Origin Solución RF | ER00250 | Sitio Nuevo | ER00250 | 2024-04-17 | 2024-05-21 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228818-wbs-24-23444 | 2024-04-30
WBS-22-45014 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-15 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56638 | ID Origin Solución RF | SJ00137 | Sitio Nuevo | SJ00137 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117031-wbs-22-45014 | 2022-10-17
WBS-22-45015 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-15 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56639 | ID Origin Solución RF | SJ00136 | Sitio Nuevo | SJ00136 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117032-wbs-22-45015 | 2022-10-17
WBS-22-45016 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-17 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56640 | ID Origin Solución RF | SJ00135 | Sitio Nuevo | SJ00135 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117033-wbs-22-45016 | 2022-10-17
WBS-22-45017 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-17 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56641 | ID Origin Solución RF | SJ00139 | Sitio Nuevo | SJ00139 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117034-wbs-22-45017 | 2022-10-17
WBS-22-45018 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-15 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56642 | ID Origin Solución RF | SJ00138 | Sitio Nuevo | SJ00138 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117035-wbs-22-45018 | 2022-10-17
WBS-22-45020 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2022-11-17 | Sitios Nuevos 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56643 | ID Origin Solución RF | SJ00033 | Sitio Nuevo | SJ00033 | 2022-09-07 | 2022-12-31 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | On Air | On Air |  | Federico Busnardo: WEEK DE INTEGRACION 43 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-117037-wbs-22-45020 | 2022-10-17
WBS-22-46867 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-03-05 | Sitios Nuevos 2022 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56771 | ID Origin Solución RF | SF01104 | Sitio Nuevo | SF01104 | 2022-09-16 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | Call Off | On Air |  | Cynthia Briones: ###link correcto form civil### https://app.sytex.io/d/f/a062e089-4c03-4120-845c-03350b2fd925?org_id=108 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-118884-wbs-22-46867 | 2022-10-17
WBS-24-03955 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-25 | Sitios Nuevos 2022 |  | Grúa | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 56771 | ID Origin Solución RF | SF01104 | Sitio Nuevo | SF01104 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-209327-wbs-24-03955 | 2024-02-01
WBS-22-46639 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2022-09-15 | Sitios Nuevos 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56772 | ID Origin Solución RF | ST00294 | Sitio Nuevo | ST00294 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TCTECH S.R.L | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: TX por Satélite. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-118656-wbs-22-46639 | 2022-10-17
WBS-23-18716 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-08-28 | Sitios Nuevos 2022 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 56772 | ID Origin Solución RF | ST00294 | Sitio Nuevo | ST00294 | 2023-04-20 | 2023-05-24 |  | TCTECH S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155549-wbs-23-18716 | 2023-05-03
WBS-22-46638 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-01-10 | Sitios Nuevos 2022 |  | SITIO SOCIAL | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56773 | ID Origin Solución RF | PA00141 | Sitio Nuevo | PA00141 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Ing. Civil: https://static.sytex.io/claro/files/task/uploads/c/ab/PA00141_Pichi_Huinca_Ingenieria_con_Cerco.zip | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-118655-wbs-22-46638 | 2022-10-17
WBS-22-47746 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-01-10 | Sitios Nuevos 2022 |  | Claro en TP, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 56817 | ID Origin Solución RF | SF00466 | Sitio Nuevo | SF00466 | 2022-09-21 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/e94cbb95-7096-4685-a008-5b0112d9e699?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119763-wbs-22-47746 | 2022-10-17
WBS-22-50279 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2023-02-13 | Movimientos 2022 |  | SITIO PETROLERA, TX - Arrendada | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 56943 | ID Origin Solución RF | NQ00258 | Movimiento | NQ00258 | 2022-10-05 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: RFA APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/801f425a-c186-40a2-9c88-4828a3a739c9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-122299-wbs-22-50279 | 2022-12-01
WBS-22-54799 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-06-26 | Sitios Nuevos 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA SBA, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 57395 | ID Origin Solución RF | BA01307 | Sitio Nuevo | BA01307 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Solange Molina: Se realizó la auditoria: A nivel técnico esta en óptimas condiciones. Observaciones: 1. En el sitio siempre hay una fase que tiene menos voltaje que el nominal, (Hay tres fases, una siempre tiene menos voltaje: dos de 220W y uno en 180W). Conforme a la información que pudimos rescatar el sitio siempre tiene problemas de energía al punto que a veces se cae una de las fases. 2. La controladora del TCA no funciona, esta quemada, se requiere un cambio de la misma. 3. Se observó también que las puertas de los 2 gabinetes, tanto de energía como de sistemas están golpeadas y cuesta un poco cerrarlas. Correcciones efectuadas durante la auditoría: 1. Se solicitó la instalación de algunos rótulos faltantes en la parte de estructura de la torre. 2. Correcciones de recorridos de cable 3. Ajuste de algunas terminales de alimentación. 4. No funcionaba una fibra, era porque hacia falso contacto en la caja del drenaje. 5. Se reajustaron los cables de energía en el TCA porque no funcionaban dos rectificadores en la termomagnéticas. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126823-wbs-22-54799 | 2022-10-17
WBS-23-04975 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-04-26 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59491 | ID Origin Solución RF | CF03595 | Sitio Nuevo | CF03595 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | INACTIVO - Solange Molina: OBSERVACIONES: El sitio está protegido por jaula mallada, pero hay una persona en situación de calle cerca y alrededor hay basura. No se pudo acceder a la térmica de pilar debido a que se encuentra sobre la autopista. Los únicos responsables de la tensión es AUSA, quienes proveen la térmica y la instalación es el personal de mantenimiento de AUSA. Por ser antena trisector, no hay espacio para colocar el Water Shield a los coaxiales, los cuales se vulcanizaron sin la prolijidad requerida. Adjunto fotos en archivos adjuntos | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141806-wbs-23-04975 | 2023-10-17
WBS-23-06952 | Master Flujo - Movimientos | Cancelada | 2023-02-13 | Movimientos 2023 |  |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 59701 | ID Origin Solución RF | CF01013 | Movimiento | CF01013 | 2023-02-10 | 2023-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143778-wbs-23-06952 | 2023-12-01
WBS-24-06548 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-03 | Movimientos 2023 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 59813 | ID Origin Solución RF | CF01013 | Movimiento | CF01013 | 2024-01-30 | 2024-03-04 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-211920-wbs-24-06548 | 2024-02-12
WBS-23-07302 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2024-02-15 | Movimientos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Demorado TX FO - IPRAN, TORRERA SITES | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 59813 | ID Origin Solución RF | CF01013 | Movimiento | CF01013 | 2023-02-13 | 2023-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Aguardando cambio MRF por parte de la cuadrilla sin personal, informa que pasaría a la primer semana de Enero. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144128-wbs-23-07302 | 2023-12-01
WBS-23-65187 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-15 | Movimientos 2023 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 59813 | ID Origin Solución RF | CF01013 | Movimiento | CF01013 | 2023-12-15 | 2024-01-18 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202031-wbs-23-65187 | 2023-12-28
WBS-23-07479 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2023-02-14 | Movimientos 2023 | 2024 - ADICIONAL PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | 59814 | ID Origin Solución RF | CF04434 | Movimiento | CF04434 | 2023-02-14 | 2023-12-31 |  |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144305-wbs-23-07479 | 2023-12-01
WBS-23-07481 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2023-02-14 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59819 | ID Origin Solución RF | RN00175 | Sitio Nuevo | RN00175 | 2023-02-14 | 2023-12-31 |  |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144307-wbs-23-07481 | 2023-10-17
WBS-23-07482 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2023-02-14 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA TORRESEC, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59820 | ID Origin Solución RF | CR00140 | Sitio Nuevo | CR00140 | 2023-02-14 | 2023-12-31 | Cynthia Briones |  | Obra Civil Terminada | Obra Civil Terminada |  | Cynthia Briones: ### RECUERDE RESPETAR LA FRANJA DE ALQUILER ### | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144308-wbs-23-07482 | 2023-10-17
WBS-23-07484 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2023-02-14 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SRAN 16, TORRERA SITES, TX - MW EQ. TELE | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59821 | ID Origin Solución RF | BA01106 | Sitio Nuevo | BA01106 | 2023-02-14 | 2023-12-31 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | TX Ready | TX Ready |  | Cynthia Briones: Cuando se genere la IS, cargue la Qo teniendo en cuenta si necesita SW. Recuerde cargar la caja de FO. Para los sitios 2024 vamos a estar instalando solo 1 gabinete. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-144310-wbs-23-07484 | 2023-10-17
WBS-24-32536 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-30 | Sitios Nuevos 2023 |  | IMPLA - Demorado Adecuacion Civil | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 59821 | ID Origin Solución RF | BA01106 | Sitio Nuevo | BA01106 | 2024-05-30 | 2024-07-03 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237913-wbs-24-32536 | 2024-06-12
WBS-23-08256 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-04-17 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Claro en TP, TX - MW EQ. NOKIA | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59861 | ID Origin Solución RF | CR00170 | Sitio Nuevo | CR00170 | 2023-02-17 | 2023-12-31 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se avanza con un banco de batería. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-145082-wbs-23-08256 | 2023-10-17
WBS-24-08096 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | Sitios Nuevos 2023 |  | Falla ODU | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | 59861 | ID Origin Solución RF | CR00170 | Sitio Nuevo | CR00170 | 2024-02-06 | 2024-03-11 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213468-wbs-24-08096 | 2024-02-19
WBS-23-08276 | Master flujo - Sitios Nuevos | En espera | 2023-10-17 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | DEMORADO DEFINICIÓN TX, SIN CAPEX, SN Top 65, TORRERA SITES | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | 59862 | ID Origin Solución RF | CF05023 | Sitio Nuevo | CF05023 | 2023-02-17 | 2023-12-31 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | Call Off | Call Off |  | Cynthia Briones: Sin lado B para el RE, debe volverse a cargar BI. Cuando quede RFI | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-145102-wbs-23-08276 | 2023-10-17
WBS-22-37973 | Master flujo - Sitios Nuevos v2 | Activa | 2022-07-27 | Sitios Nuevos 2022 |  | PRUEBA | WST-0380 | Master flujo - Sitios Nuevos v2 | 99966 | PRUEBA SN | PRU0004 | Sitio Nuevo | PRU0004 | 2022-07-27 | 2022-10-13 |  | Contratista Pruebas | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-109984-wbs-22-37973 | 2022-10-13
WBS-23-26815 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI- 32065 | ID Solucion Origin | ST00153 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163654-wbs-23-26815 | 2020-12-04
WBS-22-47359 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31975 | ID Solucion Origin | BA00126 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119376-wbs-22-47359 | 2020-12-04
WBS-23-22045 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31977 | ID Solucion Origin | BA00131 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158878-wbs-23-22045 | 2020-12-04
WBS-22-47365 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31979 | ID Solucion Origin | BA00242 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119382-wbs-22-47365 | 2020-12-04
WBS-22-47367 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31980 | ID Solucion Origin | BA00381 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119384-wbs-22-47367 | 2020-12-04
WBS-22-47405 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31981 | ID Solucion Origin | BA00868 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119422-wbs-22-47405 | 2020-12-04
WBS-22-47408 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31983 | ID Solucion Origin | CB00128 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119425-wbs-22-47408 | 2020-12-04
WBS-22-47413 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31984 | ID Solucion Origin | CO00281 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119430-wbs-22-47413 | 2020-12-04
WBS-22-47418 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31987 | ID Solucion Origin | PA00037 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119435-wbs-22-47418 | 2020-12-04
WBS-22-47419 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31990 | ID Solucion Origin | PA00040 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119436-wbs-22-47419 | 2020-12-04
WBS-22-47420 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31991 | ID Solucion Origin | PA00057 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119437-wbs-22-47420 | 2020-12-04
WBS-22-41798 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31992 | ID Solucion Origin | PA00061 | Ran Sharing |  | 2022-08-22 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-113811-wbs-22-41798 | 2020-12-04
WBS-22-47423 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31993 | ID Solucion Origin | PA00062 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119440-wbs-22-47423 | 2020-12-04
WBS-22-47429 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31994 | ID Solucion Origin | RN00017 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119446-wbs-22-47429 | 2020-12-04
WBS-22-47434 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31995 | ID Solucion Origin | RN00088 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119451-wbs-22-47434 | 2020-12-04
WBS-22-47424 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-31996 | ID Solucion Origin | PA00089 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119441-wbs-22-47424 | 2020-12-04
WBS-22-47358 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32002 | ID Solucion Origin | BA00069 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119375-wbs-22-47358 | 2020-12-04
WBS-22-47360 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32003 | ID Solucion Origin | BA00227 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119377-wbs-22-47360 | 2020-12-04
WBS-22-47404 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32004 | ID Solucion Origin | BA00859 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119421-wbs-22-47404 | 2020-12-04
WBS-22-47410 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32006 | ID Solucion Origin | CH00125 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119427-wbs-22-47410 | 2020-12-04
WBS-22-47416 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32015 | ID Solucion Origin | PA00022 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119433-wbs-22-47416 | 2020-12-04
WBS-22-47425 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-11-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32017 | ID Solucion Origin | PA00096 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119442-wbs-22-47425 | 2020-12-04
WBS-22-47431 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32018 | ID Solucion Origin | RN00053 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119448-wbs-22-47431 | 2020-12-04
WBS-23-21860 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32031 | ID Solucion Origin | CH00052 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158693-wbs-23-21860 | 2020-12-04
WBS-23-21950 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32042 | ID Solucion Origin | CR00034 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158783-wbs-23-21950 | 2020-12-04
WBS-22-55219 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32050 | ID Solucion Origin | ER00089 | Ran Sharing |  | 2022-11-02 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127243-wbs-22-55219 | 2020-12-04
WBS-23-32165 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32061 | ID Solucion Origin | SF00851 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169004-wbs-23-32165 | 2020-12-04
WBS-23-32166 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32062 | ID Solucion Origin | SFR0003 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169005-wbs-23-32166 | 2020-12-04
WBS-23-26816 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32067 | ID Solucion Origin | TU00057 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163655-wbs-23-26816 | 2020-12-04
WBS-23-26718 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32068 | ID Solucion Origin | TU00072 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163557-wbs-23-26718 | 2020-12-04
WBS-23-26814 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32069 | ID Solucion Origin | SE00071 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163653-wbs-23-26814 | 2020-12-04
WBS-23-26812 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32070 | ID Solucion Origin | SE00055 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163651-wbs-23-26812 | 2020-12-04
WBS-23-32164 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32072 | ID Solucion Origin | SF00338 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169003-wbs-23-32164 | 2020-12-04
WBS-23-31820 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32073 | ID Solucion Origin | SF00343 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168659-wbs-23-31820 | 2020-12-04
WBS-23-32160 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-02 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32074 | ID Solucion Origin | SF00054 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168999-wbs-23-32160 | 2020-12-04
WBS-23-32163 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32075 | ID Solucion Origin | SF00059 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169002-wbs-23-32163 | 2020-12-04
WBS-23-32162 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32076 | ID Solucion Origin | SF00058 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169001-wbs-23-32162 | 2020-12-04
WBS-23-26818 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-32077 | ID Solucion Origin | TU00069 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2020-12-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163657-wbs-23-26818 | 2020-12-04
WBS-20-13777 |  | Activa | 2024-04-05 | Sitios Nuevos 2020 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-33404 | ID Origin Solución RF | CO00864 | Sitio Nuevo | CO00864 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | Cynthia Briones |  | Contrato Firmado | Contrato Firmado |  | Cynthia Briones: Clausurado por policía ambiental, sin novedades a la fecha | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-32261-wbs-20-13777 | 2020-10-17
WBS-24-15126 | Master flujo - Sitios Nuevos | Cancelada | 2024-04-05 | Sitios Nuevos 2020 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-33404 | ID Origin Solución RF | CO00864 | Sitio Nuevo |  | 2024-03-11 | 2021-04-12 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220500-wbs-24-15126 | 2021-01-27
WBS-23-60310 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-33926 | Sol Expansiones Rollout | CB00200 | Expansión |  | 2023-11-23 | 2023-12-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197154-wbs-23-60310 | 2023-12-06
WBS-23-32344 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-33926 | Sol Expansiones Rollout | CB00200 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2022-06-21 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo Civil - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/cb5d08e1-6695-4877-a16d-0b3626568ce4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169183-wbs-23-32344 | 2022-05-26
WBS-24-24886 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-36257 | Sol Expansiones Rollout | ME00061 | Expansión |  | 2024-04-24 | 2024-05-28 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230261-wbs-24-24886 | 2024-05-07
WBS-24-09390 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-36257 | Sol Expansiones Rollout | ME00061 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2021-05-07 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Se agrega Prev. TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/bc733a88-78d2-4bc3-982f-9791c29a364f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214764-wbs-24-09390 | 2021-03-28
WBS-23-56966 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-38389 | Sol Expansiones Rollout | ER00206 | Expansión |  | 2023-11-08 | 2023-12-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193808-wbs-23-56966 | 2023-11-20
WBS-23-47665 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-38389 | Sol Expansiones Rollout | ER00206 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2021-08-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: Lleva caja de drenaje de FO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184506-wbs-23-47665 | 2021-06-28
WBS-23-45893 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-38485 | Sol Expansiones Rollout | ST00084 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2021-05-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RELEVAMIENTO CIVIL https://claro.sytex.io/d/f/23e6c3da-05cd-400d-a59c-e25435bbb026?org_id=1 EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/24175652-dc45-4fbf-ad0a-2e91878b3103?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182734-wbs-23-45893 | 2021-03-28
WBS-24-01510 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-38485 | Sol Expansiones Rollout | ST00084 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2024-02-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206882-wbs-24-01510 | 2024-01-22
WBS-24-11218 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-38485 | Sol Expansiones Rollout | ST00084 | Expansión |  | 2024-02-22 | 2024-03-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216592-wbs-24-11218 | 2024-03-06
WBS-24-38524 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-38816 | Sol Expansiones Rollout | RN00017 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-02-12 |  | INTEGRAR S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/4329c6db-754e-4b6b-aa8b-76472a31030b?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/0b41b301-9bad-4925-88df-750bb7e6563c?org_id=1 RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/d79d978b-cfac-42b9-be32-9439c9aea78d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243901-wbs-24-38524 | 2024-01-08
WBS-24-38544 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-38818 | Sol Expansiones Rollout | RN00086 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-02-12 |  | GLOCOM S.A | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: El sitio debe ser implementado con el nuevo etiquetado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243921-wbs-24-38544 | 2024-01-08
WBS-24-38526 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-43032 | Sol Expansiones Rollout | RN00104 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | INTEGRAR S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/097e9916-9cba-4185-804b-3ec351eac3e4?org_id=1 Prev. TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/6cf676be-edc2-4946-9a51-1355e5113f5d?org_id=1 RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/e7026264-16fb-4786-ad9a-37b5f8e214bd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243903-wbs-24-38526 | 2024-01-08
WBS-23-59742 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-43037 | Sol Expansiones Rollout | SF00365 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2021-06-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: POSTCHECK: UA1-UA2 se deja TE antes de implementar, por cambio en cobertura. LA2, LA3 y LB1 se observo cambios en la cobertura a usuarios. Se dejan valores TE de antes de la implementacion | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196586-wbs-23-59742 | 2021-05-19
WBS-24-06973 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-43037 | Sol Expansiones Rollout | SF00365 | Expansión |  | 2024-01-31 | 2024-03-05 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212345-wbs-24-06973 | 2024-02-13
WBS-23-63925 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-43039 | Sol Expansiones Rollout | SF00947 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2021-07-28 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/61971862-87c5-463b-916d-b94b7932f3e5?org_id=1 5G TRIAL 2021 https://claro.sytex.io/d/f/ad2ed5bd-44cb-4d88-8c15-4c24a14e3ede?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/d50cfc69-c209-4b8d-be0c-6ae630da8da7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200769-wbs-23-63925 | 2021-06-18
WBS-23-22443 | Master flujo - Sitios Nuevos | Cancelada | 2023-10-25 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-43229 | ID Origin Solución RF | CF03933 | Sitio Nuevo |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159276-wbs-23-22443 | 2023-02-26
WBS-22-35719 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-43857 | ID Solucion Origin | ER00104 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107740-wbs-22-35719 | 2021-08-30
WBS-22-35724 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-12-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-43861 | ID Solucion Origin | ER00226 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107745-wbs-22-35724 | 2021-08-30
WBS-22-35720 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-43863 | ID Solucion Origin | ER00128 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2021-09-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107741-wbs-22-35720 | 2021-08-30
WBS-24-38527 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-44027 | Sol Expansiones Rollout | RN00088 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243904-wbs-24-38527 | 2024-01-08
WBS-23-60313 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-45116 | Sol Expansiones Rollout | CF02179 | Expansión |  | 2023-11-23 | 2023-12-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197157-wbs-23-60313 | 2023-12-06
WBS-23-44349 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-45116 | Sol Expansiones Rollout | CF02179 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2021-10-16 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: Instalar caja de drenaje | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181190-wbs-23-44349 | 2021-09-06
WBS-21-29581 |  | Activa | 2021-11-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-47003 | ID Solucion Origin | CO00777 | Ran Sharing |  | 2021-11-26 | 2021-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-66918-wbs-21-29581
WBS-21-29582 |  | Activa | 2021-11-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-47003 | ID Solucion Origin | CO00777 | Ran Sharing |  | 2021-11-26 | 2021-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-66919-wbs-21-29582
WBS-21-29585 |  | Completada | 2021-12-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-47004 | ID Solucion Origin | CB00046 | Ran Sharing |  | 2021-11-26 | 2021-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-66922-wbs-21-29585
WBS-21-30055 |  | Activa | 2021-11-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-47022 | ID Solucion Origin | ST00287 | Ran Sharing |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-67392-wbs-21-30055
WBS-21-30104 |  | Activa | 2021-11-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-47023 | ID Solucion Origin | BA01341 | Ran Sharing |  | 2021-11-30 | 2021-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-67441-wbs-21-30104
WBS-21-30105 |  | Activa | 2021-11-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-47023 | ID Solucion Origin | BA01341 | Ran Sharing |  | 2021-11-30 | 2021-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-67442-wbs-21-30105
WBS-21-30106 |  | Completada | 2021-12-10 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-47023 | ID Solucion Origin | BA01341 | Ran Sharing |  | 2021-11-30 | 2021-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-67443-wbs-21-30106
WBS-23-58048 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-47083 | Sol Expansiones Rollout | BA00365 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2022-01-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO CIVIL (2022): https://claro.sytex.io/d/f/4f81eebb-3078-4222-abf1-bc06c01a3b0a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194892-wbs-23-58048 | 2021-11-29
WBS-23-60297 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-47107 | Sol Expansiones Rollout | CR00205 | Expansión |  | 2023-11-23 | 2023-12-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197141-wbs-23-60297 | 2023-12-06
WBS-23-64340 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-47107 | Sol Expansiones Rollout | CR00205 | Expansión |  | 2023-12-12 | 2024-01-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201184-wbs-23-64340 | 2023-12-25
WBS-23-45966 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-47107 | Sol Expansiones Rollout | CR00205 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2022-01-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/19194e8b-b724-46d9-90ac-768d433b6159?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182807-wbs-23-45966 | 2021-11-29
WBS-23-27574 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-47118 | Sol Expansiones Rollout | SF00917 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-01-07 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164413-wbs-23-27574 | 2021-11-28
WBS-21-32407 |  | Cancelada | 2021-12-15 | Sitio Nuevo No Convencional - 2022 |  |  | WST-0070 | Sitios Nuevos 2019 | ORI-47133 | ID Solucion Origin | NQ00247 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69743-wbs-21-32407
WBS-21-32415 |  | Completada | 2021-12-15 | Sitio Nuevo No Convencional - 2022 |  |  | WST-0070 | Sitios Nuevos 2019 | ORI-47134 | ID Solucion Origin | NQ00247 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-69751-wbs-21-32415
WBS-21-33142 |  | Completada | 2023-08-11 | Sitio Nuevo No Convencional - 2022 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-47191 | ID Solucion Origin | NQ00247 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | TGS | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Se adjuntan fotos de la instalación enviadas por el cliente. https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/e/bd/OneDrive_1_26-4-2022.zip | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-70478-wbs-21-33142 | 2021-12-07
WBS-22-20311 | Sitio Nuevo No Convencional | Activa | 2022-04-26 | Sitio Nuevo No Convencional - 2022 |  |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-49916 | ID Solucion Origin | NQ00263 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2022-04-26 | 2022-04-19 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) INSTALADO | (SNC) INSTALADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-92329-wbs-22-20311
WBS-23-54967 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia, Sitio MED | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-49989 | Sol Expansiones Rollout | SC00074 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2022-05-20 |  | TCTECH S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Patricia Monje: se solicita actualización de call off por falta de stock de antenas (12P) APXVBB4L26X-C y RFM AHFIG | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191808-wbs-23-54967 | 2022-04-10
WBS-22-22985 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-06-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-50989 | ID Solucion Origin | ME00458 | Ran Sharing |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-95005-wbs-22-22985
WBS-22-24099 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-06-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-51171 | ID Solucion Origin | ST00160 | Ran Sharing |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-96119-wbs-22-24099
WBS-23-27576 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51198 | Sol Expansiones Rollout | BA00199 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-07-26 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2021 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/6ecbd14c-6c81-4488-a6af-2d548353d904?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164415-wbs-23-27576 | 2022-06-16
WBS-23-34100 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-51198 | Sol Expansiones Rollout | BA00199 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-08-20 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170939-wbs-23-34100 | 2023-07-30
WBS-23-36067 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-07-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-51198 | Sol Expansiones Rollout | BA00199 | Expansión |  | 2023-07-27 | 2023-08-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172906-wbs-23-36067 | 2023-08-09
WBS-23-56358 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51200 | Sol Expansiones Rollout | BA00443 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2022-05-07 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-2170838-mpc-torre ->FEBRERO 2023 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193200-wbs-23-56358 | 2022-03-28
WBS-23-24848 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51248 | Sol Expansiones Rollout | CH00109 | Expansión |  | 2023-05-29 | 2022-05-06 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rocio Martin: Relevamiento Civil: https://claro.sytex.io/d/f/bb9457ad-9a4c-446f-8b83-a6e2839598fe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161683-wbs-23-24848 | 2022-03-27
WBS-24-18715 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51253 | Sol Expansiones Rollout | CO00088 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-17 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/bce813c7-833e-43e0-a575-8dbcc649526f?org_id=1 RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/1a5a2710-fc8a-43cd-933d-1b479fc5f6f3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224089-wbs-24-18715 | 2024-01-08
WBS-24-27351 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-51253 | Sol Expansiones Rollout | CO00088 | Expansión |  | 2024-05-07 | 2024-06-10 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232728-wbs-24-27351 | 2024-05-20
WBS-22-25469 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-07-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-51296 | ID Solucion Origin | BA00970 | Ran Sharing |  | 2022-05-23 | 2022-05-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-97490-wbs-22-25469
WBS-23-45901 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51395 | Sol Expansiones Rollout | RJ00001 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2022-05-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RELEVAMIENTO CIVIL https://claro.sytex.io/d/f/716d9313-df70-4699-a6c7-3a033ed712ec?org_id=1 EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/286ac2a3-4784-4071-b2b5-4b09831cb8e7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182742-wbs-23-45901 | 2022-04-10
WBS-24-00733 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-01-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51399 | Sol Expansiones Rollout | TU00037 | Expansión |  | 2024-01-04 | 2022-09-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206105-wbs-24-00733 | 2022-09-08
WBS-24-12370 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51411 | Sol Expansiones Rollout | BA00230 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2022-05-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/e975a927-d927-4f72-876c-ad4a5e60455c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217744-wbs-24-12370 | 2022-03-28
WBS-24-12371 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51418 | Sol Expansiones Rollout | CF00183 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2022-05-07 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/b52c49ca-7dae-4735-81bd-a0a7e6b24a86?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217745-wbs-24-12371 | 2022-03-28
WBS-23-57998 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51431 | Sol Expansiones Rollout | CF02804 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2022-05-07 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/dbdecfef-ad56-400c-b68e-e7761d6a8614?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194842-wbs-23-57998 | 2022-03-28
WBS-23-27575 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51571 | Sol Expansiones Rollout | CO00838 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-05-26 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  | Rocio Martin: Relevamiento Civil: https://claro.sytex.io/d/f/937b8ceb-66fa-4dfc-9970-facb78b737c8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164414-wbs-23-27575 | 2022-04-16
WBS-23-47666 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51597 | Sol Expansiones Rollout | TU00216 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2022-05-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/fe4c7638-45ba-46fb-af21-3d6ad5f0bfa0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184507-wbs-23-47666 | 2022-04-17
WBS-22-27274 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-07-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-51665 | ID Solucion Origin | CO00675 | Ran Sharing |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-99289-wbs-22-27274
WBS-22-27272 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-08-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-51666 | ID Solucion Origin | SE00142 | Ran Sharing |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-99287-wbs-22-27272
WBS-22-27281 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-08-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-51769 | ID Solucion Origin | SC00039 | Ran Sharing |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-99296-wbs-22-27281
WBS-24-25825 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51797 | Sol Expansiones Rollout | NQ00062 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-03 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: Migración 2G a IP (2020): https://claro.sytex.io/d/f/ae98e125-ed34-4f90-b654-cd3a921a9b1d?org_id=1 TSS COUBICADOS (2022): https://claro.sytex.io/d/f/99b09f41-ff22-4a28-bee3-c35e0783ecdd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231201-wbs-24-25825 | 2024-01-08
WBS-23-47667 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51836 | Sol Expansiones Rollout | SF01095 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2022-05-27 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Se adjunta plano de sitio en Sección Archivos. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184508-wbs-23-47667 | 2022-04-17
WBS-23-57534 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-51836 | Sol Expansiones Rollout | SF01095 | Expansión |  | 2023-11-09 | 2023-12-13 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194376-wbs-23-57534 | 2023-11-22
WBS-24-09391 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-51839 | Sol Expansiones Rollout | SL00001 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2022-07-27 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: EyE 2022: https://claro.sytex.io/d/f/63781b39-645b-4ab4-8971-351c720dcaa6?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/006c7901-063e-4d5e-a8dc-13b6ff98ae4b?org_id=1 RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/bf5a5c1d-fc7c-4008-ac2c-d00246677437?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214765-wbs-24-09391 | 2022-06-17
WBS-24-24293 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-53925 | Sol Expansiones Rollout | BA00454 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/effb9fa4-538a-4275-9292-3e03b8d0b38b?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/50a325e4-90f8-4d29-9eaa-f20e570fb03d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229668-wbs-24-24293 | 2024-01-08
WBS-24-18716 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-53927 | Sol Expansiones Rollout | SJ00048 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RELEVAMIENTO CIVIL 2022 https://claro.sytex.io/d/f/3649d3e7-ecf9-4740-b45d-f621a8862467?org_id=1 TSS 2022 https://claro.sytex.io/d/f/07d873e0-2155-4e0a-b515-f50101ff6bae?org_id=1 RELEVAMIENTO CIVIL 2021 https://claro.sytex.io/d/f/c64dd16b-8b5e-4f7e-8b01-48c182bead28?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224090-wbs-24-18716 | 2024-01-08
WBS-22-30423 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-07-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-54282 | ID Solucion Origin | ST00160 | Ran Sharing |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-102442-wbs-22-30423
WBS-22-34814 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54342 | ID Solucion Origin | BA00816 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106835-wbs-22-34814
WBS-22-34721 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54343 | ID Solucion Origin | BA00818 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106742-wbs-22-34721
WBS-22-34795 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54344 | ID Solucion Origin | BA00833 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106816-wbs-22-34795
WBS-22-64216 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54345 | ID Solucion Origin | BA01112 | Ran Sharing |  | 2022-12-28 | 2022-12-28 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-136243-wbs-22-64216 | 2022-12-25
WBS-22-34717 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54346 | ID Solucion Origin | BA00817 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106738-wbs-22-34717
WBS-23-25806 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54347 | ID Solucion Origin | BA01302 | Ran Sharing |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-162644-wbs-23-25806 | 2023-05-29
WBS-22-42423 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-10 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54348 | ID Solucion Origin | CB00049 | Ran Sharing |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114439-wbs-22-42423 | 2022-08-21
WBS-22-46483 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54349 | ID Solucion Origin | CO00624 | Ran Sharing |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-118500-wbs-22-46483 | 2022-09-11
WBS-22-35751 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54350 | ID Solucion Origin | CO00714 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107772-wbs-22-35751
WBS-22-34724 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54351 | ID Solucion Origin | NQ00009 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106745-wbs-22-34724
WBS-23-11915 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-03-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54352 | ID Solucion Origin | NQ00047 | Ran Sharing |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-148743-wbs-23-11915 | 2023-03-10
WBS-22-46678 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54354 | ID Solucion Origin | PAR0001 | Ran Sharing |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-118695-wbs-22-46678 | 2022-09-12
WBS-22-34831 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  | CUYO | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54355 | ID Solucion Origin | SL00036 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Federico Rodriguez | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106852-wbs-22-34831
WBS-22-33989 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54356 | ID Solucion Origin | SL00007 | Ran Sharing |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106010-wbs-22-33989
WBS-22-34976 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54357 | ID Solucion Origin | ST00152 | Ran Sharing |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106997-wbs-22-34976
WBS-22-34768 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54358 | ID Solucion Origin | BA00091 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106789-wbs-22-34768
WBS-22-34982 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-10 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54359 | ID Solucion Origin | PA00036 | Ran Sharing |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107003-wbs-22-34982
WBS-22-34769 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-09-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-54360 | ID Solucion Origin | PA00026 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106790-wbs-22-34769
WBS-22-32747 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-54366 | ID Solucion Origin | NQ00030 | Ran Sharing |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-104766-wbs-22-32747 | 2022-06-02
WBS-22-33900 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-54407 | ID Solucion Origin | SC00039 | Ran Sharing |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-105921-wbs-22-33900 | 2022-06-08
WBS-22-34772 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55831 | ID Solucion Origin | SE00159 | Ran Sharing |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-106793-wbs-22-34772 | 2022-06-16
WBS-22-35476 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55916 | ID Solucion Origin | PA00013 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107497-wbs-22-35476 | 2022-06-16
WBS-22-35507 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55917 | ID Solucion Origin | CO01272 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107528-wbs-22-35507
WBS-22-35509 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-08-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55918 | ID Solucion Origin | RJ00056 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107530-wbs-22-35509
WBS-22-35512 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55919 | ID Solucion Origin | RJ00064 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107533-wbs-22-35512 | 2022-07-13
WBS-22-35513 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55920 | ID Solucion Origin | SE00209 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107534-wbs-22-35513
WBS-22-35516 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55921 | ID Solucion Origin | MI00271 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107537-wbs-22-35516
WBS-22-35508 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-08-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55922 | ID Solucion Origin | SF00545 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107529-wbs-22-35508
WBS-22-35521 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55923 | ID Solucion Origin | MI00270 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107542-wbs-22-35521
WBS-22-35519 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55924 | ID Solucion Origin | CR00175 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107540-wbs-22-35519
WBS-22-35520 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55925 | ID Solucion Origin | CR00176 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107541-wbs-22-35520
WBS-22-35522 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55926 | ID Solucion Origin | MI00273 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107543-wbs-22-35522
WBS-22-35523 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55927 | ID Solucion Origin | MI00272 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107544-wbs-22-35523
WBS-22-35524 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55928 | ID Solucion Origin | JU00080 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107545-wbs-22-35524
WBS-22-35526 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55929 | ID Solucion Origin | JU00072 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107547-wbs-22-35526
WBS-22-35527 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55930 | ID Solucion Origin | FO00097 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107548-wbs-22-35527
WBS-22-35530 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55931 | ID Solucion Origin | FO00096 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107551-wbs-22-35530
WBS-22-35533 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55932 | ID Solucion Origin | BA01361 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107554-wbs-22-35533
WBS-22-35532 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55933 | ID Solucion Origin | BA01357 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107553-wbs-22-35532
WBS-22-35535 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-55934 | ID Solucion Origin | BA01360 | Ran Sharing |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107556-wbs-22-35535
WBS-22-35955 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55937 | ID Solucion Origin | SF00545 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107976-wbs-22-35955
WBS-22-35956 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55938 | ID Solucion Origin | RJ00064 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107977-wbs-22-35956
WBS-22-35957 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55939 | ID Solucion Origin | MI00271 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107978-wbs-22-35957
WBS-22-35958 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55940 | ID Solucion Origin | CR00175 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107979-wbs-22-35958
WBS-22-35959 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55941 | ID Solucion Origin | MI00273 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107980-wbs-22-35959
WBS-22-35961 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55942 | ID Solucion Origin | MI00272 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107982-wbs-22-35961
WBS-22-35966 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55945 | ID Solucion Origin | FO00097 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107987-wbs-22-35966
WBS-22-35968 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55946 | ID Solucion Origin | FO00096 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107989-wbs-22-35968
WBS-22-35969 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55947 | ID Solucion Origin | BA01361 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107990-wbs-22-35969
WBS-22-35970 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-07-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-55948 | ID Solucion Origin | BA01360 | Ran Sharing |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-107991-wbs-22-35970
WBS-22-47996 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55976 | ID Solucion Origin | PA00094 | Ran Sharing |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-120013-wbs-22-47996 | 2022-09-19
WBS-22-48006 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55977 | ID Solucion Origin | SC00014 | Ran Sharing |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-120023-wbs-22-48006 | 2022-09-19
WBS-22-48007 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55978 | ID Solucion Origin | NQ00015 | Ran Sharing |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-120024-wbs-22-48007 | 2022-09-19
WBS-22-48002 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-11-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55979 | ID Solucion Origin | PA00109 | Ran Sharing |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-120019-wbs-22-48002 | 2022-09-19
WBS-22-44341 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2022-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55980 | ID Solucion Origin | MI00130 | Ran Sharing |  | 2022-09-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-116357-wbs-22-44341 | 2022-08-02
WBS-22-39426 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-55981 | ID Solucion Origin | CR00098 | Ran Sharing |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111437-wbs-22-39426 | 2022-08-02
WBS-23-58429 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55984 | ID Solucion Origin | BA00833 | Ran Sharing |  | 2023-11-14 | 2023-11-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195273-wbs-23-58429 | 2023-10-13
WBS-23-58415 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55985 | ID Solucion Origin | BA00816 | Ran Sharing |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195259-wbs-23-58415 | 2023-10-18
WBS-23-26165 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-07-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55990 | ID Solucion Origin | BA01302 | Ran Sharing |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163003-wbs-23-26165 | 2023-05-09
WBS-23-27693 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55991 | ID Solucion Origin | CB00049 | Ran Sharing |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164532-wbs-23-27693 | 2023-05-16
WBS-23-22037 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55993 | ID Solucion Origin | CO00624 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158870-wbs-23-22037 | 2023-04-14
WBS-23-58423 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55994 | ID Solucion Origin | CO00714 | Ran Sharing |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195267-wbs-23-58423 | 2023-10-18
WBS-23-26175 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-07-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-55997 | ID Solucion Origin | PAR0001 | Ran Sharing |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163013-wbs-23-26175 | 2023-05-09
WBS-23-17135 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56000 | ID Solucion Origin | ST00152 | Ran Sharing |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-153966-wbs-23-17135 | 2023-03-17
WBS-23-58428 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56001 | ID Solucion Origin | BA00091 | Ran Sharing |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195272-wbs-23-58428 | 2023-10-18
WBS-22-40897 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-09-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56002 | ID Solucion Origin | PA00026 | Ran Sharing |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-112910-wbs-22-40897 | 2022-07-20
WBS-22-36836 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-12 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56004 | ID Solucion Origin | CO00675 | Ran Sharing |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-108847-wbs-22-36836 | 2022-06-25
WBS-22-36834 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56005 | ID Solucion Origin | BA00970 | Ran Sharing |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-108845-wbs-22-36834 | 2022-06-23
WBS-22-36843 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56007 | ID Solucion Origin | SE00142 | Ran Sharing |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-108854-wbs-22-36843 | 2022-06-23
WBS-22-42732 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56017 | ID Solucion Origin | PA00138 | Ran Sharing |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114748-wbs-22-42732 | 2022-08-25
WBS-22-42735 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-10-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56018 | ID Solucion Origin | RN00233 | Ran Sharing |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114751-wbs-22-42735 | 2022-08-25
WBS-22-42787 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2022-08-25 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56019 | ID Solucion Origin | CB00119 | Ran Sharing |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114803-wbs-22-42787 | 2022-08-25
WBS-22-63566 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56020 | ID Solucion Origin | BA01362 | Ran Sharing |  | 2022-12-22 | 2022-12-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135593-wbs-22-63566 | 2022-12-22
WBS-22-63568 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56021 | ID Solucion Origin | RN00232 | Ran Sharing |  | 2022-12-22 | 2022-12-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135595-wbs-22-63568 | 2022-12-22
WBS-22-42796 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56022 | ID Solucion Origin | PA00136 | Ran Sharing |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114812-wbs-22-42796 | 2022-08-25
WBS-23-03136 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56023 | ID Solucion Origin | NQ00268 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139968-wbs-23-03136 | 2023-01-19
WBS-22-42800 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56024 | ID Solucion Origin | RN00234 | Ran Sharing |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-114816-wbs-22-42800 | 2022-08-25
WBS-22-37239 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-08-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-56027 | ID Solucion Origin | CR00227 | Ran Sharing |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-109250-wbs-22-37239
WBS-22-38828 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-09-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56129 | ID Solucion Origin | CO00477 | Ran Sharing |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-110839-wbs-22-38828
WBS-22-39443 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-56153 | ID Solucion Origin | ME00251 | Ran Sharing |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111454-wbs-22-39443 | 2022-08-02
WBS-22-39407 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-56154 | ID Solucion Origin | FO00054 | Ran Sharing |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111418-wbs-22-39407 | 2022-08-02
WBS-22-39421 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-56155 | ID Solucion Origin | ME00360 | Ran Sharing |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111432-wbs-22-39421 | 2022-08-02
WBS-22-39511 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2022-10-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-56156 | ID Solucion Origin | PA00061 | Ran Sharing |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-111522-wbs-22-39511 | 2022-08-02
WBS-22-40951 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-09-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-56246 | ID Solucion Origin | CF03010 | Ran Sharing |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-112964-wbs-22-40951 | 2022-08-16
WBS-22-41504 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56423 | ID Solucion Origin | BA00445 | Ran Sharing |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-113517-wbs-22-41504 | 2022-07-23
WBS-22-41511 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56424 | ID Solucion Origin | SF00016 | Ran Sharing |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-113524-wbs-22-41511 | 2022-07-23
WBS-22-41508 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2022-08-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56425 | ID Solucion Origin | SF00149 | Ran Sharing |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-113521-wbs-22-41508 | 2022-07-23
WBS-22-47449 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56811 | ID Solucion Origin | RN00008 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119466-wbs-22-47449 | 2022-08-24
WBS-22-47443 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2022-10-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56812 | ID Solucion Origin | BA00954 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119460-wbs-22-47443 | 2022-08-24
WBS-22-47447 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2022-09-20 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56813 | ID Solucion Origin | CO00024 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119464-wbs-22-47447 | 2022-08-24
WBS-22-47446 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-56814 | ID Solucion Origin | CB00035 | Ran Sharing |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-119463-wbs-22-47446 | 2022-08-24
WBS-22-51475 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2023-08-07 | Sitio Nuevo No Convencional - 2022 | 2022 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-57084 | ID Solucion Origin | RN00237 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Se dejaron fotos de la instalación https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/8/15/WhatsApp_Image_2022-11-16_at_11.21.29.jpeg https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/2/e0/WhatsApp_Image_2022-11-16_at_11.21.30_1.jpeg https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/2/c4/WhatsApp_Image_2022-11-16_at_11.21.30.jpeg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-123496-wbs-22-51475 | 2022-09-29
WBS-22-53254 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-10-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57217 | ID Solucion Origin | RN00233 | Ran Sharing |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125277-wbs-22-53254 | 2022-10-11
WBS-22-53531 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-12-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57229 | ID Solucion Origin | BA01335 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125554-wbs-22-53531 | 2022-10-25
WBS-22-53562 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-12-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57230 | ID Solucion Origin | RN00198 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125585-wbs-22-53562 | 2022-10-25
WBS-22-53532 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-12-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57231 | ID Solucion Origin | BA01337 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125555-wbs-22-53532 | 2022-10-25
WBS-22-53533 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2022-12-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57232 | ID Solucion Origin | BA01336 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125556-wbs-22-53533 | 2022-10-25
WBS-22-53558 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57233 | ID Solucion Origin | NQ00260 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125581-wbs-22-53558 | 2022-10-25
WBS-22-53560 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57234 | ID Solucion Origin | NQ00259 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125583-wbs-22-53560 | 2022-10-25
WBS-22-53564 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-04 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57235 | ID Solucion Origin | CB00116 | Ran Sharing |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-125587-wbs-22-53564 | 2022-10-25
WBS-22-54701 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57322 | ID Solucion Origin | RN00239 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126725-wbs-22-54701 | 2022-10-31
WBS-24-01619 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Sin Stock AHFIG | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57323 | Sol Expansiones Rollout | ME00400 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2022-11-25 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2018): https://claro.sytex.io/d/f/27ac8a3c-352f-4acd-836f-79cfd378e738?org_id=1 MTTO - RELEVAMIENTO ESTRUCTURAS (2021): https://claro.sytex.io/d/f/7152756a-d1b9-4cd8-956b-e98c6a3ee00e?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO (2023): https://claro.sytex.io/d/f/49622421-ebea-4b15-8729-2dcc7366598e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206991-wbs-24-01619 | 2022-10-16
WBS-24-15855 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-57323 | Sol Expansiones Rollout | ME00400 | Expansión |  | 2024-03-13 | 2024-04-16 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-221229-wbs-24-15855 | 2024-03-26
WBS-22-54737 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-10-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57354 | ID Solucion Origin | NQ00260 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126761-wbs-22-54737 | 2022-10-18
WBS-22-54741 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-10-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57355 | ID Solucion Origin | NQ00259 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126765-wbs-22-54741 | 2022-10-18
WBS-22-54744 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-10-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57356 | ID Solucion Origin | RN00198 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126768-wbs-22-54744 | 2022-10-18
WBS-22-54745 | RSH 3G Claro en Otros | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57357 | ID Solucion Origin | CB00116 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126769-wbs-22-54745 | 2022-10-18
WBS-22-54747 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-10-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57358 | ID Solucion Origin | RN00239 | Ran Sharing |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126771-wbs-22-54747 | 2022-10-18
WBS-22-54901 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57391 | ID Solucion Origin | RN00240 | Ran Sharing |  | 2022-11-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126925-wbs-22-54901 | 2022-10-31
WBS-22-54902 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-11-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57392 | ID Solucion Origin | RN00240 | Ran Sharing |  | 2022-11-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126926-wbs-22-54902 | 2022-10-18
WBS-22-54904 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2022-11-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57393 | ID Solucion Origin | CO01283 | Ran Sharing |  | 2022-11-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126928-wbs-22-54904 | 2022-10-31
WBS-22-54905 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-11-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57394 | ID Solucion Origin | CO01283 | Ran Sharing |  | 2022-11-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-126929-wbs-22-54905 | 2022-10-18
WBS-22-55213 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-57428 | ID Solucion Origin | CO00140 | Ran Sharing |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127237-wbs-22-55213 | 2022-10-06
WBS-22-55215 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-57429 | ID Solucion Origin | SF00228 | Ran Sharing |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127239-wbs-22-55215 | 2022-10-06
WBS-22-55214 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-57430 | ID Solucion Origin | ER00265 | Ran Sharing |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127238-wbs-22-55214 | 2022-10-06
WBS-22-55217 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-57431 | ID Solucion Origin | SF00462 | Ran Sharing |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-127241-wbs-22-55217 | 2022-10-06
WBS-22-62114 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-01-24 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57500 |  |  | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134141-wbs-22-62114 | 2022-10-28
WBS-22-62068 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-01-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57501 | ID Solucion Origin | BA00258 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134095-wbs-22-62068 | 2022-10-28
WBS-22-62112 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57504 | ID Solucion Origin | CB00026 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134139-wbs-22-62112 | 2022-10-28
WBS-22-62111 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-01-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57505 | ID Solucion Origin | BA00310 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134138-wbs-22-62111 | 2022-10-28
WBS-22-57266 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57506 | ID Solucion Origin | CF00076 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129292-wbs-22-57266 | 2022-10-21
WBS-22-62110 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-02-01 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57507 | ID Solucion Origin | CB00225 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134137-wbs-22-62110 | 2022-10-28
WBS-22-57281 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57508 | ID Solucion Origin | CF00100 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129307-wbs-22-57281 | 2022-10-21
WBS-22-57268 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57509 | ID Solucion Origin | CF00102 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129294-wbs-22-57268 | 2022-10-21
WBS-22-57269 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57510 | ID Solucion Origin | CF00115 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129295-wbs-22-57269 | 2022-10-21
WBS-22-58580 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57511 | ID Solucion Origin | CF00111 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130607-wbs-22-58580 | 2022-10-21
WBS-22-57270 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57512 | ID Solucion Origin | CF00161 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129296-wbs-22-57270 | 2022-10-21
WBS-22-58581 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57513 | ID Solucion Origin | CF00169 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130608-wbs-22-58581 | 2022-10-21
WBS-22-57271 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-17 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57514 | ID Solucion Origin | CF00146 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129297-wbs-22-57271 | 2022-10-21
WBS-22-58582 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57515 | ID Solucion Origin | CF00181 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130609-wbs-22-58582 | 2022-10-21
WBS-22-57272 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57516 | ID Solucion Origin | CF00300 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129298-wbs-22-57272 | 2022-10-21
WBS-22-57273 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57517 | ID Solucion Origin | CF00233 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129299-wbs-22-57273 | 2022-10-21
WBS-22-57275 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57518 | ID Solucion Origin | CF00601 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129301-wbs-22-57275 | 2022-10-21
WBS-22-57276 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57519 | ID Solucion Origin | CF00628 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129302-wbs-22-57276 | 2022-10-21
WBS-22-57277 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57520 | ID Solucion Origin | CF00626 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129303-wbs-22-57277 | 2022-10-21
WBS-22-57278 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-24 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57521 | ID Solucion Origin | CF00645 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129304-wbs-22-57278 | 2022-10-21
WBS-22-57279 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-24 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57522 | ID Solucion Origin | CF00655 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129305-wbs-22-57279 | 2022-10-21
WBS-22-57280 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57523 | ID Solucion Origin | CF00669 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129306-wbs-22-57280 | 2022-10-21
WBS-22-58583 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57524 | ID Solucion Origin | CF00667 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130610-wbs-22-58583 | 2022-10-21
WBS-22-58584 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57525 | ID Solucion Origin | CF00680 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130611-wbs-22-58584 | 2022-10-21
WBS-22-58585 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57526 | ID Solucion Origin | CF00686 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130612-wbs-22-58585 | 2022-10-21
WBS-22-57267 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57527 | ID Solucion Origin | CF00673 | Expansión |  | 2022-11-14 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-129293-wbs-22-57267 | 2022-10-21
WBS-22-58590 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57528 | ID Solucion Origin | CF00697 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130617-wbs-22-58590 | 2022-10-21
WBS-22-58591 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57529 | ID Solucion Origin | CF00691 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130618-wbs-22-58591 | 2022-10-21
WBS-22-58600 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57530 | ID Solucion Origin | CF00710 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130627-wbs-22-58600 | 2022-10-21
WBS-22-58601 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57531 | ID Solucion Origin | CF00987 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130628-wbs-22-58601 | 2022-10-21
WBS-22-58592 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57532 | ID Solucion Origin | CF01025 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130619-wbs-22-58592 | 2022-10-21
WBS-22-58593 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57533 | ID Solucion Origin | CF01037 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130620-wbs-22-58593 | 2022-10-21
WBS-22-58594 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57534 | ID Solucion Origin | CF01038 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130621-wbs-22-58594 | 2022-10-21
WBS-22-58595 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57535 | ID Solucion Origin | CF01039 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130622-wbs-22-58595 | 2022-10-21
WBS-22-58558 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57536 | ID Solucion Origin | CF01091 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130585-wbs-22-58558 | 2022-10-21
WBS-22-58559 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57537 | ID Solucion Origin | CF01120 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130586-wbs-22-58559 | 2022-10-21
WBS-22-58560 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57538 | ID Solucion Origin | CF01110 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130587-wbs-22-58560 | 2022-10-21
WBS-22-58568 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57539 | ID Solucion Origin | CF01125 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130595-wbs-22-58568 | 2022-10-21
WBS-22-58561 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57540 | ID Solucion Origin | CF01138 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130588-wbs-22-58561 | 2022-10-21
WBS-22-58562 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57541 | ID Solucion Origin | CF01130 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130589-wbs-22-58562 | 2022-10-21
WBS-22-58563 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57542 | ID Solucion Origin | CF01140 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130590-wbs-22-58563 | 2022-10-21
WBS-22-58564 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57543 | ID Solucion Origin | CF01139 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130591-wbs-22-58564 | 2022-10-21
WBS-22-58569 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57544 | ID Solucion Origin | CF01142 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130596-wbs-22-58569 | 2022-10-21
WBS-22-58570 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57545 | ID Solucion Origin | CF01144 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130597-wbs-22-58570 | 2022-10-21
WBS-22-58565 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-11-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57546 | ID Solucion Origin | CF01147 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130592-wbs-22-58565 | 2022-10-21
WBS-22-58566 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57547 | ID Solucion Origin | CF01161 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130593-wbs-22-58566 | 2022-10-21
WBS-22-58571 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57548 | ID Solucion Origin | CF01148 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130598-wbs-22-58571 | 2022-10-21
WBS-22-58572 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57549 | ID Solucion Origin | CF01173 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130599-wbs-22-58572 | 2022-10-21
WBS-22-58573 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57550 | ID Solucion Origin | CF01187 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130600-wbs-22-58573 | 2022-10-21
WBS-22-58574 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57551 | ID Solucion Origin | CF01189 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130601-wbs-22-58574 | 2022-10-21
WBS-22-58575 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57552 | ID Solucion Origin | CF01209 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130602-wbs-22-58575 | 2022-10-21
WBS-22-58586 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57553 | ID Solucion Origin | CF01215 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130613-wbs-22-58586 | 2022-10-21
WBS-22-58577 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57554 | ID Solucion Origin | CF01200 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130604-wbs-22-58577 | 2022-10-21
WBS-22-58579 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57555 | ID Solucion Origin | CF01219 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130606-wbs-22-58579 | 2022-10-21
WBS-22-58587 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-06 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57556 | ID Solucion Origin | CF01304 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130614-wbs-22-58587 | 2022-10-21
WBS-22-58596 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-04-17 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57557 | ID Solucion Origin | CF01322 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130623-wbs-22-58596 | 2022-10-21
WBS-22-58588 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57558 | ID Solucion Origin | CF01365 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130615-wbs-22-58588 | 2022-10-21
WBS-22-58589 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57559 | ID Solucion Origin | CF01405 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130616-wbs-22-58589 | 2022-10-21
WBS-22-58597 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-06 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57560 | ID Solucion Origin | CF01345 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130624-wbs-22-58597 | 2022-10-21
WBS-22-58598 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57561 | ID Solucion Origin | CF01424 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130625-wbs-22-58598 | 2022-10-21
WBS-22-58599 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57562 | ID Solucion Origin | CF01428 | Expansión |  | 2022-11-22 | 2022-11-04 |  |  | Sitio Comercial | Sitio Comercial |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130626-wbs-22-58599 | 2022-10-21
WBS-22-59616 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-01 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57563 | ID Solucion Origin | CF01431 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131643-wbs-22-59616 | 2022-10-28
WBS-22-59575 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57564 | ID Solucion Origin | CF01470 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131602-wbs-22-59575 | 2022-10-28
WBS-22-59614 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-01 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57565 | ID Solucion Origin | CF01482 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131641-wbs-22-59614 | 2022-10-28
WBS-22-59613 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-01 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57566 | ID Solucion Origin | CF01516 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131640-wbs-22-59613 | 2022-10-28
WBS-22-59612 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57567 | ID Solucion Origin | CF01526 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131639-wbs-22-59612 | 2022-10-28
WBS-22-59611 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57568 | ID Solucion Origin | CF01529 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131638-wbs-22-59611 | 2022-10-28
WBS-22-59610 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57569 | ID Solucion Origin | CF01543 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131637-wbs-22-59610 | 2022-10-28
WBS-22-59609 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57570 | ID Solucion Origin | CF01550 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131636-wbs-22-59609 | 2022-10-28
WBS-22-59608 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57571 | ID Solucion Origin | CF01567 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131635-wbs-22-59608 | 2022-10-28
WBS-22-59607 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-04-10 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57572 | ID Solucion Origin | CF01564 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131634-wbs-22-59607 | 2022-10-28
WBS-22-59606 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57573 | ID Solucion Origin | CF01579 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131633-wbs-22-59606 | 2022-10-28
WBS-22-59605 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57574 | ID Solucion Origin | CF01580 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131632-wbs-22-59605 | 2022-10-28
WBS-22-59603 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57575 | ID Solucion Origin | CF01658 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131630-wbs-22-59603 | 2022-10-28
WBS-22-59602 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57576 | ID Solucion Origin | CF01676 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131629-wbs-22-59602 | 2022-10-28
WBS-22-59601 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57577 | ID Solucion Origin | CF01674 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131628-wbs-22-59601 | 2022-10-28
WBS-22-59600 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57578 | ID Solucion Origin | CF01721 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131627-wbs-22-59600 | 2022-10-28
WBS-22-59599 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57579 | ID Solucion Origin | CF01660 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131626-wbs-22-59599 | 2022-10-28
WBS-22-59598 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57580 | ID Solucion Origin | CF01725 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131625-wbs-22-59598 | 2022-10-28
WBS-22-59597 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57581 | ID Solucion Origin | CF01741 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131624-wbs-22-59597 | 2022-10-28
WBS-22-59596 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57582 | ID Solucion Origin | CF01754 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131623-wbs-22-59596 | 2022-10-28
WBS-22-59595 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57583 | ID Solucion Origin | CF01746 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131622-wbs-22-59595 | 2022-10-28
WBS-22-59594 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57584 | ID Solucion Origin | CF01761 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131621-wbs-22-59594 | 2022-10-28
WBS-22-59593 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-06 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57585 | ID Solucion Origin | CF01765 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131620-wbs-22-59593 | 2022-10-28
WBS-22-59592 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57586 | ID Solucion Origin | CF01768 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131619-wbs-22-59592 | 2022-10-28
WBS-22-59591 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57587 | ID Solucion Origin | CF01784 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131618-wbs-22-59591 | 2022-10-28
WBS-22-59590 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57588 | ID Solucion Origin | CF01881 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131617-wbs-22-59590 | 2022-10-28
WBS-22-59589 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-02 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57589 | ID Solucion Origin | CF01873 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131616-wbs-22-59589 | 2022-10-28
WBS-22-59588 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57590 | ID Solucion Origin | CF01885 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131615-wbs-22-59588 | 2022-10-28
WBS-22-59587 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57591 | ID Solucion Origin | CF01884 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131614-wbs-22-59587 | 2022-10-28
WBS-22-59586 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57592 | ID Solucion Origin | CF01887 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131613-wbs-22-59586 | 2022-10-28
WBS-22-59585 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57593 | ID Solucion Origin | CF01910 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131612-wbs-22-59585 | 2022-10-28
WBS-22-59584 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57594 | ID Solucion Origin | CF01927 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131611-wbs-22-59584 | 2022-10-28
WBS-22-59583 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57595 | ID Solucion Origin | CF01916 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131610-wbs-22-59583 | 2022-10-28
WBS-22-59582 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57596 | ID Solucion Origin | CF01928 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131609-wbs-22-59582 | 2022-10-28
WBS-22-59581 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-06 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57597 | ID Solucion Origin | CF01934 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131608-wbs-22-59581 | 2022-10-28
WBS-22-59580 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57598 | ID Solucion Origin | CF01958 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131607-wbs-22-59580 | 2022-10-28
WBS-22-59579 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57599 | ID Solucion Origin | CF01962 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131606-wbs-22-59579 | 2022-10-28
WBS-22-59578 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57600 | ID Solucion Origin | CF01966 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131605-wbs-22-59578 | 2022-10-28
WBS-22-59577 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57601 | ID Solucion Origin | CF01998 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131604-wbs-22-59577 | 2022-10-28
WBS-22-59576 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57602 | ID Solucion Origin | CF02003 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131603-wbs-22-59576 | 2022-10-28
WBS-22-59615 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57603 | ID Solucion Origin | CF02042 | Expansión |  | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131642-wbs-22-59615 | 2022-10-28
WBS-22-60665 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57604 | ID Solucion Origin | CF02052 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132692-wbs-22-60665 | 2022-10-28
WBS-22-60700 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57605 | ID Solucion Origin | CF02054 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132727-wbs-22-60700 | 2022-10-28
WBS-22-60667 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57606 | ID Solucion Origin | CF02056 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132694-wbs-22-60667 | 2022-10-28
WBS-22-60668 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57607 | ID Solucion Origin | CF02080 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132695-wbs-22-60668 | 2022-10-28
WBS-22-60669 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57608 | ID Solucion Origin | CF02063 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132696-wbs-22-60669 | 2022-10-28
WBS-22-60670 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57609 | ID Solucion Origin | CF02086 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132697-wbs-22-60670 | 2022-10-28
WBS-22-60671 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57610 | ID Solucion Origin | CF02093 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132698-wbs-22-60671 | 2022-10-28
WBS-22-60672 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57611 | ID Solucion Origin | CF02116 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132699-wbs-22-60672 | 2022-10-28
WBS-22-60673 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57612 | ID Solucion Origin | CF02148 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132700-wbs-22-60673 | 2022-10-28
WBS-22-60674 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57613 | ID Solucion Origin | CF02149 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132701-wbs-22-60674 | 2022-10-28
WBS-22-60675 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-07 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57614 | ID Solucion Origin | CF02131 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132702-wbs-22-60675 | 2022-10-28
WBS-22-60676 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57615 | ID Solucion Origin | CF02166 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132703-wbs-22-60676 | 2022-10-28
WBS-22-60683 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57616 | ID Solucion Origin | CF02167 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132710-wbs-22-60683 | 2022-10-28
WBS-22-60684 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57617 | ID Solucion Origin | CF02172 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132711-wbs-22-60684 | 2022-10-28
WBS-22-60685 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57618 | ID Solucion Origin | CF02174 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132712-wbs-22-60685 | 2022-10-28
WBS-22-60686 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57619 | ID Solucion Origin | CF02187 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132713-wbs-22-60686 | 2022-10-28
WBS-22-60687 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57620 | ID Solucion Origin | CF02194 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132714-wbs-22-60687 | 2022-10-28
WBS-22-60688 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57621 | ID Solucion Origin | CF02209 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132715-wbs-22-60688 | 2022-10-28
WBS-22-60689 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57622 | ID Solucion Origin | CF02241 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132716-wbs-22-60689 | 2022-10-28
WBS-22-60690 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57623 | ID Solucion Origin | CF02305 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132717-wbs-22-60690 | 2022-10-28
WBS-22-60691 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-06-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57624 | ID Solucion Origin | CF02317 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132718-wbs-22-60691 | 2022-10-28
WBS-22-60692 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57625 | ID Solucion Origin | CF02321 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132719-wbs-22-60692 | 2022-10-28
WBS-22-60693 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-14 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57626 | ID Solucion Origin | CF02333 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132720-wbs-22-60693 | 2022-10-28
WBS-22-60694 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57627 | ID Solucion Origin | CF02345 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | Implementación Sitio | Implementación Sitio |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132721-wbs-22-60694 | 2022-10-28
WBS-22-60695 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57628 | ID Solucion Origin | CF02363 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132722-wbs-22-60695 | 2022-10-28
WBS-22-60696 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-13 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57629 | ID Solucion Origin | CF02376 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132723-wbs-22-60696 | 2022-10-28
WBS-22-60697 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57630 | ID Solucion Origin | CF02398 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132724-wbs-22-60697 | 2022-10-28
WBS-22-60698 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57631 | ID Solucion Origin | CF02384 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132725-wbs-22-60698 | 2022-10-28
WBS-22-60699 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-12 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57632 | ID Solucion Origin | CF02455 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132726-wbs-22-60699 | 2022-10-28
WBS-22-60666 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57633 | ID Solucion Origin | CF02749 | Expansión |  | 2022-12-05 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-132693-wbs-22-60666 | 2022-10-28
WBS-22-62109 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57634 | ID Solucion Origin | CF02775 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134136-wbs-22-62109 | 2022-10-28
WBS-22-62108 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57635 | ID Solucion Origin | CF02788 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134135-wbs-22-62108 | 2022-10-28
WBS-22-62107 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57636 | ID Solucion Origin | CF02924 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134134-wbs-22-62107 | 2022-10-28
WBS-22-62106 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57637 | ID Solucion Origin | CF02890 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134133-wbs-22-62106 | 2022-10-28
WBS-22-62105 | Expansión Remota | Cancelada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57638 | ID Solucion Origin | CF02951 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134132-wbs-22-62105 | 2022-10-28
WBS-22-62104 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57639 | ID Solucion Origin | CF02956 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134131-wbs-22-62104 | 2022-10-28
WBS-22-62103 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57640 | ID Solucion Origin | CF03068 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134130-wbs-22-62103 | 2022-10-28
WBS-22-62102 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57641 | ID Solucion Origin | CF03110 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134129-wbs-22-62102 | 2022-10-28
WBS-22-62101 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57642 | ID Solucion Origin | CF03115 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134128-wbs-22-62101 | 2022-10-28
WBS-22-62100 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57643 | ID Solucion Origin | CF03153 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134127-wbs-22-62100 | 2022-10-28
WBS-22-62099 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57644 | ID Solucion Origin | CF03391 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134126-wbs-22-62099 | 2022-10-28
WBS-22-62098 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57645 | ID Solucion Origin | CF03393 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134125-wbs-22-62098 | 2022-10-28
WBS-22-62097 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57646 | ID Solucion Origin | CF03457 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134124-wbs-22-62097 | 2022-10-28
WBS-22-62096 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57647 | ID Solucion Origin | CF03786 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134123-wbs-22-62096 | 2022-10-28
WBS-22-62095 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57648 | ID Solucion Origin | CF03862 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134122-wbs-22-62095 | 2022-10-28
WBS-22-62094 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57649 | ID Solucion Origin | CF05043 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134121-wbs-22-62094 | 2022-10-28
WBS-22-62093 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57650 | ID Solucion Origin | CF05074 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134120-wbs-22-62093 | 2022-10-28
WBS-22-62092 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57651 | ID Solucion Origin | CF05126 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134119-wbs-22-62092 | 2022-10-28
WBS-22-62091 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57652 | ID Solucion Origin | CF05135 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134118-wbs-22-62091 | 2022-10-28
WBS-22-62090 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57653 | ID Solucion Origin | CF05136 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134117-wbs-22-62090 | 2022-10-28
WBS-22-62089 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57655 | ID Solucion Origin | CF05193 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134116-wbs-22-62089 | 2022-10-28
WBS-22-63128 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-03-31 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57656 | ID Solucion Origin | CH00109 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135155-wbs-22-63128 | 2022-10-28
WBS-22-62088 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57657 | ID Solucion Origin | CO00150 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134115-wbs-22-62088 | 2022-10-28
WBS-22-62087 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57658 | ID Solucion Origin | CO00198 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134114-wbs-22-62087 | 2022-10-28
WBS-22-62086 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-15 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57659 | ID Solucion Origin | CO00224 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134113-wbs-22-62086 | 2022-10-28
WBS-22-62085 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57661 | ID Solucion Origin | CO00233 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134112-wbs-22-62085 | 2022-10-28
WBS-22-62084 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57662 | ID Solucion Origin | CO00270 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134111-wbs-22-62084 | 2022-10-28
WBS-22-62083 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57663 | ID Solucion Origin | CO00276 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134110-wbs-22-62083 | 2022-10-28
WBS-22-62082 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57664 | ID Solucion Origin | CO00283 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134109-wbs-22-62082 | 2022-10-28
WBS-22-62081 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57665 | ID Solucion Origin | CO00339 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134108-wbs-22-62081 | 2022-10-28
WBS-22-62080 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57666 | ID Solucion Origin | CO00484 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134107-wbs-22-62080 | 2022-10-28
WBS-22-62079 | Expansión Remota | Cancelada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57667 | ID Solucion Origin | CO00485 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134106-wbs-22-62079 | 2022-10-28
WBS-22-62078 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57668 | ID Solucion Origin | CO00490 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134105-wbs-22-62078 | 2022-10-28
WBS-22-62077 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57669 | ID Solucion Origin | CO00491 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134104-wbs-22-62077 | 2022-10-28
WBS-22-62076 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57671 | ID Solucion Origin | CO00542 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134103-wbs-22-62076 | 2022-10-28
WBS-22-62075 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57672 | ID Solucion Origin | CO00612 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134102-wbs-22-62075 | 2022-10-28
WBS-22-62074 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-19 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57673 | ID Solucion Origin | CO00654 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134101-wbs-22-62074 | 2022-10-28
WBS-22-62073 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57674 | ID Solucion Origin | CO00660 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134100-wbs-22-62073 | 2022-10-28
WBS-22-62072 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57675 | ID Solucion Origin | CO00720 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134099-wbs-22-62072 | 2022-10-28
WBS-22-62071 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57676 | ID Solucion Origin | CO00732 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134098-wbs-22-62071 | 2022-10-28
WBS-22-62070 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57677 | ID Solucion Origin | CO00736 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134097-wbs-22-62070 | 2022-10-28
WBS-22-62069 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-03-31 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57678 | ID Solucion Origin | CO00761 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134096-wbs-22-62069 | 2022-10-28
WBS-22-62113 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57679 | ID Solucion Origin | CO00760 | Expansión |  | 2022-12-13 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-134140-wbs-22-62113 | 2022-10-28
WBS-22-63098 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-27 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57680 | ID Solucion Origin | CO00838 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135125-wbs-22-63098 | 2022-10-28
WBS-22-63126 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-03-31 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57681 | ID Solucion Origin | CO00947 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135153-wbs-22-63126 | 2022-10-28
WBS-22-63125 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-04-03 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57683 | ID Solucion Origin | FO00049 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  | Oscar Scassa: Se realiza tarea FO00049-EXPANSION SITIOS ADECUADOS 181978 16/03/2023 03:55:07 p.m. Por lo que la activación del feature de CA queda sin efecto. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135152-wbs-22-63125 | 2022-10-28
WBS-22-63124 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-22 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57686 | ID Solucion Origin | ME00058 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135151-wbs-22-63124 | 2022-10-28
WBS-22-63123 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57688 | ID Solucion Origin | ME00142 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135150-wbs-22-63123 | 2022-10-28
WBS-22-63122 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57689 | ID Solucion Origin | ME00217 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135149-wbs-22-63122 | 2022-10-28
WBS-22-63121 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-05-18 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57690 | ID Solucion Origin | ME00291 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135148-wbs-22-63121 | 2022-10-28
WBS-22-63120 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57691 | ID Solucion Origin | RN00208 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135147-wbs-22-63120 | 2022-10-28
WBS-22-63119 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57692 | ID Solucion Origin | SC00200 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135146-wbs-22-63119 | 2022-10-28
WBS-22-63118 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57693 | ID Solucion Origin | SC00206 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135145-wbs-22-63118 | 2022-10-28
WBS-22-63117 | Reconfiguración Remota | Completada | 2023-06-16 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57695 | ID Solucion Origin | SE00094 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135144-wbs-22-63117 | 2022-10-28
WBS-22-63116 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-26 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57699 | ID Solucion Origin | SE00204 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135143-wbs-22-63116 | 2022-10-28
WBS-22-63115 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57700 | ID Solucion Origin | SE00206 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135142-wbs-22-63115 | 2022-10-28
WBS-22-63114 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57701 | ID Solucion Origin | SF00356 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135141-wbs-22-63114 | 2022-10-28
WBS-22-63113 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57702 | ID Solucion Origin | SF00475 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135140-wbs-22-63113 | 2022-10-28
WBS-22-63112 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-29 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57703 | ID Solucion Origin | SF00600 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135139-wbs-22-63112 | 2022-10-28
WBS-22-63111 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57704 | ID Solucion Origin | SF00397 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135138-wbs-22-63111 | 2022-10-28
WBS-22-63110 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57705 | ID Solucion Origin | SF00889 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135137-wbs-22-63110 | 2022-10-28
WBS-22-63109 | Expansión Remota | Cancelada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57706 | ID Solucion Origin | SF00915 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135136-wbs-22-63109 | 2022-10-28
WBS-22-63108 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57707 | ID Solucion Origin | SF00917 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135135-wbs-22-63108 | 2022-10-28
WBS-22-63107 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57708 | ID Solucion Origin | SF00932 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135134-wbs-22-63107 | 2022-10-28
WBS-22-63106 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57709 | ID Solucion Origin | SF00931 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135133-wbs-22-63106 | 2022-10-28
WBS-22-63105 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-28 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57710 | ID Solucion Origin | SF00933 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135132-wbs-22-63105 | 2022-10-28
WBS-22-63104 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-05 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57711 | ID Solucion Origin | SF00935 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | TX Ready | TX Ready |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135131-wbs-22-63104 | 2022-10-28
WBS-22-63103 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57712 | ID Solucion Origin | SF00936 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135130-wbs-22-63103 | 2022-10-28
WBS-22-63102 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-23 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57714 | ID Solucion Origin | SF00952 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135129-wbs-22-63102 | 2022-10-28
WBS-22-63101 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-30 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57715 | ID Solucion Origin | SL00104 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135128-wbs-22-63101 | 2022-10-28
WBS-22-63100 | Reconfiguración Remota | Cancelada | 2023-09-06 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57716 | ID Solucion Origin | SJ00106 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135127-wbs-22-63100 | 2022-10-28
WBS-22-63099 | Reconfiguración Remota | Completada | 2022-12-26 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57718 | ID Solucion Origin | TF00016 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | PostCheck OK | PostCheck OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135126-wbs-22-63099 | 2022-10-28
WBS-22-63127 | Expansión Remota | Cancelada | 2022-12-21 | CA inter eNB |  |  | WST-0461 | Reconfiguración Remota | ORI-57719 | ID Solucion Origin | TF00004 | Expansión |  | 2022-12-20 | 2022-11-04 |  |  | Planes Generados | Planes Generados |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135154-wbs-22-63127 | 2022-10-28
WBS-23-24849 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57738 | Sol Expansiones Rollout | BA00377 | Expansión |  | 2023-05-29 | 2022-11-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Juan Revelante: Instalar Caja de Drenaje de FO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161684-wbs-23-24849 | 2022-10-15
WBS-24-01620 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57742 | Sol Expansiones Rollout | ER00184 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Mala experiencia de usuario. LTE FASE 11 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206992-wbs-24-01620 | 2022-10-16
WBS-23-44351 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57744 | Sol Expansiones Rollout | PA00023 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Civil: CANAL TV3 Nos dio el OK vía mail a la Expansión / Modernización del sitio. Comunicarse con Mario Ziaurriz TEL: 2954671677- dgcanal3@lapampa.gob.ar | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181192-wbs-23-44351 | 2022-10-16
WBS-23-26304 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57747 | Sol Expansiones Rollout | BA00018 | Expansión |  | 2023-06-05 | 2022-11-24 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  | Mariano Lucero: Se debe instalar caja de drenaje | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163142-wbs-23-26304 | 2022-10-15
WBS-23-27577 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57750 | Sol Expansiones Rollout | BA00814 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-11-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rocio Martin: Se debe instalar caja de drenaje de FO. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164416-wbs-23-27577 | 2022-10-15
WBS-23-35565 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-57750 | Sol Expansiones Rollout | BA00814 | Expansión |  | 2023-07-25 | 2023-08-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172404-wbs-23-35565 | 2023-08-07
WBS-23-44350 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57752 | Sol Expansiones Rollout | CO00085 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2022-11-25 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/1dc2484c-94c2-4f9f-8662-fba4da5a4f08?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181191-wbs-23-44350 | 2022-10-16
WBS-23-45902 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57754 | Sol Expansiones Rollout | CO00783 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2022-11-25 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar caja de Drenaje de FO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182743-wbs-23-45902 | 2022-10-16
WBS-23-45903 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57766 | Sol Expansiones Rollout | CR00097 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: Lleva caja de drenaje | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182744-wbs-23-45903 | 2022-10-16
WBS-23-64085 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-02-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-57766 | Sol Expansiones Rollout | CR00097 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2024-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200929-wbs-23-64085 | 2023-12-24
WBS-23-63926 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57769 | Sol Expansiones Rollout | SE00075 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Desmontar soportes de antenas omnidireccionales y en su lugar colocar soportes individuales para nuevas antenas. Los dos nuevos RRU deberán quedar instalados a espaldas de las nuevas antenas. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200770-wbs-23-63926 | 2022-10-16
WBS-23-63927 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57771 | Sol Expansiones Rollout | SF00859 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2022-11-25 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA - 2022 - Migraciones 2G a IP: https://claro.sytex.io/d/f/7bf3754c-f3c0-4bc1-96bd-4148f45b9a33?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200771-wbs-23-63927 | 2022-10-16
WBS-24-08099 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-57771 | Sol Expansiones Rollout | SF00859 | Expansión |  | 2024-02-06 | 2024-03-11 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213471-wbs-24-08099 | 2024-02-19
WBS-23-51479 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | Sitio MED | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-57775 | Sol Expansiones Rollout | NQ00217 | Expansión |  | 2023-10-12 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Mantenimiento Preventivo (Entorno y Energía): https://claro.sytex.io/d/f/87390d6a-639c-4067-8615-ab96ab9ff9ff?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188320-wbs-23-51479 | 2022-10-16
WBS-22-58380 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57883 | ID Solucion Origin | NQ00271 | Ran Sharing |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130407-wbs-22-58380 | 2022-11-22
WBS-22-58384 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57884 | ID Solucion Origin | ER00284 | Ran Sharing |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130411-wbs-22-58384 | 2022-11-22
WBS-22-58375 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-05-10 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57885 | ID Solucion Origin | CF03705 | Ran Sharing |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130402-wbs-22-58375 | 2022-11-22
WBS-22-58382 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-57886 | ID Solucion Origin | CO01284 | Ran Sharing |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130409-wbs-22-58382 | 2022-11-22
WBS-22-58442 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-11-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-57895 | ID Solucion Origin | CO01284 | Ran Sharing |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-130469-wbs-22-58442 | 2022-11-09
WBS-22-59109 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57900 | ID Solucion Origin | BA00358 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131136-wbs-22-59109 | 2022-11-22
WBS-22-59117 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57901 | ID Solucion Origin | BA00360 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131144-wbs-22-59117 | 2022-11-22
WBS-22-59130 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57902 | ID Solucion Origin | BA00394 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131157-wbs-22-59130 | 2022-11-22
WBS-22-59126 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57903 | ID Solucion Origin | BA00386 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131153-wbs-22-59126 | 2022-11-22
WBS-22-59172 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57904 | ID Solucion Origin | BA00451 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131199-wbs-22-59172 | 2022-11-22
WBS-22-59200 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57905 | ID Solucion Origin | BA00646 | Ran Sharing |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131227-wbs-22-59200 | 2022-11-22
WBS-22-59839 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57906 | ID Solucion Origin | BA00816 | Ran Sharing |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131866-wbs-22-59839 | 2022-11-26
WBS-22-59841 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57907 | ID Solucion Origin | BA00817 | Ran Sharing |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131868-wbs-22-59841 | 2022-11-26
WBS-22-59849 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57908 | ID Solucion Origin | BA00818 | Ran Sharing |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131876-wbs-22-59849 | 2022-11-26
WBS-22-59853 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57909 | ID Solucion Origin | BA00970 | Ran Sharing |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131880-wbs-22-59853 | 2022-11-26
WBS-22-64215 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57910 | ID Solucion Origin | BA01112 | Ran Sharing |  | 2022-12-28 | 2022-12-28 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-136242-wbs-22-64215 | 2022-12-25
WBS-22-59859 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-57911 | ID Solucion Origin | CB00046 | Ran Sharing |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-131886-wbs-22-59859 | 2022-11-26
WBS-24-38528 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58025 | Sol Expansiones Rollout | RN00004 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-02-12 |  | GLOCOM S.A | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: El sitio debe ser implementado con el nuevo etiquetado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243905-wbs-24-38528 | 2024-01-08
WBS-23-43358 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58027 | Sol Expansiones Rollout | SF00254 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2022-11-25 |  | CERAGON ARGENTINA S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: por solicitud de American Tower, Se deberá desmontar el soporte de MW en desuso. Se adjunta correo en Archivos de WBS. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180200-wbs-23-43358 | 2022-10-16
WBS-23-54517 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58027 | Sol Expansiones Rollout | SF00254 | Expansión |  | 2023-10-30 | 2023-12-03 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191358-wbs-23-54517 | 2023-11-12
WBS-23-23925 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58035 | Sol Expansiones Rollout | CR00141 | Expansión |  | 2023-05-22 | 2022-11-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA: https://claro.sytex.io/d/f/38326d1d-8889-4e58-ab99-e9ea53649a71?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-160758-wbs-23-23925 | 2022-10-15
WBS-23-60136 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58036 | Sol Expansiones Rollout | CB00034 | Expansión |  | 2023-11-22 | 2023-12-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196980-wbs-23-60136 | 2023-12-05
WBS-23-43359 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58036 | Sol Expansiones Rollout | CB00034 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2022-11-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MPC TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/9a0d5411-116d-4b3e-893e-1943079d89c3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180201-wbs-23-43359 | 2022-10-16
WBS-23-26306 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58037 | Sol Expansiones Rollout | ER00140 | Expansión |  | 2023-06-05 | 2022-11-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/bcfe9a63-d337-466f-a4fd-33e5778fd221?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163144-wbs-23-26306 | 2022-10-15
WBS-24-40253 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58039 | Sol Expansiones Rollout | ME00029 | Expansión |  | 2024-07-05 | 2024-08-08 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245630-wbs-24-40253 | 2024-07-18
WBS-24-31465 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58039 | Sol Expansiones Rollout | ME00029 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-02-17 |  | INTEGRAR S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Cortez: Info Extra: RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/863da1c3-6b6f-469a-a5d7-9906ccb4df8c?org_id=1 Mantenimiento TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/697b2401-37f0-4781-aaa1-afd764574edd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236842-wbs-24-31465 | 2024-01-08
WBS-23-35274 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58051 | Sol Expansiones Rollout | TU00061 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-25 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172113-wbs-23-35274 | 2023-04-15
WBS-23-27578 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58058 | Sol Expansiones Rollout | BA00380 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-12-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Juan Revelante: Instalar FLEXI UP NORMALIZADO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164417-wbs-23-27578 | 2022-10-23
WBS-24-38529 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58059 | Sol Expansiones Rollout | RN00120 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  | GLOCOM S.A | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243906-wbs-24-38529 | 2024-01-08
WBS-23-27579 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58062 | Sol Expansiones Rollout | CO00412 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-11-24 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2021 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/570be166-5ee9-4a1d-95bb-ab03a0f2725f?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/1c86eeac-2e2e-4787-9c0c-de62b4cf8802?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164418-wbs-23-27579 | 2022-10-15
WBS-23-24850 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58066 | Sol Expansiones Rollout | SF00400 | Expansión |  | 2023-05-29 | 2022-11-24 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2020 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/94263b92-8ba0-4d34-9bf9-bd9fd2d4f422?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161685-wbs-23-24850 | 2022-10-15
WBS-23-36563 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58067 | Sol Expansiones Rollout | CO00063 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2020 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/c97a9ebd-30f5-47e4-bb41-6e092abbb04d?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/81b6b2a4-4299-4ff2-9c2a-09878d18f75e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173402-wbs-23-36563 | 2023-04-15
WBS-24-00734 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-01-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58069 | Sol Expansiones Rollout | ME00234 | Expansión |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206106-wbs-24-00734 | 2022-10-16
WBS-23-27580 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58074 | Sol Expansiones Rollout | BA00485 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-12-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/ddb8e09c-642a-470e-8528-7f2277403a03?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164419-wbs-23-27580 | 2022-10-23
WBS-23-39194 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58078 | Sol Expansiones Rollout | SE00066 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/3129ab1c-f4aa-44ca-a8d9-4a0ffd1bd5a2?org_id=1 RELEVAMIENTO CIVIL 2021 https://claro.sytex.io/d/f/5d16109c-0407-4fac-a3e5-ee6723d8499c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176035-wbs-23-39194 | 2023-04-22
WBS-22-63726 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58198 | ID Solucion Origin | CO00412 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135753-wbs-22-63726 | 2022-12-20
WBS-22-63733 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58199 | ID Solucion Origin | CO00714 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135760-wbs-22-63733 | 2022-12-20
WBS-22-63650 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-19 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58200 | ID Solucion Origin | CO00320 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135677-wbs-22-63650 | 2022-12-20
WBS-22-63731 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58201 | ID Solucion Origin | CO00626 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135758-wbs-22-63731 | 2022-12-20
WBS-22-63736 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58202 | ID Solucion Origin | CO01178 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135763-wbs-22-63736 | 2022-12-20
WBS-22-63728 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-01-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58203 | ID Solucion Origin | CO00624 | Ran Sharing |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135755-wbs-22-63728 | 2022-12-20
WBS-23-44352 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58282 | Sol Expansiones Rollout | BA01226 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2022-12-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/c6b54eb9-ea97-4cd8-bc3e-818a1dcaa891?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181193-wbs-23-44352 | 2022-11-03
WBS-23-56925 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58282 | Sol Expansiones Rollout | BA01226 | Expansión |  | 2023-11-07 | 2023-12-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193767-wbs-23-56925 | 2023-11-20
WBS-23-60315 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58282 | Sol Expansiones Rollout | BA01226 | Expansión |  | 2023-11-23 | 2023-12-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197159-wbs-23-60315 | 2023-12-06
WBS-24-37155 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58293 | Sol Expansiones Rollout | CB00113 | Expansión |  | 2024-06-24 | 2024-02-17 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/07eb1510-b723-4658-be63-73b6db598445?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242532-wbs-24-37155 | 2024-01-08
WBS-24-19996 | Adicional de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-04-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58301 | Sol Expansiones Rollout | SJ00040 | Expansión |  | 2024-04-03 | 2024-05-07 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225370-wbs-24-19996 | 2024-04-16
WBS-23-53417 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58301 | Sol Expansiones Rollout | SJ00040 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2022-12-13 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RELEVAMIENTO CIVIL https://claro.sytex.io/d/f/f39ee48f-5ddb-49af-b100-4160891e02e4?org_id=1 TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/00447123-ddd7-4685-ab48-ae6a08f08d29?org_id=1 MIGRACION DE 2G A IP https://claro.sytex.io/d/f/91a78475-8f2b-4162-9675-eed56dbc28ec?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190258-wbs-23-53417 | 2022-11-03
WBS-23-65077 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58301 | Sol Expansiones Rollout | SJ00040 | Expansión |  | 2023-12-15 | 2024-01-18 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201921-wbs-23-65077 | 2023-12-28
WBS-24-01149 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58302 | Sol Expansiones Rollout | SJ00041 | Expansión |  | 2024-01-08 | 2024-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206521-wbs-24-01149 | 2024-01-21
WBS-23-47668 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Demorado Torrera | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58302 | Sol Expansiones Rollout | SJ00041 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2022-12-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Rodrigo Passirani: MIgracion 2g a ip | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184509-wbs-23-47668 | 2022-11-03
WBS-24-14659 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58306 | Sol Expansiones Rollout | CF00169 | Expansión |  | 2024-03-08 | 2024-04-11 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220033-wbs-24-14659 | 2024-03-21
WBS-24-01621 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58306 | Sol Expansiones Rollout | CF00169 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2022-12-13 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MODERNIZACIONES 2018 https://claro.sytex.io/d/f/4950f647-d38e-4b74-af6f-773fba61aa1f?org_id=1 TSS 2019 https://claro.sytex.io/d/f/877527ea-9846-4b03-b281-d19bf49125b8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206993-wbs-24-01621 | 2022-11-03
WBS-23-56359 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58315 | Sol Expansiones Rollout | CO00310 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2022-12-13 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MPC-E Y E https://claro.sytex.io/d/f/098d5205-6057-4ea0-87b0-e9a9a8a85a79?org_id=1 MPC-TORRE https://claro.sytex.io/d/f/8fefe35a-4f0b-402a-b010-89cca09f93dd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193201-wbs-23-56359 | 2022-11-03
WBS-24-06670 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58315 | Sol Expansiones Rollout | CO00310 | Expansión |  | 2024-01-30 | 2024-03-04 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212042-wbs-24-06670 | 2024-02-12
WBS-23-42006 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58319 | Sol Expansiones Rollout | PA00054 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-10-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178848-wbs-23-42006 | 2023-09-10
WBS-23-27581 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-06-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58319 | Sol Expansiones Rollout | PA00054 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2022-12-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Juan Revelante: INSTALAR CAJA DE DRENAJE DE FO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164420-wbs-23-27581 | 2022-11-02
WBS-23-39173 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | SATELITAL | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58326 | Sol Expansiones Rollout | ME00407 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2022-12-13 |  | TCTECH S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Relevamiento civil 2021: https://claro.sytex.io/d/f/ecc47c48-bc6e-4c8a-861e-3cce5ee28753?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176014-wbs-23-39173 | 2022-11-03
WBS-24-01622 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58418 | Sol Expansiones Rollout | TU00148 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-01-04 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/1b3eaa1d-e453-4803-9290-c55f9269fadc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206994-wbs-24-01622 | 2022-11-25
WBS-24-17228 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58418 | Sol Expansiones Rollout | TU00148 | Expansión |  | 2024-03-19 | 2024-04-22 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222602-wbs-24-17228 | 2024-04-01
WBS-23-45904 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58423 | Sol Expansiones Rollout | ER00059 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-04-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MPC TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/d9bed698-30ae-45ae-829e-a11426205f38?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182745-wbs-23-45904 | 2023-02-20
WBS-24-01623 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58428 | Sol Expansiones Rollout | TU00038 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-01-04 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: TSS: https://claro.sytex.io/d/f/487c1e5c-a41a-4649-a92f-ac79dee689ce?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206995-wbs-24-01623 | 2022-11-25
WBS-23-36875 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-08-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-58430 | Sol Expansiones Rollout | BA01137 | Expansión |  | 2023-08-01 | 2023-08-16 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173716-wbs-23-36875 | 2024-08-01
WBS-23-23926 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58430 | Sol Expansiones Rollout | BA01137 | Expansión |  | 2023-05-22 | 2023-01-13 |  | TERABYTE SRL |  |  |  | Florencia Martinez: Link RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/d6a1268e-6060-418f-9cc8-a3a8799b33f7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-160759-wbs-23-23926 | 2022-12-04
WBS-23-31420 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58430 | Sol Expansiones Rollout | BA01137 | Expansión |  | 2023-07-03 | 2023-08-06 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168259-wbs-23-31420 | 2023-07-16
WBS-23-57999 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58439 | Sol Expansiones Rollout | RN00056 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Instalar Flexi UP. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194843-wbs-23-57999 | 2023-04-15
WBS-23-45905 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58441 | Sol Expansiones Rollout | SF00406 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-02-11 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo de Torre: https://claro.sytex.io/d/f/37f07b25-4cf3-4132-b48a-4f33a5524bbe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182746-wbs-23-45905 | 2023-01-02
WBS-23-45906 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58443 | Sol Expansiones Rollout | ME00179 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-01-04 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/843f7ca6-5912-486c-843c-41379e9a0a7b?org_id=1 EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/80c1f144-9e4c-472a-9f9d-d692336979f8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182747-wbs-23-45906 | 2022-11-25
WBS-24-11097 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58444 | Sol Expansiones Rollout | ME00291 | Expansión |  | 2024-02-22 | 2024-03-27 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216471-wbs-24-11097 | 2024-03-06
WBS-24-01624 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58444 | Sol Expansiones Rollout | ME00291 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-01-04 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA (2019): https://claro.sytex.io/d/f/61a483b8-df69-4921-9c44-8439ed43f915?org_id=1 Recuperacion de ABIA (2022): https://claro.sytex.io/d/f/66da9627-f0d1-4424-9fb2-97208edd7b89?org_id=1 Relevamiento de estructuras (2022): https://claro.sytex.io/d/f/aa52b894-dc50-46af-8725-b84104b4daa2?org_id=1 Mantenimiento Preventivo (2023): https://claro.sytex.io/d/f/e347dae2-c352-478b-ba00-c329ed0fd337?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206996-wbs-24-01624 | 2022-11-25
WBS-23-23927 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58446 | ID Solucion Origin | ME00168 | Expansión |  | 2023-05-22 | 2023-01-13 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-160760-wbs-23-23927 | 2022-12-04
WBS-23-23928 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58449 | Sol Expansiones Rollout | CO00567 | Expansión |  | 2023-05-22 | 2023-01-03 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-160761-wbs-23-23928 | 2022-11-24
WBS-23-33647 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58449 | Sol Expansiones Rollout | CO00567 | Expansión |  | 2023-07-13 | 2023-08-16 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170486-wbs-23-33647 | 2023-07-26
WBS-24-00497 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-04-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-58449 | Sol Expansiones Rollout | CO00567 | Expansión |  | 2024-01-03 | 2024-04-02 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-205869-wbs-24-00497 | 2025-01-03
WBS-23-23929 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58452 | Sol Expansiones Rollout | SF01145 | Expansión |  | 2023-05-22 | 2023-01-03 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/addf860e-0365-4f20-aba5-329591947f28?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-160762-wbs-23-23929 | 2022-11-24
WBS-24-09384 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58457 | Sol Expansiones Rollout | FO00035 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-01-14 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2020): https://claro.sytex.io/d/f/a7511ac8-d40a-4892-8d16-6114a352d3d0?org_id=1 Preventivo interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/8aaf8dba-a5dc-48c0-9025-dc69c5cc1684?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214758-wbs-24-09384 | 2022-12-05
WBS-23-27582 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58458 | Sol Expansiones Rollout | CR00079 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-13 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2020 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/93454f3d-06d1-414a-a1c0-b011ce752d6c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164421-wbs-23-27582 | 2022-12-04
WBS-23-35289 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58462 | Sol Expansiones Rollout | BA00207 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2020 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/7956abdc-2a5a-4aa0-9561-f202f20fcd1b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172128-wbs-23-35289 | 2023-04-15
WBS-23-56360 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58468 | Sol Expansiones Rollout | BA00700 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/14afb0a5-507f-4d7b-a777-78d73c772902?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193202-wbs-23-56360 | 2023-01-02
WBS-23-65161 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58468 | Sol Expansiones Rollout | BA00700 | Expansión |  | 2023-12-15 | 2024-01-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202005-wbs-23-65161 | 2023-12-28
WBS-24-01625 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58469 | Sol Expansiones Rollout | ME00083 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-01-14 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Relevamiento de Estructuras: https://claro.sytex.io/d/f/ea8145ed-c146-4ffa-a928-6fe76e67fcc2?org_id=1 MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/4427528b-ae1b-43b5-abd2-2ca51ab54c41?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/4bbe42db-d55a-432a-a72d-11833f5dfff9?org_id=1 MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/8d3758e9-ade3-47b0-8ade-df5165647f58?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206997-wbs-24-01625 | 2022-12-05
WBS-23-26307 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58470 | Sol Expansiones Rollout | ME00261 | Expansión |  | 2023-06-05 | 2023-01-03 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  | INACTIVO - Lucas Montivero: TSS: https://claro.sytex.io/d/f/36cac3b0-a53b-4baf-bf9c-1d28653dd6b0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163145-wbs-23-26307 | 2022-11-24
WBS-23-27583 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58473 | Sol Expansiones Rollout | ME00167 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-03 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164422-wbs-23-27583 | 2022-11-24
WBS-23-24851 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58475 | Sol Expansiones Rollout | TU00215 | Expansión |  | 2023-05-29 | 2023-01-13 |  | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN - RFA: https://claro.sytex.io/d/f/d6041e59-0e17-4c60-a78a-7337285e6c28?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161686-wbs-23-24851 | 2022-12-04
WBS-23-45907 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-58477 | Sol Expansiones Rollout | SF00101 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/1956663d-bef9-4b85-bdd5-f3d918caaf2a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182748-wbs-23-45907 | 2022-12-05
WBS-23-64577 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-12-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-58477 | Sol Expansiones Rollout | SF00101 | Expansión |  | 2023-12-13 | 2024-01-16 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201421-wbs-23-64577 | 2023-12-26
WBS-22-63908 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58484 | ID Solucion Origin | NQ00272 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135935-wbs-22-63908 | 2022-12-26
WBS-22-63910 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58485 | ID Solucion Origin | TF00053 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135937-wbs-22-63910 | 2022-12-26
WBS-22-63909 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58486 | ID Solucion Origin | TF00052 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135936-wbs-22-63909 | 2022-12-26
WBS-22-63912 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58487 | ID Solucion Origin | BA01371 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135939-wbs-22-63912 | 2022-12-26
WBS-22-63913 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58488 | ID Solucion Origin | ME00522 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135940-wbs-22-63913 | 2022-12-26
WBS-22-63915 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-19 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58489 | ID Solucion Origin | CB00133 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135942-wbs-22-63915 | 2022-12-26
WBS-22-63918 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-19 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58490 | ID Solucion Origin | RN00242 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135945-wbs-22-63918 | 2022-12-26
WBS-22-63917 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58491 | ID Solucion Origin | RN00241 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135944-wbs-22-63917 | 2022-12-26
WBS-22-63916 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-19 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-58492 | ID Solucion Origin | CB00134 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135943-wbs-22-63916 | 2022-12-26
WBS-22-63923 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58557 | ID Solucion Origin | NQ00272 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135950-wbs-22-63923 | 2022-12-13
WBS-22-63929 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58558 | ID Solucion Origin | TF00053 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135956-wbs-22-63929 | 2022-12-13
WBS-22-63942 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58559 | ID Solucion Origin | CB00133 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135969-wbs-22-63942 | 2022-12-13
WBS-22-63925 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58560 | ID Solucion Origin | TF00052 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135952-wbs-22-63925 | 2022-12-13
WBS-22-63940 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58561 | ID Solucion Origin | ME00522 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135967-wbs-22-63940 | 2022-12-13
WBS-22-63946 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58562 | ID Solucion Origin | CB00134 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135973-wbs-22-63946 | 2022-12-13
WBS-22-63948 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58563 | ID Solucion Origin | RN00242 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135975-wbs-22-63948 | 2022-12-13
WBS-23-02337 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-16 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58564 | ID Solucion Origin | RN00232 | Ran Sharing |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139169-wbs-23-02337 | 2023-01-03
WBS-22-63947 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2022-12-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-58565 | ID Solucion Origin | RN00241 | Ran Sharing |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-135974-wbs-22-63947 | 2022-12-13
WBS-23-02786 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58662 | ID Solucion Origin | ER00087 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139618-wbs-23-02786 | 2023-01-15
WBS-23-02566 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58663 | ID Solucion Origin | ER00010 | Ran Sharing |  | 2023-01-17 | 2023-01-17 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139398-wbs-23-02566 | 2023-01-14
WBS-23-02789 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58664 | ID Solucion Origin | CH00005 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139621-wbs-23-02789 | 2023-01-15
WBS-23-02788 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58665 | ID Solucion Origin | CO00330 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139620-wbs-23-02788 | 2023-01-15
WBS-23-02534 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58666 | ID Solucion Origin | ER00009 | Ran Sharing |  | 2023-01-17 | 2023-01-17 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139366-wbs-23-02534 | 2023-01-14
WBS-23-02783 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58667 | ID Solucion Origin | ER00059 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139615-wbs-23-02783 | 2023-01-15
WBS-23-02790 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58668 | ID Solucion Origin | CO00476 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139622-wbs-23-02790 | 2023-01-15
WBS-23-02792 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58669 | ID Solucion Origin | SF00101 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139624-wbs-23-02792 | 2023-01-15
WBS-23-02791 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58670 | ID Solucion Origin | ER00258 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139623-wbs-23-02791 | 2023-01-15
WBS-23-02793 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58671 | ID Solucion Origin | SF00235 | Ran Sharing |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139625-wbs-23-02793 | 2023-01-15
WBS-23-03537 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58672 | ID Solucion Origin | SF00322 | Ran Sharing |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140368-wbs-23-03537 | 2023-01-20
WBS-23-03905 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-02-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58673 | ID Solucion Origin | SF00244 | Ran Sharing |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140736-wbs-23-03905 | 2023-01-22
WBS-23-03541 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58674 | ID Solucion Origin | SF01141 | Ran Sharing |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140372-wbs-23-03541 | 2023-01-20
WBS-23-03540 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-58675 | ID Solucion Origin | SF00414 | Ran Sharing |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140371-wbs-23-03540 | 2023-01-20
WBS-23-02363 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-16 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59199 | ID Solucion Origin | PA00136 | Ran Sharing |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139195-wbs-23-02363 | 2023-01-03
WBS-23-02364 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-16 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59200 | ID Solucion Origin | RN00234 | Ran Sharing |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139196-wbs-23-02364 | 2023-01-03
WBS-23-02950 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59209 | ID Solucion Origin | BA01339 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139782-wbs-23-02950 | 2023-01-19
WBS-23-02951 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59210 | ID Solucion Origin | ME00429 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139783-wbs-23-02951 | 2023-01-19
WBS-23-02948 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-03-03 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59211 | ID Solucion Origin | BA01338 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139780-wbs-23-02948 | 2023-01-19
WBS-23-02957 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59212 | ID Solucion Origin | RN00244 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139789-wbs-23-02957 | 2023-01-19
WBS-23-02956 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59213 | ID Solucion Origin | RN00228 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139788-wbs-23-02956 | 2023-01-19
WBS-23-03132 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59215 | ID Solucion Origin | NQ00273 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139964-wbs-23-03132 | 2023-01-19
WBS-23-03139 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59216 | ID Solucion Origin | CB00137 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139971-wbs-23-03139 | 2023-01-19
WBS-23-03188 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59217 | ID Solucion Origin | BA01373 | Ran Sharing |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140020-wbs-23-03188 | 2023-01-20
WBS-23-03142 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-01-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59219 | ID Solucion Origin | BA01372 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139974-wbs-23-03142 | 2023-01-19
WBS-23-03189 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-03-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59220 | ID Solucion Origin | NQ00254 | Ran Sharing |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140021-wbs-23-03189 | 2023-01-20
WBS-23-03192 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-03-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59221 | ID Solucion Origin | RN00243 | Ran Sharing |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140024-wbs-23-03192 | 2023-01-20
WBS-23-03380 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-02-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59222 | ID Solucion Origin | MI00274 | Ran Sharing |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140211-wbs-23-03380 | 2023-01-20
WBS-23-02959 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59223 | ID Solucion Origin | RN00244 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139791-wbs-23-02959 | 2023-01-06
WBS-23-03144 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59224 | ID Solucion Origin | BA01372 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139976-wbs-23-03144 | 2023-01-06
WBS-23-03140 | RSH 3G Claro en Otros | Completada | 2023-02-02 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59225 | ID Solucion Origin | CB00137 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139972-wbs-23-03140 | 2023-01-06
WBS-23-03134 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59226 | ID Solucion Origin | NQ00273 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139966-wbs-23-03134 | 2023-01-06
WBS-23-03193 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-20 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59227 | ID Solucion Origin | RN00243 | Ran Sharing |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140025-wbs-23-03193 | 2023-01-07
WBS-23-03137 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-19 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59228 | ID Solucion Origin | NQ00268 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139969-wbs-23-03137 | 2023-01-06
WBS-23-04090 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59229 | ID Solucion Origin | MI00274 | Ran Sharing |  | 2023-01-25 | 2023-01-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140921-wbs-23-04090 | 2023-01-07
WBS-23-02944 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59230 | ID Solucion Origin | SL00142 | Ran Sharing |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-139776-wbs-23-02944 | 2023-01-19
WBS-23-03780 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59255 | ID Solucion Origin | CH00012 | Ran Sharing |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140611-wbs-23-03780 | 2023-01-21
WBS-23-03781 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59256 | ID Solucion Origin | CH00046 | Ran Sharing |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-140612-wbs-23-03781 | 2023-01-21
WBS-23-04787 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59257 | ID Solucion Origin | CH00058 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141618-wbs-23-04787 | 2023-01-27
WBS-23-04782 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59258 | ID Solucion Origin | CH00055 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141613-wbs-23-04782 | 2023-01-27
WBS-23-05034 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59259 | ID Solucion Origin | CH00062 | Ran Sharing |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141865-wbs-23-05034 | 2023-01-28
WBS-23-04778 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59260 | ID Solucion Origin | CH00054 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141609-wbs-23-04778 | 2023-01-27
WBS-23-04789 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59261 | ID Solucion Origin | CH00063 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141620-wbs-23-04789 | 2023-01-27
WBS-23-04790 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59262 | ID Solucion Origin | CH00068 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141621-wbs-23-04790 | 2023-01-27
WBS-23-04795 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-09 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59263 | ID Solucion Origin | CH00093 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141626-wbs-23-04795 | 2023-01-27
WBS-23-04791 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59264 | ID Solucion Origin | CH00070 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141622-wbs-23-04791 | 2023-01-27
WBS-23-06571 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59265 | ID Solucion Origin | CH00094 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143397-wbs-23-06571 | 2023-02-06
WBS-23-04793 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-03-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59266 | ID Solucion Origin | CH00085 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141624-wbs-23-04793 | 2023-01-27
WBS-23-06573 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59267 | ID Solucion Origin | CH00149 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143399-wbs-23-06573 | 2023-02-06
WBS-23-56361 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59375 | Sol Expansiones Rollout | BA00055 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Se solicita Nuevo OK a Sites por cambio de paneles: Ok al swap de 3 x RV365D + 4 x APXV9R26B-C por 4 x APXVBB4L26B_43-C-I20, y al desmonte de 3 FRIJ + 2 FXFC + 3 FXCB por 3 AHHB + 3 AHFIG + 2 AHPCA. Deben remitir CAO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193203-wbs-23-56361 | 2023-01-02
WBS-23-56362 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59376 | Sol Expansiones Rollout | BA00143 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-02-11 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento torre: https://claro.sytex.io/d/f/becce604-aa87-4c79-9073-6b6258e0a2c9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193204-wbs-23-56362 | 2023-01-02
WBS-23-65074 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59381 | Sol Expansiones Rollout | BA00202 | Expansión |  | 2023-12-15 | 2024-01-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201918-wbs-23-65074 | 2023-12-28
WBS-23-43360 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59381 | Sol Expansiones Rollout | BA00202 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/1998ccea-17cd-4ac5-9ee2-59096bfce343?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/05d2b067-f9b6-4643-bdd9-c974ecffa98c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180202-wbs-23-43360 | 2022-12-05
WBS-23-44353 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59382 | Sol Expansiones Rollout | BA00316 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/a7425666-03fb-43b4-ac2b-e8c1a5e17cd3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181194-wbs-23-44353 | 2023-01-02
WBS-24-12372 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59383 | Sol Expansiones Rollout | BA00347 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Cellowner asignado Gonzalo Barron, +54 9 3415 96-4306 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217746-wbs-24-12372 | 2022-12-05
WBS-23-27584 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59384 | Sol Expansiones Rollout | BA00468 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/e4e696f6-7e8c-40b4-90b8-9ed92746eab6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164423-wbs-23-27584 | 2022-12-04
WBS-23-27585 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59385 | Sol Expansiones Rollout | BA00731 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-13 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2019 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/b7f67e15-ca76-4817-880c-1fce95b885b2?org_id=1 ENERCAP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/175cbd67-37fa-4152-b523-49c29f3a057c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164424-wbs-23-27585 | 2022-12-04
WBS-23-44354 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59386 | Sol Expansiones Rollout | BA01133 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/14e435c9-04c9-4ef0-aeca-608566d6782b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181195-wbs-23-44354 | 2022-12-05
WBS-23-37425 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59387 | Sol Expansiones Rollout | BA01227 | Expansión |  | 2023-08-03 | 2023-09-06 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174266-wbs-23-37425 | 2023-08-16
WBS-23-27587 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59387 | Sol Expansiones Rollout | BA01227 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/7ba91c3f-e98f-4986-80e9-94b8d7d08147?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164426-wbs-23-27587 | 2022-12-04
WBS-24-09392 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59389 | Sol Expansiones Rollout | BAX0012 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-02-11 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA - Migracion de 2G a IP: https://claro.sytex.io/d/f/77313197-60fb-4e7b-adbd-964c5ea320c6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214766-wbs-24-09392 | 2023-01-02
WBS-23-58000 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59391 | Sol Expansiones Rollout | CB00054 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-01-14 |  | TCTECH S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: TSS Coubicados (2023): https://claro.sytex.io/d/f/7a3e9a8e-1936-49fe-9dba-c43d95ef3a2a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194844-wbs-23-58000 | 2022-12-05
WBS-23-27588 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-06-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59393 | Sol Expansiones Rollout | CF00124 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-01-13 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164427-wbs-23-27588 | 2022-12-04
WBS-23-47649 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-10-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-59393 | Sol Expansiones Rollout | CF00124 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-10-06 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184490-wbs-23-47649 | 2024-09-26
WBS-23-44355 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59395 | Sol Expansiones Rollout | CF00130 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO (2023): https://claro.sytex.io/d/f/6ead223c-eac3-4ee3-b2d3-31afafa09401?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181196-wbs-23-44355 | 2022-12-05
WBS-23-27589 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59396 | Sol Expansiones Rollout | CF00154 | Expansión |  | 2023-06-12 | 2023-02-10 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/7ca02186-1071-4a57-8c18-5f61ad4c75d0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164428-wbs-23-27589 | 2023-01-01
WBS-23-56363 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59397 | Sol Expansiones Rollout | CF00164 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo - TORRE 2023: https://claro.sytex.io/d/f/7651adf8-5b42-4044-84a1-9113fb020986?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193205-wbs-23-56363 | 2022-12-05
WBS-23-44356 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59398 | Sol Expansiones Rollout | CF00173 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-05-25 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/71358c8c-04a5-4117-a588-1d2c73acc903?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181197-wbs-23-44356 | 2023-04-15
WBS-23-44357 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59399 | Sol Expansiones Rollout | CF00174 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/d7a9a102-1c70-4ff7-9f10-d70bc87d3762?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181198-wbs-23-44357 | 2022-12-05
WBS-23-44358 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59400 | Sol Expansiones Rollout | CF00204 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: OK Civil: OK al SWAP de (3) HWXXX-6516DS-VTM + (3) RV4PX308R-V2 por (3) JCVHHTT-65B-R6 a +50mts. OK a la instalación de (3) AHHB. Instalar los nuevos módulos a espaldas de los paneles, distribuir uniformemente. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181199-wbs-23-44358 | 2022-12-05
WBS-23-43361 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59402 | Sol Expansiones Rollout | CF00243 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-01-14 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/2ed8b54a-929b-4c72-a6f4-274078a8e760?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180203-wbs-23-43361 | 2022-12-05
WBS-23-56577 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59402 | Sol Expansiones Rollout | CF00243 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-12-10 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193419-wbs-23-56577 | 2023-11-19
WBS-23-56364 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59403 | Sol Expansiones Rollout | CF00301 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Preventivo Interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/7068173c-825d-4bb7-a0de-8ef7db654b71?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193206-wbs-23-56364 | 2022-12-05
WBS-23-44359 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59405 | Sol Expansiones Rollout | CF01070 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/3971bd82-2dab-4c48-acbb-78c536c736f4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181200-wbs-23-44359 | 2022-12-05
WBS-23-24852 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59408 | Sol Expansiones Rollout | CF01314 | Expansión |  | 2023-05-29 | 2023-01-13 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/5ed8c7a6-7547-4901-9924-60adedbef68d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-161687-wbs-23-24852 | 2022-12-04
WBS-23-45908 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59409 | Sol Expansiones Rollout | CF01318 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RFA 5G: https://claro.sytex.io/d/f/b406a938-ffae-4dea-9014-2d9e686d4838?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182749-wbs-23-45908 | 2022-12-05
WBS-23-26308 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59410 | Sol Expansiones Rollout | CF01325 | Expansión |  | 2023-06-05 | 2023-01-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Juan Revelante: MPC-BO: https://claro.sytex.io/d/f/649d350f-908b-433b-bb06-7979d6d647a9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163146-wbs-23-26308 | 2022-12-04
WBS-24-12373 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59414 | Sol Expansiones Rollout | CF01539 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-01-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: TSS Coubicados 2023: https://claro.sytex.io/d/f/5f2fb1c9-c9d2-4c30-a1b4-9b52584177ba?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217747-wbs-24-12373 | 2022-12-05
WBS-23-44360 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59415 | Sol Expansiones Rollout | CF01548 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/62203639-a793-4ef8-8c1f-bcf60d62dea6?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/29c1e385-8dd6-46de-a8e1-c5b92e32b9a9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181201-wbs-23-44360 | 2022-12-05
WBS-23-59029 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59415 | Sol Expansiones Rollout | CF01548 | Expansión |  | 2023-11-16 | 2023-12-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195873-wbs-23-59029 | 2023-11-29
WBS-23-56365 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59416 | Sol Expansiones Rollout | CF01567 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-01-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/42a4da8c-bab4-4021-bd21-25ccbb9f093d?org_id=1 TSS - SRAN https://claro.sytex.io/d/f/640d0dfa-0d6f-4829-93af-842b2eb05ec4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193207-wbs-23-56365 | 2022-12-05
WBS-23-44361 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59417 | Sol Expansiones Rollout | CF01690 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA Sitio Nuevo: https://claro.sytex.io/d/f/68faf343-c150-4636-9ebc-057a9dd078e2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181202-wbs-23-44361 | 2022-12-05
WBS-23-44362 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59422 | Sol Expansiones Rollout | CF02246 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-01-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/74504ae7-8edc-482d-879f-56729596a931?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181203-wbs-23-44362 | 2022-12-05
WBS-23-44363 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59424 | Sol Expansiones Rollout | CF05286 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Se observan interferencias en LTE 700, se adjuntan capturas RFSCAN . | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181204-wbs-23-44363 | 2023-04-15
WBS-23-04808 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-03-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59485 | ID Solucion Origin | ME00523 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141639-wbs-23-04808 | 2023-01-30
WBS-23-04801 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59486 | ID Solucion Origin | NQ00274 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141632-wbs-23-04801 | 2023-01-30
WBS-23-04806 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-03-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59487 | ID Solucion Origin | CF02142 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141637-wbs-23-04806 | 2023-01-30
WBS-23-04804 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59489 | ID Solucion Origin | NQ00274 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141635-wbs-23-04804 | 2023-01-17
WBS-23-04809 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-01-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-59490 | ID Solucion Origin | ME00523 | Ran Sharing |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-141640-wbs-23-04809 | 2023-01-17
WBS-23-05200 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-59513 | ID Solucion Origin | CH00070 | Ran Sharing |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-142026-wbs-23-05200 | 2023-01-05
WBS-23-05206 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-59514 | ID Solucion Origin | CH00070 | Ran Sharing |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-142032-wbs-23-05206 | 2023-01-05
WBS-23-06577 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59526 | ID Solucion Origin | CR00008 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143403-wbs-23-06577 | 2023-02-06
WBS-23-06578 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59527 | ID Solucion Origin | CR00011 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143404-wbs-23-06578 | 2023-02-06
WBS-23-06579 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59528 | ID Solucion Origin | CR00042 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143405-wbs-23-06579 | 2023-02-06
WBS-23-06583 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59529 | ID Solucion Origin | CR00069 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143409-wbs-23-06583 | 2023-02-06
WBS-23-06582 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59530 | ID Solucion Origin | CR00045 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143408-wbs-23-06582 | 2023-02-06
WBS-23-06586 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59531 | ID Solucion Origin | CR00079 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143412-wbs-23-06586 | 2023-02-06
WBS-23-06589 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59532 | ID Solucion Origin | CR00090 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143415-wbs-23-06589 | 2023-02-06
WBS-23-06591 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59533 | ID Solucion Origin | CR00141 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143417-wbs-23-06591 | 2023-02-06
WBS-23-06598 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59534 | ID Solucion Origin | CR00221 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143424-wbs-23-06598 | 2023-02-06
WBS-23-06599 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59535 | ID Solucion Origin | CR00223 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143425-wbs-23-06599 | 2023-02-06
WBS-23-06600 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59536 | ID Solucion Origin | CR00024 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143426-wbs-23-06600 | 2023-02-06
WBS-23-06613 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-59537 | ID Solucion Origin | ER00109 | Ran Sharing |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143439-wbs-23-06613 | 2023-02-06
WBS-23-47669 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59557 | Sol Expansiones Rollout | CH00125 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/ce00d96c-174e-46e5-ab73-eb8e81919eae?org_id=1 EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/2e65708a-d726-4479-8c3f-eb14ad23c20f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184510-wbs-23-47669 | 2023-04-15
WBS-23-61364 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59557 | Sol Expansiones Rollout | CH00125 | Expansión |  | 2023-11-28 | 2024-01-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198208-wbs-23-61364 | 2023-12-11
WBS-24-11057 | Adicional de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59557 | Sol Expansiones Rollout | CH00125 | Expansión |  | 2024-02-22 | 2024-03-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216431-wbs-24-11057 | 2024-03-06
WBS-23-45909 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59558 | Sol Expansiones Rollout | CO00284 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-02-11 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/8d5ddef2-d803-49f8-924a-7f5429bd1f29?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182750-wbs-23-45909 | 2023-01-02
WBS-24-12374 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59560 | Sol Expansiones Rollout | CO00166 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-02-11 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: CAO EyE: https://claro.sytex.io/d/f/d855d6f2-0080-4723-99c2-a7132ca75341?org_id=1 Prev: https://claro.sytex.io/d/f/35c8e086-ea0f-4f5f-85b0-bb3a2f57ca7c?org_id=1 https://claro.sytex.io/d/f/02757c90-cdef-44a7-a849-e622b8a51791?org_id=1 RFA: https://claro.sytex.io/d/f/1a9e4814-042f-4464-95ce-78a1eaf23fdb?org_id=1 (CORREGIDO) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217748-wbs-24-12374 | 2023-01-02
WBS-24-10265 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59561 | Sol Expansiones Rollout | CO00610 | Expansión |  | 2024-02-19 | 2024-03-24 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215639-wbs-24-10265 | 2024-03-03
WBS-23-58001 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59561 | Sol Expansiones Rollout | CO00610 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-02-11 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/4c6610d1-0551-4ae7-9e3a-70552d2f5b80?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194845-wbs-23-58001 | 2023-01-02
WBS-24-08855 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59561 | Sol Expansiones Rollout | CO00610 | Expansión |  | 2024-02-09 | 2024-03-14 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214229-wbs-24-08855 | 2024-02-22
WBS-23-58002 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59563 | Sol Expansiones Rollout | CO00617 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-02-11 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/86c667fc-b75c-4b49-aa37-480b116c1054?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194846-wbs-23-58002 | 2023-01-02
WBS-23-26309 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59564 | Sol Expansiones Rollout | CO00660 | Expansión |  | 2023-06-05 | 2023-02-10 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2019 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/8a73f3ee-d6a0-42ef-bd5d-fbcaed709ff7?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/29b8ceb8-d0a8-4eca-be55-69b0b98cfdf6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163147-wbs-23-26309 | 2023-01-01
WBS-23-45910 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59566 | Sol Expansiones Rollout | COX0001 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-02-11 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/9b253c97-6d2c-4fdb-93f2-889d18ad8a96?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182751-wbs-23-45910 | 2023-01-02
WBS-23-45911 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59567 | Sol Expansiones Rollout | CR00149 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/d5614bbc-e470-45a7-975e-6ba35d3cd69a?org_id=1 TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/a6932800-db58-428c-8450-909b2215fe1b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182752-wbs-23-45911 | 2023-04-15
WBS-24-13526 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59569 | Sol Expansiones Rollout | JU00203 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RFA 2019 https://claro.sytex.io/d/f/a85e2f54-8f77-4801-a3b6-c134887e6653?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/2cd31b99-b94e-4cef-ba96-31b87be31866?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218900-wbs-24-13526 | 2023-01-02
WBS-24-02536 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59572 | Sol Expansiones Rollout | ME00282 | Expansión |  | 2024-01-12 | 2024-02-15 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207908-wbs-24-02536 | 2024-01-25
WBS-24-08813 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-59572 | Sol Expansiones Rollout | ME00282 | Expansión |  | 2024-02-09 | 2024-02-22 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214187-wbs-24-08813 | 2025-02-09
WBS-23-47670 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59572 | Sol Expansiones Rollout | ME00282 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/f7f75adf-99f4-4c21-8baf-910853ae4e3e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184511-wbs-23-47670 | 2023-01-02
WBS-23-58003 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59575 | Sol Expansiones Rollout | ME00602 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-05-25 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/bb66508b-d8fd-42a2-a9c7-d0e243c1de24?org_id=1 SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/e0b5476e-3021-40dc-9e2b-fef910a33f3c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194847-wbs-23-58003 | 2023-04-15
WBS-24-07178 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59576 | Sol Expansiones Rollout | MI00076 | Expansión |  | 2024-02-01 | 2023-01-28 |  | INTERCOM S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/731fd3ad-6daf-42cc-914f-dcf9dc106eed?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/91214a8c-4778-4b19-ad2a-a2bdbdfa0a5c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212550-wbs-24-07178 | 2023-01-02
WBS-24-19057 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59576 | Sol Expansiones Rollout | MI00076 | Expansión |  | 2024-03-26 | 2024-04-29 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224431-wbs-24-19057 | 2024-04-08
WBS-24-15090 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59578 | Sol Expansiones Rollout | SE00168 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-04-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220464-wbs-24-15090 | 2024-03-24
WBS-23-59761 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59578 | Sol Expansiones Rollout | SE00168 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2017): https://claro.sytex.io/d/f/cd3a9435-1623-4e8b-bc44-e8e9760147be?org_id=1 TSS - SRAN (2019): https://claro.sytex.io/d/f/33453180-cd99-4004-b1ce-a1917c467009?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO O&M (2023): https://claro.sytex.io/d/f/cd3a9435-1623-4e8b-bc44-e8e9760147be?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196605-wbs-23-59761 | 2023-01-02
WBS-23-56042 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59580 | Sol Expansiones Rollout | SF00017 | Expansión |  | 2023-11-03 | 2023-12-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192884-wbs-23-56042 | 2023-11-16
WBS-23-47671 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59580 | Sol Expansiones Rollout | SF00017 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/aa648f5d-14cc-43cb-96df-e54359bc6de0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184512-wbs-23-47671 | 2023-01-02
WBS-24-13527 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59581 | Sol Expansiones Rollout | SF00388 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2023-02-11 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/693f3267-edd8-454c-98ca-e6cca4996121?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218901-wbs-24-13527 | 2023-01-02
WBS-23-47672 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59582 | Sol Expansiones Rollout | SF00476 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Ver destalles de pedestales con archivos adjuntos. (planos + descripción de pedestales) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184513-wbs-23-47672 | 2023-01-02
WBS-23-57761 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59582 | Sol Expansiones Rollout | SF00476 | Expansión |  | 2023-11-10 | 2023-12-14 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194605-wbs-23-57761 | 2023-11-23
WBS-23-47673 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59583 | Sol Expansiones Rollout | SF00915 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/9d0dca69-7f46-4fa8-a43a-5e02fd6d1f29?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/6195a30d-d3fc-44ef-8c6b-cc9d3437b707?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184514-wbs-23-47673 | 2023-01-02
WBS-23-43362 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59584 | Sol Expansiones Rollout | SF00984 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-02-11 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar caja de Drenaje de FO. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180204-wbs-23-43362 | 2023-01-02
WBS-23-53027 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59584 | Sol Expansiones Rollout | SF00984 | Expansión |  | 2023-10-23 | 2023-11-26 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-189868-wbs-23-53027 | 2023-11-05
WBS-23-59039 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59584 | Sol Expansiones Rollout | SF00984 | Expansión |  | 2023-11-16 | 2023-12-20 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195883-wbs-23-59039 | 2023-11-29
WBS-24-33217 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-59585 | Sol Expansiones Rollout | SF01025 | Expansión | SF01025 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238594-wbs-24-33217 | 2025-06-04
WBS-23-47674 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59585 | Sol Expansiones Rollout | SF01025 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/fc07dfbd-ec10-4ce8-84ab-327c62750fec?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/0c75384e-755a-443f-9737-a665c3369db3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184515-wbs-23-47674 | 2023-01-02
WBS-23-43363 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59587 | Sol Expansiones Rollout | SF01110 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/68781a8e-00bb-437f-ba28-e964afd043a0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180205-wbs-23-43363 | 2023-01-02
WBS-23-54962 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59587 | Sol Expansiones Rollout | SF01110 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-12-04 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191803-wbs-23-54962 | 2023-11-13
WBS-23-51716 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59591 | Sol Expansiones Rollout | ST00041 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-02-11 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/a57fece7-5ddc-4b4f-bb68-b9ce7ef24a44?org_id=1 SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/bd104ee6-4ecf-4de1-96b9-9e6d1e1f9410?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188557-wbs-23-51716 | 2023-01-02
WBS-23-47675 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59594 | Sol Expansiones Rollout | TU00051 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/6202c19e-1c25-4a7a-a4a0-21f5c3709b76?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184516-wbs-23-47675 | 2023-01-02
WBS-23-59744 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59595 | Sol Expansiones Rollout | TU00096 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-02-11 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/ef0e7c08-e135-4ee3-b7dc-c2d9c419d146?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196588-wbs-23-59744 | 2023-01-02
WBS-23-47676 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59596 | Sol Expansiones Rollout | TU00137 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-02-11 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/5aaab073-3e2e-4c8c-b669-3a88a9bdea04?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184517-wbs-23-47676 | 2023-01-02
WBS-24-09393 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59598 | Sol Expansiones Rollout | CF00163 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-02-11 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL O&M: https://claro.sytex.io/d/f/75cae605-904a-4f17-b1fb-ee0931d4a8c3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214767-wbs-24-09393 | 2023-01-02
WBS-24-23771 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59598 | Sol Expansiones Rollout | CF00163 | Expansión |  | 2024-04-18 | 2024-05-22 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229145-wbs-24-23771 | 2024-05-01
WBS-24-24000 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59600 | Sol Expansiones Rollout | SF00093 | Expansión |  | 2024-04-19 | 2024-05-23 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229375-wbs-24-24000 | 2024-05-02
WBS-23-59745 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59600 | Sol Expansiones Rollout | SF00093 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Relevamiento de Estructura (2022): https://claro.sytex.io/d/f/ba4006ae-47df-420d-b36a-bab184defbd8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196589-wbs-23-59745 | 2023-01-02
WBS-23-36577 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59601 | Sol Expansiones Rollout | NQ00065 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/a05f8549-1975-46af-b9c3-e9c912beec0a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173416-wbs-23-36577 | 2023-04-15
WBS-23-48800 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59601 | Sol Expansiones Rollout | NQ00065 | Expansión |  | 2023-10-02 | 2023-11-05 | Mariano Lucero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185641-wbs-23-48800 | 2023-10-15
WBS-23-06413 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59616 | ID Solucion Origin | CO01285 | Ran Sharing |  | 2023-02-08 | 2023-02-06 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143239-wbs-23-06413 | 2023-02-06
WBS-23-06763 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59742 | ID Solucion Origin | RN00245 | Ran Sharing |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143589-wbs-23-06763 | 2023-02-10
WBS-23-06770 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59746 | ID Solucion Origin | RN00249 | Ran Sharing |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143596-wbs-23-06770 | 2023-02-10
WBS-23-06773 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-04-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-59747 | ID Solucion Origin | RN00250 | Ran Sharing |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-143599-wbs-23-06773 | 2023-02-10
WBS-23-59746 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-59887 | Sol Expansiones Rollout | SF01093 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-01-28 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/49cc7d2c-6a75-4956-8917-9c9f35340c8c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196590-wbs-23-59746 | 2023-01-02
WBS-24-09671 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-59887 | Sol Expansiones Rollout | SF01093 | Expansión |  | 2024-02-15 | 2024-03-20 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215045-wbs-24-09671 | 2024-02-28
WBS-23-11079 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-60081 | ID Solucion Origin | SF00322 | Ran Sharing |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-147907-wbs-23-11079 | 2023-02-09
WBS-23-11857 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2023-08-07 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-60125 | ID Solución ORI | NQ00091 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Instalacion de minimacro: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/0/3a/WhatsApp_Image_2023-04-03_at_08.37.08.jpeg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-148685-wbs-23-11857 | 2023-02-27
WBS-23-37325 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60147 | Sol Expansiones Rollout | CH00042 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/01edce32-82b1-4916-af60-3903bc5b20e3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174166-wbs-23-37325 | 2023-04-15
WBS-23-37893 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60150 | Sol Expansiones Rollout | CO00789 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174734-wbs-23-37893 | 2023-04-15
WBS-23-39174 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60151 | Sol Expansiones Rollout | CH00101 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/9e1ed971-58f1-47d6-a210-0d7c31e1fef9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176015-wbs-23-39174 | 2023-04-15
WBS-23-39193 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60152 | Sol Expansiones Rollout | CH00056 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/35c6a745-13c4-4f8f-9c50-3e72ddb93455?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176034-wbs-23-39193 | 2023-04-15
WBS-23-37326 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60154 | Sol Expansiones Rollout | CR00031 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Civil: Ok al desmonte de 2 omni VEGA mas el agregado de 1 AHPCA. no se incrementa el AEV. Deben remitir CAO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174167-wbs-23-37326 | 2023-04-15
WBS-23-37327 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60155 | Sol Expansiones Rollout | CR00059 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Civil: Ok al swap de (2) antenas omni por (3) antenas RV365, mas el agregado de 2 AHPCA. se incrementa el AEV en 2,196 m2. Deben remitir CAO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174168-wbs-23-37327 | 2023-04-15
WBS-23-37910 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60157 | Sol Expansiones Rollout | CR00218 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/bdbb4edf-ee87-44d0-b02b-1a1bd28c81a8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174751-wbs-23-37910 | 2023-04-15
WBS-23-53418 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-12-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60158 | Sol Expansiones Rollout | MI00012 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-04-21 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190259-wbs-23-53418 | 2023-04-15
WBS-23-39178 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60160 | Sol Expansiones Rollout | MI00022 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/70420668-1e3b-497b-816a-b24b35ba729c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176019-wbs-23-39178 | 2023-04-15
WBS-23-39179 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60164 | Sol Expansiones Rollout | MI00147 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: Se adjunta Mail con detalles del cambio de antenas | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176020-wbs-23-39179 | 2023-04-15
WBS-23-39180 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60165 | Sol Expansiones Rollout | MI00175 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/a97d886f-b6b0-4d0d-a934-e38cde671e2f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176021-wbs-23-39180 | 2023-04-15
WBS-23-39181 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60166 | Sol Expansiones Rollout | MI00178 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/1ea83f55-eeb2-4b8f-af20-00e35e807466?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176022-wbs-23-39181 | 2023-04-15
WBS-23-39182 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60167 | Sol Expansiones Rollout | SF00233 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/1437a80b-4c03-4e19-95bc-f07d2e419193?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176023-wbs-23-39182 | 2023-04-15
WBS-23-37328 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60168 | Sol Expansiones Rollout | SF00370 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Civil OK a agregar 1 nuevo RRU de 0,56x0,308m a +60m. Por favor de enviar CAO de instalación | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174169-wbs-23-37328 | 2023-04-15
WBS-23-37895 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60169 | Sol Expansiones Rollout | BA00037 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174736-wbs-23-37895 | 2023-04-15
WBS-23-37896 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60170 | Sol Expansiones Rollout | BA00065 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/65d9208a-178f-48e0-b84f-a0ab639f7974?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174737-wbs-23-37896 | 2023-04-15
WBS-23-46366 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60170 | Sol Expansiones Rollout | BA00065 | Expansión |  | 2023-09-19 | 2023-10-23 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183207-wbs-23-46366 | 2023-10-02
WBS-23-39183 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60171 | Sol Expansiones Rollout | BA00379 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: https://claro.sytex.io/d/f/91e76c32-5cca-45ea-b99f-f51be641332e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176024-wbs-23-39183 | 2023-04-15
WBS-24-02100 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60178 | Sol Expansiones Rollout | CF01477 | Expansión |  | 2024-01-11 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: CAP - MPC MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL O&M: https://claro.sytex.io/api/form/2411991/pdf/?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207472-wbs-24-02100 | 2023-04-15
WBS-23-35871 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60181 | Sol Expansiones Rollout | CF01775 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rodrigo Passirani: Preventivo Civil: https://claro.sytex.io/d/f/856a4175-c5d7-446a-8c91-3d09b257da66?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172710-wbs-23-35871 | 2023-04-15
WBS-23-45473 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60181 | Sol Expansiones Rollout | CF01775 | Expansión |  | 2023-09-14 | 2023-10-18 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182314-wbs-23-45473 | 2023-09-27
WBS-23-45476 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Caja de drenaje de FO | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60181 | Sol Expansiones Rollout | CF01775 | Expansión |  | 2023-09-14 | 2023-10-18 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182317-wbs-23-45476 | 2023-09-27
WBS-23-51733 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60182 | Sol Expansiones Rollout | CF02136 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/65dfe4c8-5355-4930-8499-666d831c709c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188574-wbs-23-51733 | 2023-04-15
WBS-23-39184 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60186 | Sol Expansiones Rollout | BA00073 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio: https://claro.sytex.io/d/f/edfe8038-670b-4171-a682-854c0c7f92e7?org_id=1 /// https://claro.sytex.io/d/f/4b429ef7-db83-422b-874e-a459de5fce7d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176025-wbs-23-39184 | 2023-04-15
WBS-24-02252 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | FALLA | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60186 | Sol Expansiones Rollout | BA00073 | Expansión |  | 2024-01-11 | 2024-02-14 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207624-wbs-24-02252 | 2024-01-24
WBS-23-37897 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60187 | Sol Expansiones Rollout | BA00111 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/fa50a2fe-523e-4351-a997-6083e826145d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174738-wbs-23-37897 | 2023-04-15
WBS-23-44583 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60187 | Sol Expansiones Rollout | BA00111 | Expansión |  | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181424-wbs-23-44583 | 2023-09-25
WBS-23-46462 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-60187 | Sol Expansiones Rollout | BA00111 | Expansión | BA00111 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183303-wbs-23-46462 | 2023-09-21
WBS-24-00430 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60189 | Sol Expansiones Rollout | BA00241 | Expansión |  | 2024-01-03 | 2024-02-06 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-205802-wbs-24-00430 | 2024-01-16
WBS-23-35872 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60189 | Sol Expansiones Rollout | BA00241 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/e43c3fe2-6b32-4241-9acf-2773ffa1e36f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172711-wbs-23-35872 | 2023-04-15
WBS-23-53419 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60192 | Sol Expansiones Rollout | BA00863 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190260-wbs-23-53419 | 2023-04-15
WBS-23-65204 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60192 | Sol Expansiones Rollout | BA00863 | Expansión |  | 2023-12-15 | 2024-01-18 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202048-wbs-23-65204 | 2023-12-28
WBS-23-37898 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60193 | Sol Expansiones Rollout | BAR0001 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/cab8f422-0b4d-4df0-9458-1fb288217321?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174739-wbs-23-37898 | 2023-04-15
WBS-23-37899 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60194 | Sol Expansiones Rollout | BAR0005 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/60ff7e23-cf1e-4b2f-bc5e-e191114c861b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174740-wbs-23-37899 | 2023-04-15
WBS-23-37900 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60195 | Sol Expansiones Rollout | BAR0008 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo civil: https://claro.sytex.io/d/f/a5ad0f00-f98e-459d-930f-fd2b98c433fe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174741-wbs-23-37900 | 2023-04-15
WBS-23-60378 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Caja de Alarma | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60195 | Sol Expansiones Rollout | BAR0008 | Expansión |  | 2023-11-23 | 2023-12-27 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197222-wbs-23-60378 | 2023-12-06
WBS-23-35873 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60197 | Sol Expansiones Rollout | BAR0014 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo civil shelter: https://claro.sytex.io/d/f/07a871c3-a966-44f7-ab16-489b5700f2de?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172712-wbs-23-35873 | 2023-04-15
WBS-23-40554 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60199 | Sol Expansiones Rollout | PA00035 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Coubicado form: https://claro.sytex.io/d/f/6507cb91-b538-4415-a321-ce892f283e2e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177395-wbs-23-40554 | 2023-04-15
WBS-23-39185 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60200 | Sol Expansiones Rollout | PA00039 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: KPI: Antena fallada, puerto de velocidad dañado - RSSI INTERMITENTE | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176026-wbs-23-39185 | 2023-04-15
WBS-24-33204 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-60200 | Sol Expansiones Rollout | PA00039 | Expansión | PA00039 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238581-wbs-24-33204 | 2025-06-04
WBS-23-60582 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60200 | Sol Expansiones Rollout | PA00039 | Expansión |  | 2023-11-24 | 2023-12-28 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197426-wbs-23-60582 | 2023-12-07
WBS-24-06949 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60200 | Sol Expansiones Rollout | PA00039 | Expansión |  | 2024-01-31 | 2024-03-05 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212321-wbs-24-06949 | 2024-02-13
WBS-23-47680 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60202 | Sol Expansiones Rollout | ME00035 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-08-15 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento Operaciones Estructura: https://claro.sytex.io/d/f/0c1b43b2-1c33-4a8a-a2fd-a3e59cb2925e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184521-wbs-23-47680 | 2023-07-06
WBS-23-56367 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60213 | Sol Expansiones Rollout | SJ00051 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193209-wbs-23-56367 | 2023-04-15
WBS-24-03228 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | CABLEADO TX | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60214 | Sol Expansiones Rollout | SJ00053 | Expansión |  | 2024-01-16 | 2024-02-19 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-208600-wbs-24-03228 | 2024-01-29
WBS-23-40555 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60214 | Sol Expansiones Rollout | SJ00053 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: TSS - SRAN: https://claro.sytex.io/d/f/1e1c0dfa-74c9-40a5-bb62-3381ba431265?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177396-wbs-23-40555 | 2023-04-15
WBS-23-40556 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60215 | Sol Expansiones Rollout | SL00013 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento Sitio: https://claro.sytex.io/d/f/f795f9a2-fe67-44fc-8b5a-a7489d1fb046?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177397-wbs-23-40556 | 2023-04-15
WBS-23-41837 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60216 | Sol Expansiones Rollout | SL00076 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178679-wbs-23-41837 | 2023-04-15
WBS-23-39186 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60217 | Sol Expansiones Rollout | SLR0006 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Energía: https://claro.sytex.io/d/f/1d5e911d-eddd-473f-937a-daa43bddff34?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176027-wbs-23-39186 | 2023-04-15
WBS-23-51734 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60233 | Sol Expansiones Rollout | RN00096 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo civil 2023: https://claro.sytex.io/d/f/b857ad04-8adb-4cbf-8491-eba2d3d2e4fe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188575-wbs-23-51734 | 2023-04-15
WBS-23-35874 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60234 | Sol Expansiones Rollout | BA00101 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio: https://claro.sytex.io/d/f/1a34fb4d-7bc4-48ab-95fd-c641b86df608?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172713-wbs-23-35874 | 2023-04-15
WBS-23-43365 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60235 | Sol Expansiones Rollout | BA00132 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/971d9b70-cf05-408c-97d6-403c1c6565fc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180207-wbs-23-43365 | 2023-04-15
WBS-23-37901 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60236 | Sol Expansiones Rollout | BA00155 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio: https://claro.sytex.io/d/f/78177be3-6ef1-46d9-ba41-4795576458f8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174742-wbs-23-37901 | 2023-04-15
WBS-23-37902 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60237 | Sol Expansiones Rollout | BA00419 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento sitio: https://claro.sytex.io/d/f/3a5361bb-9d99-4702-a185-4406cc5c9c5c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174743-wbs-23-37902 | 2023-04-15
WBS-24-00484 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60237 | Sol Expansiones Rollout | BA00419 | Expansión |  | 2024-01-03 | 2024-02-06 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-205856-wbs-24-00484 | 2024-01-16
WBS-23-67443 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Instalación BPC | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60238 | Sol Expansiones Rollout | BA00450 | Expansión |  | 2023-12-26 | 2024-01-29 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204287-wbs-23-67443 | 2024-01-08
WBS-23-39187 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60238 | Sol Expansiones Rollout | BA00450 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio : https://claro.sytex.io/d/f/6e0ca36b-251c-4add-b177-5d75a5463d73?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176028-wbs-23-39187 | 2023-04-15
WBS-23-41906 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Pedestal | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60240 | Sol Expansiones Rollout | BA00477 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-10-01 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178748-wbs-23-41906 | 2023-09-10
WBS-23-35875 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60240 | Sol Expansiones Rollout | BA00477 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio: https://claro.sytex.io/d/f/851f597d-299f-40ac-add3-4bd87e5f0120?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172714-wbs-23-35875 | 2023-04-15
WBS-23-37903 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60241 | Sol Expansiones Rollout | BA00900 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento Sitio: https://claro.sytex.io/d/f/378d95f7-fd9b-4ea5-bd73-07eae9e39a45?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174744-wbs-23-37903 | 2023-04-15
WBS-23-43832 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Soporte en Altura | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60241 | Sol Expansiones Rollout | BA00900 | Expansión |  | 2023-09-07 | 2023-10-11 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Adicional por placas de transición. Deberá verse el antes y después en el RFA solapa Adi | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180674-wbs-23-43832 | 2023-09-20
WBS-23-39188 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60242 | Sol Expansiones Rollout | ER00053 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo civil: https://claro.sytex.io/d/f/22bca7b2-e392-4ca4-a0f3-2aea5c464dc5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176029-wbs-23-39188 | 2023-04-15
WBS-23-66882 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Soporte en Altura | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60242 | Sol Expansiones Rollout | ER00053 | Expansión |  | 2023-12-21 | 2024-01-24 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203726-wbs-23-66882 | 2024-01-03
WBS-24-01626 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60243 | Sol Expansiones Rollout | ER00060 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: https://claro.sytex.io/d/f/f1e77211-0790-494c-ac61-181bd197898c?org_id=1 TSS - SRAN | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206998-wbs-24-01626 | 2023-04-15
WBS-24-18785 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60243 | Sol Expansiones Rollout | ER00060 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-04-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224159-wbs-24-18785 | 2024-04-07
WBS-24-20062 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60243 | Sol Expansiones Rollout | ER00060 | Expansión |  | 2024-04-03 | 2024-05-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225436-wbs-24-20062 | 2024-04-16
WBS-23-51735 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60246 | Sol Expansiones Rollout | ER00068 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188576-wbs-23-51735 | 2023-04-15
WBS-23-37904 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60248 | Sol Expansiones Rollout | ER00249 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/4a75754c-05ba-49a8-a012-a5927c6af279?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174745-wbs-23-37904 | 2023-04-15
WBS-23-37329 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60249 | Sol Expansiones Rollout | SFX0019 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Checklist: Se observan alarmas BATTERY FUSE MAIN - BAD BATTERY BLOCK (Se dio aviso a operaciones, se adjunta evidencia) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174170-wbs-23-37329 | 2023-04-15
WBS-23-43197 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Caja de drenaje de FO, Caja FO | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60249 | Sol Expansiones Rollout | SFX0019 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-10-09 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180039-wbs-23-43197 | 2023-09-18
WBS-23-35877 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60252 | Sol Expansiones Rollout | BA00016 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo sitio: https://claro.sytex.io/d/f/ce3677d5-301b-4d63-9bc0-1a83198dd397?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172716-wbs-23-35877 | 2023-04-15
WBS-23-35878 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60253 | Sol Expansiones Rollout | BA00054 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/eb5c42c0-7e70-4e44-a334-b304e080316e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172717-wbs-23-35878 | 2023-04-15
WBS-24-01503 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-03-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60253 | Sol Expansiones Rollout | BA00054 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2024-02-12 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206875-wbs-24-01503 | 2024-01-22
WBS-23-39189 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Sin Cluster | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60256 | Sol Expansiones Rollout | BA00610 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo Sitio: https://claro.sytex.io/d/f/5b02e665-d0b5-4250-a29c-24d5022b9127?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176030-wbs-23-39189 | 2023-04-15
WBS-23-39695 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 | Soporte en Altura | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60257 | Sol Expansiones Rollout | BA00831 | Expansión |  | 2023-08-15 | 2023-09-18 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176536-wbs-23-39695 | 2023-08-28
WBS-23-35879 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60257 | Sol Expansiones Rollout | BA00831 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/c5a692b7-3a8e-45fb-95c5-ca2db16f59b3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172718-wbs-23-35879 | 2023-04-15
WBS-23-35880 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60258 | Sol Expansiones Rollout | BA00887 | Expansión |  | 2023-07-26 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo interno: https://claro.sytex.io/d/f/3a0bd146-4f49-4f7d-bf23-dcb522f8724f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172719-wbs-23-35880 | 2023-04-15
WBS-23-39155 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Soporte en Altura, Movimiento de soportes en torre | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60258 | Sol Expansiones Rollout | BA00887 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-09-17 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-175996-wbs-23-39155 | 2023-08-27
WBS-23-46451 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-09-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-60258 | Sol Expansiones Rollout | BA00887 | Expansión | BA00887 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183292-wbs-23-46451 | 2023-09-21
WBS-23-37330 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60259 | Sol Expansiones Rollout | BA01074 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: Mantenimiento preventivo civil: https://claro.sytex.io/d/f/b312f030-7d66-414e-a0ad-9507d1eee296?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174171-wbs-23-37330 | 2023-04-15
WBS-23-40376 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Instalación BPC | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60259 | Sol Expansiones Rollout | BA01074 | Expansión |  | 2023-08-18 | 2023-09-21 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177217-wbs-23-40376 | 2023-08-31
WBS-23-37331 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60281 | Sol Expansiones Rollout | SE00012 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/ab68181e-5a65-41fd-8227-05278b22f2e8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174172-wbs-23-37331 | 2023-04-15
WBS-23-57496 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60281 | Sol Expansiones Rollout | SE00012 | Expansión |  | 2023-11-09 | 2023-12-13 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194338-wbs-23-57496 | 2023-11-22
WBS-24-00916 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60284 | Sol Expansiones Rollout | SE00090 | Expansión |  | 2024-01-05 | 2024-02-08 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206288-wbs-24-00916 | 2024-01-18
WBS-23-39190 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60284 | Sol Expansiones Rollout | SE00090 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo Torre: https://claro.sytex.io/d/f/943cda37-d737-4fcf-958c-75289e122c78?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176031-wbs-23-39190 | 2023-04-15
WBS-23-37905 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60285 | Sol Expansiones Rollout | SE00100 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/bc039216-391b-4d77-8a4d-df86c813cf36?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174746-wbs-23-37905 | 2023-04-15
WBS-23-37906 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60288 | Sol Expansiones Rollout | SE00109 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo Torre: https://claro.sytex.io/d/f/9478ba1f-baaa-49fe-901c-d07499206c33?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174747-wbs-23-37906 | 2023-04-15
WBS-23-37332 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60289 | Sol Expansiones Rollout | SE00110 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/4c56d74a-00a8-4a78-8a00-e4d660445257?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174173-wbs-23-37332 | 2023-04-15
WBS-23-37333 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60290 | Sol Expansiones Rollout | SE00120 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174174-wbs-23-37333 | 2023-04-15
WBS-23-39191 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60291 | Sol Expansiones Rollout | SER0002 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/2663ad6d-54c5-4a24-80e4-94adabaeead9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176032-wbs-23-39191 | 2023-04-15
WBS-23-51736 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60294 | Sol Expansiones Rollout | ST00071 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/63c01c4a-098d-43ba-8d6e-849340591a72?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188577-wbs-23-51736 | 2023-04-15
WBS-23-37907 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60296 | Sol Expansiones Rollout | ST00113 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/cf1d6239-0e59-4176-8602-c248d181485a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174748-wbs-23-37907 | 2023-04-15
WBS-23-37908 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60297 | Sol Expansiones Rollout | ST00149 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/ffd2f47a-be8c-4270-baac-72c8b1d08c0c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174749-wbs-23-37908 | 2023-04-15
WBS-23-47681 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-05-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60299 | Sol Expansiones Rollout | TU00068 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-08-15 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo Torre nuevo: https://claro.sytex.io/d/f/39bb3cd8-8e02-4d58-9792-ef077dc88e76?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184522-wbs-23-47681 | 2023-07-06
WBS-24-12862 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-60299 | Sol Expansiones Rollout | TU00068 | Expansión |  | 2024-02-29 | 2024-04-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218236-wbs-24-12862 | 2024-03-13
WBS-23-40557 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-60302 | Sol Expansiones Rollout | TU00150 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-25 | Rodrigo Passirani | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Civil: en el sitio no se realiza cambio de antenas según la ultima actualización del call off hablado en el chat de sitex con Florencia | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177398-wbs-23-40557 | 2023-04-15
WBS-23-37334 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62037 | Sol Expansiones Rollout | CHR0001 | Expansión |  | 2023-08-02 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/0ca96889-ea69-49a3-873a-42a979a61958?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174175-wbs-23-37334 | 2023-04-15
WBS-23-37894 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62039 | Sol Expansiones Rollout | CR00089 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/521079e4-4d0c-47f0-94cd-abc5186ed6ea?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174735-wbs-23-37894 | 2023-04-15
WBS-23-47682 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62040 | Sol Expansiones Rollout | RN00110 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184523-wbs-23-47682 | 2023-04-15
WBS-23-45913 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62041 | Sol Expansiones Rollout | BA00704 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/bc1bd3b1-3bcd-448c-b746-6387798dd903?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182754-wbs-23-45913 | 2023-04-15
WBS-23-41839 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62043 | Sol Expansiones Rollout | CT00070 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rodrigo Passirani: MW: https://claro.sytex.io/d/f/3554510c-b499-4cab-b293-0513e33df9b8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178681-wbs-23-41839 | 2023-04-15
WBS-23-39192 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62044 | Sol Expansiones Rollout | SE00076 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | INACTIVO - Lucas Montivero | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Preventivo correcto: https://claro.sytex.io/d/f/a834fb9e-84f9-4eaa-b2e8-e1168e6e4b37?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176033-wbs-23-39192 | 2023-04-15
WBS-23-39175 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62045 | Sol Expansiones Rollout | SE00092 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-25 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176016-wbs-23-39175 | 2023-04-15
WBS-23-41840 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62046 | Sol Expansiones Rollout | ST00085 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-05-25 | Juan Manuel García ed. Sabattini | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Manuel García ed. Sabattini: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/18e7cda1-1741-417b-9154-40f64d90bddb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178682-wbs-23-41840 | 2023-04-15
WBS-23-17226 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62257 | ID Solucion Origin | FO00011 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154057-wbs-23-17226 | 2023-04-11
WBS-23-17225 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62258 | ID Solucion Origin | ER00230 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154056-wbs-23-17225 | 2023-04-11
WBS-23-17229 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62259 | ID Solucion Origin | FO00038 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154060-wbs-23-17229 | 2023-04-11
WBS-23-17228 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62260 | ID Solucion Origin | FO00035 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154059-wbs-23-17228 | 2023-04-11
WBS-23-17227 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62261 | ID Solucion Origin | FO00032 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154058-wbs-23-17227 | 2023-04-11
WBS-23-17230 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62262 | ID Solucion Origin | FO00052 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154061-wbs-23-17230 | 2023-04-11
WBS-23-14984 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62263 | ID Solucion Origin | ST00067 | Ran Sharing |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-151815-wbs-23-14984 | 2023-03-27
WBS-23-17231 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-16 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62264 | ID Solucion Origin | ST00152 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154062-wbs-23-17231 | 2023-04-11
WBS-23-17232 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62265 | ID Solucion Origin | ST00160 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154063-wbs-23-17232 | 2023-04-11
WBS-23-17233 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62266 | ID Solucion Origin | TU00094 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154064-wbs-23-17233 | 2023-04-11
WBS-23-17234 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62267 | ID Solucion Origin | FO00080 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154065-wbs-23-17234 | 2023-04-11
WBS-23-17235 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-23 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62268 | ID Solucion Origin | JU00055 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154066-wbs-23-17235 | 2023-04-11
WBS-23-14872 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62269 | ID Solucion Origin | ST00083 | Ran Sharing |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-151703-wbs-23-14872 | 2023-03-26
WBS-23-26730 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-06-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62269 | ID Solucion Origin | ST00083 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163569-wbs-23-26730 | 2023-06-04
WBS-23-14981 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62270 | ID Solucion Origin | ST00161 | Ran Sharing |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-151812-wbs-23-14981 | 2023-03-27
WBS-23-43364 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62417 | Sol Expansiones Rollout | CF02347 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-03-29 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: CAO Adec. Civil: https://claro.sytex.io/d/f/79937576-4941-4777-aad1-58f4c1ed22bc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180206-wbs-23-43364 | 2023-02-17
WBS-23-17379 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62443 | ID Solucion Origin | ME00103 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154210-wbs-23-17379 | 2023-04-11
WBS-23-56366 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62473 | Sol Expansiones Rollout | CF01927 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-05-25 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Preventivo Torre: https://claro.sytex.io/d/f/f47ec477-e987-4b3a-82b0-e793ad08f012?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193208-wbs-23-56366 | 2023-04-15
WBS-23-47677 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62474 | Sol Expansiones Rollout | CF05012 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2021 https://claro.sytex.io/d/f/2817210c-f055-4fd6-9d35-9be9194b40d2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184518-wbs-23-47677 | 2023-04-15
WBS-23-41893 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-62475 | Sol Expansiones Rollout | ME00363 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-10-01 | Rocio Martin | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178735-wbs-23-41893 | 2023-09-10
WBS-23-35272 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62475 | Sol Expansiones Rollout | ME00363 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: CAO Radio: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-2021369-cao-espacio-y-energia-20 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172111-wbs-23-35272 | 2023-04-15
WBS-23-16612 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62542 | ID Solucion Origin | COW0004 | Ran Sharing |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-153443-wbs-23-16612 | 2023-04-08
WBS-23-16613 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-04-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62543 | ID Solucion Origin | COW0004 | Ran Sharing |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-153444-wbs-23-16613 | 2023-04-08
WBS-23-45912 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62623 | Sol Expansiones Rollout | ME00012 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/68338af9-7958-4a0a-b718-e8c4c94d8a83?org_id=1 EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/5c52a6da-200e-4a76-9d13-9c8a56111ff9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182753-wbs-23-45912 | 2023-04-15
WBS-23-47678 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62629 | Sol Expansiones Rollout | CF00061 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-25 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/971bde0b-fe26-447a-8c37-789a53c07877?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184519-wbs-23-47678 | 2023-04-15
WBS-23-41836 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62630 | Sol Expansiones Rollout | CF00367 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-05-25 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Preventivo Torre: https://claro.sytex.io/d/f/d3ffb373-290d-48e4-8ddb-9a76db6dae31?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178678-wbs-23-41836 | 2023-04-15
WBS-23-17314 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62718 | ID Solucion Origin | ER00009 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154145-wbs-23-17314 | 2023-03-18
WBS-23-17309 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62719 | ID Solucion Origin | ST00152 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154140-wbs-23-17309 | 2023-03-18
WBS-23-17312 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62720 | ID Solucion Origin | ST00160 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154143-wbs-23-17312 | 2023-03-18
WBS-23-17380 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62727 | ID Solucion Origin | ME00103 | Ran Sharing |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-154211-wbs-23-17380 | 2023-03-18
WBS-23-18672 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62756 | ID Solucion Origin | CT00031 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155505-wbs-23-18672 | 2023-03-24
WBS-23-18677 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62757 | ID Solucion Origin | TU00030 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155510-wbs-23-18677 | 2023-03-24
WBS-23-18676 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62758 | ID Solucion Origin | ST00091 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155509-wbs-23-18676 | 2023-03-24
WBS-23-18674 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62759 | ID Solucion Origin | SE00078 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155507-wbs-23-18674 | 2023-03-24
WBS-23-18679 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62760 | ID Solucion Origin | TU00049 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155512-wbs-23-18679 | 2023-03-24
WBS-23-18680 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62761 | ID Solucion Origin | TU00055 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155513-wbs-23-18680 | 2023-03-24
WBS-23-18682 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-17 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62762 | ID Solucion Origin | SE00122 | Ran Sharing |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155515-wbs-23-18682 | 2023-03-24
WBS-23-22168 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62781 | ID Solucion Origin | MI00010 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159001-wbs-23-22168 | 2023-05-08
WBS-23-22167 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62782 | ID Solucion Origin | MI00005 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159000-wbs-23-22167 | 2023-05-08
WBS-23-22169 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62783 | ID Solucion Origin | MI00031 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159002-wbs-23-22169 | 2023-05-08
WBS-23-22175 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62784 | ID Solucion Origin | MI00040 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159008-wbs-23-22175 | 2023-05-08
WBS-23-22170 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62786 | ID Solucion Origin | MI00034 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159003-wbs-23-22170 | 2023-05-08
WBS-23-22177 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-30 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62787 | ID Solucion Origin | MI00076 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159010-wbs-23-22177 | 2023-05-08
WBS-23-22180 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-08 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62788 | ID Solucion Origin | MI00089 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159013-wbs-23-22180 | 2023-05-08
WBS-23-22179 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-05-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62789 | ID Solucion Origin | MI00077 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159012-wbs-23-22179 | 2023-05-08
WBS-23-22182 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62790 | ID Solucion Origin | MI00100 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159015-wbs-23-22182 | 2023-05-08
WBS-23-22185 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62791 | ID Solucion Origin | MI00121 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159018-wbs-23-22185 | 2023-05-08
WBS-23-22198 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62792 | ID Solucion Origin | SE00142 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159031-wbs-23-22198 | 2023-05-08
WBS-23-22196 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62793 | ID Solucion Origin | ME00360 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159029-wbs-23-22196 | 2023-05-08
WBS-23-22219 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62794 | ID Solucion Origin | MI00124 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159052-wbs-23-22219 | 2023-05-08
WBS-23-19054 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2023-08-07 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-62795 | ID Solucion Origin | NQ00279 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Se adj. fotos de la instalación https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/a/d6/NQ00279.zip en altura | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-155888-wbs-23-19054 | 2023-04-10
WBS-23-51717 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62809 | Sol Expansiones Rollout | BA00692 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-25 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/b0711b3f-8c59-4833-a348-4481584949ae?org_id=1 SNUE 2020 https://claro.sytex.io/d/f/eeacaf31-8fe7-4d37-a12d-3493800c7d4f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188558-wbs-23-51717 | 2023-04-15
WBS-23-19529 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62824 | ID Solucion Origin | CO00281 | Ran Sharing |  | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-156363-wbs-23-19529 | 2023-03-30
WBS-23-20214 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-01-30 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Claro en TP, TX - MW EQ. NOKIA | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-62829 | ID Origin Solución RF | FO00061 | Sitio Nuevo |  | 2023-04-28 | 2023-04-27 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Call Off | Integrado |  | Natali Sasia: 27/12: Se logro RX, falta realizar ajuste fino - Se prevé iniciar carga de CAO MW por la tarde | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157048-wbs-23-20214 | 2023-02-11
WBS-23-64874 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-12-14 | Sitios Nuevos 2023 |  | Gastos para petrolera, Inst. Boot, Instalación Térmicas | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-62830 | ID Origin Solución RF | SC00135 | Sitio Nuevo |  | 2023-12-14 | 2024-01-17 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201718-wbs-23-64874 | 2023-12-27
WBS-23-20215 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-01-30 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, CGC, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-62830 | ID Origin Solución RF | SC00135 | Sitio Nuevo |  | 2023-04-28 | 2023-04-27 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | Obra Civil Terminada | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d817f16e-6839-4ec2-9b21-3d1c8714eecc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157049-wbs-23-20215 | 2023-02-11
WBS-23-66553 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2024-01-02 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-62830 | ID Origin Solución RF | SC00135 | Sitio Nuevo | SC00135 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203397-wbs-23-66553 | 2023-12-21
WBS-23-66453 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2024-01-02 | Sitios Nuevos 2020 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-62831 | ID Origin Solución RF | SC00134 | Sitio Nuevo | SC00134 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203297-wbs-23-66453 | 2023-12-21
WBS-23-60723 | Garantía de Instalación - SRAN | Activa | 2023-11-24 | Sitios Nuevos 2023 |  | Falla MRF, Falta de Térmicas | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-62831 | ID Origin Solución RF | SC00134 | Sitio Nuevo |  | 2023-11-24 | 2023-12-28 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197567-wbs-23-60723 | 2023-12-07
WBS-23-20216 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-01-30 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, CGC, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-62831 | ID Origin Solución RF | SC00134 | Sitio Nuevo |  | 2023-04-28 | 2023-04-27 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  | On Air |  | Cynthia Briones: CAO MW APROBADO: https://claro.sytex.io/d/f/d817f16e-6839-4ec2-9b21-3d1c8714eecc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157050-wbs-23-20216 | 2023-02-11
WBS-23-19750 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-20 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-62836 | ID Solucion Origin | ME00357 | Ran Sharing |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-156584-wbs-23-19750 | 2023-04-24
WBS-23-19751 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62837 | ID Solucion Origin | ME00357 | Ran Sharing |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-156585-wbs-23-19751 | 2023-03-31
WBS-23-20207 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-04-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-62878 | ID Solucion Origin | SL00142 | Ran Sharing |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157041-wbs-23-20207 | 2023-04-15
WBS-23-20952 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-05-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-62882 | ID Solucion Origin | MI00052 | Ran Sharing |  | 2023-05-04 | 2023-05-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157787-wbs-23-20952 | 2023-04-07
WBS-23-20346 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2023-05-02 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SIN CAPEX, TGS, TX - FO | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-62884 | ID Origin Solución RF | CF03892 | Sitio Nuevo |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Cynthia Briones | CHAVEZCOM SRL | Call Off | Call Off |  | Paula Gómez: AUDITORIA ASIGNADA A TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-157181-wbs-23-20346 | 2023-02-16
WBS-23-47679 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62957 | Sol Expansiones Rollout | CF02229 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-25 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/e008cd6f-313b-4cf5-b971-fe72c09812d6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184520-wbs-23-47679 | 2023-04-15
WBS-23-39208 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Gestion de acceso Planta | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62982 | Sol Expansiones Rollout | TU00099 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Cynthia Briones: Esperando respuesta por parte de Sites para avanzar porque hay problemas con el consorcio. por tal motivo no se avanzar y se demora el sitio.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176049-wbs-23-39208 | 2023-04-08
WBS-23-40558 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62983 | Sol Expansiones Rollout | TU00206 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/98e42057-b048-4225-b357-9c03e2e69660?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177399-wbs-23-40558 | 2023-04-08
WBS-23-67758 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-62983 | Sol Expansiones Rollout | TU00206 | Expansión |  | 2023-12-27 | 2024-01-30 |  | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204602-wbs-23-67758 | 2024-01-09
WBS-23-40572 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62984 | Sol Expansiones Rollout | TU00141 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - Coubicados https://claro.sytex.io/d/f/f9aac853-ddbd-4be7-8fec-50680031f73b?org_id=1 EXPANSION - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/799fe775-5d01-43a6-9b70-395be8acde0f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177413-wbs-23-40572 | 2023-04-08
WBS-23-39196 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62985 | Sol Expansiones Rollout | TU00224 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/91fc94fd-577f-438c-895f-04f639b0542e?org_id=1 EXPANSION 2019 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/dd1038fd-9c12-49bf-a967-ff25bf0e8edb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176037-wbs-23-39196 | 2023-04-08
WBS-23-40560 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62986 | Sol Expansiones Rollout | TU00139 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/e82b7455-1078-4364-91bd-6cb30b4ff329?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177401-wbs-23-40560 | 2023-04-08
WBS-23-39197 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62987 | Sol Expansiones Rollout | TU00125 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/9decefda-cf81-438d-a4de-0f4431a01ae9?org_id=1 EXPANSION 2019 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/18db02b2-c881-4e79-8e85-d92306fecc8a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176038-wbs-23-39197 | 2023-04-08
WBS-23-51262 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-12-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-62987 | Sol Expansiones Rollout | TU00125 | Expansión |  | 2023-10-11 | 2023-11-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188103-wbs-23-51262 | 2023-10-24
WBS-23-56368 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62988 | Sol Expansiones Rollout | TU00071 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-08-15 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL - ENTORNO Y ENERGIA https://claro.sytex.io/d/f/abe9ae6d-69b8-41c1-8f06-4b546ef22979?org_id=1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL - TORRE https://claro.sytex.io/d/f/340ea379-f666-41a3-9047-908bd4db6f63?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193210-wbs-23-56368 | 2023-07-06
WBS-23-39198 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62989 | Sol Expansiones Rollout | TU00072 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/04206c6c-7076-4419-ab29-fdfe88ee77cf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176039-wbs-23-39198 | 2023-04-08
WBS-23-36565 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62990 | Sol Expansiones Rollout | TU00070 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Modernización RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/d923d506-89c2-4b11-bb45-2c09eed06927?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173404-wbs-23-36565 | 2023-04-08
WBS-23-36566 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-08-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62991 | Sol Expansiones Rollout | TU00055 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173405-wbs-23-36566 | 2023-04-08
WBS-23-33950 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62992 | Sol Expansiones Rollout | TU00018 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170789-wbs-23-33950 | 2023-04-08
WBS-23-39199 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62994 | Sol Expansiones Rollout | ST00246 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/aba00ec1-6c44-42fc-9412-29654bb23c12?org_id=1 ENERCAP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/0027357e-b7b5-4ff7-b5a9-eee40b39fdce?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176040-wbs-23-39199 | 2023-04-08
WBS-24-07179 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62995 | Sol Expansiones Rollout | ST00218 | Expansión |  | 2024-02-01 | 2023-09-20 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Relevamiento CIVIL: https://claro.sytex.io/d/f/25defe04-5339-44f7-a8b1-e56b2b5d461e?org_id=1 CHECKLIST EyE 2.0: https://claro.sytex.io/d/f/8f191953-4543-46c9-b3d0-ccf407c6c8f7?org_id=1 Mantenimiento Prev. CIVIL: https://claro.sytex.io/d/f/d051f0c0-f3d8-452d-8fc8-c390746c754d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212551-wbs-24-07179 | 2023-08-11
WBS-23-35276 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62996 | Sol Expansiones Rollout | ST00122 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/3065ff3f-c64c-466c-884d-626c448a8c9a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172115-wbs-23-35276 | 2023-04-08
WBS-23-35277 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62997 | Sol Expansiones Rollout | ST00121 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/3ef600aa-0505-4196-a80b-c40234ab227b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172116-wbs-23-35277 | 2023-04-08
WBS-23-35278 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62998 | Sol Expansiones Rollout | ST00096 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/fd7319a3-667b-425e-8e0e-18983ccf4a7d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172117-wbs-23-35278 | 2023-04-22
WBS-23-35280 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-62999 | Sol Expansiones Rollout | ST00051 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/dddc5b86-67bf-4359-bf64-c1fe16947fdb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172119-wbs-23-35280 | 2023-04-08
WBS-23-41841 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63000 | Sol Expansiones Rollout | ST00008 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/d233e382-49c3-4248-91eb-96bdecb4f1c7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178683-wbs-23-41841 | 2023-04-22
WBS-23-39200 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63001 | Sol Expansiones Rollout | ST00007 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SITIO NUEVO 2019 - SRAN https://claro.sytex.io/d/f/e5ef1042-d1ee-4bfa-9909-f8da45362465?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176041-wbs-23-39200 | 2023-04-08
WBS-23-40561 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63003 | Sol Expansiones Rollout | SL00212 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/8fe78cc0-7d6e-46c1-a14a-f0ed5b34e48e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177402-wbs-23-40561 | 2023-04-08
WBS-23-32345 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63004 | Sol Expansiones Rollout | SL00207 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/6c4bf8e8-6094-4758-87b4-b87e8b6dca52?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169184-wbs-23-32345 | 2023-04-08
WBS-23-32373 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63005 | Sol Expansiones Rollout | SL00204 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: KPIS OK | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169212-wbs-23-32373 | 2023-04-08
WBS-23-57553 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63005 | Sol Expansiones Rollout | SL00204 | Expansión |  | 2023-11-09 | 2023-12-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194395-wbs-23-57553 | 2023-11-22
WBS-23-39201 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63006 | Sol Expansiones Rollout | SL00157 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: SITIO NUEVO - SRAN 2021: https://claro.sytex.io/d/f/a03ab36f-ac4c-40cb-85a4-14c1ded6b02e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176042-wbs-23-39201 | 2023-04-08
WBS-23-37911 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63007 | Sol Expansiones Rollout | SL00102 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA SNUE 2019: https://claro.sytex.io/d/f/55b7199c-179b-4544-9e71-c6a26ee5b111?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174752-wbs-23-37911 | 2023-04-08
WBS-23-37926 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63009 | Sol Expansiones Rollout | SL00091 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/396aeda3-5aeb-475e-a31c-c90f9cf11cca?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174767-wbs-23-37926 | 2023-04-08
WBS-23-55401 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63009 | Sol Expansiones Rollout | SL00091 | Expansión |  | 2023-11-01 | 2023-12-05 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192243-wbs-23-55401 | 2023-11-14
WBS-23-37913 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63010 | Sol Expansiones Rollout | SL00036 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2023 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/4d06c2e6-1679-4f37-8810-9d96743d9434?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174754-wbs-23-37913 | 2023-04-08
WBS-23-51256 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63010 | Sol Expansiones Rollout | SL00036 | Expansión |  | 2023-10-11 | 2023-11-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188097-wbs-23-51256 | 2023-10-24
WBS-24-27140 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63011 | Sol Expansiones Rollout | SL00007 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/f881f3ae-b6b9-4601-a6aa-d77d929188a4?org_id=1 ADECUACION 2021 https://claro.sytex.io/d/f/96e25558-7103-41e6-91a5-7d9e64fc4f50?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232517-wbs-24-27140 | 2024-01-11
WBS-23-35281 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63012 | Sol Expansiones Rollout | SJ00205 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/7c1cb97f-b67b-4707-8754-05241f67b09e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172120-wbs-23-35281 | 2023-04-08
WBS-23-35282 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63013 | Sol Expansiones Rollout | SJ00093 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/d7c8b4a5-c04e-487a-9744-bb341af7ce70?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172121-wbs-23-35282 | 2023-04-08
WBS-23-40562 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63014 | Sol Expansiones Rollout | SF01163 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXPANSION 2021 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/ed78949f-c7bc-4dea-a060-63d91968da00?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177403-wbs-23-40562 | 2023-04-08
WBS-24-22790 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63015 | Sol Expansiones Rollout | SF01152 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/b34fe24c-73b1-4be1-bf5a-a8e031bac69d?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/dccacf7c-2e75-4bc6-9d03-4036aa71bcf0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228164-wbs-24-22790 | 2024-01-08
WBS-23-40563 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63016 | Sol Expansiones Rollout | SF00960 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/779f92d5-a43f-4d8b-a9e5-416db406c78d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177404-wbs-23-40563 | 2023-04-08
WBS-23-33965 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63017 | Sol Expansiones Rollout | SF00954 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Alarma en checklist observada de RET, sobre portadora en sector A. Antena exclusiva de 2G-3G se desmonta, modelo DBXLH-6565C-VTM | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170804-wbs-23-33965 | 2023-04-08
WBS-24-10057 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63018 | Sol Expansiones Rollout | SF00948 | Expansión |  | 2024-02-16 | 2024-03-21 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215431-wbs-24-10057 | 2024-02-29
WBS-24-01627 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63018 | Sol Expansiones Rollout | SF00948 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-20 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Relevamiento Civil 2021: https://claro.sytex.io/d/f/908aede8-b84b-41d2-8a09-23763232f050?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206999-wbs-24-01627 | 2023-08-11
WBS-23-32347 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63019 | Sol Expansiones Rollout | SF00943 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Alarmas preexistentes de afectacion activas en celda antes de intervencion: - SE OBSERVA ALARMA RSSI ACTIVA EN MODULO RMOD-R-1 ANT1 (FXCA 2G) - SE OBSERVA ALARMA RX SIGNAL LEVEL ACTIVA EN MODULO RMOD-R-2 ANT1 Y ANT2 (FXCB 3G) - RF MODULE FILTER INPUT POWER MISSING SOBRE AHFIG SECTOR 2 RMOD-4 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169186-wbs-23-32347 | 2023-04-08
WBS-23-51732 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63020 | Sol Expansiones Rollout | SF00938 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-08-17 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/18869909-41fa-41b4-a4a7-9f0a764244e1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188573-wbs-23-51732 | 2023-07-08
WBS-23-37914 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63022 | Sol Expansiones Rollout | SF00863 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/62eec109-c539-4c6a-a5c7-60c55f78bac2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174755-wbs-23-37914 | 2023-04-08
WBS-23-46081 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63022 | Sol Expansiones Rollout | SF00863 | Expansión |  | 2023-09-18 | 2023-10-22 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182922-wbs-23-46081 | 2023-10-01
WBS-23-32348 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63023 | Sol Expansiones Rollout | SF00469 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Se sube adjunto en TK KPI, Validacion RF + Nuevo CO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169187-wbs-23-32348 | 2023-04-08
WBS-24-20410 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63024 | Sol Expansiones Rollout | SF00435 | Expansión |  | 2024-04-04 | 2024-02-17 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/d79600cb-8193-458d-a6e9-41492d9bc54f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225784-wbs-24-20410 | 2024-01-08
WBS-24-30307 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63024 | Sol Expansiones Rollout | SF00435 | Expansión |  | 2024-05-21 | 2024-06-24 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235684-wbs-24-30307 | 2024-06-03
WBS-24-36374 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63025 | Sol Expansiones Rollout | SF00429 | Expansión |  | 2024-06-18 | 2024-02-12 |  | CELLTREX S.A. | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/60cf28ab-8e6b-47aa-b8fa-8331c61fcf33?org_id=1 Prev. OyM 2: https://claro.sytex.io/d/f/044c27a3-cdb9-43cc-a5e2-3d67906d2c1f?org_id=1 RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/c4afb03f-8a90-45a7-8f15-ded285246633?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241751-wbs-24-36374 | 2024-01-08
WBS-24-18718 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63026 | Sol Expansiones Rollout | SF00218 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2024 https://claro.sytex.io/d/f/8fd46768-6fc5-45dd-b09c-51b18e65c5a4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224092-wbs-24-18718 | 2024-01-08
WBS-23-56447 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-11-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63027 | Sol Expansiones Rollout | SF00087 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-12-10 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193289-wbs-23-56447 | 2023-11-19
WBS-23-61559 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63027 | Sol Expansiones Rollout | SF00087 | Expansión |  | 2023-11-29 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198403-wbs-23-61559 | 2023-12-12
WBS-23-43366 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63027 | Sol Expansiones Rollout | SF00087 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/89793101-98f5-46e9-87e4-1385f7bcdd35?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180208-wbs-23-43366 | 2023-04-08
WBS-23-39202 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63028 | Sol Expansiones Rollout | SF00078 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/3dfcfb76-fb1c-4af1-b990-093a64e7a701?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176043-wbs-23-39202 | 2023-04-08
WBS-23-50023 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63028 | Sol Expansiones Rollout | SF00078 | Expansión | SF00078 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186864-wbs-23-50023 | 2023-10-06
WBS-23-47498 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63029 | Sol Expansiones Rollout | SF00027 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-10-30 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184339-wbs-23-47498 | 2023-10-09
WBS-23-35283 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63029 | Sol Expansiones Rollout | SF00027 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/f90b847d-08f1-4bfb-8a26-8a7322bba104?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172122-wbs-23-35283 | 2023-04-08
WBS-24-17810 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-04-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63030 | Sol Expansiones Rollout | SE00147 | Expansión |  | 2024-03-20 | 2024-04-29 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-223184-wbs-24-17810 | 2025-03-21
WBS-23-37915 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63030 | Sol Expansiones Rollout | SE00147 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-06-01 |  | CERAGON ARGENTINA S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/ae487553-c37e-48c4-97e7-7d7d9bbbeb11?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174756-wbs-23-37915 | 2023-04-22
WBS-23-48071 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63030 | Sol Expansiones Rollout | SE00147 | Expansión |  | 2023-09-28 | 2023-11-01 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184912-wbs-23-48071 | 2023-10-11
WBS-23-51016 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63030 | Sol Expansiones Rollout | SE00147 | Expansión |  | 2023-10-10 | 2023-11-13 |  | CERAGON ARGENTINA S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187857-wbs-23-51016 | 2023-10-23
WBS-23-37917 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63031 | Sol Expansiones Rollout | SE00065 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/68715634-47da-4c48-a1b9-54778b83f09e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174758-wbs-23-37917 | 2023-04-22
WBS-24-12376 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63032 | Sol Expansiones Rollout | SE00056 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/84687739-8d31-48c8-9ea6-b0bd55867bef?org_id=1 ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/03ec0aab-672b-486a-888f-b4e53742d1d6?org_id=1 EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/02c46eae-d20c-4670-ac59-773715eb79e2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217750-wbs-24-12376 | 2023-04-22
WBS-23-32349 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63033 | Sol Expansiones Rollout | SE00054 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/906007f6-1c45-45f4-b11c-6af4dee71eb3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169188-wbs-23-32349 | 2023-04-08
WBS-23-41842 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63034 | Sol Expansiones Rollout | SE00007 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-06-01 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/8e0a72f5-b2e8-4164-8fbf-0df611bae925?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178684-wbs-23-41842 | 2023-04-22
WBS-23-37918 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63035 | Sol Expansiones Rollout | SC00120 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | TCTECH S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Patricia Monje: se solicita actualización de call off por falta de stock de antenas (12P) APXVBB4L26X-C y RFM AHFIG | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174759-wbs-23-37918 | 2023-04-08
WBS-23-40064 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63036 | Sol Expansiones Rollout | RN00222 | Expansión |  | 2023-08-17 | 2023-09-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176905-wbs-23-40064 | 2023-08-30
WBS-23-33952 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63036 | Sol Expansiones Rollout | RN00222 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TK Civil https://claro.sytex.io/d/f/1603a42b-216b-4e1e-a273-5b06cab94cdb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170791-wbs-23-33952 | 2023-04-08
WBS-23-37919 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63037 | Sol Expansiones Rollout | RN00206 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Coubicado: https://claro.sytex.io/d/f/59c455ee-f752-4a0f-ac22-b9ba12dbed86?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174760-wbs-23-37919 | 2023-04-08
WBS-24-12377 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63038 | Sol Expansiones Rollout | RN00119 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-09-20 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: RFA: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-1489810-none EyE: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-2689970-mpc-e-y-e Prev: https://claro.sytex.io/o/1/w/form-1857323-preventivo-interno-om | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217751-wbs-24-12377 | 2023-08-11
WBS-23-43181 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63039 | Sol Expansiones Rollout | RJ00209 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-10-09 |  | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180023-wbs-23-43181 | 2023-09-18
WBS-23-32350 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63039 | Sol Expansiones Rollout | RJ00209 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/6c7e1c3e-1399-4854-9972-d9e5d59c1772?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169189-wbs-23-32350 | 2023-04-08
WBS-23-32351 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63041 | Sol Expansiones Rollout | NQ00139 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Florencia Martinez: Sectorizacion, Antena nueva (S2); los nuevos RFM se instalaron detras de paneles, lo existente quedo como se encontraba distribuido en la estructura | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169190-wbs-23-32351 | 2023-04-08
WBS-23-36567 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-08-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63042 | Sol Expansiones Rollout | NQ00136 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-04-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173406-wbs-23-36567 | 2023-04-08
WBS-23-37920 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63043 | Sol Expansiones Rollout | NQ00029 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/ba009f7f-f29d-4054-88f7-429fe569f40c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174761-wbs-23-37920 | 2023-04-08
WBS-23-41843 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63046 | Sol Expansiones Rollout | MI00077 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/0a7ed6f7-b317-4835-b07f-ea9a29ada12e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178685-wbs-23-41843 | 2023-04-08
WBS-23-40564 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63048 | Sol Expansiones Rollout | ME00487 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: SNUE 2019: https://claro.sytex.io/d/f/65e439d6-c236-4510-a991-59b19375d0f5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177405-wbs-23-40564 | 2023-04-08
WBS-23-40565 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63049 | Sol Expansiones Rollout | ME00351 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MPC-TORRE https://claro.sytex.io/d/f/86a639cd-9350-41b6-8f5d-580839e3ebeb?org_id=1 MPC-E Y E https://claro.sytex.io/d/f/cff272a3-c175-4eaf-9158-f4b2361d80ad?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177406-wbs-23-40565 | 2023-04-08
WBS-23-32352 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63052 | Sol Expansiones Rollout | ME00133 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/55a574a1-8b2d-4468-a3cf-0d0cfebc4ce2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169191-wbs-23-32352 | 2023-04-08
WBS-24-01628 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63053 | Sol Expansiones Rollout | ME00123 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-20 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Relevamiento de Estructura: https://claro.sytex.io/d/f/ce245fbc-00d2-4874-aeaf-39cdd11cd1c0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207000-wbs-24-01628 | 2023-08-11
WBS-24-18719 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63054 | Sol Expansiones Rollout | ME00079 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-17 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/2efb087c-7619-44e9-85fc-bbb62a3a03c4?org_id=1 Civil: https://claro.sytex.io/d/f/027eb6da-1b7e-4ce0-9ed1-cf2d116b7db8?org_id=1 TSS: https://claro.sytex.io/d/f/c0f26f34-2ff5-4b6d-94d9-d732ca6a013a?org_id=1 RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/8ed93333-8034-4abd-9083-b8381d55d47a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224093-wbs-24-18719 | 2024-01-08
WBS-24-26500 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63054 | Sol Expansiones Rollout | ME00079 | Expansión |  | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231876-wbs-24-26500 | 2024-05-15
WBS-24-27278 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63054 | Sol Expansiones Rollout | ME00079 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-06-09 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232655-wbs-24-27278 | 2024-05-19
WBS-24-33401 | Regularización de materiales por omisión. | Activa | 2024-06-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63054 | Sol Expansiones Rollout | ME00079 | Expansión |  | 2024-06-04 | 2024-07-02 | Carla Leguizamon | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238778-wbs-24-33401 | 2024-06-04
WBS-23-63928 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63056 | Sol Expansiones Rollout | JU00117 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: 5G ENACOM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/31a192fc-92c7-40be-8255-72839a33dad3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200772-wbs-23-63928 | 2023-04-08
WBS-23-32353 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63057 | Sol Expansiones Rollout | JU00034 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/2117cb56-eb52-4fd8-832d-9da7d49f3092?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169192-wbs-23-32353 | 2023-04-08
WBS-23-51719 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63058 | Sol Expansiones Rollout | FO00200 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Recuperación de abias: https://claro.sytex.io/d/f/b0a56109-c6cd-4a89-8220-b6c36db40400?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188560-wbs-23-51719 | 2023-04-08
WBS-23-49787 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-11-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63059 | Sol Expansiones Rollout | FO00083 | Expansión | FO00083 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186628-wbs-23-49787 | 2023-10-06
WBS-23-51553 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-12-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63059 | Sol Expansiones Rollout | FO00083 | Expansión |  | 2023-10-12 | 2023-11-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188394-wbs-23-51553 | 2023-10-25
WBS-23-33953 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63059 | Sol Expansiones Rollout | FO00083 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/ffe66f45-74b5-4edb-a617-96cebe0d62c4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170792-wbs-23-33953 | 2023-04-08
WBS-23-32354 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63060 | Sol Expansiones Rollout | FO00082 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/d2c5daae-30e6-4378-a57e-f90c3a808f54?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169193-wbs-23-32354 | 2023-04-08
WBS-23-49556 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63060 | Sol Expansiones Rollout | FO00082 | Expansión | FO00082 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186397-wbs-23-49556 | 2023-10-05
WBS-24-12378 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63062 | Sol Expansiones Rollout | FO00067 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-05-18 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA (2023): https://claro.sytex.io/d/f/fb999cc1-9066-46da-9023-5f607a06a7f3?org_id=1 EXPANSION - SRAN RFA - 5G ENACOM (2023) https://claro.sytex.io/d/f/6410efc7-0add-4e30-b379-496eb2f1bf15?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217752-wbs-24-12378 | 2023-04-08
WBS-23-37921 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63063 | Sol Expansiones Rollout | ER00123 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2020: https://claro.sytex.io/d/f/290ee80e-00ff-4022-9554-ade606ce5d07?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174762-wbs-23-37921 | 2023-04-08
WBS-23-32355 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63064 | Sol Expansiones Rollout | CT00212 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/2cba009a-54bd-4bc9-a33b-100c12527bd7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169194-wbs-23-32355 | 2023-04-08
WBS-23-37922 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63065 | Sol Expansiones Rollout | CT00143 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: SITIO NUEVO - SRAN 2019: https://claro.sytex.io/d/f/64e93cab-89a9-4c88-ba49-75723d2e3422?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174763-wbs-23-37922 | 2023-04-08
WBS-23-36568 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63066 | Sol Expansiones Rollout | CR00208 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/789f8f02-86de-4b52-b2a5-6183d5ecb2f4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173407-wbs-23-36568 | 2023-04-08
WBS-24-12732 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63067 | Sol Expansiones Rollout | CR00120 | Expansión |  | 2024-02-29 | 2024-04-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218106-wbs-24-12732 | 2024-03-13
WBS-23-58004 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63067 | Sol Expansiones Rollout | CR00120 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: 5G ENACOM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/a7e7df30-ef0d-4904-9900-aa4071060ffc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194848-wbs-23-58004 | 2023-04-08
WBS-23-32356 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63069 | Sol Expansiones Rollout | CR00101 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Correctivo Civil O&M: https://claro.sytex.io/d/f/ffde9e8f-0ff2-41be-aaa9-f99827eb866f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169195-wbs-23-32356 | 2023-04-08
WBS-23-32357 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63070 | Sol Expansiones Rollout | CR00018 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/f99c9506-71df-4cbd-ac7c-85aa1477a3c7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169196-wbs-23-32357 | 2023-04-08
WBS-23-37923 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63071 | Sol Expansiones Rollout | COX0008 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: KPIs OK. Alarma activa de RX Signal Level en el sector A del 3G, reportada en el checklist. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174764-wbs-23-37923 | 2023-04-08
WBS-23-47641 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63071 | Sol Expansiones Rollout | COX0008 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-10-30 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184482-wbs-23-47641 | 2023-10-09
WBS-23-36569 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63072 | Sol Expansiones Rollout | CO01139 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SITIO NUEVO 2022 - SRAN https://claro.sytex.io/d/f/501e8c00-c03d-4483-befa-e6c90ea369ab?org_id=1 TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/441236ef-43ea-49ae-bcba-c90fde604483?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173408-wbs-23-36569 | 2023-04-08
WBS-23-36570 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63073 | Sol Expansiones Rollout | CO00955 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/2a361e52-8152-4575-80d5-7c11e9858fbb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173409-wbs-23-36570 | 2023-04-08
WBS-23-56585 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63073 | Sol Expansiones Rollout | CO00955 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-12-10 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193427-wbs-23-56585 | 2023-11-19
WBS-23-52279 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63075 | Sol Expansiones Rollout | CO00817 | Expansión |  | 2023-10-18 | 2023-11-21 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-189120-wbs-23-52279 | 2023-10-31
WBS-23-40566 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63075 | Sol Expansiones Rollout | CO00817 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/3d428057-7f2f-4408-9c1f-9d4954074f0a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177407-wbs-23-40566 | 2023-04-08
WBS-23-39687 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63076 | Sol Expansiones Rollout | CO00807 | Expansión |  | 2023-08-15 | 2023-09-18 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176528-wbs-23-39687 | 2023-08-28
WBS-23-32358 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63076 | Sol Expansiones Rollout | CO00807 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169197-wbs-23-32358 | 2023-04-08
WBS-23-32359 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63077 | Sol Expansiones Rollout | CO00772 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/f4cd9c89-88d0-4c76-b0de-d56b95ed997e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169198-wbs-23-32359 | 2023-04-08
WBS-23-44901 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63077 | Sol Expansiones Rollout | CO00772 | Expansión |  | 2023-09-12 | 2023-10-16 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181742-wbs-23-44901 | 2023-09-25
WBS-23-36571 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63078 | Sol Expansiones Rollout | CO00636 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-25 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/401b2be1-b748-46e0-aed6-76e8d71e8a5b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173410-wbs-23-36571 | 2023-04-15
WBS-23-36572 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63079 | Sol Expansiones Rollout | CO00604 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-25 |  | CERAGON ARGENTINA S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/28d0e507-c465-4e99-a181-55f281261479?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173411-wbs-23-36572 | 2023-04-15
WBS-23-39203 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63080 | Sol Expansiones Rollout | CO00580 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/642657cb-c89a-4278-b9d4-48b3fa90ebc0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176044-wbs-23-39203 | 2023-04-08
WBS-23-32360 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63081 | Sol Expansiones Rollout | CO00524 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/84d5233a-2ab9-4bae-928a-91e902dcbc70?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169199-wbs-23-32360 | 2023-04-08
WBS-23-33954 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63082 | Sol Expansiones Rollout | CO00508 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170793-wbs-23-33954 | 2023-04-08
WBS-23-41471 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63082 | Sol Expansiones Rollout | CO00508 | Expansión |  | 2023-08-24 | 2023-09-27 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178313-wbs-23-41471 | 2023-09-06
WBS-23-44364 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63083 | Sol Expansiones Rollout | CO00497 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-05-18 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA (5G -2023): https://claro.sytex.io/d/f/70031fd7-85f4-4f79-9567-7ea1a31d26bf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181205-wbs-23-44364 | 2023-04-08
WBS-23-32361 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63084 | Sol Expansiones Rollout | CO00480 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/fbf9998d-8620-4de2-b3d0-8cb3381eb0fd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169200-wbs-23-32361 | 2023-04-08
WBS-23-32362 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63085 | Sol Expansiones Rollout | CO00450 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169201-wbs-23-32362 | 2023-04-08
WBS-23-33955 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63086 | Sol Expansiones Rollout | CO00392 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170794-wbs-23-33955 | 2023-04-08
WBS-23-32363 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63087 | Sol Expansiones Rollout | CO00362 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169202-wbs-23-32363 | 2023-04-08
WBS-23-36573 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63088 | Sol Expansiones Rollout | CO00312 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-06-16 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173412-wbs-23-36573 | 2023-05-07
WBS-23-36574 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63089 | Sol Expansiones Rollout | CO00285 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-05-04 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173413-wbs-23-36574 | 2023-04-08
WBS-23-53726 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63089 | Sol Expansiones Rollout | CO00285 | Expansión |  | 2023-10-25 | 2023-11-28 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  | Mariano Lucero: Se deja constancia de la tarea en el mail adjunto. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190567-wbs-23-53726 | 2023-11-07
WBS-23-35284 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63090 | Sol Expansiones Rollout | CO00230 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-06-16 |  | CERAGON ARGENTINA S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Se debe instalar caja de FO. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172123-wbs-23-35284 | 2023-05-07
WBS-23-36575 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63091 | Sol Expansiones Rollout | CO00223 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-06-01 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/13340ad5-7775-44f8-b990-d67ded626dba?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173414-wbs-23-36575 | 2023-04-22
WBS-23-40567 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63092 | Sol Expansiones Rollout | CO00220 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/254ddce9-62b4-4474-a5d2-cca7dcf49b43?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177408-wbs-23-40567 | 2023-04-08
WBS-23-52161 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63092 | Sol Expansiones Rollout | CO00220 | Expansión |  | 2023-10-18 | 2023-11-21 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-189002-wbs-23-52161 | 2023-10-31
WBS-23-32364 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63093 | Sol Expansiones Rollout | CO00173 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/84d6f26d-f2e1-45a9-838d-5e373de18916?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169203-wbs-23-32364 | 2023-04-08
WBS-23-39204 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63094 | Sol Expansiones Rollout | CO00165 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/686a357e-b621-41e5-9885-18cc039d7c4e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176045-wbs-23-39204 | 2023-04-08
WBS-23-47683 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63095 | Sol Expansiones Rollout | CO00160 | Expansión |  | 2023-09-26 | 2023-05-18 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: CAO REFUERZO CO00160 (2023) https://claro.sytex.io/d/f/99c88b09-439a-4a89-a978-348211267a99?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-184524-wbs-23-47683 | 2023-04-08
WBS-23-44395 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63096 | Sol Expansiones Rollout | CO00122 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-10-15 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181236-wbs-23-44395 | 2023-09-24
WBS-23-32365 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63096 | Sol Expansiones Rollout | CO00122 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/aba2467d-cdde-415b-92b2-f37dba44dfc8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169204-wbs-23-32365 | 2023-04-08
WBS-23-53924 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63096 | Sol Expansiones Rollout | CO00122 | Expansión |  | 2023-10-26 | 2023-11-29 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190765-wbs-23-53924 | 2023-11-08
WBS-23-32366 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63097 | Sol Expansiones Rollout | CO00057 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/9de7e4f0-1a87-46c4-aca7-a29c7017d951?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169205-wbs-23-32366 | 2023-04-08
WBS-23-40568 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63098 | Sol Expansiones Rollout | CO00010 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Preventivo Torre: https://claro.sytex.io/d/f/cb812017-40f9-4830-b385-7c9aa85509d2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177409-wbs-23-40568 | 2023-04-08
WBS-24-12379 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63099 | Sol Expansiones Rollout | CH00223 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/fbe58f93-fbee-4fc1-9f33-4bcc258ae9bf?org_id=1 EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/431a5c21-c8f0-4753-a1c6-f306a88368c7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217753-wbs-24-12379 | 2023-04-08
WBS-24-28269 | Regularización de materiales por omisión. | Activa | 2024-05-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63099 | Sol Expansiones Rollout | CH00223 | Expansión |  | 2024-05-10 | 2025-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-233646-wbs-24-28269 | 2025-05-11
WBS-24-33189 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63099 | Sol Expansiones Rollout | CH00223 | Expansión | CH00223 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238566-wbs-24-33189 | 2025-06-04
WBS-23-53420 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63100 | Sol Expansiones Rollout | CH00205 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-05-18 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/aed4d031-be74-42e4-9308-416c3d79bb08?org_id=1 TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/3909fb25-f8ce-4921-b4b9-c4982d9203bc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190261-wbs-23-53420 | 2023-04-08
WBS-23-61197 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63100 | Sol Expansiones Rollout | CH00205 | Expansión |  | 2023-11-28 | 2024-01-01 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198041-wbs-23-61197 | 2023-12-11
WBS-23-37924 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63101 | Sol Expansiones Rollout | CH00165 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: Sitio Nuevo: https://claro.sytex.io/d/f/46853091-4ee4-42dd-8f47-aec7452fa74a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174765-wbs-23-37924 | 2023-04-08
WBS-23-32367 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63105 | Sol Expansiones Rollout | CF03927 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2023: https://claro.sytex.io/d/f/42def06b-fda8-4bbb-b86e-f09e3feb4d3a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169206-wbs-23-32367 | 2023-04-08
WBS-23-56369 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63106 | Sol Expansiones Rollout | CF03669 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS (2023): https://claro.sytex.io/d/f/28cb37e2-d35c-4196-817c-7819bcca4e3b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193211-wbs-23-56369 | 2023-04-08
WBS-24-08351 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63106 | Sol Expansiones Rollout | CF03669 | Expansión |  | 2024-02-07 | 2024-03-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-213723-wbs-24-08351 | 2024-02-20
WBS-24-11146 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63106 | Sol Expansiones Rollout | CF03669 | Expansión |  | 2024-02-22 | 2024-03-27 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216520-wbs-24-11146 | 2024-03-06
WBS-23-33956 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63107 | Sol Expansiones Rollout | CF03464 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: Mantenimiento preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/c29e0ead-0e55-4221-ab6b-d9bc91adeefc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170795-wbs-23-33956 | 2023-04-08
WBS-23-35285 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63108 | Sol Expansiones Rollout | CF03415 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS - COUBICADOS: https://claro.sytex.io/d/f/e179cad1-0f13-4d8f-9462-7e7e66844b11?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172124-wbs-23-35285 | 2023-04-08
WBS-23-36576 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63109 | Sol Expansiones Rollout | CF02126 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-06-16 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Se observa interferencia en LTE 700 rfscan, luego de implementacion (con precedente de KPI SINR negativo en precheck, se adjuntan precheck y postcheck) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173415-wbs-23-36576 | 2023-05-07
WBS-23-39205 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63110 | Sol Expansiones Rollout | CF02112 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/78c29511-5a87-47b0-b952-f2a3286499b8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176046-wbs-23-39205 | 2023-04-08
WBS-23-35286 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63111 | Sol Expansiones Rollout | CF02082 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: MODERNIZACION - RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/69ab3fe2-ff4e-44cc-bdd5-afb8717ee9a1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172125-wbs-23-35286 | 2023-04-08
WBS-23-37925 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63114 | Sol Expansiones Rollout | CF01701 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-06-16 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/bcc1691c-609f-4931-b46a-d34526a2618d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174766-wbs-23-37925 | 2023-05-07
WBS-23-57738 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63114 | Sol Expansiones Rollout | CF01701 | Expansión |  | 2023-11-10 | 2023-12-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194582-wbs-23-57738 | 2023-11-23
WBS-23-39206 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63115 | Sol Expansiones Rollout | CF01474 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/5993ef67-d332-4a81-9859-0bfa144c1bfe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176047-wbs-23-39206 | 2023-04-08
WBS-23-50558 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63115 | Sol Expansiones Rollout | CF01474 | Expansión | CF01474 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187399-wbs-23-50558 | 2023-10-10
WBS-24-28695 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63116 | Sol Expansiones Rollout | CF01410 | Expansión |  | 2024-05-13 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: COUB SITES FORM DEF https://claro.sytex.io/d/f/b3272a15-4b31-4c09-b10c-ef82c6db104a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234072-wbs-24-28695 | 2024-01-08
WBS-24-36793 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63116 | Sol Expansiones Rollout | CF01410 | Expansión |  | 2024-06-19 | 2024-07-23 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242170-wbs-24-36793 | 2024-07-02
WBS-24-14103 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-03-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63117 | Sol Expansiones Rollout | CF01119 | Expansión |  | 2024-03-06 | 2024-04-26 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-219477-wbs-24-14103 | 2024-04-12
WBS-23-51720 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63117 | Sol Expansiones Rollout | CF01119 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-05-18 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/432b470f-7f82-4ac1-99fd-3ea008ac6edd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188561-wbs-23-51720 | 2023-04-08
WBS-24-17458 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63118 | Sol Expansiones Rollout | CF00743 | Expansión |  | 2024-03-20 | 2024-04-23 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222832-wbs-24-17458 | 2024-04-02
WBS-24-01629 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63118 | Sol Expansiones Rollout | CF00743 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-20 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Se adjunta MC en archivos, para analizar distribución de cargar en estructura. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207001-wbs-24-01629 | 2023-08-11
WBS-23-40569 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63119 | Sol Expansiones Rollout | CF00315 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-06-16 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: TSS 2020: https://claro.sytex.io/d/f/276c64dc-ba08-4ffc-b701-08d09a8c2bf4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177410-wbs-23-40569 | 2023-05-07
WBS-23-32368 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63122 | Sol Expansiones Rollout | CF00068 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169207-wbs-23-32368 | 2023-04-08
WBS-24-01630 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63123 | Sol Expansiones Rollout | CF00029 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-20 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: MODERNIZACION - RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/1ec43841-af61-4cbc-95ab-52176c14124f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207002-wbs-24-01630 | 2023-08-11
WBS-24-15084 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63123 | Sol Expansiones Rollout | CF00029 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-04-14 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220458-wbs-24-15084 | 2024-03-24
WBS-23-33957 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63124 | Sol Expansiones Rollout | CB00232 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/3f860b68-c563-40a3-8f38-8128e0470ff4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170796-wbs-23-33957 | 2023-04-08
WBS-23-63929 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Demorado Adecuacion Civil | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63125 | Sol Expansiones Rollout | CB00221 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-05-13 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO CIVIL (2018): https://claro.sytex.io/d/f/f63c5324-4181-43c9-b71e-d6291951aa39?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200773-wbs-23-63929 | 2023-04-08
WBS-23-61499 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-01-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63126 | Sol Expansiones Rollout | CB00218 | Expansión |  | 2023-11-29 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198343-wbs-23-61499 | 2023-12-12
WBS-23-33958 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Demorado Adecuacion Civil | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63126 | Sol Expansiones Rollout | CB00218 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/3a450050-89b9-4fd7-b619-c2be99eaeee1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170797-wbs-23-33958 | 2023-04-08
WBS-23-33959 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63127 | Sol Expansiones Rollout | CB00209 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/5be85ee4-0eed-4678-9fad-8ad715dee534?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170798-wbs-23-33959 | 2023-04-08
WBS-23-32369 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63128 | Sol Expansiones Rollout | CB00127 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/6e9f6fd7-62ed-4cf5-b37d-ce98bd3238c3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169208-wbs-23-32369 | 2023-04-08
WBS-23-54160 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63128 | Sol Expansiones Rollout | CB00127 | Expansión |  | 2023-10-27 | 2023-11-30 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191001-wbs-23-54160 | 2023-11-09
WBS-23-40570 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63130 | Sol Expansiones Rollout | BA01273 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/45845db5-9e43-4f57-9c4b-61d940f02647?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177411-wbs-23-40570 | 2023-04-08
WBS-23-35287 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63131 | Sol Expansiones Rollout | BA01253 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TK Civil https://claro.sytex.io/d/f/d9a88032-823c-4058-9380-aa2e79497af3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172126-wbs-23-35287 | 2023-04-08
WBS-23-35288 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63133 | Sol Expansiones Rollout | BA01072 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172127-wbs-23-35288 | 2023-04-08
WBS-23-66052 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2023-12-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-63133 | Sol Expansiones Rollout | BA01072 | Expansión |  | 2023-12-19 | 2023-12-27 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202896-wbs-23-66052 | 2024-12-19
WBS-24-01631 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63134 | Sol Expansiones Rollout | BA00910 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: TSS Coubicados: https://claro.sytex.io/d/f/3240e7f5-e658-4f05-920f-9a4925de6b71?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207003-wbs-24-01631 | 2023-04-08
WBS-23-33960 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63135 | Sol Expansiones Rollout | BA00857 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Alarmas activas en celda al momento de realizar checklist (se da aviso a operaciones): - SE OBSERVA ALARMA ACTIVA BATERIA EN DESCARGA EATON ACTIVA DESDE 2023-08-18 - SE OBSERVA ALARMA ACTIVA CORTE DE ENERGIA AC 3G EATON ACTIVA DESDE 2023-08-18 - SE OBSERVA ALARMAS VARIAS DE RET Antenna control failure activas desde 2023-08-17. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170799-wbs-23-33960 | 2023-04-08
WBS-23-56370 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63136 | Sol Expansiones Rollout | BA00820 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-05-18 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Cynthia Briones: MC : https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/d/b2/MC-BA00820_AZUL_5-MO51m-em-R3.pdf | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193212-wbs-23-56370 | 2023-04-08
WBS-24-31845 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63136 | Sol Expansiones Rollout | BA00820 | Expansión |  | 2024-05-28 | 2024-07-01 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237222-wbs-24-31845 | 2024-06-10
WBS-24-01632 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63137 | Sol Expansiones Rollout | BA00813 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-20 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/c2b47928-446f-4e5c-9c7a-12b00e48a0d2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207004-wbs-24-01632 | 2023-08-11
WBS-24-08646 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63137 | Sol Expansiones Rollout | BA00813 | Expansión |  | 2024-02-08 | 2024-03-13 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214018-wbs-24-08646 | 2024-02-21
WBS-23-32370 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63138 | Sol Expansiones Rollout | BA00784 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/3f9d3cdb-002a-444b-a467-c21ce1885434?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169209-wbs-23-32370 | 2023-04-08
WBS-23-33961 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63139 | Sol Expansiones Rollout | BA00774 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: BO - Mantenimiento Preventivo Civil: https://claro.sytex.io/d/f/976f9651-3f14-431d-af35-7fd130a1384c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170800-wbs-23-33961 | 2023-04-08
WBS-23-39207 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63141 | Sol Expansiones Rollout | BA00729 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/d3082156-d3a9-4226-8f32-737c4b467eac?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176048-wbs-23-39207 | 2023-04-08
WBS-23-51534 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-11-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63141 | Sol Expansiones Rollout | BA00729 | Expansión |  | 2023-10-12 | 2023-11-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188375-wbs-23-51534 | 2023-10-25
WBS-23-56085 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63142 | Sol Expansiones Rollout | BA00724 | Expansión |  | 2023-11-03 | 2023-12-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192927-wbs-23-56085 | 2023-11-16
WBS-23-33962 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63142 | Sol Expansiones Rollout | BA00724 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/eb82ddef-199c-4fec-91d2-da7ef874dafa?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170801-wbs-23-33962 | 2023-04-08
WBS-23-32371 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63143 | Sol Expansiones Rollout | BA00721 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/6f236b7d-ca3c-4892-9d3a-c5ea1d37f05d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169210-wbs-23-32371 | 2023-04-08
WBS-23-36564 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-09-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63144 | Sol Expansiones Rollout | BA00652 | Expansión |  | 2023-07-31 | 2023-06-16 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/b5580952-105d-4c71-87df-5cf0bd3211dc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173403-wbs-23-36564 | 2023-05-07
WBS-23-50522 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63144 | Sol Expansiones Rollout | BA00652 | Expansión | BA00652 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187363-wbs-23-50522 | 2023-10-10
WBS-23-40571 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63145 | Sol Expansiones Rollout | BA00632 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/a51e1789-e453-4d25-abb5-b2cb00b90da5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177412-wbs-23-40571 | 2023-04-15
WBS-23-35275 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-11-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | DEMORADO CONTRATO | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63146 | Sol Expansiones Rollout | BA00417 | Expansión |  | 2023-07-24 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: ADECUACION 2022 https://claro.sytex.io/d/f/a607b8ab-dc79-4989-a80f-a67abeb2bb94?org_id=1 EXPANSION 2022 - SRAN RFA https://claro.sytex.io/d/f/003cdf9c-be13-4888-8f29-1ef8bc1ff8bf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-172114-wbs-23-35275 | 2023-04-08
WBS-23-61713 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63146 | Sol Expansiones Rollout | BA00417 | Expansión |  | 2023-11-29 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-198557-wbs-23-61713 | 2023-12-12
WBS-24-23775 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63146 | Sol Expansiones Rollout | BA00417 | Expansión |  | 2024-04-18 | 2024-05-22 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229149-wbs-24-23775 | 2024-05-01
WBS-23-39195 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63147 | Sol Expansiones Rollout | BA00372 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: OK al swap solicitado. Post instalación, solicitamos realizar MCs Em y Fu , dada la existencia de cargas (2 HPØ1,20 mts a + 62 mts) no incluidos en los antecedentes. Las cargas a considerar son las relevadas más el nuevo estado de carga de CLARO. En archivo se adjunta mail de TP con antecedentes | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176036-wbs-23-39195 | 2023-04-08
WBS-23-40201 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63148 | Sol Expansiones Rollout | BA00311 | Expansión |  | 2023-08-18 | 2023-09-21 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177042-wbs-23-40201 | 2023-08-31
WBS-23-32372 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63148 | Sol Expansiones Rollout | BA00311 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/45934c42-832b-42c0-86a6-cf027db5180e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169211-wbs-23-32372 | 2023-04-08
WBS-23-40559 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63149 | Sol Expansiones Rollout | BA00307 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Observaciones en Checklist: BA00307UL-30079: ALARMA INTERMITENTE RX SIGNAL LEVEL EN AHFIB RMOD-2 ANT 1 Y 2. - FXCB RMOD-1 MODULO POSIBLEMENTE FALLADO, SE OBSERVA LA5 CON RTWP DEGRADADO DIF SIGNIFICATIVA ENTRE PPAL Y DIV. LA5 SINR PISO DE RUIDO NEGATIVO FOR PUSCH. - UA5 RTWP DEGRADADO DIF SIGNIFICATIVA ENTRE PPAL Y DIV. SE OBSERVA INTERMITENCIAS Y CORTE EN LB3, LC3, LC5, LA5. LA2, SINR PISO DE RUIDO NEGATIVO FOR PUCCH. - MODULO POSIBLEMENTE FALLADO. LA5, LB5 SINR PISO DE RUIDO NEGATIVO FOR PUCCH. - MODULO POSIBLEMENTE FALLADO. " | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177400-wbs-23-40559 | 2023-04-08
WBS-23-37912 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63150 | Sol Expansiones Rollout | BA00301 | Expansión |  | 2023-08-07 | 2023-05-18 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/bc2c9924-40d2-4d7f-8cd3-cb99e8f24c1c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174753-wbs-23-37912 | 2023-04-08
WBS-23-50514 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-63150 | Sol Expansiones Rollout | BA00301 | Expansión | BA00301 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187355-wbs-23-50514 | 2023-10-10
WBS-23-33964 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63151 | Sol Expansiones Rollout | BA00256 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/6480ed8a-b4eb-4626-b335-9844da2a634b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170803-wbs-23-33964 | 2023-04-08
WBS-23-32346 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63152 | Sol Expansiones Rollout | BA00234 | Expansión |  | 2023-07-06 | 2023-05-18 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rodrigo Passirani: RFA: https://claro.sytex.io/d/f/90409093-492d-4591-b045-936a53460ebd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169185-wbs-23-32346 | 2023-04-08
WBS-23-40018 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63152 | Sol Expansiones Rollout | BA00234 | Expansión |  | 2023-08-17 | 2023-09-20 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176859-wbs-23-40018 | 2023-08-30
WBS-23-56371 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Sin Stock Jumper DIN - 4.3-10 | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63153 | Sol Expansiones Rollout | BA00205 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-08-15 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/fcf37766-8b04-437d-9176-5acbc895cd7e?org_id=1 RELEVAMIENTO CIVIL https://claro.sytex.io/d/f/c406d6a8-b086-4c25-a3bb-d65c56472761?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193213-wbs-23-56371 | 2023-07-06
WBS-24-04407 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63153 | Sol Expansiones Rollout | BA00205 | Expansión |  | 2024-01-22 | 2024-02-25 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-209779-wbs-24-04407 | 2024-02-04
WBS-23-44428 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-09-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63154 | Sol Expansiones Rollout | BA00134 | Expansión |  | 2023-09-11 | 2023-10-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-181269-wbs-23-44428 | 2023-09-24
WBS-23-33951 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-07-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63154 | Sol Expansiones Rollout | BA00134 | Expansión |  | 2023-07-17 | 2023-05-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TK Civil Ok al Swap de 6 x RV365D por 4 x APXVBB4L26B_43-C-I20 mas e agregado de 1 AHHB + 1 AHFIG + 1 AHPCA. se incrementa el AEV en 0,44m2. Deben remitir CAO | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170790-wbs-23-33951 | 2023-04-08
WBS-23-21855 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63183 | ID Solucion Origin | CH00005 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158688-wbs-23-21855 | 2023-04-13
WBS-23-21858 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63184 | ID Solucion Origin | CH00012 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158691-wbs-23-21858 | 2023-04-13
WBS-23-21859 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63185 | ID Solucion Origin | CH00046 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158692-wbs-23-21859 | 2023-04-13
WBS-23-21861 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63186 | ID Solucion Origin | CH00054 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158694-wbs-23-21861 | 2023-04-13
WBS-23-21874 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63187 | ID Solucion Origin | CH00055 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158707-wbs-23-21874 | 2023-04-13
WBS-23-21876 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63188 | ID Solucion Origin | CH00062 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158709-wbs-23-21876 | 2023-04-13
WBS-23-21877 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-20 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63189 | ID Solucion Origin | CH00063 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158710-wbs-23-21877 | 2023-04-13
WBS-23-21879 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63190 | ID Solucion Origin | CH00085 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158712-wbs-23-21879 | 2023-04-13
WBS-23-21880 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63191 | ID Solucion Origin | CH00093 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158713-wbs-23-21880 | 2023-04-13
WBS-23-21882 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63201 | ID Solucion Origin | CH00094 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158715-wbs-23-21882 | 2023-04-13
WBS-23-21931 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63202 | ID Solucion Origin | CR00008 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158764-wbs-23-21931 | 2023-04-13
WBS-23-21934 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63203 | ID Solucion Origin | CR00011 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158767-wbs-23-21934 | 2023-04-13
WBS-23-21933 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63204 | ID Solucion Origin | CR00009 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158766-wbs-23-21933 | 2023-04-13
WBS-23-21884 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-21 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63205 | ID Solucion Origin | CH00149 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158717-wbs-23-21884 | 2023-04-13
WBS-23-21949 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63206 | ID Solucion Origin | CR00024 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158782-wbs-23-21949 | 2023-04-13
WBS-23-21952 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63207 | ID Solucion Origin | CR00042 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158785-wbs-23-21952 | 2023-04-13
WBS-23-21953 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63208 | ID Solucion Origin | CR00045 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158786-wbs-23-21953 | 2023-04-13
WBS-23-21954 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63209 | ID Solucion Origin | CR00051 | Ran Sharing |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158787-wbs-23-21954 | 2023-04-13
WBS-24-07180 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-63213 | Sol Expansiones Rollout | SF00600 | Expansión |  | 2024-02-01 | 2023-09-08 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: MPC MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL O&M: https://claro.sytex.io/d/f/3e76878a-7ae3-4bce-a49d-449b3b2b60e4?org_id=1 RELEVAMIENTO PARA MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: https://claro.sytex.io/d/f/93c184f1-f55d-4812-af7a-95a895c6d876?org_id=1 EXPANSION - SRAN RFA (2G-IP): https://claro.sytex.io/d/f/da04c2f6-39de-43d2-94e4-4d18a0e0e1d8?org_id=1 BO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL: https://claro.sytex.io/d/f/3b1447ee-6faf-4cb0-a7c3-23a836754862?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212552-wbs-24-07180 | 2023-07-30
WBS-23-22077 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-05-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63273 | ID Solucion Origin | CO00711 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158910-wbs-23-22077 | 2023-05-08
WBS-23-22073 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-05-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63275 | ID Solucion Origin | CO00711 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-158906-wbs-23-22073 | 2023-04-14
WBS-23-22195 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-06-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63530 | ID Solucion Origin | ME00360 | Ran Sharing |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159028-wbs-23-22195 | 2023-04-14
WBS-24-14094 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-09 | Sitios Nuevos 2023 |  | Falla SFP | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63536 | ID Origin Solución RF | ME00498 | Sitio Nuevo |  | 2024-03-06 | 2024-04-09 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Cynthia Briones: SE genera adicional por KPIs NOK.SFP degradados. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-219468-wbs-24-14094 | 2024-03-19
WBS-23-22338 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-05-29 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | A RIESGO, TORRERA PHOENIX, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-63536 | ID Origin Solución RF | ME00498 | Sitio Nuevo |  | 2023-05-12 | 2023-04-19 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A | Integrado | On Air |  | Cynthia Briones: Hola Rocio, como estas? Ya verificamos y no hay problemas de espacio ni caga para poder poner los 8 MRF. Si el contratista dispone de recursos, no hay problemas conque los ubiquen en el sector asignado. Por otra parte por favor me orientas como gestionar el Anexo 8 firmado? Desde ya muchas gracias Saludos, Fernando Guerra Operations Manager Argentina | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-159171-wbs-23-22338 | 2023-02-26
WBS-23-25214 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-07-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-63774 | ID Solucion Origin | SF00556 | Ran Sharing |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-162049-wbs-23-25214 | 2023-05-30
WBS-23-25224 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-06-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-63775 | ID Solucion Origin | SJ00144 | Ran Sharing |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-162059-wbs-23-25224 | 2023-05-30
WBS-23-25226 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-06-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-63776 | ID Solucion Origin | NQ00278 | Ran Sharing |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-162061-wbs-23-25226 | 2023-05-30
WBS-23-26721 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63778 | ID Solucion Origin | MI00134 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163560-wbs-23-26721 | 2023-06-04
WBS-23-26722 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63779 | ID Solucion Origin | MI00160 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163561-wbs-23-26722 | 2023-06-04
WBS-23-26724 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63780 | ID Solucion Origin | MI00179 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163563-wbs-23-26724 | 2023-06-04
WBS-23-26727 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63781 | ID Solucion Origin | MI00192 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163566-wbs-23-26727 | 2023-06-04
WBS-23-26728 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63782 | ID Solucion Origin | MI00195 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163567-wbs-23-26728 | 2023-06-04
WBS-23-26731 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-13 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63784 | ID Solucion Origin | RJ00031 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163570-wbs-23-26731 | 2023-06-04
WBS-23-26732 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63785 | ID Solucion Origin | RJ00047 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163571-wbs-23-26732 | 2023-06-04
WBS-23-26734 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-17 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63786 | ID Solucion Origin | RJ00063 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163573-wbs-23-26734 | 2023-06-04
WBS-23-26736 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-06-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63787 | ID Solucion Origin | NQ00030 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163575-wbs-23-26736 | 2023-06-04
WBS-23-26737 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63788 | ID Solucion Origin | NQ00043 | Ran Sharing |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163576-wbs-23-26737 | 2023-06-04
WBS-23-34411 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-08-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63790 | ID Solucion Origin | SE00059 | Ran Sharing |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171250-wbs-23-34411 | 2023-07-15
WBS-23-34414 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-07-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63791 | ID Solucion Origin | FO00037 | Ran Sharing |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171253-wbs-23-34414 | 2023-07-15
WBS-23-34576 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-08-24 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63793 | ID Solucion Origin | CB00049 | Ran Sharing |  | 2023-07-19 | 2023-07-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171415-wbs-23-34576 | 2023-07-16
WBS-23-27068 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2024-01-16 | Movimientos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Claro en TP | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-63843 | ID Origin INST MOV | TU00328 | Movimiento |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | TX Ready | TX Ready |  | Elio Ulises Pérez: Se integra en W50 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163907-wbs-23-27068 | 2023-05-09
WBS-23-27042 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2024-05-21 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, TORRERA AMERICAN TOWER, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-63844 | ID Origin INST MOV | CF04435 | Movimiento |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Se coordino con FO acompañarlos el Miércoles 22/5 para que puedan acceder al sitio y terminar sus tareas, mientras se solicita IPRAN y se avanza con el pedido de Ing, Servicio y planes. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163881-wbs-23-27042 | 2023-05-09
WBS-24-38696 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-01 | Movimientos 2023 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63844 | ID Origin INST MOV | CF04435 | Movimiento |  | 2024-07-01 | 2024-08-04 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: se carga adicional por falla en MRF durante la aceptación por amdocs | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-244073-wbs-24-38696 | 2024-07-14
WBS-24-29561 | Adicional de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-05-29 | Movimientos 2023 |  | Asistencia Técnica, IMPLA - IPRAN | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-63844 | ID Origin INST MOV | CF04435 | Movimiento |  | 2024-05-16 | 2024-06-19 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234938-wbs-24-29561 | 2024-05-29
WBS-23-26955 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63850 | ID Solucion Origin | SE00007 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163794-wbs-23-26955 | 2023-05-12
WBS-23-26958 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63851 | ID Solucion Origin | SE00076 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163797-wbs-23-26958 | 2023-05-12
WBS-23-27113 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-06-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63852 | ID Solucion Origin | SE00170 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163952-wbs-23-27113 | 2023-05-12
WBS-23-26956 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63853 | ID Solucion Origin | SE00022 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163795-wbs-23-26956 | 2023-05-12
WBS-23-27112 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-08 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63854 | ID Solucion Origin | SE00079 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163951-wbs-23-27112 | 2023-05-12
WBS-23-26957 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63855 | ID Solucion Origin | SE00054 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163796-wbs-23-26957 | 2023-05-12
WBS-23-27115 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63856 | ID Solucion Origin | ST00085 | Ran Sharing |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-163954-wbs-23-27115 | 2023-05-12
WBS-23-27765 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-07-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63918 | ID Solucion Origin | NQ00009 | Ran Sharing |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164604-wbs-23-27765 | 2023-05-17
WBS-23-27768 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-07-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63919 | ID Solucion Origin | CB00046 | Ran Sharing |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164607-wbs-23-27768 | 2023-05-17
WBS-23-27770 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63920 | ID Solucion Origin | NQ00030 | Ran Sharing |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164609-wbs-23-27770 | 2023-05-17
WBS-23-27772 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-07-31 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63921 | ID Solucion Origin | NQ00043 | Ran Sharing |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-164611-wbs-23-27772 | 2023-05-17
WBS-23-28301 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-31 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-63936 | ID Solucion Origin | ST00072 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165140-wbs-23-28301 | 2023-06-12
WBS-23-28305 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63964 | ID Solucion Origin | CR00069 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165144-wbs-23-28305 | 2023-05-19
WBS-23-28307 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63965 | ID Solucion Origin | CR00070 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165146-wbs-23-28307 | 2023-05-19
WBS-23-28310 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-06-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63966 | ID Solucion Origin | CR00079 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165149-wbs-23-28310 | 2023-05-19
WBS-23-28311 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63967 | ID Solucion Origin | CR00080 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165150-wbs-23-28311 | 2023-05-19
WBS-23-28308 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63968 | ID Solucion Origin | CR00071 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165147-wbs-23-28308 | 2023-05-19
WBS-23-28323 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63969 | ID Solucion Origin | CR00090 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165162-wbs-23-28323 | 2023-05-19
WBS-23-28325 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63970 | ID Solucion Origin | CR00105 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165164-wbs-23-28325 | 2023-05-19
WBS-23-28328 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63971 | ID Solucion Origin | CR00131 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165167-wbs-23-28328 | 2023-05-19
WBS-23-28329 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63972 | ID Solucion Origin | CR00135 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165168-wbs-23-28329 | 2023-05-19
WBS-23-28333 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63973 | ID Solucion Origin | CR00141 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165172-wbs-23-28333 | 2023-05-19
WBS-23-28339 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63974 | ID Solucion Origin | CR00146 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165178-wbs-23-28339 | 2023-05-19
WBS-23-28343 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63975 | ID Solucion Origin | CR00216 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165182-wbs-23-28343 | 2023-05-19
WBS-23-28704 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63976 | ID Solucion Origin | CR00221 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165543-wbs-23-28704 | 2023-05-20
WBS-23-28706 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63977 | ID Solucion Origin | CR00222 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165545-wbs-23-28706 | 2023-05-20
WBS-23-28707 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-26 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63978 | ID Solucion Origin | CR00223 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165546-wbs-23-28707 | 2023-05-20
WBS-23-28708 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63979 | ID Solucion Origin | CRR0002 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165547-wbs-23-28708 | 2023-05-20
WBS-23-28715 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63980 | ID Solucion Origin | FO00028 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165554-wbs-23-28715 | 2023-05-20
WBS-23-28716 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63981 | ID Solucion Origin | FO00038 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165555-wbs-23-28716 | 2023-05-20
WBS-23-28718 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63982 | ID Solucion Origin | FO00080 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165557-wbs-23-28718 | 2023-05-20
WBS-23-28719 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63983 | ID Solucion Origin | FOR0005 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165558-wbs-23-28719 | 2023-05-20
WBS-23-28723 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63984 | ID Solucion Origin | FOR0006 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165562-wbs-23-28723 | 2023-05-20
WBS-23-28724 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63985 | ID Solucion Origin | MI00015 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165563-wbs-23-28724 | 2023-05-20
WBS-23-28725 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-06-16 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63986 | ID Solucion Origin | MI00052 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165564-wbs-23-28725 | 2023-05-20
WBS-23-28727 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63987 | ID Solucion Origin | MI00065 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165566-wbs-23-28727 | 2023-05-20
WBS-23-28730 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63988 | ID Solucion Origin | MI00208 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165569-wbs-23-28730 | 2023-05-20
WBS-23-28734 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63989 | ID Solucion Origin | SF00244 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165573-wbs-23-28734 | 2023-05-20
WBS-23-28736 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63990 | ID Solucion Origin | SF00414 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165575-wbs-23-28736 | 2023-05-20
WBS-23-28739 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63991 | ID Solucion Origin | SF01141 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165578-wbs-23-28739 | 2023-05-20
WBS-23-28740 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-09-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63992 | ID Solucion Origin | SFR0004 | Ran Sharing |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165579-wbs-23-28740 | 2023-05-20
WBS-23-28284 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-63993 | ID Solucion Origin | ST00072 | Ran Sharing |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-165123-wbs-23-28284 | 2023-05-19
WBS-23-53416 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64021 | Sol Expansiones Rollout | JU00093 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-07-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS COUBICADOS: https://claro.sytex.io/d/f/7a51bc3e-3b00-4625-b851-b45b8c49d67f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190257-wbs-23-53416 | 2023-06-03
WBS-23-29244 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-07-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64037 | ID Solucion Origin | SF00555 | Ran Sharing |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-166083-wbs-23-29244 | 2023-06-21
WBS-24-31466 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64137 | Sol Expansiones Rollout | BA00442 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-01-02 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo - ENTORNO Y ENERGIA: https://claro.sytex.io/d/f/9fa7eb52-2afa-4bed-8156-b8ace6509c78?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236843-wbs-24-31466 | 2023-11-23
WBS-23-30427 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-07-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-64143 | ID Solucion Origin | NQ00009 | Ran Sharing |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-167266-wbs-23-30427 | 2023-06-24
WBS-23-38038 | RSH LTE Otros en Claro | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-64145 | ID Solucion Origin | CF02940 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Sebastian Berarducci | [5 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174879-wbs-23-38038 | 2023-08-04
WBS-23-38040 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-11 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-64146 | ID Solucion Origin | CF00384 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Jonatan Russo | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174881-wbs-23-38040 | 2023-08-04
WBS-23-38749 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | Prioritario | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64166 | Sol Expansiones Rollout | CF00710 | Expansión |  | 2023-08-10 | 2023-06-23 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: Checklist: CF00710L100: SE OBSERVA ALARMA DE RET MOTOR JAM FAILED SOBRE ANTENA SECTOR A. PUERTOS Y1, Y3, R1 (SE MANTIENEN ANTENAS) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-175590-wbs-23-38749 | 2023-05-14
WBS-23-49798 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-10-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-64166 | Sol Expansiones Rollout | CF00710 | Expansión | CF00710 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186639-wbs-23-49798 | 2023-10-06
WBS-23-33615 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-12-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64170 | ID Solucion Origin | CF04705 | Ran Sharing |  | 2023-07-13 | 2023-06-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170454-wbs-23-33615 | 2023-06-29
WBS-23-31658 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-08-10 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-64213 | ID Solucion Origin | ME00351 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168497-wbs-23-31658 | 2023-07-01
WBS-23-31880 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-08-08 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-64218 | ID Solucion Origin | ST00084 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168719-wbs-23-31880 | 2023-07-01
WBS-23-31840 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64233 | ID Solucion Origin | ER00151 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168679-wbs-23-31840 | 2023-06-07
WBS-23-31842 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64234 | ID Solucion Origin | SF00211 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168681-wbs-23-31842 | 2023-06-07
WBS-23-31847 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64235 | ID Solucion Origin | SF00489 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168686-wbs-23-31847 | 2023-06-07
WBS-23-31845 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64236 | ID Solucion Origin | SF00218 | Ran Sharing |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168684-wbs-23-31845 | 2023-06-07
WBS-23-32011 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-08-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64250 | ID Solucion Origin | NQ00280 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168850-wbs-23-32011 | 2023-07-05
WBS-23-32009 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-08-01 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64251 | ID Solucion Origin | SF00988 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-168848-wbs-23-32009 | 2023-07-05
WBS-23-32171 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64254 | ID Solucion Origin | ER00087 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169010-wbs-23-32171 | 2023-06-08
WBS-23-32170 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64255 | ID Solucion Origin | ER00010 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169009-wbs-23-32170 | 2023-06-08
WBS-23-32172 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64256 | ID Solucion Origin | ER00258 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169011-wbs-23-32172 | 2023-06-08
WBS-23-32177 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64257 | ID Solucion Origin | SF00101 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169016-wbs-23-32177 | 2023-06-08
WBS-23-32176 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-04 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64258 | ID Solucion Origin | SF00075 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169015-wbs-23-32176 | 2023-06-08
WBS-23-32178 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64259 | ID Solucion Origin | SF00149 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169017-wbs-23-32178 | 2023-06-08
WBS-23-32180 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-01 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64260 | ID Solucion Origin | SF00235 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169019-wbs-23-32180 | 2023-06-08
WBS-23-32182 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-03 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64261 | ID Solucion Origin | SF00294 | Ran Sharing |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-169021-wbs-23-32182 | 2023-06-08
WBS-23-40576 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | Prioritario | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64262 | Sol Expansiones Rollout | CF01911 | Expansión |  | 2023-08-22 | 2023-06-23 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/3506049c-114c-43f2-8b35-f3f34b5ea151?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177417-wbs-23-40576 | 2023-05-14
WBS-23-43371 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2023-10-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-64262 | Sol Expansiones Rollout | CF01911 | Expansión |  | 2023-09-05 | 2023-10-09 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180213-wbs-23-43371 | 2023-09-18
WBS-23-49791 | Falla HW Aceptación Calidad | Cancelada | 2023-11-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0269 | Falla HW Aceptación Calidad | ORI-64262 | Sol Expansiones Rollout | CF01911 | Expansión | CF01911 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186632-wbs-23-49791 | 2023-10-06
WBS-23-57137 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-64262 | Sol Expansiones Rollout | CF01911 | Expansión |  | 2023-11-08 | 2023-12-12 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193979-wbs-23-57137 | 2023-11-21
WBS-23-39172 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 | Prioritario | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64263 | Sol Expansiones Rollout | CF00141 | Expansión |  | 2023-08-14 | 2023-06-23 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/4d5ad523-68e1-4c22-a409-db26c3cc0b84?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176013-wbs-23-39172 | 2023-05-14
WBS-23-33725 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-08-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64389 | ID Solucion Origin | CB00162 | Ran Sharing |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170564-wbs-23-33725 | 2023-07-14
WBS-23-59830 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64390 | Sol Expansiones Rollout | ST00240 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-07-13 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - SRAN 2019 https://claro.sytex.io/d/f/01e1184c-ffcf-486d-a829-7a6d95e53384?org_id=1 TSS - COUBICADOS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/57646ab5-005f-4e6e-b796-fe8e8e0dcf18?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196674-wbs-23-59830 | 2023-06-03
WBS-23-41835 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-08-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64498 | Sol Expansiones Rollout | CO00953 | Expansión |  | 2023-08-28 | 2023-07-13 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/e468d82f-b8a5-429e-a874-ea769c07e6b9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-178677-wbs-23-41835 | 2023-06-03
WBS-23-34138 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-12-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64499 | ID Solucion Origin | CF04708 | Ran Sharing |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-170977-wbs-23-34138 | 2023-07-17
WBS-23-34368 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-08-25 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-64524 | ID Solucion Origin | MI00026 | Ran Sharing |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-171207-wbs-23-34368 | 2023-06-21
WBS-23-42695 | Sitio Nuevo No Convencional | Cancelada | 2023-09-01 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-64650 | ID Solucion Origin | BA01382 | Ran Sharing |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179537-wbs-23-42695 | 2023-08-18
WBS-23-36350 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-07-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64682 | ID Solucion Origin | ER00289 | Ran Sharing |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-173189-wbs-23-36350 | 2023-07-28
WBS-23-37265 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-09-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-64765 | ID Solucion Origin | RN00255 | Ran Sharing |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174106-wbs-23-37265 | 2023-08-02
WBS-23-42419 | IS - Workflow para Servicios | Cancelada | 2023-09-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-64766 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Other | PRU0004 | 2023-08-30 | 2023-09-16 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179261-wbs-23-42419 | 2023-09-07
WBS-23-42529 | IS - Workflow para Servicios | Cancelada | 2023-08-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-64767 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Other | PRU0004 | 2023-08-31 | 2023-09-17 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179371-wbs-23-42529 | 2023-09-08
WBS-23-42708 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-64768 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Other | PRU0004 | 2023-09-01 | 2023-09-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179550-wbs-23-42708 | 2023-09-09
WBS-23-42998 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-64769 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Other | PRU0004 | 2023-09-04 | 2023-09-21 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179840-wbs-23-42998 | 2023-09-12
WBS-24-11228 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64775 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Expansión |  | 2024-02-22 | 2023-08-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-216602-wbs-24-11228 | 2023-06-03
WBS-24-37229 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-24 | Movimientos 2023 |  | Falla de HW | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-64817 | ID Origin INST MOV | BA01315 | Movimiento |  | 2024-06-24 | 2024-07-28 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Nokia informa que falla FPFH | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242606-wbs-24-37229 | 2024-07-07
WBS-24-28771 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-27 | Movimientos 2023 |  | IPRAN | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-64817 | ID Origin INST MOV | BA01315 | Movimiento | BA01315 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Por instalación de IPRAN, | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234148-wbs-24-28771 | 2025-05-14
WBS-24-32839 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-31 | Movimientos 2023 |  | Falla MRF | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-64817 | ID Origin INST MOV | BA01315 | Movimiento |  | 2024-05-31 | 2024-07-04 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238216-wbs-24-32839 | 2024-06-13
WBS-23-37530 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2023-08-03 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, Claro en TP, Demorado TX FO - IPRAN | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-64817 | ID Origin INST MOV | BA01315 | Movimiento |  | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Cynthia Briones | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  | Cynthia Briones: Plano Civil: https://static.sytex.io/claro/files/task/uploads/d/2b/TorreTanque-184-Vr30m_s-Rug.II-MC-em-R00.pdf | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174371-wbs-23-37530 | 2023-07-04
WBS-23-37978 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64860 | ID Solucion Origin | SE00153 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174819-wbs-23-37978 | 2023-07-25
WBS-23-37987 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64861 | ID Solucion Origin | ST00275 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174828-wbs-23-37987 | 2023-07-25
WBS-23-37982 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64862 | ID Solucion Origin | SE00303 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174823-wbs-23-37982 | 2023-07-25
WBS-23-37988 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64863 | ID Solucion Origin | ST00222 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174829-wbs-23-37988 | 2023-07-25
WBS-23-37989 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64864 | ID Solucion Origin | SE00037 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174830-wbs-23-37989 | 2023-07-25
WBS-23-38035 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-08-07 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-64881 | ID Solucion Origin | CB00162 | Ran Sharing |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-174876-wbs-23-38035 | 2023-07-25
WBS-24-24363 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-64934 | Sol Expansiones Rollout | CO00179 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-01-02 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/d7562d9a-d431-429d-a296-1eb8f8e814b8?org_id=1 RFA 2G a IP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/76726f6c-8fc3-4d43-8348-8acbbc2d480a?org_id=1 RFA SRAN 2018: https://claro.sytex.io/d/f/9c3288db-b3b1-4293-be5b-431af919c6ff?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229738-wbs-24-24363 | 2023-11-23
WBS-24-40056 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-04 | Movimientos 2023 |  | Inst. TCA | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65001 | ID Origin INST MOV | CO01252 | Movimiento |  | 2024-07-04 | 2024-08-07 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245433-wbs-24-40056 | 2024-07-17
WBS-23-39330 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2023-08-14 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-65001 | ID Origin INST MOV | CO01252 | Movimiento |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Cynthia Briones | VECTUS S.R.L |  |  |  | Cynthia Briones: Impla tomara la adecuación de civil, TCA+ BPC y Cristos. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176171-wbs-23-39330 | 2023-07-15
WBS-24-38127 | Transporte Materiales MW | Activa | 2024-06-27 | Movimientos 2023 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | ORI-65001 | ID Origin INST MOV | CO01252 | Movimiento |  | 2024-06-27 | 2024-07-11 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243504-wbs-24-38127 | 2024-10-26
WBS-23-39332 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2024-04-25 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Banco Batería - Incompleto, SN Top 65, TORRERA SITES, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-65002 | ID Origin INST MOV | CF04641 | Movimiento |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: El sitio paso de FO a MW | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-176173-wbs-23-39332 | 2023-07-15
WBS-24-13345 | Transporte Materiales MW | Activa | 2024-03-04 | Movimientos 2023 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | ORI-65002 | ID Origin INST MOV | CF04641 | Movimiento |  | 2024-03-04 | 2024-07-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218719-wbs-24-13345 | 2024-07-03
WBS-24-22650 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-04-25 | Movimientos 2023 |  | Banco Baterias | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-65002 | ID Origin INST MOV | CF04641 | Movimiento |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: por descarga de kit de baterías | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228024-wbs-24-22650 | 2025-04-16
WBS-24-28646 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-14 | Movimientos 2023 |  | IMPLA - SW | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-65002 | ID Origin INST MOV | CF04641 | Movimiento |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234023-wbs-24-28646 | 2025-05-14
WBS-23-42609 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65013 | ID Solucion Origin | CO00756 | Ran Sharing |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179451-wbs-23-42609 | 2023-08-04
WBS-23-42610 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65014 | ID Solucion Origin | CO00663 | Ran Sharing |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179452-wbs-23-42610 | 2023-08-04
WBS-23-45261 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-65015 | ID Solucion Origin | CO00663 | Ran Sharing |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182102-wbs-23-45261 | 2023-09-10
WBS-23-58506 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2024-01-10 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-65019 | ID Solucion Origin | NQ00282 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Quinar informa que ir al sitio Miércoles 20/12 (W51) | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195350-wbs-23-58506 | 2023-10-31
WBS-24-10446 | Sitio Nuevo No Convencional | Activa | 2024-02-19 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SITIO PETROLERA, TELCOSUR, TX - Arrendada | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-65020 | ID Solucion Origin | NQ00283 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | (SNC) INSTALADO | (SNC) INSTALADO |  | Cynthia Briones: 22/04 Sitio instalado todo aguardando tx y energía. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215820-wbs-24-10446 | 2024-02-05
WBS-24-22259 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-07-02 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  | Soporte en Altura, SS - CONSULTAS - ADMINISTRATIVAS | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65020 | ID Solucion Origin | NQ00283 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-04-12 | 2024-05-16 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227633-wbs-24-22259 | 2024-04-25
WBS-24-24403 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-05-03 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  | DEMORADO DEFINICIÓN TX, IMPLA - Demorado Energía Comercial | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-65020 | ID Solucion Origin | NQ00283 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-04-22 | 2024-05-07 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Se genera WBS para descarga de material por falta de TX y Energía en sitio, se necesita descargar el material. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229778-wbs-24-24403 | 2025-04-23
WBS-24-34744 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-10 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65020 | ID Solucion Origin | NQ00283 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-06-10 | 2024-07-14 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  | Cynthia Briones: Adicional para enviar FO + SFP a Operaciones NQN, así realiza la cruzada en el sitio petrolera de CHEVRON. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240121-wbs-24-34744 | 2024-06-23
WBS-23-40633 | Master flujo - Sitios Nuevos | Activa | 2023-08-22 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | SIN CAPEX, SN Top 65, TORRERA ATIS, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-65155 | ID Origin Solución RF | BA01054 | Sitio Nuevo |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  | Call Off |  | Cynthia Briones: Sin lado B para el RE, debe volverse a cargar BI. Cuando quede RFI | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-177474-wbs-23-40633 | 2023-06-08
WBS-23-42698 | Sitio Nuevo No Convencional | Activa | 2023-09-01 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  | Minimacro | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-65381 | ID Solucion Origin | ST00033 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Cynthia Briones | COMTEC | (SNC) TX FINALIZADA | (SNC) TX FINALIZADA |  | Cynthia Briones: Planes actualizados al 30/05. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-179540-wbs-23-42698 | 2023-08-18
WBS-23-54968 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65457 | Sol Expansiones Rollout | BA00799 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN - RFA (2020): https://claro.sytex.io/d/f/c5ba1eb5-3ea4-44af-892f-5df33781d86b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191809-wbs-23-54968 | 2023-08-03
WBS-24-31467 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65458 | Sol Expansiones Rollout | BA00438 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-01-02 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/92d3fb0c-b210-4087-8e0d-dce6890e0979?org_id=1 EXP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/62a0c262-f3be-457b-80d9-e5b623e5f8a8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236844-wbs-24-31467 | 2023-11-23
WBS-23-58005 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65459 | Sol Expansiones Rollout | BA00945 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/4998b293-ab04-4825-af9a-35a5a9f556c1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194849-wbs-23-58005 | 2023-08-03
WBS-23-54987 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65460 | Sol Expansiones Rollout | CF01030 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/a7da70e9-9402-43c5-9a27-26c3e2dba423?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191828-wbs-23-54987 | 2023-08-03
WBS-23-58006 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65461 | Sol Expansiones Rollout | BA00979 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/3babe9ae-5c20-4df5-aa70-91082a5fdf10?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194850-wbs-23-58006 | 2023-08-03
WBS-24-21010 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65461 | Sol Expansiones Rollout | BA00979 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-05-12 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226384-wbs-24-21010 | 2024-04-21
WBS-23-54970 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65462 | Sol Expansiones Rollout | CF01122 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar base 25 cm de Flexi-Up. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191811-wbs-23-54970 | 2023-08-03
WBS-24-27141 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65463 | Sol Expansiones Rollout | CF01138 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-01-02 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/846c2276-229b-402f-bb99-c61ed3428462?org_id=1 Prev. OyM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/c13c3979-10cb-4763-8dc5-ba0caca0c574?org_id=1 RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/9dbea474-946d-4c81-94db-20409df7eca0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232518-wbs-24-27141 | 2023-11-23
WBS-23-54971 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65464 | Sol Expansiones Rollout | CF01198 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Preventivo Interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/3f617716-e09c-4416-89d6-a4c3be2fd71b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191812-wbs-23-54971 | 2023-08-03
WBS-23-54972 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65465 | Sol Expansiones Rollout | CF01652 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-UP Normalizado | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191813-wbs-23-54972 | 2023-08-03
WBS-23-58007 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65466 | Sol Expansiones Rollout | CF01684 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/1153d66b-c2fc-4b97-8d1e-07c5b0cb1154?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194851-wbs-23-58007 | 2023-08-03
WBS-23-54973 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65467 | Sol Expansiones Rollout | CF01715 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/0c750b1d-bc59-4a9d-93e1-2026393fe4f0?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/94e431e7-1077-48c6-bc9c-1c3d0479f346?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191814-wbs-23-54973 | 2023-08-03
WBS-23-58008 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65468 | Sol Expansiones Rollout | CF01873 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/dea5c8dd-ef52-459f-9d47-e77c7f1fc346?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194852-wbs-23-58008 | 2023-08-03
WBS-23-54974 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65469 | Sol Expansiones Rollout | CF02128 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN - RFA (2021) https://claro.sytex.io/d/f/befeae7d-85c6-4f8f-a56e-b78ab15af07d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191815-wbs-23-54974 | 2023-08-03
WBS-23-54975 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65470 | Sol Expansiones Rollout | CF02208 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: 5G DSS RFA: https://claro.sytex.io/d/f/b2946322-40f8-4e80-a099-382d23e415cf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191816-wbs-23-54975 | 2023-08-03
WBS-23-54976 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65472 | Sol Expansiones Rollout | CF03804 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 | Cynthia Briones | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/8a0f9f7a-c703-4eb2-84e7-28430ddff8b0?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/d3a3108e-2555-42d6-94ef-d519c87537d9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191817-wbs-23-54976 | 2023-08-03
WBS-23-64124 | Garantía de Instalación - SRAN | Cancelada | 2023-12-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65472 | Sol Expansiones Rollout | CF03804 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2024-01-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200968-wbs-23-64124 | 2023-12-24
WBS-23-58009 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65473 | Sol Expansiones Rollout | CF05208 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-up Normalizado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194853-wbs-23-58009 | 2023-08-03
WBS-24-22791 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65474 | Sol Expansiones Rollout | CF05247 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-17 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2019): https://claro.sytex.io/d/f/8189a06a-a4d7-43b7-a68f-e5b2317db6a5?org_id=1 TSS COUBICADOS (2023): https://claro.sytex.io/d/f/c52bec78-775e-456f-a962-8cd430c9d83a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228165-wbs-24-22791 | 2024-01-08
WBS-24-31468 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65475 | Sol Expansiones Rollout | CF00286 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar equipos en Flexi Up normalizado en ubicación indicada en TKT E&E | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236845-wbs-24-31468 | 2023-11-23
WBS-24-37685 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65475 | Sol Expansiones Rollout | CF00286 | Expansión |  | 2024-06-26 | 2024-07-30 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243062-wbs-24-37685 | 2024-07-09
WBS-24-31469 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65476 | Sol Expansiones Rollout | CB00225 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2023-12-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: desestimar links. corresponden a otro sitio. utilizar los que se encuentran debajo | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236846-wbs-24-31469 | 2023-11-23
WBS-23-54977 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65477 | Sol Expansiones Rollout | CF00172 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Preventivo Interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/4a754e9f-2000-4203-af8e-e804cdeb8bd6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191818-wbs-23-54977 | 2023-08-03
WBS-23-66954 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65477 | Sol Expansiones Rollout | CF00172 | Expansión |  | 2023-12-22 | 2024-01-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203798-wbs-23-66954 | 2024-01-04
WBS-23-58010 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65478 | Sol Expansiones Rollout | CF00273 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/6a08d549-63aa-4fbd-88d4-e7fb67fa0669?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194854-wbs-23-58010 | 2023-08-03
WBS-24-16817 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65479 | Sol Expansiones Rollout | CF00359 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-01-02 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/bbfcd699-82cb-41d8-a4e8-63ef2dc9748f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222191-wbs-24-16817 | 2023-11-23
WBS-24-25951 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65479 | Sol Expansiones Rollout | CF00359 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-06-02 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231327-wbs-24-25951 | 2024-05-12
WBS-24-28259 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65479 | Sol Expansiones Rollout | CF00359 | Expansión |  | 2024-05-10 | 2024-06-13 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-233636-wbs-24-28259 | 2024-05-23
WBS-23-63930 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65480 | Sol Expansiones Rollout | CF00363 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-09-12 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA - Migracion de 2G a IP: https://claro.sytex.io/d/f/b160ecbf-3e84-432d-b71d-5aa91cee95c0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200774-wbs-23-63930 | 2023-08-03
WBS-24-06672 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65480 | Sol Expansiones Rollout | CF00363 | Expansión |  | 2024-01-30 | 2024-03-04 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212044-wbs-24-06672 | 2024-02-12
WBS-23-58011 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65481 | Sol Expansiones Rollout | CH00050 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/7151e69a-9eb7-410a-b63c-f96eb644583b?org_id=1 EXP 2020 https://claro.sytex.io/d/f/69707d56-dc68-48ce-90b3-7044366b789f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194855-wbs-23-58011 | 2023-08-03
WBS-23-54978 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65483 | Sol Expansiones Rollout | CO00163 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/9e2d2da0-6b87-4dbb-94f3-c5c0f272cf59?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191819-wbs-23-54978 | 2023-08-03
WBS-24-04411 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65483 | Sol Expansiones Rollout | CO00163 | Expansión |  | 2024-01-22 | 2024-02-25 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-209783-wbs-24-04411 | 2024-02-04
WBS-23-53393 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65484 | Sol Expansiones Rollout | CO00205 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/098a4d3f-768f-4543-9195-c451e377fc94?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190234-wbs-23-53393 | 2023-08-03
WBS-23-64499 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65484 | Sol Expansiones Rollout | CO00205 | Expansión |  | 2023-12-13 | 2024-01-16 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201343-wbs-23-64499 | 2023-12-26
WBS-23-54979 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65485 | Sol Expansiones Rollout | CO00215 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/5ff36939-9567-4f1d-b353-e1abde4944b7?org_id=1 5G ENACOM 2023 https://claro.sytex.io/d/f/423800aa-906e-47a8-b17a-8105f1f33818?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191820-wbs-23-54979 | 2023-08-03
WBS-23-53394 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65486 | Sol Expansiones Rollout | CO00234 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RELEVAMIENTO CIVIL https://claro.sytex.io/d/f/c013f56d-44ec-42d9-8280-b736bc21718c?org_id=1 5G ENACOM 2023 https://claro.sytex.io/d/f/72de94fa-4f28-485c-80b2-a559c9a466cd?org_id=1 EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/99ea9376-410b-402d-a00d-7983481a632c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190235-wbs-23-53394 | 2023-08-03
WBS-23-51721 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65487 | Sol Expansiones Rollout | CO00238 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TRIAL 5G https://claro.sytex.io/d/f/e783e686-d36a-475d-8d7e-4635497e8e4b?org_id=1 EXP 2019 ttps://claro.sytex.io/d/f/f8abfeda-2092-4456-9281-da88b6479bb0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188562-wbs-23-51721 | 2023-08-03
WBS-23-51722 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65488 | Sol Expansiones Rollout | CO00436 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/2bdf7770-c18a-4547-9b5d-93b942b716ed?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188563-wbs-23-51722 | 2023-08-03
WBS-24-00802 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65488 | Sol Expansiones Rollout | CO00436 | Expansión |  | 2024-01-05 | 2024-02-08 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206174-wbs-24-00802 | 2024-01-18
WBS-24-12380 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65489 | Sol Expansiones Rollout | CO00760 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-09-12 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev: https://claro.sytex.io/d/f/d855d6f2-0080-4723-99c2-a7132ca75341?org_id=1 TSS: https://claro.sytex.io/d/f/01fbd242-25ea-4789-93da-9b40f5d75b85?org_id=1 RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/3356615b-18fa-4067-bae9-fdd85f437005?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217754-wbs-24-12380 | 2023-08-03
WBS-24-02351 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65490 | Sol Expansiones Rollout | CR00065 | Expansión |  | 2024-01-11 | 2024-02-14 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207723-wbs-24-02351 | 2024-01-24
WBS-23-51723 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65490 | Sol Expansiones Rollout | CR00065 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MIGRACION DE 2G A IP https://claro.sytex.io/d/f/46d8d3de-4721-44c6-9f7a-808ee8bb11bc?org_id=1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL - TORRE https://claro.sytex.io/d/f/d3ed6275-7503-4973-a40e-b9ca72133909?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188564-wbs-23-51723 | 2023-08-03
WBS-23-51724 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65491 | Sol Expansiones Rollout | CR00074 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/52f106aa-76ba-4dfc-96b1-aa7429c6fc1e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188565-wbs-23-51724 | 2023-08-03
WBS-23-62797 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65491 | Sol Expansiones Rollout | CR00074 | Expansión |  | 2023-12-04 | 2024-01-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199641-wbs-23-62797 | 2023-12-17
WBS-24-16818 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65492 | Sol Expansiones Rollout | CO01086 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-17 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/7c4bb344-10f1-489a-a473-3492027306d2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222192-wbs-24-16818 | 2024-01-08
WBS-24-21700 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65492 | Sol Expansiones Rollout | CO01086 | Expansión |  | 2024-04-10 | 2024-05-14 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227074-wbs-24-21700 | 2024-04-23
WBS-24-24783 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65493 | Sol Expansiones Rollout | CO01098 | Expansión |  | 2024-04-23 | 2024-05-27 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230158-wbs-24-24783 | 2024-05-06
WBS-24-09394 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65493 | Sol Expansiones Rollout | CO01098 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-09-12 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS - COUBICADOS: https://claro.sytex.io/d/f/5a990f52-0aa2-4270-a12b-be1c956f12fa?org_id=1 SITIO NUEVO - SRAN https://claro.sytex.io/d/f/a80b5e8d-78c0-45b8-8014-d5650291a2e7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214768-wbs-24-09394 | 2023-08-03
WBS-24-16819 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65494 | Sol Expansiones Rollout | ER00104 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/98ac495e-de97-4cd2-aec9-937c825d441a?org_id=1 TSS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/cd5e1a73-46ed-4156-a806-a9572f3d4267?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222193-wbs-24-16819 | 2024-01-08
WBS-24-12384 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65495 | Sol Expansiones Rollout | ER00130 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2024-04-02 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217758-wbs-24-12384 | 2024-03-12
WBS-23-63931 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65495 | Sol Expansiones Rollout | ER00130 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-09-12 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/b31ce1e4-f02d-4bfa-be4c-deeefc7a6af8?org_id=1 SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/9de62e5f-9dcb-4abd-a94f-b73a73ad0c7a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200775-wbs-23-63931 | 2023-08-03
WBS-23-54981 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65496 | Sol Expansiones Rollout | ER00132 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/3ff7d2d6-86d5-4d42-9ada-0bf9f3576c9c?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/12b2c3c2-19e2-4154-9655-e20dce501dba?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191822-wbs-23-54981 | 2023-08-03
WBS-23-67345 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65496 | Sol Expansiones Rollout | ER00132 | Expansión |  | 2023-12-26 | 2024-01-29 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-204189-wbs-23-67345 | 2024-01-08
WBS-23-53395 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65497 | Sol Expansiones Rollout | JU00065 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/8ad75f99-2e7f-40af-ac3e-29762d622594?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190236-wbs-23-53395 | 2023-08-03
WBS-24-01377 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65497 | Sol Expansiones Rollout | JU00065 | Expansión |  | 2024-01-08 | 2024-02-11 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-206749-wbs-24-01377 | 2024-01-21
WBS-23-54982 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65498 | Sol Expansiones Rollout | ME00043 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | TCTECH S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/efbceaf7-ef2a-4afd-9798-80bb27e9d326?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191823-wbs-23-54982 | 2023-08-03
WBS-24-34946 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65499 | Sol Expansiones Rollout | ME00089 | Expansión |  | 2024-06-11 | 2024-02-17 | Lilimar Licata | NOWCOM S.A.S. | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Mantenimiento TORRE 1: https://claro.sytex.io/d/f/c224b119-31f9-454b-99f5-a769c8e42581?org_id=1 Mantenimiento TORRE 2: https://claro.sytex.io/d/f/5a7e64eb-705f-4af3-b34b-770648bb73f2?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/affae8ad-ae96-43c1-ae96-53bb4266670e?org_id=1 EXP 2021: https://claro.sytex.io/d/f/416582b0-bfb3-4982-bf87-2c9bbf284ced?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240323-wbs-24-34946 | 2024-01-08
WBS-24-16820 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65500 | Sol Expansiones Rollout | ME00288 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2024 https://claro.sytex.io/d/f/170d3d39-8022-4dd6-8ae7-7aebdbaf813a?org_id=1 EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/18ea4473-38ff-4703-9297-4ffdecb2cc93?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222194-wbs-24-16820 | 2024-01-08
WBS-24-16821 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65501 | Sol Expansiones Rollout | ME00453 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2024 https://claro.sytex.io/d/f/499a3075-9a3a-4fa4-99aa-df9b2b62b734?org_id=1 ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/c317e623-241c-449c-9fe3-82786ad224ee?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222195-wbs-24-16821 | 2024-01-08
WBS-24-28258 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65501 | Sol Expansiones Rollout | ME00453 | Expansión |  | 2024-05-10 | 2024-06-13 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-233635-wbs-24-28258 | 2024-05-23
WBS-23-65868 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65502 | Sol Expansiones Rollout | MI00121 | Expansión |  | 2023-12-18 | 2024-01-21 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202712-wbs-23-65868 | 2023-12-31
WBS-23-51725 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65502 | Sol Expansiones Rollout | MI00121 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO: https://claro.sytex.io/d/f/675d7019-795a-43b4-901b-c76b0345488a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188566-wbs-23-51725 | 2023-08-03
WBS-23-54983 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65503 | Sol Expansiones Rollout | NQ00060 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA (2019): https://claro.sytex.io/d/f/33f906f1-0fae-485c-bfff-2520658188d5?org_id=1 ENERCAP (2022): https://claro.sytex.io/d/f/253ca661-a0f7-4ab3-b15a-704bfd1a4ded?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191824-wbs-23-54983 | 2023-08-03
WBS-24-22786 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65503 | Sol Expansiones Rollout | NQ00060 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-05-19 |  | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228160-wbs-24-22786 | 2024-04-28
WBS-23-53396 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65504 | Sol Expansiones Rollout | NQ00074 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/e916afce-b307-4e27-ad36-d6bc4ebca5ca?org_id=1 EXPANSION SRAN RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/4a0b6365-6035-49c5-8fbb-87097cb774e6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190237-wbs-23-53396 | 2023-08-03
WBS-24-38530 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65505 | Sol Expansiones Rollout | NQ00149 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-02-12 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: El sitio debe ser implementado con el nuevo etiquetado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243907-wbs-24-38530 | 2024-01-08
WBS-23-59747 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65507 | Sol Expansiones Rollout | SE00095 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-10-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO DE ENLACE (2023): https://claro.sytex.io/d/f/f2dffe7b-274d-412a-bff7-8cd3a4525972?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196591-wbs-23-59747 | 2023-09-07
WBS-24-14218 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65507 | Sol Expansiones Rollout | SE00095 | Expansión |  | 2024-03-06 | 2024-04-09 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-219592-wbs-24-14218 | 2024-03-19
WBS-23-59749 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65508 | Sol Expansiones Rollout | SE00103 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-10-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Desmontar tranquera de antenas omnidireccionales, y en su lugar, colocar soportes individuales para los nuevos paneles. Nuevos RFM a espaldas de nuevos paneles. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196593-wbs-23-59749 | 2023-09-07
WBS-23-53397 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Gestion de acceso Planta | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65509 | Sol Expansiones Rollout | SF00024 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: TSS 2019 https://claro.sytex.io/d/f/4532f53b-8ba8-4a69-9fe8-36373389665f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190238-wbs-23-53397 | 2023-08-03
WBS-23-51726 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65510 | Sol Expansiones Rollout | SF00421 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188567-wbs-23-51726 | 2023-08-03
WBS-23-50700 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-01-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65511 | Sol Expansiones Rollout | SF00475 | Expansión |  | 2023-10-09 | 2023-09-07 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Preventivo interno: https://claro.sytex.io/d/f/9b16b47a-7711-4670-b561-4b06f52ea4ec?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-187541-wbs-23-50700 | 2023-07-29
WBS-23-56684 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65511 | Sol Expansiones Rollout | SF00475 | Expansión |  | 2023-11-07 | 2023-12-11 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193526-wbs-23-56684 | 2023-11-20
WBS-23-51727 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65512 | Sol Expansiones Rollout | SF00481 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/a939ec93-05ae-46b0-8c46-d63eaabac092?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188568-wbs-23-51727 | 2023-08-03
WBS-23-51728 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65514 | Sol Expansiones Rollout | SF00935 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-12 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL (2020) (CON PLANOS): https://claro.sytex.io/d/f/1c56c04b-be70-420c-981a-ee877a4efc46?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188569-wbs-23-51728 | 2023-08-03
WBS-23-63996 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65514 | Sol Expansiones Rollout | SF00935 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2024-01-14 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200840-wbs-23-63996 | 2023-12-24
WBS-24-16822 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65515 | Sol Expansiones Rollout | SF00980 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/9cde0fea-435e-4da0-8b0d-37aee63c41a0?org_id=1 TSS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/fee468b4-190a-4430-bd52-d672475abea5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222196-wbs-24-16822 | 2024-01-08
WBS-24-23229 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65515 | Sol Expansiones Rollout | SF00980 | Expansión |  | 2024-04-16 | 2024-05-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228603-wbs-24-23229 | 2024-04-29
WBS-23-54984 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65516 | Sol Expansiones Rollout | SJ00037 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | TCTECH S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/cabada22-5908-47f5-81ea-3ab463bbbd26?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191825-wbs-23-54984 | 2023-08-03
WBS-23-53398 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65517 | Sol Expansiones Rollout | SL00050 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/5339aeba-e799-40ef-988d-f5055a3d3bfd?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190239-wbs-23-53398 | 2023-08-03
WBS-23-53399 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65518 | Sol Expansiones Rollout | ST00114 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/b3203a52-9e41-4e31-836a-ec0adaabcdee?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190240-wbs-23-53399 | 2023-08-03
WBS-23-53401 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65519 | Sol Expansiones Rollout | ST00216 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/6ac6e0da-b1ff-4940-8100-6f7f610609c3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190242-wbs-23-53401 | 2023-08-03
WBS-24-09395 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65520 | Sol Expansiones Rollout | ST00252 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-10-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS - COUBICADOS https://claro.sytex.io/d/f/6d26bf0c-463a-451c-b552-157aa7ce5324?org_id=1 SNUE 2019 https://claro.sytex.io/d/f/c089373b-aa53-4d42-bb75-90bb7bbf95ac?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214769-wbs-24-09395 | 2023-09-07
WBS-23-54985 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65521 | Sol Expansiones Rollout | ST00256 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | TCTECH S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/b25b7e68-41ac-4dbf-9e80-166b7b3a9a4c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191826-wbs-23-54985 | 2023-08-03
WBS-23-54986 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65522 | Sol Expansiones Rollout | TU00016 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/995e984c-0b3c-42e4-960d-17c8b78e9da0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191827-wbs-23-54986 | 2023-08-03
WBS-23-53402 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65523 | Sol Expansiones Rollout | TU00019 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/ee5ebcea-7013-4586-be67-27a2e776392e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190243-wbs-23-53402 | 2023-08-03
WBS-24-00441 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65523 | Sol Expansiones Rollout | TU00019 | Expansión |  | 2024-01-03 | 2024-02-06 |  | PEREZ ELIO ULISES |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-205813-wbs-24-00441 | 2024-01-16
WBS-24-09396 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65524 | Sol Expansiones Rollout | TU00020 | Expansión |  | 2024-02-14 | 2023-09-07 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/83f5abb7-5d2d-457d-8028-f888eca04dde?org_id=1 TSS Coubicados: https://claro.sytex.io/d/f/515aec20-86ec-4c6a-9fac-4be1b9155d01?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-214770-wbs-24-09396 | 2023-07-29
WBS-23-51729 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65525 | Sol Expansiones Rollout | TU00043 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-07 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/fd30f8d0-ccd4-4ff4-a757-ba1acb079f62?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188570-wbs-23-51729 | 2023-07-29
WBS-24-27142 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65526 | Sol Expansiones Rollout | TU00080 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2024 https://claro.sytex.io/d/f/8e1eef1e-615b-43f0-9539-c464fdbbb62b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232519-wbs-24-27142 | 2023-11-23
WBS-24-36509 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65526 | Sol Expansiones Rollout | TU00080 | Expansión |  | 2024-06-18 | 2024-07-22 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241886-wbs-24-36509 | 2024-07-01
WBS-23-51730 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65527 | Sol Expansiones Rollout | TU00095 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/a7e805df-5846-4568-80e4-4ec14fa2eb49?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188571-wbs-23-51730 | 2023-07-29
WBS-23-51731 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65528 | Sol Expansiones Rollout | TU00221 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/e6091529-4c0e-4332-85be-90f584ec6c7b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188572-wbs-23-51731 | 2023-07-29
WBS-23-43821 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65529 | ID Solucion Origin | RN00017 | Ran Sharing |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180663-wbs-23-43821 | 2023-08-11
WBS-23-43822 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65530 | ID Solucion Origin | MI00076 | Ran Sharing |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180664-wbs-23-43822 | 2023-08-11
WBS-23-43823 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65531 | ID Solucion Origin | MI00160 | Ran Sharing |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180665-wbs-23-43823 | 2023-08-11
WBS-23-43947 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-09-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-65538 | ID Solucion Origin | MI00301 | Ran Sharing |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180789-wbs-23-43947 | 2023-09-07
WBS-23-43948 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-09-29 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-65539 | ID Solucion Origin | TU00299 | Ran Sharing |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-180790-wbs-23-43948 | 2023-09-07
WBS-23-53403 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65558 | Sol Expansiones Rollout | TU00066 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 | Cynthia Briones | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA EXP 2023: https://claro.sytex.io/d/f/89e86086-2083-4ba7-9082-2bca2a087aff?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190244-wbs-23-53403 | 2023-08-03
WBS-23-51718 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65560 | Sol Expansiones Rollout | SF00953 | Expansión |  | 2023-10-17 | 2023-09-07 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ADECUACIONES 2023 https://claro.sytex.io/d/f/39a360d9-bd62-478b-945d-232899d79a36?org_id=1 EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/68cf8581-ac0b-4f5e-9cb7-451ead125602?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188559-wbs-23-51718 | 2023-07-29
WBS-24-12057 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65561 | Sol Expansiones Rollout | SL00006 | Expansión |  | 2024-02-27 | 2024-04-01 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217431-wbs-24-12057 | 2024-03-11
WBS-24-15138 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65561 | Sol Expansiones Rollout | SL00006 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-04-14 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220512-wbs-24-15138 | 2024-03-24
WBS-24-23662 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65561 | Sol Expansiones Rollout | SL00006 | Expansión |  | 2024-04-18 | 2024-05-22 |  | INTEGRAR S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229036-wbs-24-23662 | 2024-05-01
WBS-23-63932 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65561 | Sol Expansiones Rollout | SL00006 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-09-12 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/7fe7429e-cea7-481e-9d21-84053992b3a0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200776-wbs-23-63932 | 2023-08-03
WBS-24-39659 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65562 | Sol Expansiones Rollout | SF00958 | Expansión |  | 2024-07-03 | 2024-08-06 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245036-wbs-24-39659 | 2024-07-16
WBS-24-30066 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65562 | Sol Expansiones Rollout | SF00958 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-01-02 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Expansión RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/103d6efd-bc4f-4f45-be22-cb727776160f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235443-wbs-24-30066 | 2023-11-23
WBS-23-59750 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65563 | Sol Expansiones Rollout | SF00916 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-09-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2020): https://claro.sytex.io/d/f/c3566ad5-5c36-4282-9fca-969807ba8034?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196594-wbs-23-59750 | 2023-07-29
WBS-24-20054 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65564 | Sol Expansiones Rollout | SF00377 | Expansión |  | 2024-04-03 | 2024-02-03 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Proveedor demora implementación por no contar con disponibilidad de cuadrillas | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225428-wbs-24-20054 | 2024-01-08
WBS-24-29548 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65564 | Sol Expansiones Rollout | SF00377 | Expansión |  | 2024-05-16 | 2024-06-19 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234925-wbs-24-29548 | 2024-05-29
WBS-24-14960 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65568 | Sol Expansiones Rollout | SF00200 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-02-17 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/403e2aaf-7ded-44ac-90fd-fec62fddfeb9?org_id=1 RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/cc06f2f2-83e0-46a5-90e1-980b25b5802b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220334-wbs-24-14960 | 2024-01-08
WBS-24-27528 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65568 | Sol Expansiones Rollout | SF00200 | Expansión |  | 2024-05-07 | 2024-06-10 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232905-wbs-24-27528 | 2024-05-20
WBS-24-33208 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  | Regularizacion 2024 | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-65570 | Sol Expansiones Rollout | SE00047 | Expansión | SE00047 | 2024-06-03 | 2024-06-26 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238585-wbs-24-33208 | 2025-06-04
WBS-23-53405 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65570 | Sol Expansiones Rollout | SE00047 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/78b3a37a-73d7-47de-ae5d-628daba88be2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190246-wbs-23-53405 | 2023-08-03
WBS-23-53406 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65571 | Sol Expansiones Rollout | SC00031 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | TCTECH S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Patricia Monje: se solicita actualización de call off por falta de stock de antenas (12P) APXVBB4L26X-C y RFM AHFIG | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190247-wbs-23-53406 | 2023-08-03
WBS-23-53407 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65572 | Sol Expansiones Rollout | RN00046 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: https://claro.sytex.io/d/f/3ad83396-6eec-46ee-879a-8d8e95bdb83f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190248-wbs-23-53407 | 2023-08-03
WBS-23-53409 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65573 | Sol Expansiones Rollout | PA00061 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/bca58185-172a-4eb0-9a99-f0794ead4549?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190250-wbs-23-53409 | 2023-08-03
WBS-24-01633 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65574 | Sol Expansiones Rollout | NQ00133 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-12 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS - COUBICADOS: https://claro.sytex.io/d/f/8c2fde58-880a-49dc-9030-c825710103b4?org_id=1 EXPANSION SRAN RFA (2023): https://claro.sytex.io/d/f/2f419c37-f192-4d03-a160-12e47c8049f7?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207005-wbs-24-01633 | 2023-08-03
WBS-23-56372 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65575 | Sol Expansiones Rollout | NQ00075 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO: https://claro.sytex.io/d/f/d3c27b37-51a2-44ac-9373-fa213e8085ca?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193214-wbs-23-56372 | 2023-08-03
WBS-24-24993 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65575 | Sol Expansiones Rollout | NQ00075 | Expansión |  | 2024-04-24 | 2024-05-28 |  | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-230368-wbs-24-24993 | 2024-05-07
WBS-24-25845 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65576 | Sol Expansiones Rollout | NQ00070 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-17 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: Expansión SRAN RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/179896e9-09da-4029-9dd6-43640c7de517?org_id=1 TSS Coubicados (2023): https://claro.sytex.io/d/f/619ee72a-7d8d-4d90-8778-0e5a56bf4406?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231221-wbs-24-25845 | 2024-01-08
WBS-24-10096 | Adicional de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-03-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65578 | Sol Expansiones Rollout | MI00104 | Expansión |  | 2024-02-16 | 2024-03-21 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-215470-wbs-24-10096 | 2024-02-29
WBS-23-53410 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65578 | Sol Expansiones Rollout | MI00104 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/4a60c30f-38ce-49aa-bdae-f0b0b777f466?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190251-wbs-23-53410 | 2023-08-03
WBS-24-03254 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65578 | Sol Expansiones Rollout | MI00104 | Expansión |  | 2024-01-16 | 2024-02-19 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-208626-wbs-24-03254 | 2024-01-29
WBS-23-59751 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65579 | Sol Expansiones Rollout | ME00200 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-09-12 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/f487c55c-ab54-4e3f-93a8-9c0a7abbcca6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196595-wbs-23-59751 | 2023-08-03
WBS-24-06556 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65579 | Sol Expansiones Rollout | ME00200 | Expansión |  | 2024-01-30 | 2024-03-04 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-211928-wbs-24-06556 | 2024-02-12
WBS-24-12046 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65579 | Sol Expansiones Rollout | ME00200 | Expansión |  | 2024-02-27 | 2024-04-01 |  | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217420-wbs-24-12046 | 2024-03-11
WBS-23-53411 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65580 | Sol Expansiones Rollout | JU00028 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/9ffbe876-be1b-4d22-8921-c2f518075119?org_id=1 EXPANSION ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/299be69d-58e0-447e-b532-a9f4552172a4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190252-wbs-23-53411 | 2023-08-03
WBS-23-56373 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65581 | Sol Expansiones Rollout | FO00001 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: RFA 5G 2023: https://claro.sytex.io/d/f/dbd510b5-b02f-4d94-8a7c-e2e3a00a487d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193215-wbs-23-56373 | 2023-08-03
WBS-24-15694 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65581 | Sol Expansiones Rollout | FO00001 | Expansión |  | 2024-03-13 | 2024-04-16 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-221068-wbs-24-15694 | 2024-03-26
WBS-23-63933 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65582 | Sol Expansiones Rollout | CR00207 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO CIVIL (2018): https://claro.sytex.io/d/f/cc110315-b083-4eab-90aa-e60ef5ecdcba?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200777-wbs-23-63933 | 2023-08-03
WBS-23-56374 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65583 | Sol Expansiones Rollout | CR00203 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/abee6a74-185d-42ee-8447-3652cb2e6466?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193216-wbs-23-56374 | 2023-08-03
WBS-23-63934 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-12-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65584 | Sol Expansiones Rollout | CR00104 | Expansión |  | 2023-12-11 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: 5G ENACOM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/30350d77-8dc3-45f2-8782-c226708183d2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200778-wbs-23-63934 | 2023-08-03
WBS-23-53412 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65585 | Sol Expansiones Rollout | CR00103 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/63542fcb-271a-49c3-a3bf-b2f42d279a02?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190253-wbs-23-53412 | 2023-08-03
WBS-24-01634 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-01-09 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65586 | Sol Expansiones Rollout | CO01077 | Expansión |  | 2024-01-09 | 2023-09-12 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/7eadb6c9-2fe3-4b79-b1f7-5ca940522c7b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207006-wbs-24-01634 | 2023-08-03
WBS-24-13727 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65586 | Sol Expansiones Rollout | CO01077 | Expansión |  | 2024-03-05 | 2024-04-08 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-219101-wbs-24-13727 | 2024-03-18
WBS-24-13875 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65586 | Sol Expansiones Rollout | CO01077 | Expansión |  | 2024-03-05 | 2024-04-08 | Juan Cortez | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-219249-wbs-24-13875 | 2024-03-18
WBS-24-20340 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65586 | Sol Expansiones Rollout | CO01077 | Expansión |  | 2024-04-04 | 2024-05-08 | Juan Cortez | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225714-wbs-24-20340 | 2024-04-17
WBS-23-56375 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65587 | Sol Expansiones Rollout | CO00800 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | CELLTREX S.A. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2020 https://claro.sytex.io/d/f/1ab0086f-a75d-421b-a3e6-bacac4085646?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193217-wbs-23-56375 | 2023-08-03
WBS-23-66569 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65587 | Sol Expansiones Rollout | CO00800 | Expansión |  | 2023-12-20 | 2024-01-23 |  | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203413-wbs-23-66569 | 2024-01-02
WBS-24-12381 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-02-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65588 | Sol Expansiones Rollout | CO00427 | Expansión |  | 2024-02-28 | 2023-09-12 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS Coubicados: https://claro.sytex.io/d/f/0aed4968-eb6f-4388-b9e3-49923dbd32ec?org_id=1 EXPANSION - SRAN RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/c5f258ae-526a-4577-bc0d-b1d15c8ccc93?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-217755-wbs-24-12381 | 2023-08-03
WBS-23-53404 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65589 | Sol Expansiones Rollout | CO00271 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/51932f42-9813-4bf1-9fe7-d365ab3e450b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190245-wbs-23-53404 | 2023-08-03
WBS-23-58012 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65590 | Sol Expansiones Rollout | CO00169 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: https://claro.sytex.io/d/f/33518526-6695-4a22-9d1f-322a5ad65d3c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194856-wbs-23-58012 | 2023-08-03
WBS-24-06462 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65590 | Sol Expansiones Rollout | CO00169 | Expansión |  | 2024-01-29 | 2024-03-03 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-211834-wbs-24-06462 | 2024-02-11
WBS-24-07419 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-03-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65590 | Sol Expansiones Rollout | CO00169 | Expansión |  | 2024-02-02 | 2024-03-07 |  | GLOCOM S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-212791-wbs-24-07419 | 2024-02-15
WBS-23-53413 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-02-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65591 | Sol Expansiones Rollout | CO00089 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2020 https://claro.sytex.io/d/f/fd2c852d-3d7e-4499-8452-cd17f2352e24?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190254-wbs-23-53413 | 2023-08-03
WBS-24-20411 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65592 | Sol Expansiones Rollout | CH00112 | Expansión |  | 2024-04-04 | 2024-02-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2024 https://claro.sytex.io/d/f/969f3c60-7e0f-4eea-9bb9-81d23b342637?org_id=1 EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/987c27ee-f689-474b-8239-36fba3ec6133?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225785-wbs-24-20411 | 2024-01-08
WBS-23-58013 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65596 | Sol Expansiones Rollout | CF00224 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/65006714-2ebb-4e49-9cf3-b90cde91d862?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194857-wbs-23-58013 | 2023-08-03
WBS-24-20412 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65597 | Sol Expansiones Rollout | CF00223 | Expansión |  | 2024-04-04 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/8f6eded0-82c9-4e9f-a0eb-00953e63dc2e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225786-wbs-24-20412 | 2024-01-11
WBS-24-19346 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65598 | Sol Expansiones Rollout | CF00208 | Expansión |  | 2024-03-27 | 2024-04-30 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224720-wbs-24-19346 | 2024-04-09
WBS-23-56376 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65598 | Sol Expansiones Rollout | CF00208 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/6ddf56b9-e478-41f8-9dee-82ea7b5e43c4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193218-wbs-23-56376 | 2023-08-03
WBS-23-54969 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65599 | Sol Expansiones Rollout | CF00126 | Expansión |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2023: https://claro.sytex.io/d/f/fa6879f2-8827-4766-941d-1c3df1433b7e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191810-wbs-23-54969 | 2023-08-03
WBS-23-58014 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65600 | Sol Expansiones Rollout | CF00093 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | INACTIVO - Lucas Montivero: RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/9aa5c598-a3f1-4e01-b090-41b01203bf1b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194858-wbs-23-58014 | 2023-08-03
WBS-23-58015 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio Patagonia | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65601 | Sol Expansiones Rollout | CB00222 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-09-12 |  | TCTECH S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Patricia Monje: se solicita actualización de call off por falta de stock de RFM AHFIG | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194859-wbs-23-58015 | 2023-08-03
WBS-23-53414 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-01-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | IMPLA - Demorado Adecuacion Civil | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65603 | Sol Expansiones Rollout | CB00022 | Expansión |  | 2023-10-24 | 2023-09-12 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Preventivo Interno: https://claro.sytex.io/d/f/4026c713-637e-4e26-a9e9-09fa9e8ac457?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190255-wbs-23-53414 | 2023-08-03
WBS-23-56377 | Rollout Expansiones | Completada | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65604 | Sol Expansiones Rollout | BA00943 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/ab5b36ef-2657-48eb-9a0c-0da16cb7f01a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193219-wbs-23-56377 | 2023-08-03
WBS-23-58016 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-11-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65605 | Sol Expansiones Rollout | BA00927 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-08-09 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194860-wbs-23-58016 | 2023-08-03
WBS-23-56378 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-65606 | Sol Expansiones Rollout | BA00404 | Expansión |  | 2023-11-06 | 2023-09-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/5fa82d69-7ae6-4f40-b53c-0a954825eff9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-193220-wbs-23-56378 | 2023-08-03
WBS-23-66696 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-65606 | Sol Expansiones Rollout | BA00404 | Expansión |  | 2023-12-21 | 2024-01-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-203540-wbs-23-66696 | 2024-01-03
WBS-23-45517 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65815 | ID Solucion Origin | BA00970 | Ran Sharing |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182358-wbs-23-45517 | 2023-08-19
WBS-23-45518 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65816 | ID Solucion Origin | MI00096 | Ran Sharing |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182359-wbs-23-45518 | 2023-08-19
WBS-23-45519 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65817 | ID Solucion Origin | MI00034 | Ran Sharing |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182360-wbs-23-45519 | 2023-08-19
WBS-23-45746 | RSH LTE Claro en Otros | Completada | 2023-12-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-65842 | ID Solucion Origin | CF03487 | Ran Sharing |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-182587-wbs-23-45746 | 2023-09-15
WBS-23-46328 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-65885 | Reconf. RF con TX | PRU0004 | Other | PRU0004 | 2023-09-19 | 2023-10-06 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183169-wbs-23-46328 | 2023-09-27
WBS-23-46579 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65889 | ID Solucion Origin | BA00394 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183420-wbs-23-46579 | 2023-08-24
WBS-23-46580 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65890 | ID Solucion Origin | MI00003 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183421-wbs-23-46580 | 2023-08-24
WBS-23-46581 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65891 | ID Solucion Origin | MI00045 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183422-wbs-23-46581 | 2023-08-24
WBS-23-46582 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65892 | ID Solucion Origin | ER00104 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183423-wbs-23-46582 | 2023-08-24
WBS-23-46583 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65893 | ID Solucion Origin | ER00097 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183424-wbs-23-46583 | 2023-08-24
WBS-23-46584 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65894 | ID Solucion Origin | ER00227 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183425-wbs-23-46584 | 2023-08-24
WBS-23-46585 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65895 | ID Solucion Origin | ER00272 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183426-wbs-23-46585 | 2023-08-24
WBS-23-46606 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65896 | ID Solucion Origin | MI00005 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183447-wbs-23-46606 | 2023-08-24
WBS-23-46607 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65897 | ID Solucion Origin | MI00031 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183448-wbs-23-46607 | 2023-08-24
WBS-23-46608 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65898 | ID Solucion Origin | MI00124 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183449-wbs-23-46608 | 2023-08-24
WBS-23-46609 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-10-10 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65899 | ID Solucion Origin | MI00010 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183450-wbs-23-46609 | 2023-08-24
WBS-23-46610 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65900 | ID Solucion Origin | MI00100 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183451-wbs-23-46610 | 2023-08-24
WBS-23-46611 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65901 | ID Solucion Origin | MI00121 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183452-wbs-23-46611 | 2023-08-24
WBS-23-46612 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65902 | ID Solucion Origin | MI00179 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183453-wbs-23-46612 | 2023-08-24
WBS-23-46613 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65903 | ID Solucion Origin | MI00192 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183454-wbs-23-46613 | 2023-08-24
WBS-23-46614 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-09 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-65904 | ID Solucion Origin | MI00195 | Ran Sharing |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-183455-wbs-23-46614 | 2023-08-24
WBS-24-18720 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66084 | Sol Expansiones Rollout | BA00688 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2023 https://claro.sytex.io/d/f/c663cb31-2d8f-471b-8bad-79dbfc7b3dbe?org_id=1 SNUE 20220 https://claro.sytex.io/d/f/f47d5e2b-4a4a-4452-bd54-ff0fbe797393?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224094-wbs-24-18720 | 2024-01-08
WBS-23-48258 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 | Cancelada | 2023-10-03 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0423 | Master Flujo - Sitios Nuevos v3 | ORI-66087 | Sol Sitio Nievo | PRU0004 | Sitio Nuevo |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  | Call Off | Call Off |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185099-wbs-23-48258 | 2023-08-18
WBS-23-48396 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-09-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66102 | ID Solucion Origin | BA00386 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185237-wbs-23-48396 | 2023-09-02
WBS-23-48397 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66103 | ID Solucion Origin | BA00358 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185238-wbs-23-48397 | 2023-09-02
WBS-23-48398 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66104 | ID Solucion Origin | ER00059 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185239-wbs-23-48398 | 2023-09-02
WBS-23-48399 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66105 | ID Solucion Origin | BA00360 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185240-wbs-23-48399 | 2023-09-02
WBS-23-48401 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-30 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66107 | ID Solucion Origin | ER00128 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185242-wbs-23-48401 | 2023-09-02
WBS-23-48402 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-09-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66108 | ID Solucion Origin | ER00226 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185243-wbs-23-48402 | 2023-09-02
WBS-23-48494 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66115 | ID Solucion Origin | CO00320 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185335-wbs-23-48494 | 2023-09-02
WBS-23-48495 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66116 | ID Solucion Origin | CO00412 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185336-wbs-23-48495 | 2023-09-02
WBS-23-48497 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66117 | ID Solucion Origin | CO00476 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185338-wbs-23-48497 | 2023-09-02
WBS-23-48498 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-22 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66118 | ID Solucion Origin | CO00330 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185339-wbs-23-48498 | 2023-09-02
WBS-23-48499 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-09-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66119 | ID Solucion Origin | CO01178 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185340-wbs-23-48499 | 2023-09-02
WBS-23-48500 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66120 | ID Solucion Origin | RJ00031 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185341-wbs-23-48500 | 2023-09-02
WBS-23-48501 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-29 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66121 | ID Solucion Origin | RJ00047 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185342-wbs-23-48501 | 2023-09-02
WBS-23-48502 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66122 | ID Solucion Origin | RJ00063 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185343-wbs-23-48502 | 2023-09-02
WBS-23-48517 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66123 | ID Solucion Origin | FO00011 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185358-wbs-23-48517 | 2023-09-02
WBS-23-48518 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66124 | ID Solucion Origin | FO00035 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185359-wbs-23-48518 | 2023-09-02
WBS-23-48519 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66125 | ID Solucion Origin | MI00040 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185360-wbs-23-48519 | 2023-09-02
WBS-23-48520 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66126 | ID Solucion Origin | FO00032 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185361-wbs-23-48520 | 2023-09-02
WBS-23-48521 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66127 | ID Solucion Origin | FO00052 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185362-wbs-23-48521 | 2023-09-02
WBS-23-48522 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-28 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66128 | ID Solucion Origin | FO00037 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185363-wbs-23-48522 | 2023-09-02
WBS-23-48523 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-15 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66129 | ID Solucion Origin | MI00077 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185364-wbs-23-48523 | 2023-09-02
WBS-23-48524 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66130 | ID Solucion Origin | MI00089 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185365-wbs-23-48524 | 2023-09-02
WBS-23-48525 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-24 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66131 | ID Solucion Origin | MI00134 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185366-wbs-23-48525 | 2023-09-02
WBS-23-48575 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-06 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66132 | ID Solucion Origin | PA00036 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185416-wbs-23-48575 | 2023-09-02
WBS-23-48578 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-13 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66134 | ID Solucion Origin | JU00055 | Ran Sharing |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185419-wbs-23-48578 | 2023-09-02
WBS-23-54827 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66158 | Expansión Remota | CR00209 | Expansión | CR00209 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191668-wbs-23-54827 | 2023-11-08
WBS-23-55490 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66159 | Expansión Remota | CR00222 | Expansión | CR00222 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192332-wbs-23-55490 | 2023-11-09
WBS-23-54864 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66160 | Expansión Remota | ER00045 | Expansión | ER00045 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191705-wbs-23-54864 | 2023-11-08
WBS-23-54833 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66161 | Expansión Remota | CR00225 | Expansión | CR00225 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191674-wbs-23-54833 | 2023-11-08
WBS-23-54841 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-10-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66162 | Expansión Remota | CR00144 | Expansión | CR00144 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191682-wbs-23-54841 | 2023-11-08
WBS-23-55398 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66163 | Expansión Remota | CR00146 | Expansión | CR00146 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192240-wbs-23-55398 | 2023-11-09
WBS-23-54847 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66164 | Expansión Remota | CR00131 | Expansión | CR00131 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191688-wbs-23-54847 | 2023-11-08
WBS-23-54875 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-17 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66165 | Expansión Remota | CR00083 | Expansión | CR00083 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191716-wbs-23-54875 | 2023-11-08
WBS-23-55472 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66166 | Expansión Remota | CR00079 | Expansión | CR00079 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192314-wbs-23-55472 | 2023-11-09
WBS-23-55737 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66167 | Expansión Remota | CR00107 | Expansión | CR00107 | 2023-11-02 | 2023-11-19 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192579-wbs-23-55737 | 2023-11-10
WBS-23-55331 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66168 | Expansión Remota | CR00135 | Expansión | CR00135 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192173-wbs-23-55331 | 2023-11-09
WBS-23-55740 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66169 | Expansión Remota | CR00143 | Expansión | CR00143 | 2023-11-02 | 2023-11-19 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192582-wbs-23-55740 | 2023-11-10
WBS-23-54861 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66170 | Expansión Remota | CR00066 | Expansión | CR00066 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191702-wbs-23-54861 | 2023-11-08
WBS-23-55747 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66171 | Expansión Remota | CR00051 | Expansión | CR00051 | 2023-11-02 | 2023-11-19 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192589-wbs-23-55747 | 2023-11-10
WBS-23-55373 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66172 | Expansión Remota | CR00038 | Expansión | CR00038 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192215-wbs-23-55373 | 2023-11-09
WBS-23-54876 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66173 | Expansión Remota | CR00011 | Expansión | CR00011 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191717-wbs-23-54876 | 2023-11-08
WBS-23-54868 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66174 | Expansión Remota | CR00037 | Expansión | CR00037 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191709-wbs-23-54868 | 2023-11-08
WBS-23-55833 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66175 | Expansión Remota | CR00033 | Expansión | CR00033 | 2023-11-02 | 2023-11-19 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192675-wbs-23-55833 | 2023-11-10
WBS-23-55386 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66176 | Expansión Remota | CR00008 | Expansión | CR00008 | 2023-11-01 | 2023-11-18 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192228-wbs-23-55386 | 2023-11-09
WBS-23-55836 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66177 | Expansión Remota | CR00004 | Expansión | CR00004 | 2023-11-02 | 2023-11-19 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-192678-wbs-23-55836 | 2023-11-10
WBS-24-32488 | Adicional de Instalación - SRAN | Cancelada | 2024-05-30 | Movimientos 2023 |  | Impla - PDP | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-66185 | ID Origin INST MOV | SF00184 | Movimiento |  | 2024-05-30 | 2024-07-03 | Cynthia Briones | CELLTREX S.A. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237865-wbs-24-32488 | 2024-06-12
WBS-23-48869 | Master Flujo - Movimientos | Activa | 2023-10-02 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | Claro en TP, TX - FO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-66185 | ID Origin INST MOV | SF00184 | Movimiento |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Cynthia Briones | CELLTREX S.A. |  |  |  | Cynthia Briones: CLARO en TP (ex SF867) en A04-S340 Rosario City Center | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-185710-wbs-23-48869 | 2023-09-02
WBS-23-51442 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-02-27 | Sitios Nuevos 2023 |  | Soporte en Altura | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-66245 | ID solución ORI | PA00146 | Sitio Nuevo |  | 2023-10-12 | 2023-11-15 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-188283-wbs-23-51442 | 2023-10-25
WBS-23-49523 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-12-18 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | EMPATEL, TX - Arrendada | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-66245 | ID solución ORI | PA00146 | Sitio Nuevo |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Cynthia Briones: Solo se implementa la Celda, la tx y la energía la provee EMPATEL | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186364-wbs-23-49523 | 2023-07-21
WBS-23-49524 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2023-12-08 | Sitios Nuevos 2023 | 2023 - PRIORITARIO INSTALACION | EMPATEL, TX - Arrendada | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-66246 | ID solución ORI | PA00147 | Sitio Nuevo |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Cynthia Briones: Solo se implementa la Celda, la tx y la energía la provee EMPATEL | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-186365-wbs-23-49524 | 2023-07-21
WBS-23-59752 | Rollout Expansiones | Activa | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio MED | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66604 | Sol Expansiones Rollout | CB00204 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-10-17 |  | TCTECH S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Relevamiento Civil (2021): https://claro.sytex.io/d/f/e7e82057-0798-44a8-8e50-e09982d9083a?org_id=1 EXPANSION SRAN RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/447d5096-7d79-469b-8ee8-8d45795d057d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196596-wbs-23-59752 | 2023-09-07
WBS-23-62764 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-12-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66604 | Sol Expansiones Rollout | CB00204 | Expansión | CB00204 | 2023-12-04 | 2024-02-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199608-wbs-23-62764 | 2024-02-02
WBS-23-62766 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-12-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66604 | Sol Expansiones Rollout | CB00204 | Expansión | CB00204 | 2023-12-04 | 2024-02-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199610-wbs-23-62766 | 2024-02-02
WBS-23-59753 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio MED | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66606 | Sol Expansiones Rollout | CO00228 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-10-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2022): https://claro.sytex.io/d/f/34f4bdfd-75ec-420c-98e2-24d41e3502e2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196597-wbs-23-59753 | 2023-09-07
WBS-24-18845 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-12 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-66606 | Sol Expansiones Rollout | CO00228 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-04-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224219-wbs-24-18845 | 2024-04-07
WBS-23-59755 | Rollout Expansiones | Completada | 2023-11-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | Sitio MED | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66608 | Sol Expansiones Rollout | CO00404 | Expansión |  | 2023-11-21 | 2023-10-17 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: *Desestimar comentario* | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196599-wbs-23-59755 | 2023-09-07
WBS-23-54879 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Crec. 2023 / 850 Fase 4 |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-66613 | Expansión Remota | BA00040 | Expansión | BA00040 | 2023-10-31 | 2023-11-17 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191720-wbs-23-54879 | 2023-11-08
WBS-23-53721 | Master flujo - Sitios Nuevos | Completada | 2024-05-15 | Sitios Nuevos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | 1 Gabinete, SITIO VANDALIZADO, TORRERA ATIS, TX - MW EQ. CERAGON | WST-0132 | Master flujo - Sitios Nuevos | ORI-66656 | ID solución ORI | BA01391 | Sitio Nuevo |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL | On Air | On Air |  | Cynthia Briones: Se adjunta el ok de ATIS para parábola 1,80mts entre 30/32mts https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/9/c4/BA01391_Autov%C3%ADa_74_-_Bah%C3%ADa_Los_Horcones.msg | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-190562-wbs-23-53721 | 2023-08-11
WBS-24-13429 | Transporte Materiales MW | Completada | 2024-04-25 | Sitios Nuevos 2023 |  |  | WST-0603 | Transporte Materiales MW | ORI-66656 | ID solución ORI | BA01391 | Sitio Nuevo |  | 2024-03-04 | 2024-07-03 |  | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218803-wbs-24-13429 | 2024-07-03
WBS-24-23161 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-16 | Sitios Nuevos 2023 |  | SITIO VANDALIZADO | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-66656 | ID solución ORI | BA01391 | Sitio Nuevo |  | 2024-04-16 | 2024-05-20 | Cynthia Briones | TERABYTE SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228535-wbs-24-23161 | 2024-04-29
WBS-23-54223 | Master Flujo - Movimientos | En espera | 2024-02-19 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | ENERGÍA MEDIDOR PROPIO, DEMORADO | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-66688 | ID Origin INST MOV | SJ00086 | Movimiento |  | 2023-10-27 | 2023-10-26 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Cynthia Briones: https://static.sytex.io/claro/files/workstructure/uploads/a/ca/SJ00086.pdf | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191064-wbs-23-54223 | 2023-09-26
WBS-23-62931 | Garantía de Instalación - SRAN | Completada | 2024-01-22 | Movimientos 2023 |  | Entry Port, Movimiento de Equipos en Rack | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-66688 | ID Origin INST MOV | SJ00086 | Movimiento |  | 2023-12-05 | 2024-01-08 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199775-wbs-23-62931 | 2023-12-18
WBS-24-30558 | Regularización de materiales por omisión. | Completada | 2024-06-27 | Movimientos 2023 |  | IMPLA - Demorado Energía Comercial | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-66688 | ID Origin INST MOV | SJ00086 | Movimiento |  | 2024-05-22 | 2024-06-03 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235935-wbs-24-30558 | 2025-05-23
WBS-23-54188 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-13 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66717 | ID Solucion Origin | CTR0001 | Ran Sharing |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191029-wbs-23-54188 | 2023-09-30
WBS-23-54189 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66718 | ID Solucion Origin | CT00212 | Ran Sharing |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191030-wbs-23-54189 | 2023-09-30
WBS-23-54190 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66719 | ID Solucion Origin | CT00002 | Ran Sharing |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191031-wbs-23-54190 | 2023-09-30
WBS-23-54191 | RSH 3G Otros en Claro | Activa | 2023-10-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-66720 | ID Solucion Origin | MI00081 | Ran Sharing |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-191032-wbs-23-54191 | 2023-09-30
WBS-24-18721 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66936 | Sol Expansiones Rollout | BA00861 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-08 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/ad5ad385-b30b-4628-96b5-d2bcf0473afb?org_id=1 RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/7b5a4972-1d81-4bfd-8228-b6af6bab9069?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224095-wbs-24-18721 | 2023-12-30
WBS-23-57997 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2023-11-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-66956 | Sol Expansiones Rollout | ME00423 | Expansión |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-194841-wbs-23-57997 | 2023-09-07
WBS-24-25827 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67172 | Sol Expansiones Rollout | BA00485 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231203-wbs-24-25827 | 2023-12-30
WBS-24-22792 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-04-16 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67173 | Sol Expansiones Rollout | BA01283 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-01-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228166-wbs-24-22792 | 2023-12-30
WBS-23-58224 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-06 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67181 | ID Solucion Origin | TU00116 | Ran Sharing |  | 2023-11-13 | 2023-11-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195068-wbs-23-58224 | 2023-11-10
WBS-23-59303 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-22 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67213 | ID Solucion Origin | PRU0004 | Ran Sharing | PRU0004 | 2023-11-17 | 2023-12-11 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196147-wbs-23-59303 | 2023-12-02
WBS-23-58691 | Sitio Nuevo No Convencional | Activa | 2023-11-15 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-67225 | ID Solucion Origin | NQ00090 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Cynthia Briones |  | (SNC) CALL OFF COMPLETADO | (SNC) CALL OFF COMPLETADO |  | Cynthia Briones: Se deben de llevar soporte para instalar las antenas, en los adj, esta la MC para ver que soporte llevar. La energía nos la brinda pluspetrol., cuando ya tengamos el ingreso avanzado se coordinara con personal de pluspetrol para la instalación. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-195535-wbs-23-58691 | 2023-11-01
WBS-23-59865 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-11-21 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67356 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PRU0004 | Ran Sharing | PRU0004 | 2023-11-21 | 2023-12-15 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-196709-wbs-23-59865 | 2023-12-06
WBS-23-61123 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67480 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | BA00818 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197967-wbs-23-61123 | 2023-11-02
WBS-23-61124 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67481 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | BA00817 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197968-wbs-23-61124 | 2023-11-02
WBS-23-61127 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67482 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | ER00109 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197971-wbs-23-61127 | 2023-11-02
WBS-23-61128 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67483 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | ER00230 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197972-wbs-23-61128 | 2023-11-02
WBS-23-61132 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67484 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | PA00092 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197976-wbs-23-61132 | 2023-11-02
WBS-23-61133 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67485 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | SL00036 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197977-wbs-23-61133 | 2023-11-02
WBS-23-61134 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67486 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | SL00007 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197978-wbs-23-61134 | 2023-11-02
WBS-23-61135 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-11-27 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67487 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | SC00045 | Ran Sharing |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-197979-wbs-23-61135 | 2023-11-02
WBS-23-63049 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-04-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Migración 2G a IP 2023 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67540 | Sol Expansiones Rollout | NQ00025 | Expansión |  | 2023-12-05 | 2023-12-15 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199893-wbs-23-63049 | 2023-10-06
WBS-23-63066 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67562 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | MI00006 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199910-wbs-23-63066 | 2023-11-13
WBS-23-63287 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-18 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67562 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | MI00006 | Ran Sharing | MI00006 | 2023-12-06 | 2023-12-30 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200131-wbs-23-63287 | 2023-12-21
WBS-23-63011 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67585 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | NQ00406 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199855-wbs-23-63011 | 2023-11-13
WBS-23-63027 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-07 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67585 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | NQ00406 | Ran Sharing | NQ00406 | 2023-12-05 | 2023-12-29 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199871-wbs-23-63027 | 2023-12-20
WBS-23-62612 | Master Flujo - Movimientos | Completada | 2024-06-19 | Movimientos 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION | TORRERA ATIS, TX - MW EQ. TELE | WST-0196 | Master Flujo - Movimientos | ORI-67652 | ID Origin INST MOV | SJ00142 | Movimiento |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Cynthia Briones | IGGAMTEL S.A |  |  |  | Antonio Millan: Consultado a Optimizador, interferencia externa. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199456-wbs-23-62612 | 2023-11-04
WBS-24-20617 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-25 | Movimientos 2023 |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67652 | ID Origin INST MOV | SJ00142 | Movimiento |  | 2024-04-05 | 2024-05-09 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225991-wbs-24-20617 | 2024-04-18
WBS-23-63035 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67677 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | NQ00275 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199879-wbs-23-63035 | 2023-11-29
WBS-23-63036 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67678 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | RN00248 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199880-wbs-23-63036 | 2023-11-29
WBS-23-63037 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67679 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | RN00246 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199881-wbs-23-63037 | 2023-11-29
WBS-23-63038 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67680 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00157 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199882-wbs-23-63038 | 2023-11-29
WBS-23-63039 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67681 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00158 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199883-wbs-23-63039 | 2023-11-29
WBS-23-63040 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67682 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | RN00247 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199884-wbs-23-63040 | 2023-11-29
WBS-23-63041 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67683 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00167 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199885-wbs-23-63041 | 2023-11-29
WBS-23-63042 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67684 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00169 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199886-wbs-23-63042 | 2023-11-29
WBS-23-63043 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67685 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00166 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199887-wbs-23-63043 | 2023-11-29
WBS-23-63044 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67686 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00168 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199888-wbs-23-63044 | 2023-11-29
WBS-23-63045 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-05 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67687 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | CB00159 | Ran Sharing |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-199889-wbs-23-63045 | 2023-11-29
WBS-23-64904 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67689 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00088 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201748-wbs-23-64904 | 2023-11-22
WBS-23-65699 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-26 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67689 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00088 | Ran Sharing | PA00088 | 2023-12-18 | 2024-01-11 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202543-wbs-23-65699 | 2024-01-02
WBS-23-64905 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67690 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00021 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201749-wbs-23-64905 | 2023-11-22
WBS-23-65703 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-28 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67690 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00021 | Ran Sharing | PA00021 | 2023-12-18 | 2024-01-11 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202547-wbs-23-65703 | 2024-01-02
WBS-23-64906 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-67691 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00141 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201750-wbs-23-64906 | 2023-11-22
WBS-23-65687 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2023-12-27 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-67691 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | PA00141 | Ran Sharing | PA00141 | 2023-12-18 | 2024-01-11 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-202531-wbs-23-65687 | 2024-01-02
WBS-23-63969 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67743 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | CO01107 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200813-wbs-23-63969 | 2023-11-21
WBS-23-63971 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67744 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | JU00301 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200815-wbs-23-63971 | 2023-11-21
WBS-23-63972 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67745 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | NQ00271 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200816-wbs-23-63972 | 2023-11-21
WBS-23-63973 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67746 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | CO01400 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200817-wbs-23-63973 | 2023-11-21
WBS-23-63974 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67747 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | CO01272 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200818-wbs-23-63974 | 2023-11-21
WBS-23-63975 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67748 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | JU00080 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200819-wbs-23-63975 | 2023-11-21
WBS-23-63976 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67749 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | JU00072 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200820-wbs-23-63976 | 2023-11-21
WBS-23-63978 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67750 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | CT00501 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200822-wbs-23-63978 | 2023-11-21
WBS-23-63979 | RSH 3G Claro en Otros | Activa | 2023-12-11 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0174 | RSH 3G Claro en Otros | ORI-67751 | Sol RSH Claro en OTROS (3G) | CO01256 | Ran Sharing |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-200823-wbs-23-63979 | 2023-11-21
WBS-23-64192 | RSH LTE Claro en Otros | Activa | 2023-12-12 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0247 | RSH LTE Claro en Otros | ORI-67760 | Sol RSH Claro en OTROS (LTE) | NQ00252 | Ran Sharing |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201036-wbs-23-64192 | 2023-12-06
WBS-23-64842 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67780 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | BA00386 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201686-wbs-23-64842 | 2023-11-19
WBS-23-64843 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67781 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | ER00226 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201687-wbs-23-64843 | 2023-11-19
WBS-23-64844 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67782 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | CO00450 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201688-wbs-23-64844 | 2023-11-19
WBS-23-64845 | RSH 3G Otros en Claro | Completada | 2023-12-14 | Ran Sharing 3G 2021 |  |  | WST-0172 | RSH 3G Otros en Claro | ORI-67783 | Sol RSH OTROS en Claro (3G) | CO01178 | Ran Sharing |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-201689-wbs-23-64845 | 2023-11-19
WBS-24-37638 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67954 | Sol Expansiones Rollout | ST00217 | Expansión | ST00217 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243015-wbs-24-37638 | 2024-07-08
WBS-24-22800 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67954 | Sol Expansiones Rollout | ST00217 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: Ok al swap solicitado, no se incrementa el AEV. Deben remitir CAO SM A AGREGAR: 1 ASIB + 1 ABIO SM A DESMONTAR: SIN CAMBIOS RFM A AGREGAR: Instalar 3 AQQA RFM A DESMONTAR: SIN CAMBIOS ACCIONES EN ANTENAS: Swap antenas existentes por 3 IPAA - PFAF | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228174-wbs-24-22800 | 2024-01-19
WBS-24-24294 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67958 | Sol Expansiones Rollout | BA00311 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/f21a1403-d7aa-4e6e-ab09-13c01ff5a130?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229669-wbs-24-24294 | 2024-01-19
WBS-24-37619 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67958 | Sol Expansiones Rollout | BA00311 | Expansión | BA00311 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242996-wbs-24-37619 | 2024-07-08
WBS-24-13528 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67960 | Sol Expansiones Rollout | CB00201 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/6af01d5b-71db-4fd0-a517-d985a7ca5d8d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218902-wbs-24-13528 | 2023-11-23
WBS-24-14963 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67961 | Sol Expansiones Rollout | CF00276 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/9a717976-abaf-4860-b5ef-522fc36ff069?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/51c1bc7c-f431-4988-be5b-1a72c07c95f4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220337-wbs-24-14963 | 2023-11-23
WBS-24-37623 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67961 | Sol Expansiones Rollout | CF00276 | Expansión | CF00276 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243000-wbs-24-37623 | 2024-07-08
WBS-24-37634 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67962 | Sol Expansiones Rollout | PA00200 | Expansión | PA00200 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243011-wbs-24-37634 | 2024-07-08
WBS-24-30076 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67962 | Sol Expansiones Rollout | PA00200 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: Planos en Archivos. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235453-wbs-24-30076 | 2024-01-19
WBS-24-14964 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67966 | Sol Expansiones Rollout | CF00633 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Natali Sasia: COUB SITES FORM DEF https://claro.sytex.io/d/f/a7b0cd1b-584d-4bea-afe4-37a954c49d54?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220338-wbs-24-14964 | 2023-11-23
WBS-24-37624 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67966 | Sol Expansiones Rollout | CF00633 | Expansión | CF00633 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243001-wbs-24-37624 | 2024-07-08
WBS-24-37627 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67971 | Sol Expansiones Rollout | CF01758 | Expansión | CF01758 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243004-wbs-24-37627 | 2024-07-08
WBS-24-13529 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67971 | Sol Expansiones Rollout | CF01758 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/7e165bc1-90db-46cb-ac7a-08abd393364f?org_id=1 Relevamiento de Estructuras (2020) https://claro.sytex.io/d/f/8cb77cce-c20a-4127-ab98-0868c3b02d3f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218903-wbs-24-13529 | 2023-11-23
WBS-24-18723 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67972 | Sol Expansiones Rollout | CH00109 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-01-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2023): https://claro.sytex.io/d/f/485813c8-023c-4ed6-84be-61e3aae1532c?org_id=1 Relevamiento de estructuras (2022): https://claro.sytex.io/d/f/bb9457ad-9a4c-446f-8b83-a6e2839598fe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224097-wbs-24-18723 | 2023-12-30
WBS-24-37629 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67972 | Sol Expansiones Rollout | CH00109 | Expansión | CH00109 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243006-wbs-24-37629 | 2024-07-08
WBS-24-13530 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67975 | Sol Expansiones Rollout | CF01051 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2022): https://claro.sytex.io/d/f/e3cdd5fd-5d5b-4574-b32e-2f5b3fdd7072?org_id=1 Preventivo Interno 2023: https://claro.sytex.io/d/f/b50fac32-5f00-4ad2-8e21-d2f43222e0ce?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218904-wbs-24-13530 | 2023-11-23
WBS-24-14965 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67976 | Sol Expansiones Rollout | CF01024 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: Instalar Flexi UP | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220339-wbs-24-14965 | 2023-11-23
WBS-24-37625 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67976 | Sol Expansiones Rollout | CF01024 | Expansión | CF01024 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243002-wbs-24-37625 | 2024-07-08
WBS-24-14966 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67977 | Sol Expansiones Rollout | CF01361 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/8a2a72a4-1657-43ff-9571-3f52ec1e5013?org_id=1 Relevamiento de Estructuras: https://claro.sytex.io/d/f/e0db7503-9887-44a5-84f5-6f13b3802a7b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220340-wbs-24-14966 | 2023-11-23
WBS-24-14967 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67978 | Sol Expansiones Rollout | CF00220 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/aa4e447d-2c81-47bc-a9e4-47739c048cb7?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/b68c94c9-0427-46eb-b49c-d257e4900a7c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220341-wbs-24-14967 | 2023-11-23
WBS-24-37621 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67978 | Sol Expansiones Rollout | CF00220 | Expansión | CF00220 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242998-wbs-24-37621 | 2024-07-08
WBS-24-14968 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67979 | Sol Expansiones Rollout | CF01088 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-UP Normalizado | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220342-wbs-24-14968 | 2023-11-23
WBS-24-37626 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67979 | Sol Expansiones Rollout | CF01088 | Expansión | CF01088 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243003-wbs-24-37626 | 2024-07-08
WBS-24-37631 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67980 | Sol Expansiones Rollout | FO00058 | Expansión | FO00058 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243008-wbs-24-37631 | 2024-07-08
WBS-24-39689 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67980 | Sol Expansiones Rollout | FO00058 | Expansión |  | 2024-07-03 | 2024-08-06 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245066-wbs-24-39689 | 2024-07-16
WBS-24-13531 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67980 | Sol Expansiones Rollout | FO00058 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/d14431c6-b0d4-4c5f-a09a-8be7ec4bc179?org_id=1 EXP 2022 https://claro.sytex.io/d/f/94c82609-c08d-48af-82e7-362f9ab6a79b?org_id=1 5G ENACOM 2023 https://claro.sytex.io/d/f/dadf81dd-a838-4cc8-931b-e95cf2cd9387?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218905-wbs-24-13531 | 2023-11-23
WBS-24-38561 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67981 | Sol Expansiones Rollout | CF02291 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243938-wbs-24-38561 | 2024-01-19
WBS-24-14969 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67982 | Sol Expansiones Rollout | CF00269 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/c69a4bdc-441e-4d97-a0c8-8fe647307763?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220343-wbs-24-14969 | 2023-11-23
WBS-24-37622 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67982 | Sol Expansiones Rollout | CF00269 | Expansión | CF00269 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242999-wbs-24-37622 | 2024-07-08
WBS-24-13532 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67986 | Sol Expansiones Rollout | CO00395 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-10 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: TRIAL 5G 2020 https://claro.sytex.io/d/f/59ed835b-dab2-4347-8818-73639f7077a3?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/0259251f-38a5-4319-8bbe-c92d7b851e32?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218906-wbs-24-13532 | 2023-11-23
WBS-24-13533 | Rollout Expansiones | En espera | 2024-05-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67987 | Sol Expansiones Rollout | CF01701 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | [5 empty] | Juan Revelante: *Plan 2024 Fase 1* - NO CORRESPONDE PLAN 45 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218907-wbs-24-13533 | 2023-11-23
WBS-24-22801 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67988 | Sol Expansiones Rollout | CF01902 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/364efa8b-243e-459d-92ba-4883472f2937?org_id=1 Recuperacion de ABIAs https://claro.sytex.io/d/f/72e435f0-9b57-4b8e-b427-798e66490e95?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228175-wbs-24-22801 | 2023-11-23
WBS-24-37628 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-67988 | Sol Expansiones Rollout | CF01902 | Expansión | CF01902 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243005-wbs-24-37628 | 2024-07-08
WBS-24-14970 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67989 | Sol Expansiones Rollout | CF00050 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-04-23 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220344-wbs-24-14970 | 2023-11-23
WBS-24-31471 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67992 | Sol Expansiones Rollout | CF00148 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: EXPANSION - SRAN RFA (2019): https://claro.sytex.io/d/f/cbcd5bf3-8cea-450b-921a-4c9432d8a4f6?org_id=1 RELEVAMIENTO PARA MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: https://claro.sytex.io/d/f/c4307d7a-46dc-4da0-8d9f-505f59241678?org_id=1 RELEVAMIENTO CIVIL: https://claro.sytex.io/d/f/fd1623da-7d0e-4e82-ab8c-2d895a851ed6?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236848-wbs-24-31471 | 2024-01-19
WBS-24-24295 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67994 | Sol Expansiones Rollout | CO00944 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-04-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: Trial 5G https://claro.sytex.io/d/f/6aa66d33-17ba-4994-b516-4173ead967f2?org_id=1 2G a Full IP https://claro.sytex.io/d/f/f934dc69-4e8f-480b-accf-eb0d5282f3fb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229670-wbs-24-24295 | 2024-01-19
WBS-24-13534 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-05-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67996 | Sol Expansiones Rollout | CO01033 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218908-wbs-24-13534 | 2023-11-23
WBS-24-13535 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67997 | Sol Expansiones Rollout | TU00001 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218909-wbs-24-13535 | 2023-11-23
WBS-24-13537 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67998 | Sol Expansiones Rollout | CB00204 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/447d5096-7d79-469b-8ee8-8d45795d057d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218911-wbs-24-13537 | 2023-11-23
WBS-24-34072 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-67999 | Sol Expansiones Rollout | CF03708 | Expansión |  | 2024-06-06 | 2024-06-14 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-239449-wbs-24-34072 | 2023-11-23
WBS-24-13539 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68000 | Sol Expansiones Rollout | CO00239 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218913-wbs-24-13539 | 2023-11-23
WBS-24-13540 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68002 | Sol Expansiones Rollout | TF00004 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-01-02 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/e199ee82-a661-4427-8c77-2173ed5e0b85?org_id=1 ADECUACION 2022 https://claro.sytex.io/d/f/285c7650-357f-432a-ad3c-e31df1695bfc?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218914-wbs-24-13540 | 2023-11-23
WBS-24-13542 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68003 | Sol Expansiones Rollout | SF00874 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218916-wbs-24-13542 | 2023-11-23
WBS-24-13543 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68004 | Sol Expansiones Rollout | CO00948 | Expansión |  | 2024-03-04 | 2023-11-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-218917-wbs-24-13543 | 2023-11-23
WBS-24-31472 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68286 | Sol Expansiones Rollout | CF01216 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-05-29 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236849-wbs-24-31472 | 2024-02-22
WBS-24-16823 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68366 | Sol Expansiones Rollout | CF00191 | Expansión |  | 2024-03-18 | 2024-02-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/841d9657-a149-432e-90d0-b1e4748cce04?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-222197-wbs-24-16823 | 2023-12-30
WBS-24-37620 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-68366 | Sol Expansiones Rollout | CF00191 | Expansión | CF00191 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242997-wbs-24-37620 | 2024-07-08
WBS-24-31473 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-68422 | Sol Expansiones Rollout | CF00025 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-03-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-up normalizado | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236850-wbs-24-31473 | 2024-02-22
WBS-24-14961 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-69531 | Sol Expansiones Rollout | BA00308 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-02-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/4deb6052-0677-4b78-a28c-cb71c69045cf?org_id=1 ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/756fb2bf-2480-4b12-8c55-365d620cb6a3?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220335-wbs-24-14961 | 2023-12-30
WBS-24-01908 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2024-03-11 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 |  |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-69666 | ID Solucion Origin | RN00263 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) ACEPTADO | (SNC) ACEPTADO |  | Cynthia Briones: Se dio aviso a Quinar que pueden ir a buscar la MMC a partir de mañana 23/01.- | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-207280-wbs-24-01908 | 2023-12-27
WBS-24-02893 | RSH LTE Otros en Claro | Completada | 2024-01-15 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0248 | RSH LTE Otros en Claro | ORI-69726 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | BA00422 | Ran Sharing |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-208265-wbs-24-02893 | 2023-12-24
WBS-24-04397 | IS - Workflow para Servicios | Completada | 2024-02-02 | Ran Sharing LTE 2021 |  |  | WST-0192 | IS - Workflow para Servicios | ORI-69726 | Sol RSH OTROS en Claro (LTE) | BA00422 | Ran Sharing | BA00422 | 2024-01-22 | 2024-02-15 |  |  | Tareas de impl. OK | Tareas de impl. OK |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-209769-wbs-24-04397 | 2024-02-06
WBS-24-39969 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-69777 | Sol Expansiones Rollout | TU00037 | Expansión |  | 2024-07-04 | 2024-08-07 |  | TCTECH S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245346-wbs-24-39969 | 2024-07-17
WBS-24-20413 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-69777 | Sol Expansiones Rollout | TU00037 | Expansión |  | 2024-04-04 | 2024-02-08 |  | TCTECH S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: TSS - SATELITAL: https://claro.sytex.io/d/f/507998be-c258-425b-b125-0a6bfed9e43b?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/78b1b1bd-5742-4960-a887-57ca59702aef?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225787-wbs-24-20413 | 2023-12-30
WBS-24-14962 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-69946 | Sol Expansiones Rollout | NQ00091 | Expansión |  | 2024-03-11 | 2024-01-25 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIVIL - ENTORNO Y ENERGIA https://claro.sytex.io/d/f/5ddf1cf2-6ffe-4a44-a1a9-37b7e6472f72?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220336-wbs-24-14962 | 2023-12-16
WBS-24-20896 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-69946 | Sol Expansiones Rollout | NQ00091 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-05-12 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226270-wbs-24-20896 | 2024-04-21
WBS-24-25846 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70616 | Sol Expansiones Rollout | SL00201 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Juan Revelante: 5G ENACOM 2023 RFA: https://claro.sytex.io/d/f/f645c610-b87e-4a00-9665-c9aa3da592da?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231222-wbs-24-25846 | 2024-01-19
WBS-24-37637 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70616 | Sol Expansiones Rollout | SL00201 | Expansión | SL00201 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243014-wbs-24-37637 | 2024-07-08
WBS-24-37632 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70617 | Sol Expansiones Rollout | JU00200 | Expansión | JU00200 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243009-wbs-24-37632 | 2024-07-08
WBS-24-22802 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70617 | Sol Expansiones Rollout | JU00200 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: EXP 2021 https://claro.sytex.io/d/f/cb66b5c3-e5a0-456b-84c1-bc2b843b5fbf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228176-wbs-24-22802 | 2024-01-19
WBS-24-24296 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70618 | Sol Expansiones Rollout | SE00203 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/7a4e7bae-7005-4396-b35d-65e957747c7a?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/1a9feb24-29c5-4f83-b369-d22c923a1ebe?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229671-wbs-24-24296 | 2024-01-19
WBS-24-37635 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70618 | Sol Expansiones Rollout | SE00203 | Expansión | SE00203 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243012-wbs-24-37635 | 2024-07-08
WBS-24-37633 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70619 | Sol Expansiones Rollout | NQ00218 | Expansión | NQ00218 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243010-wbs-24-37633 | 2024-07-08
WBS-24-24297 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70619 | Sol Expansiones Rollout | NQ00218 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Swap de FXCB por AHPCA: https://claro.sytex.io/d/f/27cb2366-982d-4fb9-92e4-5eef137d7c0a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229672-wbs-24-24297 | 2024-01-19
WBS-24-24298 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70620 | Sol Expansiones Rollout | SF00970 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: EXP 2023 https://claro.sytex.io/d/f/5b914cc3-18b1-439c-94ce-f9fad0f00aa9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229673-wbs-24-24298 | 2024-01-19
WBS-24-37636 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70620 | Sol Expansiones Rollout | SF00970 | Expansión | SF00970 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243013-wbs-24-37636 | 2024-07-08
WBS-24-40129 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-70620 | Sol Expansiones Rollout | SF00970 | Expansión |  | 2024-07-05 | 2024-08-08 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245506-wbs-24-40129 | 2024-07-18
WBS-24-31474 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-70621 | Sol Expansiones Rollout | CR00200 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-02-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2020): https://claro.sytex.io/d/f/437d633d-de13-4d40-8e64-f1cfe58e8db8?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236851-wbs-24-31474 | 2024-01-19
WBS-24-35950 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-14 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71227 | Sol Expansiones Rollout | CO00802 | Expansión |  | 2024-06-14 | 2024-06-19 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241327-wbs-24-35950 | 2024-01-11
WBS-24-20942 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71277 | Sol Expansiones Rollout | BA00424 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/f2e0caed-83ba-42a5-ac53-ae5bf3bb3d8c?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/c7e87bf7-36e4-4cf1-a590-a89f0edc7b88?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226316-wbs-24-20942 | 2024-01-11
WBS-24-20943 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71278 | Sol Expansiones Rollout | BA01236 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/e4fd5af8-822d-4440-968b-72a1ef85d73f?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/41d19130-fcd2-4372-a23d-918654029781?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226317-wbs-24-20943 | 2024-01-11
WBS-24-22793 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71279 | Sol Expansiones Rollout | BA00760 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: TSS 2019 https://claro.sytex.io/d/f/1dbaaf3e-1e50-4a40-a56b-dc3603ddc89e?org_id=1 MODERNIZACION 2019 https://claro.sytex.io/d/f/7bd5ea8e-4dcb-48dc-9ad2-62b03422b4cf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228167-wbs-24-22793 | 2024-01-11
WBS-24-20944 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71281 | Sol Expansiones Rollout | BA00431 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/c7d7ab43-af6f-4c9f-a39d-d24b7a3082e4?org_id=1 RFA 2020: https://claro.sytex.io/d/f/3e95437e-9c98-44d7-b11a-8204a5d0adce?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226318-wbs-24-20944 | 2024-01-11
WBS-24-37156 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-24 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71282 | Sol Expansiones Rollout | BA00351 | Expansión |  | 2024-06-24 | 2024-02-20 |  | IGGAMTEL S.A | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/a9ba80d7-00ec-467d-867e-ed70accae81a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242533-wbs-24-37156 | 2024-01-11
WBS-24-20945 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71283 | Sol Expansiones Rollout | BA00783 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/c31405a2-3313-4d4a-ba41-ecd4215406a0?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/fa36e20a-627f-46dd-83a6-4ed9d6d783ec?org_id=1 https://claro.sytex.io/d/f/53e3540c-9836-40a0-a415-d65001c7818e?org_id=1 https://claro.sytex.io/d/f/67ca746a-7530-4b43-b2d0-01373383d409?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226319-wbs-24-20945 | 2024-01-11
WBS-24-30067 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71285 | Sol Expansiones Rollout | CH00146 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-02-20 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/a991324b-d321-4663-8009-4b9e2a87f546?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235444-wbs-24-30067 | 2024-01-11
WBS-24-39036 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71285 | Sol Expansiones Rollout | CH00146 | Expansión |  | 2024-07-02 | 2024-08-05 |  | SKYONE COMUNICACION SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-244413-wbs-24-39036 | 2024-07-15
WBS-24-34947 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71286 | Sol Expansiones Rollout | CH00147 | Expansión |  | 2024-06-11 | 2024-02-20 |  | INTERCOM S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/74a002de-43d6-4d39-afd3-c08f26fb1878?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240324-wbs-24-34947 | 2024-01-11
WBS-24-20946 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71287 | Sol Expansiones Rollout | BA00954 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Natali Sasia: COUB SITES FORM DEF https://claro.sytex.io/d/f/d84068ce-f9e1-438e-930f-e8a89c87ccf4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226320-wbs-24-20946 | 2024-01-11
WBS-24-29135 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71287 | Sol Expansiones Rollout | BA00954 | Expansión |  | 2024-05-15 | 2024-06-18 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234512-wbs-24-29135 | 2024-05-28
WBS-24-30419 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71287 | Sol Expansiones Rollout | BA00954 | Expansión |  | 2024-05-21 | 2024-06-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235796-wbs-24-30419 | 2024-06-03
WBS-24-20947 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71288 | Sol Expansiones Rollout | CO00414 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/24c16208-e671-40a0-b0f1-baa2fff058e9?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226321-wbs-24-20947 | 2024-01-11
WBS-24-27314 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-31 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71288 | Sol Expansiones Rollout | CO00414 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-06-09 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232691-wbs-24-27314 | 2024-05-19
WBS-24-30253 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71288 | Sol Expansiones Rollout | CO00414 | Expansión |  | 2024-05-21 | 2024-06-24 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235630-wbs-24-30253 | 2024-06-03
WBS-24-22794 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71289 | Sol Expansiones Rollout | CO00577 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: RFA ENERCAP 2022:https://claro.sytex.io/d/f/fdf60d71-5563-4a4e-afa8-8b5a1dbb3d54?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/7971eb08-9182-430b-bbdc-1af2a7633565?org_id=1 https://claro.sytex.io/d/f/ddfb0ed9-70c4-4045-8ec6-b9457a244174?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228168-wbs-24-22794 | 2024-01-11
WBS-24-40173 | Regularización de materiales por omisión. | Activa | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-71289 | Sol Expansiones Rollout | CO00577 | Expansión |  | 2024-07-05 | 2025-07-20 | Carla Leguizamon | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245550-wbs-24-40173 | 2025-07-06
WBS-24-28696 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71290 | Sol Expansiones Rollout | CO00751 | Expansión |  | 2024-05-13 | 2024-02-20 |  | INTEGRAR S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/f9bddfb8-6900-40a2-bf29-590556793ff8?org_id=1 Prev. OyM 2: https://claro.sytex.io/d/f/623a082b-a15b-4296-90b1-fdfa8db8d89d?org_id=1 RFA 2021: https://claro.sytex.io/d/f/a4277313-8408-49d0-b82b-c809c18261e5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234073-wbs-24-28696 | 2024-01-11
WBS-24-22795 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71291 | Sol Expansiones Rollout | CR00045 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/4b06bef4-7025-48a8-8ec3-92e576af3d99?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/7890a207-bfa4-405e-8e69-5014b0a189a4?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228169-wbs-24-22795 | 2024-01-11
WBS-24-32970 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71291 | Sol Expansiones Rollout | CR00045 | Expansión |  | 2024-06-03 | 2024-07-07 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238347-wbs-24-32970 | 2024-06-16
WBS-24-25828 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71292 | Sol Expansiones Rollout | CR00051 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/8a2d6561-e82c-4e8b-9b93-ff1d487fb93c?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/4612448e-a800-445c-83bf-715b27f3f43c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231204-wbs-24-25828 | 2024-01-11
WBS-24-30417 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-21 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71292 | Sol Expansiones Rollout | CR00051 | Expansión |  | 2024-05-21 | 2024-06-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235794-wbs-24-30417 | 2024-06-03
WBS-24-36796 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-19 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71292 | Sol Expansiones Rollout | CR00051 | Expansión |  | 2024-06-19 | 2024-07-23 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-242173-wbs-24-36796 | 2024-07-02
WBS-24-20948 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71293 | Sol Expansiones Rollout | CR00093 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/5700b5a2-ac82-4b53-8434-a1cc44b483dd?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/afc8eb40-a547-41f0-bb7a-76f8eebf4510?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226322-wbs-24-20948 | 2024-01-11
WBS-24-27501 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71293 | Sol Expansiones Rollout | CR00093 | Expansión |  | 2024-05-07 | 2024-06-10 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232878-wbs-24-27501 | 2024-05-20
WBS-24-18722 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71294 | Sol Expansiones Rollout | CR00211 | Expansión |  | 2024-03-25 | 2024-02-20 |  | INTERCOM S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/1d4d925f-d2e6-4444-b92c-31056f116f13?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224096-wbs-24-18722 | 2024-01-11
WBS-24-27400 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-05-23 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71294 | Sol Expansiones Rollout | CR00211 | Expansión |  | 2024-05-07 | 2024-06-10 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232777-wbs-24-27400 | 2024-05-20
WBS-24-22796 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71296 | Sol Expansiones Rollout | FO00073 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | INTERCOM S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2020): https://claro.sytex.io/d/f/f71993ff-a52d-4eec-b98b-28b2b809e5e7?org_id=1 RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA: https://claro.sytex.io/d/f/711a7493-02f1-48ec-947a-cb901447f77c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228170-wbs-24-22796 | 2024-01-11
WBS-24-34705 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71296 | Sol Expansiones Rollout | FO00073 | Expansión |  | 2024-06-10 | 2024-07-14 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240082-wbs-24-34705 | 2024-06-23
WBS-24-35121 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71296 | Sol Expansiones Rollout | FO00073 | Expansión |  | 2024-06-11 | 2024-07-15 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240498-wbs-24-35121 | 2024-06-24
WBS-24-22797 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71297 | Sol Expansiones Rollout | JU00150 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/ed46061f-cdd2-4807-b3c7-3e8e843c0fed?org_id=1 RFA ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/5944bdcc-0269-4a9a-b782-4a77aa8aceea?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228171-wbs-24-22797 | 2024-01-11
WBS-24-27143 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71299 | Sol Expansiones Rollout | MI00124 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-02-20 |  | INTERCOM S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN ENERCAP (2022): https://claro.sytex.io/d/f/8f0a052c-faad-4baf-9ce4-65dd08911e77?org_id=1 TSS COUBICADOS (2024): https://claro.sytex.io/d/f/cfe84b2b-ce1d-47d5-856d-9b872db22744?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232520-wbs-24-27143 | 2024-01-11
WBS-24-35317 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-04 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-71299 | Sol Expansiones Rollout | MI00124 | Expansión |  | 2024-06-12 | 2024-07-16 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240694-wbs-24-35317 | 2024-06-25
WBS-24-22798 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71303 | Sol Expansiones Rollout | SF00409 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/d814838a-665d-489f-85cd-4e1bc29ce704?org_id=1 EXP 2020 https://claro.sytex.io/d/f/7ef4d582-469d-412b-a929-56308093faaf?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228172-wbs-24-22798 | 2024-01-11
WBS-24-22799 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-15 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71304 | Sol Expansiones Rollout | SF00415 | Expansión |  | 2024-04-15 | 2024-02-20 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/79ae37a8-ecdc-48ca-b15d-7713a5e2a827?org_id=1 EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/60dbad95-f8f7-424f-b892-f60cf36691a2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228173-wbs-24-22799 | 2024-01-11
WBS-24-20949 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-08 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71305 | Sol Expansiones Rollout | SL00046 | Expansión |  | 2024-04-08 | 2024-02-20 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/dbd14c5a-ac74-4795-ab8b-614b9acea061?org_id=1 Preventivo interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/7e402c06-3061-44d1-bcec-21cfb9ce004b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-226323-wbs-24-20949 | 2024-01-11
WBS-24-36375 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71306 | Sol Expansiones Rollout | SL00056 | Expansión |  | 2024-06-18 | 2024-02-15 |  | VECTUS S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/f5822ec0-fa36-4f3e-9092-2fae6f91662a?org_id=1 Prev. TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/0a3bc624-000f-490c-9521-35e474d9179c?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241752-wbs-24-36375 | 2024-01-11
WBS-24-24300 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71307 | Sol Expansiones Rollout | ST00061 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | PEREZ ELIO ULISES | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/06fd87cd-a19b-4860-b9e6-8d6fb1eb4b56?org_id=1 Prev. OyM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/0b32a51f-5ebf-42e5-b2c6-8d63632efef7?org_id=1 RFA EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/09a26acf-af36-444a-bc7f-130e75d82e92?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229675-wbs-24-24300 | 2024-01-19
WBS-24-24301 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | SATELITAL | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71870 | Sol Expansiones Rollout | RJ00012 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-05-08 |  | TCTECH S.R.L |  |  |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO SALTELITAL: https://claro.sytex.io/d/f/acc1a7e1-7d61-4664-b88e-e29863b391e1?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229676-wbs-24-24301 | 2024-01-19
WBS-24-24302 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | SATELITAL | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71871 | Sol Expansiones Rollout | CT00021 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-23 |  | TCTECH S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO SATELITAL: https://claro.sytex.io/d/f/a08df45c-6c61-447e-9bc4-3a75327693af?org_id=1 MTTO - RELEVAMIENTO ESTRUCTURAS: https://claro.sytex.io/d/f/e37b4391-6ff7-4327-830f-6a5dbd3cf5d5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229677-wbs-24-24302 | 2024-01-19
WBS-24-24303 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | SATELITAL | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-71872 | Sol Expansiones Rollout | CT00042 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-23 |  | TCTECH S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: Relevamiento de Estructuras (2022): https://claro.sytex.io/d/f/b115f51f-b88d-44ae-ad85-0ade168b6379?org_id=1 Relevamiento Satelital (2024): https://claro.sytex.io/d/f/c34eeefc-c181-4a91-b42b-725399801a81?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229678-wbs-24-24303 | 2024-01-19
WBS-24-30068 | Rollout Expansiones | Cancelada | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72054 | Sol Expansiones Rollout | BA00101 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | TERABYTE SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/2f08d232-6169-4fe2-adfa-223742fb1843?org_id=1 Prev. TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/c22bc3f5-c928-4a8c-8c52-1cad36081c59?org_id=1 Prev. Espacio y Entorno: https://claro.sytex.io/d/f/1c8cc708-0e3c-4b56-85f3-21633a266a85?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235445-wbs-24-30068 | 2024-02-03
WBS-24-38531 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72055 | Sol Expansiones Rollout | BA00027 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243908-wbs-24-38531 | 2024-02-03
WBS-24-24304 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72056 | Sol Expansiones Rollout | BA00214 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-03-14 |  | TERABYTE SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/e11cc9c9-b8fb-4778-86fb-abfb62aa7676?org_id=1 RFA EXP 2021: https://claro.sytex.io/d/f/14684199-3b6f-4b97-84f8-bb11afb99da0?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229679-wbs-24-24304 | 2024-02-03
WBS-24-24306 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72057 | Sol Expansiones Rollout | BA00426 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: MODERNIZACIONES 2019 https://claro.sytex.io/d/f/12b48b4a-640a-4d93-b70b-4b1ea683c50b?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229681-wbs-24-24306 | 2024-02-03
WBS-24-34920 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72057 | Sol Expansiones Rollout | BA00426 | Expansión |  | 2024-06-11 | 2024-07-15 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240297-wbs-24-34920 | 2024-06-24
WBS-24-25829 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72058 | Sol Expansiones Rollout | BA01277 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/d39a2e82-4ea1-4722-8f3a-bd4a8f98cafa?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/acc93196-414a-4c99-b277-c3be4dd4216e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231205-wbs-24-25829 | 2024-02-03
WBS-24-30069 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72059 | Sol Expansiones Rollout | CF01009 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: PREVENTIVO INTERNO O&M: https://claro.sytex.io/d/f/37f89c59-9e6e-461f-9569-64871f907b1b?org_id=1 MCP - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/d6458ebc-6187-478d-94d0-e54519ba693a?org_id=1 MCP - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/d67d56d7-f26d-4429-a859-772a453b1dae?org_id=1 MPC-E Y E: https://claro.sytex.io/d/f/340c2148-71e8-4981-bbc3-9fa098a06f8a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235446-wbs-24-30069 | 2024-02-03
WBS-24-33066 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72061 | Sol Expansiones Rollout | CF01203 | Expansión |  | 2024-06-03 | 2024-03-14 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: MPC-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/2c975247-2283-4277-95ba-b67543610f5e?org_id=1 Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/7be3275e-96f0-4e91-94ca-00c4a83898ee?org_id=1 TSS: https://claro.sytex.io/d/f/c5d38f0f-1927-4b1a-b6b1-b30b1c1bb060?org_id=1 EXP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/3bb15d3b-92e7-4c5b-a466-4e390fb2c59d?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-238443-wbs-24-33066 | 2024-02-03
WBS-24-38786 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72061 | Sol Expansiones Rollout | CF01203 | Expansión |  | 2024-07-01 | 2024-08-04 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-244163-wbs-24-38786 | 2024-07-14
WBS-24-36376 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-18 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72062 | Sol Expansiones Rollout | CF01305 | Expansión |  | 2024-06-18 | 2024-03-09 |  | TERABYTE SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/76736678-0fc1-43fa-ae00-ef297bab0911?org_id=1 Prev. OyM 2: https://claro.sytex.io/d/f/7987c928-18a4-40cd-be16-bca5ca3e3ca0?org_id=1 Prev. - TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/c6ba84e7-a3e6-42c5-9cd4-f7c157b1855f?org_id=1 RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/550eb314-ad5b-4cb2-aefe-ad6de08dc934?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241753-wbs-24-36376 | 2024-02-03
WBS-24-30070 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72064 | Sol Expansiones Rollout | CF01752 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: EXPANSION RFA (2021): https://claro.sytex.io/d/f/26d5ca06-4a27-44f9-bb7d-6fd28bc6e464?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235447-wbs-24-30070 | 2024-02-03
WBS-24-27144 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72065 | Sol Expansiones Rollout | CF02033 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-03-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2019): https://claro.sytex.io/d/f/641e4ee3-ac81-4f94-b9af-bf16c1b8c75f?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO (2023): https://claro.sytex.io/d/f/c6889c3f-162a-42f8-b983-d3ed3e32fbee?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232521-wbs-24-27144 | 2024-02-03
WBS-24-24307 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72066 | Sol Expansiones Rollout | CF02283 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/2af388ba-52a7-489e-9873-f067b9e3d642?org_id=1 RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/dbba19a8-3562-42e6-93a8-d8064272a675?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229682-wbs-24-24307 | 2024-01-19
WBS-24-24308 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72067 | Sol Expansiones Rollout | CF00043 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-03-14 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-UP Normalizado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229683-wbs-24-24308 | 2024-02-03
WBS-24-24309 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72069 | Sol Expansiones Rollout | CF00066 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-03-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi UP Normalizado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229684-wbs-24-24309 | 2024-02-03
WBS-24-25830 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72070 | Sol Expansiones Rollout | CF00079 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Instalar Flexi-up Normalizado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231206-wbs-24-25830 | 2024-02-03
WBS-24-34277 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-07 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72070 | Sol Expansiones Rollout | CF00079 | Expansión |  | 2024-06-07 | 2024-07-11 |  | CHAVEZCOM SRL |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-239654-wbs-24-34277 | 2024-06-20
WBS-24-30071 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72071 | Sol Expansiones Rollout | CF00705 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | TELKOR CONSULTING SERVICES SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/2affe174-9079-4b59-b627-6bef49f6070e?org_id=1 Civil-TORRE: https://claro.sytex.io/d/f/61290056-39e0-40ac-a30a-47653a41f06c?org_id=1 Prev OyM 1: https://claro.sytex.io/d/f/bc072033-3d36-418d-9f21-29a98e869ec4?org_id=1 Prev. OyM 2: https://claro.sytex.io/d/f/1422e677-51d1-409d-aefd-8809f9394a60?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235448-wbs-24-30071 | 2024-02-03
WBS-24-30072 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72072 | Sol Expansiones Rollout | CF00985 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RFA 2019: https://claro.sytex.io/d/f/1535984b-8361-4eca-a2bf-708d3f7fc0ab?org_id=1 TSS (2024): https://claro.sytex.io/d/f/fe65b843-4586-44bc-9fec-7a7d3d141b22?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235449-wbs-24-30072 | 2024-02-03
WBS-24-31470 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72076 | Sol Expansiones Rollout | CH00225 | Expansión |  | 2024-05-27 | 2024-03-14 |  | INTERCOM S.R.L | RFI - EN PROCESO DE INT | RFI - EN PROCESO DE INT |  | Rocio Martin: Preventivo Interno O&M: https://claro.sytex.io/d/f/497c83ea-250f-49be-a7ae-dd2a6e30b465?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-236847-wbs-24-31470 | 2024-02-03
WBS-24-40178 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72076 | Sol Expansiones Rollout | CH00225 | Expansión |  | 2024-07-05 | 2024-08-08 |  | INTERCOM S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245555-wbs-24-40178 | 2024-07-18
WBS-24-24310 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72077 | Sol Expansiones Rollout | CO00237 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-02-28 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM: https://claro.sytex.io/d/f/2288600b-dfdc-416e-bcc2-2e86dbba6104?org_id=1 RFA 2023: https://claro.sytex.io/d/f/20aa8952-8495-44a2-8b6b-652ac642473f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229685-wbs-24-24310 | 2024-01-19
WBS-24-31967 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-06-27 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72077 | Sol Expansiones Rollout | CO00237 | Expansión |  | 2024-05-28 | 2024-07-01 | Juan Cortez | NOWCOM S.A.S. |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-237344-wbs-24-31967 | 2024-06-10
WBS-24-25831 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72079 | Sol Expansiones Rollout | CO00485 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/67f13205-652d-48d0-9b8b-a07abbe3adde?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/06c1f356-c359-4b48-b7f8-4fb4f16a1706?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231207-wbs-24-25831 | 2024-01-19
WBS-24-27145 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-06 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72080 | Sol Expansiones Rollout | CO00720 | Expansión |  | 2024-05-06 | 2024-02-28 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Normalizar Flexi-UP con base de 25 cm y FPFH + OVP por debajo. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-232522-wbs-24-27145 | 2024-01-19
WBS-24-34660 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-10 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72080 | Sol Expansiones Rollout | CO00720 | Expansión |  | 2024-06-10 | 2024-07-14 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-240037-wbs-24-34660 | 2024-06-23
WBS-24-25832 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72081 | Sol Expansiones Rollout | CO00993 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Full Ip 2019: https://claro.sytex.io/d/f/7472fec0-546a-4466-8b23-653e75d801da?org_id=1 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL (2021): https://claro.sytex.io/d/f/61212a47-b98a-4539-9f0a-2ff41f17d90c?org_id=1 Preventivo Interno (2023): https://claro.sytex.io/d/f/19d00f61-536d-49da-a7cc-61d85d8bdd38?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231208-wbs-24-25832 | 2024-01-19
WBS-24-28741 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-05-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72081 | Sol Expansiones Rollout | CO00993 | Expansión |  | 2024-05-13 | 2024-06-16 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-234118-wbs-24-28741 | 2024-05-26
WBS-24-25833 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72082 | Sol Expansiones Rollout | CR00092 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/931ac505-0dae-48b4-8de2-22050ed7b341?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231209-wbs-24-25833 | 2024-02-03
WBS-24-30073 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72083 | Sol Expansiones Rollout | ER00162 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: EXPANSION - SRAN RFA - ENERCAP 2022: https://claro.sytex.io/d/f/3a1493a0-93dd-42cc-ae8f-c84a1b6a5c09?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235450-wbs-24-30073 | 2024-02-03
WBS-24-30074 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72084 | Sol Expansiones Rollout | ER00272 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-03-14 |  | CHAVEZCOM SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Rocio Martin: Mantenimiento Preventivo: https://claro.sytex.io/d/f/616dcb0c-c71c-47ac-85a9-d9e2332522b5?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235451-wbs-24-30074 | 2024-02-03
WBS-24-25834 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72086 | Sol Expansiones Rollout | FO00052 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: RECUPERACION DE ABIAS https://claro.sytex.io/d/f/f40dab07-7fa5-4a20-b2f5-8f57f0e902b3?org_id=1 EXP 2018 https://claro.sytex.io/d/f/a190fe92-9cc0-4dea-a862-d43037d56c55?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231210-wbs-24-25834 | 2024-01-19
WBS-24-38532 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72087 | Sol Expansiones Rollout | ME00232 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | IGGAMTEL S.A | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243909-wbs-24-38532 | 2024-02-03
WBS-24-25835 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72090 | Sol Expansiones Rollout | MI00110 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-28 |  | INTERCOM S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: ENERCAP (2022)): https://claro.sytex.io/d/f/a1e0e248-83a7-4b76-877c-87c975580081?org_id=1 Preventivo Interno (2024): https://claro.sytex.io/d/f/44f42bde-2d64-45a2-8f47-5a2c9fad3dbb?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231211-wbs-24-25835 | 2024-01-19
WBS-24-25836 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72091 | Sol Expansiones Rollout | NQ00184 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-29 |  | SERVYCOM TELECOMUNICACIONES S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: SNUE (2023): https://claro.sytex.io/d/f/11b27ae3-309a-45e6-afef-f7e9b42c40a2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231212-wbs-24-25836 | 2024-02-03
WBS-24-25837 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72092 | Sol Expansiones Rollout | SE00022 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Realizar desmonte de soportes de antenas omnidireccionales, y en su lugar proveer e instalar nuevos soportes individuales para los paneles. Los RFM deberán quedar instalados a espalda de los paneles. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231213-wbs-24-25837 | 2024-02-03
WBS-24-25838 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72097 | Sol Expansiones Rollout | ST00207 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | NOWCOM S.A.S. | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/da9b30c4-af91-49f5-bcf8-1ac31637ee2a?org_id=1 Prev. OyM 2024: https://claro.sytex.io/d/f/3270e442-cdfa-4eb5-9588-883ca068c16b?org_id=1 RFA ENERCAP: https://claro.sytex.io/d/f/2e2dff2e-bf31-4c6d-9bea-55466b201165?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231214-wbs-24-25838 | 2024-02-03
WBS-24-25839 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72099 | Sol Expansiones Rollout | TF00027 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-02-24 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: TSS 2019: https://claro.sytex.io/d/f/e2e7b3f8-344a-4f07-be7e-a9ad63562962?org_id=1 Relevamiento de Estructuras (2022): https://claro.sytex.io/d/f/9602a6f7-f7ab-4055-ae84-3ba372d4b974?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231215-wbs-24-25839 | 2024-02-03
WBS-24-25840 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72101 | Sol Expansiones Rollout | TU00081 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | GLOCOM S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: RFA FULL IP 2019: https://claro.sytex.io/d/f/5ebbc4f1-0c2f-4a2e-93f1-17ba5ea8aff8?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO O&M (2024): https://claro.sytex.io/d/f/a0d0f608-4ce2-4445-b335-33380178621e?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231216-wbs-24-25840 | 2024-02-03
WBS-24-25841 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72103 | Sol Expansiones Rollout | TU00102 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-03-14 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: Prev. OyM 2023: https://claro.sytex.io/d/f/4447f7c8-e3f2-4728-b094-d7711f1e82ac?org_id=1 RFA 2018: https://claro.sytex.io/d/f/53e3e253-4968-4da9-a654-341e6495e82a?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231217-wbs-24-25841 | 2024-02-03
WBS-24-38795 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-01 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72103 | Sol Expansiones Rollout | TU00102 | Expansión |  | 2024-07-01 | 2024-08-04 |  | VECTUS S.R.L |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-244172-wbs-24-38795 | 2024-07-14
WBS-24-40168 | Regularización de materiales por omisión. | Cancelada | 2024-07-05 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0489 | Regularización de materiales por omisión. | ORI-72103 | Sol Expansiones Rollout | TU00102 | Expansión |  | 2024-07-05 | 2025-07-20 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-245545-wbs-24-40168 | 2025-07-06
WBS-24-37630 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-06-25 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72117 | Sol Expansiones Rollout | CO00995 | Expansión | CO00995 | 2024-06-25 | 2024-07-29 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243007-wbs-24-37630 | 2024-07-08
WBS-24-39144 | Adicional de Instalación - SRAN | Activa | 2024-07-02 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72117 | Sol Expansiones Rollout | CO00995 | Expansión |  | 2024-07-02 | 2024-08-05 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-244521-wbs-24-39144 | 2024-07-15
WBS-24-24299 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-22 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72117 | Sol Expansiones Rollout | CO00995 | Expansión |  | 2024-04-22 | 2024-03-14 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Mariano Lucero: ENERCAP https://claro.sytex.io/d/f/0ea4d2c7-b81c-443a-9bd2-691804971996?org_id=1 EXP 2019 https://claro.sytex.io/d/f/19e3c5ea-3e89-4a34-b391-c7316420dafa?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-229674-wbs-24-24299 | 2024-02-03
WBS-24-15238 | Sitio Nuevo No Convencional | Completada | 2024-06-11 | Sitio Nuevo No Convencional - 2023 | 2024 - PRIORITARIO INSTALACION |  | WST-0382 | Sitio Nuevo No Convencional | ORI-72210 | ID Solucion Origin | PA00156 | Sitio Nuevo No Convencional |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Cynthia Briones | QUINAR | (SNC) INSTALADO | (SNC) INSTALADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-220612-wbs-24-15238 | 2024-02-26
WBS-24-19950 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-03 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72289 | Sol Expansiones Rollout | NQ00095 | Expansión |  | 2024-04-03 | 2024-02-28 |  | CLARO AUP | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Revelante: Tarea a realizar por operaciones. No aplica OC: Tarea a realizar: Va a ser un a modernización toda a piso reutilizando feeders y antenas existentes.. • RFM a Agregar: 1 AHPCA • SM a Agregar: 1 ASIA + 2 ABIA • RFM a Desmontar: Ultrasite • SM a desmontar: Ultrasite • Acciones en antenas: Sin cambios. Se reutiliza el sistema irradiante actual. Toda la electrónica a Piso en modo Concentrado. | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-225324-wbs-24-19950 | 2024-01-19
WBS-24-25842 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72461 | Sol Expansiones Rollout | BA01283 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-04-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231218-wbs-24-25842 | 2024-02-03
WBS-24-25843 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72462 | Sol Expansiones Rollout | BA00066 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-04-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231219-wbs-24-25843 | 2024-02-03
WBS-24-25844 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72463 | Sol Expansiones Rollout | BA01239 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-04-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231220-wbs-24-25844 | 2024-02-03
WBS-24-38533 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72465 | Sol Expansiones Rollout | BA00110 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  | LINKTELCO TELECOMUNICACIONES SA | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243910-wbs-24-38533 | 2024-02-03
WBS-24-38534 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72467 | Sol Expansiones Rollout | NQ00136 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: EXPANSION SRAN RFA (2022): https://claro.sytex.io/d/f/7bd02625-2b40-4107-b5ed-0f46b336f95b?org_id=1 TSS COUBICADOS (2024): https://claro.sytex.io/d/f/c5fefd9a-2bf8-4988-a4e0-b746820e9c2f?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243911-wbs-24-38534 | 2024-02-03
WBS-24-38535 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72468 | Sol Expansiones Rollout | SE00059 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243912-wbs-24-38535 | 2024-02-03
WBS-24-30075 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-05-20 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72470 | Sol Expansiones Rollout | SL00213 | Expansión |  | 2024-05-20 | 2024-04-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-235452-wbs-24-30075 | 2024-02-03
WBS-24-25826 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-29 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72471 | Sol Expansiones Rollout | TF00005 | Expansión |  | 2024-04-29 | 2024-04-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-231202-wbs-24-25826 | 2024-02-03
WBS-24-19126 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72647 | Sol Expansiones Rollout | CO00616 | Expansión |  | 2024-03-26 | 2024-03-01 |  | IGGAMTEL S.A | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224500-wbs-24-19126 | 2024-01-21
WBS-24-23578 | Adicional de Instalación - SRAN | Completada | 2024-04-30 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0233 | Adicional de Instalación - SRAN | ORI-72647 | Sol Expansiones Rollout | CO00616 | Expansión |  | 2024-04-17 | 2024-05-21 |  | IGGAMTEL S.A |  |  |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-228952-wbs-24-23578 | 2024-04-30
WBS-24-19127 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-03-26 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-72662 | Sol Expansiones Rollout | CO00420 | Expansión |  | 2024-03-26 | 2024-03-01 |  | VECTUS S.R.L | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  | Juan Cortez: EyE: https://claro.sytex.io/d/f/78978612-fdeb-46ee-baff-09946bd6f71a?org_id=1 Prev OyM: https://claro.sytex.io/d/f/b658e53f-3602-418e-9116-6a054b15c56d?org_id=1 EXP RFA 2022: https://claro.sytex.io/d/f/c70758f9-4935-4c8d-9d88-9feae2dd60e2?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-224501-wbs-24-19127 | 2024-01-21
WBS-24-22043 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-04-11 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-73673 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Expansión |  | 2024-04-11 | 2024-03-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-227417-wbs-24-22043 | 2024-02-11
WBS-24-38562 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-73861 | Sol Expansiones Rollout | CO00430 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-06-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243939-wbs-24-38562 | 2024-04-06
WBS-24-38563 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | 5G 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-74540 | Sol Expansiones Rollout | CO01033 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-06-05 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243940-wbs-24-38563 | 2024-04-06
WBS-24-38536 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75302 | Sol Expansiones Rollout | SJ00025 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243913-wbs-24-38536 | 2024-04-06
WBS-24-38537 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75304 | Sol Expansiones Rollout | SJ00045 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | VECTUS S.R.L | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243914-wbs-24-38537 | 2024-04-06
WBS-24-38538 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75305 | Sol Expansiones Rollout | SJ00049 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | NOWCOM S.A.S. | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243915-wbs-24-38538 | 2024-04-06
WBS-24-38539 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75306 | Sol Expansiones Rollout | SJ00047 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  |  | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243916-wbs-24-38539 | 2024-04-06
WBS-24-38540 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75308 | Sol Expansiones Rollout | SJ00063 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-02 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243917-wbs-24-38540 | 2024-04-06
WBS-24-38541 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75318 | Sol Expansiones Rollout | SJ00109 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | CELLTREX S.A. | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243918-wbs-24-38541 | 2024-04-06
WBS-24-38542 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75320 | Sol Expansiones Rollout | SJ00204 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | SKYONE COMUNICACION SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243919-wbs-24-38542 | 2024-04-06
WBS-24-38543 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-75386 | Sol Expansiones Rollout | BA00917 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  | TERABYTE SRL | PRE_RFI | PRE_RFI |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243920-wbs-24-38543 | 2024-04-06
WBS-24-35707 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-78054 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Expansión |  | 2024-06-13 | 2024-05-24 |  |  | SITIO INTEGRADO | SITIO INTEGRADO |  |  | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241084-wbs-24-35707 | 2024-04-14
WBS-24-35706 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-13 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO |  |  | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-78055 | Sol Expansiones Rollout | PRU0004 | Expansión |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [6 empty] | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-241083-wbs-24-35706 | 2024-04-14
WBS-24-38525 | Rollout Expansiones | Activa | 2024-06-28 | PROYECTO PLAN EXPANSIONES PO | Exp 2024 | YPF | WST-0427 | Rollout Expansiones | ORI-78182 | Sol Expansiones Rollout | NQ00047 | Expansión |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | PRE_RFI | PRE_RFI |  | Juan Revelante: RELEVAMIENTO DE ENLACE - MW (NQ00202 to NQ00047) (2022): https://claro.sytex.io/d/f/0ebe233e-95af-46e9-ac6b-b29d2716c8c1?org_id=1 PREVENTIVO INTERNO O&M (2023): https://claro.sytex.io/d/f/5ba44bef-c1f3-4b17-8963-fdcdf7306f36?org_id=1 | https://claro.sytex.io/o/1/w/workstructure-243902-wbs-24-38525 | 2024-04-27

## Hoja1
Nombre | Provincia | Peso | Edad
Juan | Cordoba | 74 | 33
Pedro | San Juan | 72 | 35
Susana | Mendoza | 120 | 64
Lorenzo | Mendoza | 96 | 55
Junita | Mendoza | 50 | 43
Ramon | Corrientes | 36 | 28
Ariel | Chaco | 65 | 50
Laura | Misiones | 92 | 28